ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ И ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ 

по дисциплине
"Технология строительных процессов"

1. Основные производственные нормы технического нормирования и их взаимосвязь. Нормативные документы технического нормирования.

2. Тарифное нормирование. Элементы, входящие в состав тарифной системы. Нормативные документы тарифного нормирования.

3. Карты трудовых процессов, технологические карты. Их состав и назначение.

4. Экскаваторная разработка грунта. Виды забоев одноковшовых экскаваторов.

5. Способы погружения свай.

6. Технологические процессы при устройстве набивных свай.

7. Способы транспортирования и подачи бетонных смесей.

8. Методы зимнего бетонирования.

9. Состав комплексного процесса производства бетонных работ.

10. Правила разрезки каменной кладки. Инструмент и приспособления для каменной кладки.

11. Технологические операции при сплошной кладке.  Организация рабочего места каменщика.

12. Операционный контроль качества и техника безопасности при выполнении кирпичной кладки.

13. Каменная кладка в зимних условиях.

14. Технологические процессы монтажного цикла и техника безопасности при выполнении монтажных работ.

15. Оснастка и строповка строительных конструкций.

16. Временное закрепление и выверка различных видов строительных конструкций при монтаже.

17. Условия и способы предварительной раскладки конструкций в монтажной зоне. Требования к организации приобъектных складов.

18. Технология устройства рулонных кровель.

19. Назначение и виды штукатурки. Технологические процессы при штукатурных работах.

20. Технология устройства монолитных бетонных покрытий полов. 

21. Назначение и виды малярной отделки. Технологические про​цессы при выполнении малярных работ.

22. Определить нормативные затраты труда, машинного времени и заработную плату звена монтажников и машиниста крана на установку железобетонных конструкций, среднюю зарплату рабочего в смену, затраты труда на единицу конечной продукции, сменную выработку одного монтажника, время на установку одной конструкции, если работы выполняются в зимних условиях.

23. Распределить заработную плату в бригаде, используя коэффициент приработка или количество отработанных чел.-час., приведенных к 1 разряду, коэффициент трудового участия (КТУ), если известны: общая сумма зарплаты, состав бригады и разряды рабочих, а также количество часов, отработанных каждым, КТУ.

1. Основные производственные нормы технического нормирования и их взаимосвязь. Нормативные документы технического нормирования.
Система понятий по техническому нормированию.
Техническое нормирование – научная система исследования расходов производственных ресурсов для установления расчетных нормативов и условий их применения.
Показателем эффективности деятельности рабочих является производительность труда, определяющая прогресс строительного производства и уровень развития производительных сил. В строительстве производительность труда можно охарактеризовать трудоемкостью, т.е. затратами рабочего времени на производство строительной продукции.

Количественно трудоемкость регламентируется техническим нормированием, т.е. системой исследования и установления, технически обоснованных, расчетных нормативов и условий их применения.
Существуют следующие производственные нормы  (см. Семинар №1) :

1 Норма времени  Нвр  (час/ед.изм) - время, установленное на выпуск единицы доброкач. продукции рабочим соответствующей специализации и квалификации при нормальной организации труда
2 Норма затрат труда Нз.т.  (чел-час/ед.изм.) - суммарные затраты труда в звене на выполнение единицы доброкачественной продукции рабочими соответствующей специализации и квалификации при нормальной организации труда. Нз.т. = Нвр*n, n-состав звена.
3 Норма выработки  Нвыр.  (ед.изм./час) - кол-во доброкачественной продукции выпущенной за ед. времени рабочим или звеном рабочих соответствующей специализации и квалификации при нормальной организации труда. Нвыр. =1 / Нз.т.
4 Норма машинного времени Нм. вр. (час/ед.изм.) - время, установленное на выпуск единицы доброкач. машинной продукции при условии рационального использования машин и правильной организации труда рабочего, обслуживающего машину.
5 Норма затрат машинного времени  Нз.м.в. (м-час/ед.изм.)
6 Норма производительности  Нпр.  (ед.изм./час) - кол-во доброкачественной машинной продукции, выпущенной за ед. времени. Нпр.  =1 / Нм. вр.
7 Норма расхода материалов Нр.м.  (соот. ед.) - кол-во материала, необх. на выпуск ед. доброкачественной продукции.
Зная нормы времени и выработки можно определить производительность труда :

Упр = Тнорм/Тфакт · 100%

Документы технического нормирования.

Нормы затрат труда в строительстве  регламентируются следующей документацией :

- ЕНиР   (Единые нормы и правила)
- ВНиР   (Ведомственные нормы и правила)
- МНиР  (Местные нормы и правила)
- ТНиР   (прототип ЕНиР на новые виды работ)
Нормативно-исследовательские организации министерств и ведомств изучают практику применения ТНиР на стройках, а потом по результатам принимают решение о включении их в ЕНиР.

Работа по техническому нормированию.

Техническое нормирование труда в строительстве ведут на основе исследования затрат рабочего времени, необходимого для выполнения СМР. В зависимости от цели, изучение строительных процессов, различают две разновидности наблюдений:

1 организационное - для выявления передовых методов производства, определения потерь рабочего времени и их устранения
2 нормативное - проводится с целью проверки выполнения действующих нормативов.
В строительстве применяются следующие, основные методы, наблюдения :

1 технический учет

2 фотоучет

3 хронометраж.

Необходимость пересмотра действующих нормативов возникает в следующих случаях :

1 по мере проведения совершенствования производственных процессов и внедрения новой техники

2 в случае систематического перевыполнения норм, рост профессионализма рабочих

3 в случае систематического невыполнения норм, падение профессионализма (постоянный отток) рабочих

4 несоответствие нормативов организационно-техническим условиям труда

2. Тарифное нормирование. Элементы, входящие в состав тарифной системы. Нормативные документы тарифного нормирования.
Система тарифного нормирования.

Тарифное нормирование- система исследования организации зар.платы, базирующейся на технически обоснованных нормах выработки и тарифной системе.
Сюда входит качественная оценка труда для обеспечения правильной организации зарплаты. При прочих равных условиях, за одинаковое отработанное время, более квалифицированный труд должен оцениваться выше, т.к. он более производителен. В соответствии с этим зарплата рабочих основывается на основе действующей тарифной системы:

Тарифная система - это совокупность нормативных материалов, по которым оценивается производительность труда рабочих.

Основные понятия в тарифной системе :

- тарифная ставка - абсолютный размер зарплаты за единицу времени (они есть в ЕНиР «Общая часть» 1986 г.)

- тарифная сетка - шкала, в которой приведены соотношения в оплате труда рабочих разной квалификации по сравнению с 1-м разрядом

- расценка - связь между техническим и тарифным нормированием, т.е. размер оплаты труда рабочего за единицу доброкачественной продукции, она бывает : 

- индивидуальная :
 Расц  = Тст ·  Нвр    (руб-коп/ед.изм.)
- звеньевая :             Расц = (Σ·(Тст · Кi ) / К)     (руб-коп/ед.изм.) 
При выполнении СМР и  РСР, в условиях снижающих производительность труда, применяют специальные коэффициенты.
Нормативным документом является ЕТКС(единый тарифно-квалификационный справочник) – устанавливает требования к профессиональному знанию и умению выполнять те или иные работы. На основании ЕТКС производится тарификация рабочих и присвоение квалификационных разрядов.
Cистемы оплаты труда рабочих.

Это совокупность правил, определяющих способ вознаграждения рабочего и его размер. В строительстве есть две основные системы оплаты труда рабочих 

- повременная - здесь размер зарплаты определяется независимо от произведенной продукции, на ее размер влияет только продолжительность отработанного времени и квалификация
- сдельная - величина заработка не ограничивается и зависит от количества произведенной продукции.
ЗАРПЛАТА:
1 Сдельная оплата.

1.1 прямая - зарплата начисляется по прямым сдельным расценкам за количество произведенной продукции : ЗП  = Расц  · Vработ
1.2 акордная:

1.2.1 аккордная - зарплата за комплекс выполненных работ, оплата идет по укрупненным расценкам, определяемых специальным расчетом : ЗП  = Расц.укр.  · Vработ
1.2.2 аккордно-премиальная - то же + премия за выполнение работ в срок и качество:
ЗП = Расц.укр.  · Vработ + Премия

2 Повременная оплата.

а) простая - определяется исходя из отработанного времени ЗП  = Тст · Время

б) повременно-премиальная  -  то же + премия за качество и выполнение работ в установленные сроки: ЗП = Тст · Время + Премия

Считается, что последняя система оплаты труда рабочих наиболее продвинута в плане экономической поощряемости  рабочих, т.к. рабочий заинтересован в том, что бы выполнить работу быстрее и качественнее.
Методы распределения сдельной зар.платы:

1 Распределение с помощью к-та приработка

2 Распределение с пом.приведения отработанных чел-часов к 1-му разряду

3 Распределение с применением коэ-та трудового участия (КТУ). Распределяется только по сдельному приработку и премии.

Коэф-т приработка- это отношение фактической З.платы к З.плате по тарифу. Кп.=Зф./Зт.

Превышение фактической зар.платы над тарифной называется сдельным приработком.
Виды нарядов-заданий.
Наряд - это производственное задание на выполнение СМР, которое выдается рабочему до начала работы, это основной документ первичного учета выполнения работ и расчета с рабочими. 
Наряд  состоит из двух частей :

«Задание» - описание работ и условий производства, заданное количество работ, норма времени и расценка за каждый вид работ.
«Выполнение»-
 заполняется после приемки работ и содержит данные о фактическом выполнении, трудоемкости, причитающаяся зарплата.
Виды нарядов:

1 сдельный - перечисляются все виды работ, для каждой указывается единица измерения, нормы времени и расценки

2 аккордный - выдается на выполнение комплекса работ в измерителях конечной продукции, указывается полный объем работ и общая сумма зарплаты

3 сигнальный - выдается на выполнение непредвиденных работ, которые всегда возникают в процессе строительства (стихийные бедствия, природные воздействия и т.д.)

Закрытым нарядом считается тот, в котором проставлена подпись мастера и сумма зарплаты. Потом он передается нормировщику для контроля. Потом наряд идет к начальнику на подпись. Потом к табельщику. И только потом в бухгалтерию для начисления зарплаты.

3. Карты трудовых процессов, технологические карты. Их состав и назначение.
Основным документом строительного процесса, регламентирующим его технологические и организационные положения, является технологическая карта (ТК). Технологические карты разрабатывают на отдельные или комплексные процессы. Технологические карты предусматривают применение технологических процессов, обеспечивающих требуемый уровень качества работ, совмещение строительных операций во времени и пространстве, соблюдение правил техники безопасности. В качестве технологической документации для несложных процессов находят также применение технологические схемы с описанием последовательности и методов выполнения процесса, с расчетом затрат труда и потребности в технических средствах. По своему содержанию технологические схемы представляют упрощенные технологические карты.

Технологические карты (или технологические схемы) являются составной частью проекта производства работ (ППР).

В технологических картах освещены вопросы технологии и организации строительного процесса, указаны потребности в материалах, полуфабрикатах, конструкциях и инструментах, технологические схемы, калькуляции затрат, требования к качеству работ, технико-экономические показатели.

Технологическая карта состоит из восьми разделов, каждый из которых формирует свои условия и требования, совокупное выполнение которых позволяет получить строительную продукцию при максимальной эффективности. В общем случае отдельные разделы технологической карты включают в себя:

1 область применения — условия выполнения строительного процесса (в том числе климатические); характеристики конструктивных элементов и их частей или частей зданий и сооружений; состав строительного процесса; номенклатура необходимых материальных элементов;

2 организацию и технологию выполнения строительного процесса — требования к завершенности предшествующего или подготовительного процесса; состав используемых машин, оборудования и механизмов с указанием их технических характеристик, типов, марок и количества; перечень и технологическая последовательность выпол​нения операций или простых процессов; схемы их выполнения для получения конечной продукции; схемы расположения приспособлений; состав звеньев или бригад рабочих; схемы складирования материалов и конструкций;

3 требования к качеству и приемке работ — перечень операций или процессов, подлежащих контролю; виды и способы контроля; используемые приборы и оборудование; указания по осуществлению контроля и оценке качества процессов;
4 калькуляцию затрат труда, времени работы машин и заработной платы — перечень выполняемых операций и процессов с указанием объемов работ; нормы рабочего и машинного времени и расценки; нормативные затраты труда рабочих (чел - ч), времени работы машин (маш - ч) и заработная плата (руб.) (раздельно для рабочих и машинистов);

5 график производства работ — графическое выражение последо​вательности и продолжительности выполнения операций и процес​сов на основании определенных в калькуляции затрат труда и времени работы машин. При этом следует учитывать возможность повышения производительности труда;

6 материально-технические ресурсы—данные о потребности в материалах, полуфабрикатах и конструкциях на предусмотренный объем работ, инструменте, инвентаре и приспособлениях;

7 технику безопасности — мероприятия и правила безопасного выполнения процессов, в том числе необходимые проектные про​работки для конкретных условий строительства;

8 технико-экономические показатели — затраты труда рабочих (чел-ч); затраты времени работы машин (маш-ч); заработная плата рабочих (руб.); заработная плата машинистов (руб.); продолжительность выполнения процессов (смен) в соответствии с графиком; выработка на одного рабочего в смену (в натуральных измерителях); затраты на механизацию (руб.) и др.

Технологические карты должны разрабатываться на базе прогрессивных технологий, с учетом достижений мировой науки и практики; новых технических средств, индустриализации и комп​лексной механизации процессов и должны обеспечивать повышение производительности труда, улучшение качества работ и снижение себестоимости продукции.

Карты трудовых процессов проектируются типовыми для каждого конкретного строительного процесса

С помощью таких карт можно правильно организовать труд в бригаде подобрать необходимый инструмент, строго соблюдать технологический процесс.
На основе исследования процессов и их элементов разрабатываются карты трудовых процессов, которые обычно содержат след. разделы:

1 Назначение и эффективность применения карты

2 Исполнители по специальностям и разрядам
3 Предметы и орудия труда (механизмы, приспособления) с указанием количества
4 Условия и подготовка процесса

5 Технология и организация процесса (выполняемые операции, организация рабочего места)
Использование карт трудовых процессов облегчает организацию труда на стройке.

Карты трудовых процессов поектируются типовыми для каждого конкретного строительного процесса

С помощью таких карт можно правильно организовать труд в бригаде, подобрать необходимый инструмент, строго соблюдать технологический процесс
4. Экскаваторная разработка грунта. Виды забоев одноковшовых экскаваторов.
Виды машин при механизированной разработке грунта:

1 Разработка грунта землеройными машинами (одноковшовые и многоковшовые экскаваторы

2 Разработка грунта землеройно-транспортными машинами (бульдозер, скрепер)

3 Разработка грунта землеройно-планировочными машинами (бульдозер, грейдер)

4 Машины для бурения скважин

1 Разработка грунта землеройными машинами. 

К землеройным машинам относят одноковшовые экскаваторы цикличного и непре​рывного действия. Наибольшее применение имеют одноковшовые экскаваторы, которыми выполняется около 45% всего объема зем​ляных работ.

Наибольшее применение имеют одноковшовые экскаваторы. Основная характеристика экскаватора – емкость ковша (0,15... 2 м3, реже до 4 м3.)

Процесс разработки грунта экскаватором с любым видом рабочего оборудования складывается из чередующихся в определенной последовательности операций в одном цикле: резание грунта и заполнение ковша, подъем ковша с грунтом, поворот экскаватора вокруг оси к месту выгрузки, выгрузка грунта, обратный поворот экскаватора, опускание и подача ковша в исход. положение.

Рабочими параметрами одноковшовых экскаваторов при разработке выемок являются максимально возможная высота копания +Н, глубина копания (резания) — Н, наибольший и наименьший радиусы копания на уровне стоянки экскаватора Rmax и Rmin, радиус выгрузки Re, высота выгрузки Нв (рис. 5.10).

Проходка-разработка, выработка в каком-нибудь направлении.Разработку грунта одноковшовыми экскаваторами ведут позиционно. Зону, в которой действует экскаватор на данной позиции, называют забоем. В нее входят площадка, на которой находится экскаватор, часть массива грунта, разрабатываемого с одной стоянки, и площадка, на которой устанавливается транспорт под погрузку или размещается отвал грунта. По окончании разработки грунта в данном забое экскаватор перемещается на новую позицию.

[image: image142.wmf]
Рис. 5.10. Схемы рабочих параметров одноковшового экскаватора и профилизабоев:

а — «прямая лопата» с канатным и гидравлическим приводом; б — то же, «обратная лопата»;

в — то же, «грейфер»; г —драглайн

Экскаватор с прямой лопатой используют для разработки грунтов, расположенных выше уровня стоянки экскаватора, преимущественно с погрузкой на транспорт. Процесс выемки грунта осуществляется лобовыми и боковым забоями.
В лобовом забое экскаватор разрабатывает грунт впереди себя и отгружает его на транспортные средства, которые подают к экскаватору по дну забоя. В зависимости от ширины проходки лобовые забои подразделяют на узкие (ширина проходки менее 1,5 размера оптимального радиуса резания Ro; Ra = 0,97max), нормаль​ные [ширина (1,5... 1,9) Ro] и уширенные [ширина (2...2,5)].
[image: image2.png]i

=
A

A=





Рис. 5.11. Схемы проходок экскаватора с рабочим оборудованием «прямая лопата»:

а — лобовая (торцевая) проходка; б—то же, с двусторонним расположением транспорта; в — уширенная лобовая проходка с движением экскаватора «зигзаг»; г—боковая проходка; д— разработка котлована по ярусам; /, //, ///, IV—ярусы разработки; /—экскаватор; 2— автосамосвал; 3—направление движения транспорта

При узких забоях (рис. 5.11, а) самосвалы подают с одной стороны сзади экскаватора, а при нормальных (рис. 5.11, б)— с обеих сторон экскаватора попеременно, что исключает простои экскаватора при смене транспортных единиц. Экскаватор переме​щается прямолинейно по оси забоя.

В некоторых случаях разработку грунта ведут уширенным забоем с перемещением экскаватора по зигзагу (рис. 5.11, в). В уширенных забоях сокращаются холостые проходы экскаватора и облегчаются условия маневрирования автосамосвалов.

Разработка выемок способом лобового забоя затрудняет работу транспорта. Кроме того, средний угол поворота платформы экска​ватора для погрузки грунта в транспортные средства, особенно при работе в узких забоях, может достичь 180°, что увеличивает время

рабочего цикла и снижает производительность экскаватора. Поэто​му способ лобового забоя используют ограниченно.

Более эффективным является разработка фунта способом бокового забоя (рис. 5.11, г), когда экскаватор черпает грунт преимуще​ственно с одной стороны перемещения и частично впереди себя. По этой схеме транспорт подается под погрузку сбоку выработки, чем достигается значительное уменьшение угла поворота стрелы экскаватора при погрузке грунта в транспортные средства. В боко​вых забоях транспортные пути проходят параллельно оси переме​щения экскаватора и, как правило, на уровне его стоянки.

Ширина боковой проходки

[image: image3.png]B=2RE—1% +0,7R,




Выемки, глубина которых превышает максимальную высоту забоя для данного типа экскаватора, разрабатывают в несколько ярусов (рис. 5.11, д).
Число автомобилей или автопоездов, необходимых для обеспечения бесперебойной работы экскаватора,

[image: image4.png]N= (T T+ Tip + Top + Ty + T/(Tyen+ Ti) =
=14 (Top F Tyep + T + T/(Ben + T




где Тус.н, 7н, Тпр — продолжительности соответственно установки машины под погрузку, погрузки грунта в машины экскаватором, пробега машины в оба конца при заданном расстоянии, мин; Гус.р, 7р, Гм — продолжительности соответственно установки машины под разгрузку, разгрузку машины, технологических перерывов, воз​никающих во время рейса, мин.

При расстоянии L (км) и средней скорости v (км/ч) время самосвала в пути (мин) определяют по формуле

[image: image5.png]Top =260 L/v.




Продолжительность загрузки автосамосвала колеблется в широ​ких пределах в зависимости от числа ковшей с грунтом, погружае​мым в кузов, рода грунта, среднего угла поворота машины при загрузке и типа экскаватора

[image: image6.png]Ta=ncTyu,




где nк — число ковшей грунта, погружаемого в кузов; Тц — продолжительность одного цикла экскавации, мин; Tц = \/п, п—число циклов экскаватора за 1 мин при работе с погрузкой в транспортные средства.

Экскаватор с обратной лопатой используют при разработке грунтов, которые находятся ниже уровня стоянки экскаватора, и преимущественно при рытье небольших котлованов и траншей.

[image: image7.png]]

1

9

L 2,
\
\|
% L8
{

or

25, )
7 =0




Рис. 5.12. Схемы проходок экскаватора с рабочим оборудованием «обратная лопата»:

а — лобовая проходка при погрузке грунта в транспорт, подаваемый по дну забоя; б — то же, подаваемый на уровне стоянки экскаватора и во временный отвал; в —боковая проходка; 1 — экскаватор; 2 —автосамосвал; 3 —направление движения транспорта; 4 —отвал

Поярусная разработка выемки при этом виде оборудования, как правило, не практикуется. Разработку грунта ведут ниже уровня стоянки экскаватора лобовым или боковым забоем (рис. 5.12) с погрузкой грунта в транспортные средства или укладкой в отвал.

Наименьшую глубину забоя определяют из условия наполнения ковша с «шапкой» (для несвязных грунтов —1... 1,7 м, а для связных —1,5... 2,3 м). Ширина проходки зависит от наибольшего радиуса:

ее принимают в размере Д= (1,2... 1,5) Ко при погрузке в транспорт и Д= (0,5...0,8)Ко при укладке в отвал.

Отрывку котлована шириной 12... 14 м обычно осуществляют лобовой проходкой при перемещении экскаватора по зигзагу, а при большей ширине — поперечно-торцовой.

Экскаватор-драглайн применяют для разработки грунтов, расположенных ниже уровня стоянки экскаватора: для рытья глубоких котлованов, широких траншей, возведения насыпей, разработки грунта из-под воды и т. п. Их применяют также для отделочных земляных работ при планировке площадей и зачистке откосов. Преимуществами драглайна являются большие радиусы действия (до 10 м) и глубина копания (до 12 м). Особенно эффективно разрабатывать драглайном мягкие и плотные грунты, в том числе обводненные.

Разработку грунта драглайном осуществляют лобовыми и боковыми проходками аналогично экскаватору «обратная лопата». Драглайн обычно передвигается между очередными стоянками на 1/5 длины стрелы. В зависимости от ширины выемки, способа разгрузки грунта (в отвал или в транспортные средства) и особенностей земляного сооружения в практике используют разнообразные схемы лобового и бокового способов разработки грунта.

Так как ковш драглайна гибко подвешен, весьма эф​фективными являются чел​ночные способы работы — поперечно-челночный   и продольно-челночный (рис. 5.13). При поперечно-челночном способе автосамосвал по дну выемки подходит к месту загрузки и загружается попе​ременным черпанием ковша по обе стороны от кузова. При    продольно-челночном способе грунт набирают перед задней стенкой кузова авто​самосвала и, подняв ковш, разгружают его над кузовом. Угол поворота экскаватора при погрузке по продольно-челночной схеме приближа​ется к 0°, а при поперечно-челночной — к 15... 20°.

Экскаватор-грейфер применяют для рытья колодцев, узких глубоких котлованов, траншей и других сооружений, особенно в условиях разработки грунтов ниже уровня грунтовых вод.
Одноковшовыми экскаваторами отрывают котлованы и траншеи на глубину, несколько меньшую проектной, оставляя так называе​мый «недобор» слоем 5... 10 см для того, чтобы избежать повреждения основания и не допускать переборов грунта. Для повышения эффективности работы экскаваторов применяют скребковый нож, насаженный на ковш экскаватора. Это приспособление позволяет механизировать операцию по зачистке дна котлованов и траншей и вести их с точностью до ±2 см, что исключает необходимость ручных доработок.

[image: image8.png]IRSRENN]





Рис. 5.13. Схемы проходок экскаватора с рабочим оборудованием «драглайн»:

а —боковая проходка с разработкой грунта поперечно-челночным способом; б —лобовая проходка с разработкой грунта продольно-челночным спосо​бом; 1—окончание набора и подъем ковша: 2— опускание ковша и набор грунта; 3—разгрузка ковша; 4—автосамосвал

В промышленном и гражданском строительстве для разработки траншей наибольшее распространение получили многоковшовые экскаваторы непрерывного действия.

Рабочим органом в многоковшовых траншейных экскаваторах является ковшовая цепь или ковшовый ротор. Экскаваторы с ковшовой цепью обеспечивают разработку траншей глубиной до 3,0 м в основном с вертикальными стенками, а роторные —глубиной до2,5 м, преимущественно с откосами (рис. 5.14). В последнем случае на ковши ротора устанавливают откосники. Ковши наполняют грунтом при движении их вверх по наклонной или криволинейной поверхности разрабатываемой выемки. Опорожняются ковши в момент достижения ими наивысшей точки их траектории, где они опрокидываются. Высыпающийся из них грунт попадает на ленточный конвейер, доставляющий его на погрузку в транспортные средства или в отвал.

[image: image9.png]



Рис. 5.14. Схемы разработки грунта многоковшовыми траншейными экскаваторами (размеры в м): а — цепным экскаватором; б—роторным экскаватором

2. Разработка грунта землеройно-транспортными машинами. 

Ос​новными видами землеройно-транспортных машин являются скре​перы и бульдозеры, которые за один цикл разрабатывают грунт, перемещают его, разгружают в насыпь и возвращаются в забой порожняком.

Скреперы — наиболее высокопроизводительные землеройно-транспортные машины. Эксплуатационные возможности позволя​ют использовать их при отрывке котлованов и планировке поверхностей. В настоящее время применяют прицепные (с объе​мом ковша 3; 7 и 8 м3), полуприцепные (с объемом ковша 4,5 м3) и самоходные (с объемом ковша 8; 15 и 25 м3) скреперы. Прицепные и полуприцепные скреперы наиболее эффективно применять при транспортировании грунта на расстояние до 1000 м, а самоходные —до 3000 м.

Скреперами ведут разработку, транспортирование и укладку грунтов I и II групп по трудности разработки (песчаные, супесчаные, лёссовые, суглинистые, глинистые и др., не имеющие валунов, с примесью гальки и щебня в объеме не более 10%). Более плотные грунты необходимо предварительно рыхлить (см. ниже).

Полный цикл работы скрепера состоит из набора грунта, дви​жения нагруженного скрепера, разгрузки ковша и движения порожнего скрепера. Скрепер снимает ковшом стружку грунта толщиной 0,12... 0,35 и шириной 1,65... 2,75 м (для скреперов с объемом ковша 3...8 м ). Наибольшая толщина отсыпаемого слоя 0,35... 0,5 м. Для

5. Способы погружения свай.

Сваи предназначены для передачи нагрузки от здания или сооружения на грунты, повышения несущей способности слабых грунтов, ограничение пространства от доступа воды, предотвращения осыпания и оползания грунтов. Свайные фундаменты устраивают в виде отдельных рядов свай (свайное поле) или свайных кустов. Сверху их обьединяют ростверком, воспринимающим нагрузку от стен и передающим её на сваи.

Сваи классифицируются:

По способу передачи нагрузки: 1. Свая-стойка (опирается нижним концом на  надежный грунт). 2. Висячая свая (работает за счет бокового трения)

По материалу: 1. Деревянные 2. Металлические 3. Ж/б.

По форме 1. Призматические. 2. Конические. 3. Пирамидальные.
По расположению: 1. Наклонные (на свайный ф-т действуютзнач.горизонт.силы), 2. Одиночные (под отдельно стоящие опоры), 3. Ленточные (для передачи располагаемых нагрузок от стен здания), 4. Кустовые(устраив. под колонны или столбы в плане квадр., прямоуг. или круглой формы), 5. в виде свайного поля с равномерным расположением свай под всем зданием или сооружением.

По способу возведения: 1. Погружаемые. 2. Изготавливаемые на месте.

Погружаемые: 1 Ударным способом 2 Безударным способом

Ударный способ: 1 Забивка 2 Вибропогружение 3 Виброудар

Безударный: 1 Вдавливаемые 2 Гидроподмыв 3Завинчивание

Изготавливаемые на месте: 1 Буронабивные 2 Тромбованные 3 Частотромбованные 4 Пневмонабивные

Ударные способы:

Забивка сваи может производится в любых грунтах на глубину до 30м. Используют молоты механические и паровоздушные одиночного и двойного действия, дизель-штанговые и трубчатые. Тип молота выбирается в зависимости от веса сваи и плотности грунта. При сваи длиной до 12м вес ударной части молота д. быть примерно= весу сваи. А при длине более12м не менее, чем 1,5 веса сваи. Сваи забиваются в определенной последовательности:

[image: image1.png]


1 Последовательно- рядовая схема забивки свай. Применяется в несвязных грунтах. Такая схема может привести к неравномерным осадкам сооружения.

[image: image118.wmf]2 Концентрическая от краев к центру

Характерна сильным уплотнением в центральной зоне. Примен. в слабых водонасыщенных грунтах.

[image: image119.wmf]3 Концентрическая от центра к краям (см. схему 2, стрелки от центра к краю).Возможна в слабосжимаемых грунтах, иначе сваи во время забивки могуотклонится из-за неравномерного уплотнения грунта.

4 Секционная забивка. Все свайное поле делится на секции, сначала забиваются сваи в граничных  рядах, а затем ведут последовательную рядовую забивку внутри каждой секции. 

Для защиты голов свай от разрушения и равномерного распределения силы удара применяют литые метал. наголовники, которые снабжают прокладками – амортизаторами или из древисины или пластмассы. Во избежание отклонения сваи их забивают на глубину до 1,5м при небольшой высоте подъема ударной части, а затем при  полной проектной высоте.

Вибропогружение применяется в рыхлых супесчанных водонасыщенных грунтах.Наиболее эффективный метод для готовых свай.
Безударные способы:

Вдавливание в глинах, суглинках и других грунтах текучей консистенции. сваи погружают в заранее пробуренные лидерные скважины. Лидерная скважина устраивается для того, чтобы снизить сопротивление грунта и одновременно она явал.направляющей для погружения свай. Виброподмыв в любых грунтах при наличии плотных грунтов в основании с обязательной добивкой их на 1.5-2м. Завинчивание применяют работе свай на выдергивание (например ЛЭП ) на глубину до 8м. Метод завинчивания: используются стальные или ж/б сваи со стальным наконечником в виде лопасти, их погружают с помощью специального агрегата.

Технологический процесс забивки свай:

1 Установка, выверка и закрепление копровой установки на месте забивки.

2 Подтягивание, подьем и установка сваи в исходное положение.

3 Погружение сваи до заданного проектом отказа.

4 Срезка головы сваи под уровень ростверка.

До забивки сваю размечают вначале от головы сваи через 10см, затем по 0.5м и далее через1м, чтобы замерять её погружение. Первые удары производятся при такой высоте подьема молота чтобы убедится в правильном направлении движения сваи. Дальнейшая забивка производится с полной высоты падения молота. Забивку сваи производят до получения проектного отказа ( момент , когда после каждого удара свая погружается на одну и ту же небольшую величину, указанную в проекте)

Отказ определяется как средняя величина из 3-х замеров по 10 ударов. Если свая не достигла проектного отказа то её добивают после отдыха (3-4 дня) Для того чтобы не фиксировать проектный отказ для всех свай замеряют только 5-20 свай в разных частях площадки. Контроль забивки остальных свай можно производить по проектному погружению.

В ударном методе используются молоты: паровоздушные одиночного или двойного действия, а также дизель-молоты. При вибрационных методах используют вибромашины. При вибропогружении предварительно создается скважина. При виброударном методе погружение сваи производится с помощью пружинных вибромолотов. Особенность вибромолотов заключается в том, что они могут самонастраиватся т.е. увеличивать (уменьшать) силу удара в зависимости от состояния грунта. Ударная часть молота должна иметь не менее 50% массы сваи. 

Безударные способы:

Статическое и вибровдавливание свай осуществляется с помощью специальных установок, воздействующих на сваю массой или вибрацией и массой. Погружение свай с помощью подмыва: грунт разрыхляют и частично вымывают струями воды из трубок закрепленных на свае, при этом сопротивление грунта у острия сваи снижается, а вода, поднимающаяся вдоль ствола сваи снижает сопротивление на боковой поверхности.
6. Технологические процессы при устройстве набивных свай.
Набивные сваи устраивают на месте их проектного положения путем укладки (набивания) бетонной смеси или песка (грунта) в полости (скважины), образуемые в грунте. Сваи часто делают с уширенной нижней частью — пятой. Уширение получают путем разбуривания грунта специальными бурами, распирания грунта усиленным трамбованием бетонной смеси в нижней части скважины или взрывания заряда взрывчатого вещества.

В зависимости от способов создания в грунте полости и методов укладки и уплотнения материала набивки сваи подразделяют на буронабивные, пневмонабивные, вибротрамбованные, частотрамбованные, песчаные и грунтобетонные.

Буронабивные сваи.
Характерной особенностью технологии устройства буронабивных свай является предварительное бурение скважин до заданной отметки и последующее формирование ствола сваи.

В зависимости от грунтовых условий буронабивные сваи устраивают способами: без крепления стенок скважин (сухой способ), с применением глинистого раствора для предотвращения обрушения стенок скважины, с креплением скважин обсадными трубами.

Сухой способ (рис. 6.10) применим в устойчивых грунтах (просадочные и глинистые твердой, полутвердой и тугопластичной консистенции), которые могут держать стенки скважины. Технология устройства: 1 Методами вращательного бурения (шнековая колонна или ковшовый бур) в грунте разбуривают скважину необходимого диаметра и на заданную глубину. 2 По достижении проектной отметки в необходимых случаях нижнюю часть скважины расширяют с помощью специальных расширителей, закрепленных на буровой штанге и входящих в комплект бурового станка. Принцип работы расширителя следующий: давление, передаваемое через штангу, раскрывает шарнирную систему ножей расширителя; при вращении штанги ножи срезают грунт, попадающий в бадью, расположенную под расширителем. За 4... 5 операций срезывания и извлечения грунта образуется уширенная полость диаметром до 1,6 м. После приемки скважины в установленном порядке при необходимости в ней монтируют арматурный каркас и бетонируют методом вертикально перемещающейся трубы.

[image: image10.png]



Рис. 6.10. Технологическая схема устройства буронабивных свай сухим способом:

а — бурение скважины; б—устройство уширенной полости; в — установка арматурного карка​са; г — установка бетонолитной трубы с вибробункером; д — заполнение вибробункера бетонной смесью; е—бетонирование скважины методом ВПТ; ж—утепление оголовка сваи в зимних условиях; / — шнековая бурильная установка; 2 — расширитель; 3 — кран грузоподъемностью 10...12 т; 4—бетонолитная труба; 5—загрузочный бункер 
Применяемые в строительстве бетонолитные трубы, как прави​ло, состоят из отдельных секций и имеют стыки, позволяющие быстро и надежно соединять трубы. В приемную воронку бетонную смесь подают непосредственно из автосмесителя или с помощью специального загрузочного бункера. По мере укладки бетонной смеси бетонолитную трубу извлекают из скважины. В скважине бетонную смесь уплотняют с помощью вибраторов, укрепленных на приемной воронке бетонолитной трубы. По окончании бетонирования скважины голову сваи формуют в специальном инвентарном кондукторе и в зимнее время защищают утеплителем. По этой технологии чаще всего изготовляют буронабивные сваи диаметром 400, 500, 600, 1000 и 1200 мм и длиной до 30 м.

Глинистый раствор для удержания стенок скважин от обрушения применяют при устройстве буронабивных свай (рис. 6.11) в неустойчивых обводненных грунтах. В этом случае скважины бурят вращательным способом. В скважину глинистый раствор поступает по пустотелой буровой штанге. За счет гидростатического давления, оказываемого этим раствором, плотность которого 1,2... 1,3 г/см3, устраивают сваи без обсадных труб. Глинистый раствор готовят на месте производства работ преимущественно из бентонитовых глин, и по мере бурения его нагнетают в скважину. Поднимаясь по скважине вдоль ее стенок, глиняный раствор попадает в зумпф, откуда возвращается насосом в буровую штангу для дальнейшей циркуляции. Затем в скважину устанавливают арматурный каркас. Бетонную смесь подают с помощью вибробункера с бетонолитной трубой, которую опускают в скважину. Вибрируемая бетонная смесь, поступая в скважину, вытесняет глинистый раствор. По мере заполнения скважины бетонной смесью бетоновод извлекают.

[image: image11.png]5
y
\





Рис. 6.11. Технологическая схема устройства буронабивных свай под глинистым раствором:

а — бурение скважины; б — устройство уширенной полости; в — установка арматурного карка​са; г—установка бетонолитной трубы с вибробункером и воронкой; д—бетонирование скважины методом ВПТ; е — утепление оголовка сваи в зимних условиях; 1— буровой станок; 2 — глиносмеситель; 3 — насос; 4 — расширитель; 5 — бетонолитная труба с вибробун​кером;
Устройство буронабивных свай с креплением стенок скважин обсадными трубами (рис. 6.12) возможно в любых геологических и гидрогеологических условиях. Обсадные трубы можно оставлять в грунте или извлекать из скважин в процессе изготовления свай (инвентарные трубы). Погружают обсадные трубы в процессе бурения скважины гидродомкратами, а также посредством забивки трубы в грунт или вибропогружением. Бурят скважины специальными установками вращательным или ударным способом.

После зачистки забоя и установки в скважине арматурного каркаса скважину бетонируют методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ). По мере заполнения скважины бетонной смесью инвентарную обсадную трубу извлекают. 
[image: image12.png]



Рис. 6.12. Технологическая схема устройства буронабивных свай с применением обсадных труб:

а —монтаж ротора и забуривание скважины с одновременным погружением обсадной трубы; б —проходка скважины; в —зачистка забоя скважины; г —установка арматурного каркаса; д — заполнение скважины бетонной смесью, извлечение обсадной трубы; е —формование головы сваи в инвентарном кондукторе

Для устройства уширений в основаниях свай, как правило, применяют взрывной способ. Для этого (рис. 6.13) в пробуренной скважине устанавливают обсадную трубу так, чтобы ее нижний конец не доходил до дна скважины на 1,2... 1,5 м, т. е был за пределами действия камуфлетного взрыва. В обсадную трубу опускают на дно скважины заряд взрывчатки расчетной массы и выводят проводники от детонатора к подрывной машине. Трубу заполняют бетонной смесью и производят взрыв. Энергия взрыва уплотняет грунт и создает сферическую полость, которая немедленно заполняется бетонной смесью из обсадной трубы. Окончательно заполняют скважину описанным выше способом.
[image: image13.png]



Рис. 6.13. Схема образования камуфлетной пяты:

а — обсадная труба с зарядом ВВ на дне скважины; б—скважина, заполненная бетон​ной смесью; в —образование камуфлетной пяты; /—обсадная труба с воронкой; 2— заряд ВВ; 3—камуфлетная пята

2. Пневмотрамбованные сваи.
Сваи применяют при устройстве фундаментов с большим притоком воды, затрудняющим сооружение буронабивных свай. В этом случае бетонную смесь укладывают в полость обсадной трубы при постоянном повышенном давлении воздуха (0,25... 0,3 МПа), который подается от компрессора через ресивер. Бетонную смесь подают небольшими порциями через специальное устройство — шлюзовую камеру, действующую по принципу пневмонагнетательных установок, применяемых для транспортирования бетонной смеси. Шлюзовые камеры состоят из двух отрезков труб, соединенных фланцами, которые имеют верхние и нижние отверстия, закрываемые клапанами. Подачу смеси через воронку в верхнюю камеру осуществляют при закрытом нижнем клапане; после подачи порции верхний клапан верхней камеры закрывается, а нижний — открывается и т. д.

3. Вибротрамбованные сваи.
Сваи используют в сухих связных грунтах, в которых можно укладывать бетонную смесь в открытую скважину глубиной 4...6 м. Такие сваи устраивают следующим образом (рис. 6.14). В грунт с помощью вибропогружателя, подвешенного к экскаватору, погружают стальную обсадную трубу, имеющую на конце съемный железобетонный башмак. После погружения трубы вибропогружатель снимают и внутреннюю полость трубы заполняют на 0,8...1 м бетонной смесью. С помощью трамбующей штанги, подвешенной к вибропогружателю, смесь трамбуют, в результате чего она вместе с башмаком вдавливается в грунт, образуя при этом уширенную пяту. Заполнив бетон​ной смесью обсадную трубу, ее извлекают из грунта с помощью экскаватора при работающем вибропогружателе.

[image: image14.png]



Рис. 6.14. Технологическая схема устройства вибротрамбованных свай:

а — образование скважины; б—укладка первой порции бетонной смеси; в—уплотнение бетонной смеси трамбующей штангой, жестко соединенной с вибропогружателем; г — укладка и уплотнение последующих слоев бетонной смеси; д — извлечение обсадной трубы и установка арматурного каркаса в голове сваи;
[image: image15.png]



Рис. 6.15. Технологическая схема устройства частотрамбованных свай:

а — подъем в рабочее положение обсадной трубы и молота; б — погружение обсадной трубы; в — установка арматурного каркаса; г — подача бетонной смеси в полость трубы; д — извлечение обсадной трубы с одновременным уплотнением бетонной смеси; 1 —копер; 2—молот двойного действия; 3—лебедка; 4—обсадная труба; 5—арматурный каркас; 6—вибробадья; 7— приемная воронка; 

4. Частотрамбованные сваи. 
Сваи устраивают путем забивки обсадных труб, опирающихся на металлический (обычно чугунный) наконечник. Затем в полости, образованной обсадной трубой, уст​раивают армированную (или неармированную) сваю, уплотняя бетонную смесь с помощью ударов паровоздушного молота двойного действия, передающихся через трубу.

Частотрамбованные сваи (рис. 6.15) устраивают с помощью специально оборудованного копра в такой последовательности. На копер лебедкой поднимают паровоздушный молот двойного действия и обсадную трубу, которая в верхней части имеет оголовок. На нижний конец обсадной трубы насаживают металлический башмак со смоляным канатом, чтобы исключить проникновение в трубу воды. Под действием удара молота обсадную трубу погружают до проектной отметки. Погружаясь, труба раздвигает частицы грунта и уплотняет его. Затем молот поднимают, а в полость трубы опускают арматурный каркас (если сваи армируются). Из вибро​бадьи через воронку подают в полость обсадной трубы бетонную смесь с осадкой конуса 8... 10 см.

Параллельно с укладкой смеси извлекают (вытягивают) обсадную трубу из грунта. В это время молот двойного действия, вновь соединенный с обсадной трубой, уплотняет бетонную смесь. При этом сила его погружающего удара в два раза меньше выдергивающих усилий, передаваемых на обсадную трубу.
5. Песчаные и грунтобетонные

[image: image16.png]=





Рис. 6.16. Схема устройства песчаных свай. 

1 — вибропогружатель; 2 —   приспособления в виде стальной обсадной труба; 3— шарнир; 4— створка  обсадной трубы с коническим наконечника; 5 – кольцо.   
 Данный тип свай применяют для (грунтовых) набивных свай и для уплотнения слабых грунтов. Трубу заполняют песком (грунтом) и с помощью вибропогружателя погружают на проектную глубину (рис. 6.16). При движении трубы кольцо, открывающее лепестки нако​нечника, спадает и остается в грунте, а песок (сухой грунт) заполняет скважину. Песок уплотняют за счет вибрации от погружателя или трамбовками с помощью легкого копра. Таким способом выполня​ют набивку скважин на глубину до 7 м.

В последние годы стали устраивать грунтобетонные сваи, для чего применяют бурильно-крановые машины с пустотелой буровой штангой, имеющей на конце смесительный бур с режущими и перемешивающими лопастями. Через штанги нагнетают растворонасосом водоцементную суспензию, изготовляемую в растворосмесителе. Смесительный бур при обратном вращении и извлечении послойно уплотняет грунт, насыщенный водоцементной эмульсией. В результате образуется грунтобетонная свая, изготовленная на месте без выемки грунта.

7. Способы транспортирования и подачи бетонных смесей.
Состав и организационно-технологическое выполнение процес​са. В общем виде транспортный процесс включает прием смеси из раздаточного бункера бетоносмесительной установки, доставку (пе​ремещение) ее различными транспортными средствами к объекту бетонирования, последующую подачу смеси к месту укладки или же перегрузку ее на другие транспортные средства или приспособ​ления, доставляющие смесь в блок бетонирования. |   Блоком бетонирования называют подготовленную к укладке бе​тона конструкцию или ее часть с установленной опалубкой и смонтированной арматурой.

На практике процесс доставки бетонной смеси в блок бетони​рования осуществляют по двум схемам: от места приготовления до места разгрузки непосредственно в блок бетонирования; от места приготовления до места разгрузки у бетонируемого объекта и по​следующей подачи в блок бетонирования. Эта схема предусматри​вает промежуточную перегрузку бетонной смеси.

Транспортирование бетонной смеси от места приготовления до места разгрузки непосредственно в блок бетонирования или у бетонируемого объекта осуществляют преимущественно автомо​бильным транспортом, а транспортирование от места разгрузки у объекта бетонирования в блок бетонирования — кранами (в бадь​ях), подъемниками, транспортерами, бетоноукладчиками, вибропи​тателями, мототележками, бетононасосами и пневмонагнетателями. При данной схеме производительность механизмов по приему и подаче бетонной смеси в блок бетонирования должна быть на 10... 15% выше производительности обслуживающего комплекта транспортных средств во избежание их простоев под разгрузкой.

При перевозке бетонной смеси основным технологическим условием является сохранение ее однородности и обеспечение требуемой для укладки подвижности. Для этого в бетонную смесь не должны попадать атмосферные осадки, солнечные лучи, она не должна расслаиваться, из нее не должно вытекать цементное молоко или раствор; зимой бетонную смесь предохраняют от быстрого охлаждения и замерзания.

Основные требования при транспортировании:

1 предотвращение расслаивания бетонной смеси 

2 сохранение ее качества

3 обеспечение срока доставки до момента ее схватывания.

Способы транспортирования:

1 непрерывный – осуществляется по трубопроводам или конвейерами. Может применяться в случаях, когда бетоносмесительная установка расположена недалеко и при достаточно большом объеме бетонных работ 

2 циклический (порционный)– обычно состоит из 2-х этапов:

1 Доставка смеси на объект (осущ. на автосамосвалах, авто бетоновозах автобет.смесителях, а также в спец емкостях – бадьях, бункерах и т.д. установл-х на машины, грузовые баржи, ж/д. платформы) Автомобильные перевозки бетонной смеси осуществляют в самосвалах, автобетоно​возах, автобетоносмесителях, а также контейнерах или бадьях, устанавливаемых в кузова бортовых автомобилей.

Кузов автобетоновоза имеет мульдообразную (корытообразную) форму без заднего борта. Плавные сопряжения бортов с днищем исключают налипание бетона в углах. Достаточно большой угол наклона кузова (80°) и наличие вибропобудителя позволяет быстро,без затрат ручного труда, выгружать смесь. Крышка же предохраняет бетонную смесь от потерь воды и от охлаждения.

Для транспортирования бетонной смеси в городских условиях, а также на большие расстояния особенно целесообразно применять автобетоносмесители .В смесительный барабан на бетонном заводе загружают сухую бетонную смесь, а воду подают перед прибытием на объект (или непосредственно на объекте). Готовую смесь выгружают путем вращения смесительного барабана в обратную сторону. Наличие откидного выгрузочного лотка позволяет производить порционную разгрузку, а также подавать смесь непосредственно в конструкцию. Применение автобетоносмесителей позволяет существенно увеличить допустимые расстояния перевозки бетонных смесей без снижения их качества.

Транспортирование бетонной смеси автотранспортом в контейнерах (или бадьях) применяют редко ввиду недоиспользования на 30% грузоподъемности транспортных средств и необходимости создания большого оборотного парка контейнеров, что снижает экономическую эффективность этого метода.

Бетонную смесь, доставляемую на объекты в автосамосвалах, автобензовозах или автобетоносмесителях, разгружают непосредственно в конструкцию без дополнительной перегрузки или перегружают в промежуточные емкости для последующей подачи в блок бетонирования.

Непосредственную подачу смеси без перегрузки обычно применяют при бетонировании конструкций, расположенных в уровне земли или малообъемных заглубленных .Это наиболее простой способ, который не требует каких-либо дополнительных устройств и приспособлений.

Укладку бетонной смеси в конструкции, расположенные в котловане (ниже уровня земли), осуществляют с промежуточной перегрузкой в вибропитатель и последующей подачей в блок бетонирования виброжелобами .

Вибропитатель представляет собой треугольный в плане сварной ящик, оборудованный вибратором. Вибропитатель устанавливают так, чтобы днище его было наклонено на 5... 10° в сторону бетонируемой конструкции. Выходной проем вибропитателя оборудован секторным затвором.

К выходному проему укрепляют виброжелоба длиной 4 и 6 м. На пружинных подвесках желоба крепят к инвентарным стойкам. Угол наклона виброжелобов к горизонту 5...300. С помощью виб​рожелобов укладывают смеси с осадкой конуса 4... 12 см.

Жесткие смеси перемещаются по виброжелобам плохо; литые же смеси можно транспортировать по виброжелобам с небольшими уклонами (5... 10°). При больших уклонах бетонная смесь выпл​скивается через борта виброжелобов. Темп укладки с помощью виброжелобов зависит от угла их наклона и осадки конуса бетонной смеси. 

2 Подача бет. см. к месту укладки – кранами, подъемниками, бетоноукладчиками, бетононасосами.

Выбор способа подачи зависит от вида и расположения конструкции и от объемов и темпов выполнения работы.

1 Подача бет.см. автосамосвалами 

1) непосредственно к месту укладки ( для конструкций расположенных в уровне поверхности земли с высотой сбрасывания до 2-х м. – бетон. Подготовки под полы покрытие автодорог.  

2) при высоте более 2-х м. при бетонировании подземных сооружений бет.см. подают по наклонным желобам или лодкам обеспечивая медленное сползание бет.см. (10 м.)

3) на расстоянии до 20-30 м. бет.см. можно подавать по виброжелобам с применением вибробункера (смесь подается под уклоном 5-20 %

4) при глубине (высоте) подачи до 10 м. используются звеньевые хоботы, свыше 10 м. виброхоботы. 

2 Краново-бадьевой метод, т.е. подача бет.см. происходит с помощью крана в бадьях (бункерах), которые бывают опрокидываемыми, поворотными и вибробункера (вибробадья)
3 Бетононасосы по трубопроводам уложенным по спец. козелкам или деревян. подкладкам с требуемым уклоном. Это обеспечивает подачу до 250 м. по горизонтали или 40 м. по вертикали.

4 Пневмотранспортные установки по бетоноводам обеспечивают подачу бет.см. на расстояние до 200 м. по горизонтали или 35 м. по вертикали. В основном применяют при устройстве свайных фундаментов. 
3. Подача бетонной смеси кранами и подъемниками. Самоходные башенные и стреловые краны с комплектом бадей используют для порционной подачи и распределения бетонной смеси в блоках бетонирования. Доставленную автомобильным транспортом смесь разгружают на объекте в бадьи и кранами подают непосредственно в конструкцию. При этом бетонная смесь переме​щается как вертикально, так и горизонтально, что обеспечивает ее распределение при укладке.  Бадьи бывают поворотные и неповоротные . Поворотная бадья представляет собой сварную емкость, состоя​щую из корпуса, каркаса, затвора, рычага. Иногда на корпус бадьи устанавливают вибратор. Каркас выполнен в виде салазок, конст​рукция которых позволяет загружать бадью в горизонтальном по​ложении. При подъеме краном бадью стропуют за петли и она,плавно перекатываясь, занимает вертикальное положение. В таком положении бадья перемещается и разгружается. При опускании бадьи под загрузку она плавно принимает горизонтальное положе​ние загрузочным отверстием кверху.

Неповоротная бадья также представляет собой сварную емкость, но в отличие от поворотной она подается под загрузку в вертикаль​ном положении. Преимущественное применение имеют поворот​ные бадьи; неповоротные бадьи используют в тех случаях, когда бетонную смесь нужно подавать небольшими порциями (в колонны, стены небольшой толщины и др.). Бадьи изготовляют, как правило, вместимостью 0,5... 2 м3.

Для перемещения бетонной смеси только по вертикали исполь​зуют различные подъемники. Так, при бетонировании междуэтаж​ных перекрытий каркасных зданий используют подъемники стоечного типа , которые поднимают бетонную смесь в ковшах или контейнерах. Для горизонтального транспор​тирования смеси использует тачки-рикши, мотороллеры или мото​тележки.

4. Транспортировка бетонной смеси ленточными конвейерами и бетоноукладчиками. В промышленном и гражданском строительстве ленточные конвейеры используют как внутрипостроечный транс​порт для подачи бетонной смеси в основном при бетонировании конструкций с небольшими размерами в плане (точечные конст​рукции).

Промышленность для нужд строителей изготовляет ленточные конвейеры передвижного типа длиной б... 15 м и шириной гладкой или ребристой ленты 400... 500 мм. Такие конвейеры могут подавать бетонную смесь на высоту 1,5... 4 м.

Основным рабочим органом конвейера является гибкая прорезиненная лента, огибающая приводной и натяжной барабаны и опирающаяся на поддерживающие верхние роликовые опоры желобчатого типа и нижние плоские роликовые опоры. Бетонную смесь загружают на ленту через питатели, позволяющие непрерывно и равномерно подавать смесь требуемой толщины.

Барабаны конвейера оборудованы устройствами, очищающими лен​ту от цементного раствора и возвращающими его в состав подава​емой бетонной смеси.

Во избежание расслоения бетонной смеси ее подвижность при подаче конвейерами не должна превышать 6 см. Углы наклона конвейера при подъеме смеси подвижностью до 4 см —до 18°, 4... 6 см—до 15°, а при спуске смеси—соответственно до 12 и 10°. Скорость движения ленты не должна превышать 1 м/с. При выгрузке с конвейера во избежание расслоения применяют направляющие щитки или воронку высотой не менее 0,6 м. Устройство односторонних щитов или козырьков, а также свободное падение смеси с конвейера не допускается.

Передвижные ленточные конвейеры, обладая большой произ​водительностью (до 35 мУч), не распределяют бетонную смесь по площади бетонируемой конструкции. Поэтому в процессе подачи приходится переставлять конвейер, что требует дополнительных затрат труда и вызывает задержки в бетонировании.

• Более эффективными являются бетоноукладчики, которые при​меняют для устройства монолитных фундаментов под здания и технологическое оборудование, а также другие рассредоточенные объекты. Бетоноукладчик представляет собой самоходную машину, на вращающейся платформе которой имеется оборудование для приема бетонной смеси и подачи ее к месту укладки (рис. 7.38, в). Транспортирующим органом бетоноукладчика является ленточный телескопический конвейер, состоящий из основного конвейера и подвижного. Бетоноукладчик принимает из кузова автобетоновоза бетонную смесь в бункер, откуда она поступает на основной транс​портер и затем непосредственно в конструкцию. Бетонная смесь может подаваться в любую точку в плане от 3 до 20 м с поворотом стрелы до 360° с одной рабочей позиции. Бетоноукладчик может подавать смесь на высоту 8 м, а также опускать ее ниже стоянки с уклоном транспортера до 10°.

5. Трубопроводный транспорт бетонной смеси. Трубопроводный транспорт относится к внутрипостроечному и при определенных условиях имеет ряд технологических преимуществ перед другими способами горизонтального и вертикального транспортирования бетонных смесей. К их числу относятся возможность осуществления одним механизмом горизонтального и вертикального перемещения смесей от места их разгрузки на объекте (при приобъектной бето-носмесительной установке) к месту укладки, возможность подачи бетонных смесей в труднодоступные участки возводимого сооруже​ния.

Техническими средствами трубопроводного транспорта являют​ся машины для перекачивания (проталкивания) бетонной смеси —

бетононасосы, пневмонагнетатели, транспортные коммуникации (бетоноводы и оборудование для распределения смеси).

Основными типами бетононасосов являются поршневые с маслогидравлическим приводом и реже с механическим. Бетононасос с маслогидравлическим приводом представляет собой двухцилинд​ровый поршневой механизм . При движении поршней бетонная смесь из приемного бункера поочередно засасывается в один из транспортных цилиндров бетононасоса, а оттуда поршнем подается в бетоновод. Оба поршня работают синхронно в противо​положных направлениях, т. е. когда один поршень всасывает смесь из приемного бункера, другой нагнетает ее в бетоновод. Поршни транспортных цилиндров приводятся в действие от гидроцилинд​ров, поршни которых получают возвратно-поступательное движе​ние за счет подачи масла. Поток бетонной смеси при циклах всасывания и нагнетания изменяется с помощью шиберных пла​стин: вертикальной и горизонтальной. Вертикальная пластина по​очередно перекрывает отверстия транспортных цилиндров, горизонтальная — отверстия приемного бункера.

Бетононасосы с механическим приводом представляют собой горизонтальные поршневые насосы одностороннего действия с двумя принудительными пробковыми клапанами. Рабочий процесс бетононасоса (рис. 7.39, б) состоит в возвратно-поступательном движении поршня в цилиндре и согласованной с ним работе всасывающего и нагнетательного клапанов.

В данном типе бетононасосов трущиеся детали быстро изнаши​ваются, а пульсация при перекачке приводит к частичному рассло​ению бетонной смеси, вследствие этого увеличивается тенденция к закупорке бетоновода. Поэтому наша промышленность постепенно

сокращает их производство за счет увеличения выпуска бетонона​сосов с маслогидравлическим приводом.

Бетононасосы выполняют в стационарном, прицепном и само​ходном вариантах.

Бетоновод предназначен для перемещения бетонной смеси от бетононасоса к месту укладки и состоит из отдельных трубчатых звеньев (обычно стальных), входящих в комплект бетононасоса. В комплект входят прямые звенья длиной 0,5... 3 м и колена (отводы) с углом поворота 90°, 45°, 22°30' и 10°15'.

Повороты создают дополнительное сопротивление движению бетонной смеси. Поэтому при определении расстояния подачи угол поворота 90° соответствует 12 м горизонтального участка, а углы поворота 45°, 22°30' и 11°15' соответствуют 7,5 и 3 м; 1 м вертикаль​ного бетоновода эквивалентен 8 м горизонтального.

Звенья и колена соединяют мужду собой с помощью быстро-разъемных замков с натяжными клиньями и резиновыми уплотни​телями. В зависимости от производительности бетононасоса применяют бетоноводы с внутренним диаметром 80... 203 мм (боль​шей производительности соответствует больший диаметр).

Прокладывают бетоновод до наиболее удаленного места укладки бетонной смеси, и по мере укладки его постепенно разбирают, снимая последние звенья труб, т. е. процесс бетонирования ведут «на себя».

В качестве оборудования для распределения бетонной смеси применяют гибкие рукава, поворотные колена, круговые распреде​лители и распределительные стрелы. Для спуска бетонной смеси вниз используют также обычные желоба и хоботы.

Гибкие распределительные рукава диаметром 80... 125 мм при​меняют для распределения бетонной смеси в радиусе до 8 м.

Поворотные колена обеспечивают возможность перемещения свободного конца бетоновода по окружности при небольшой пло​щади бетонирования. Соединение поворотных звеньев с вертикаль​ным участком бетоновода осуществляют с помощью одного колена, а с горизонтальным — с помощью двух колен.

Круговой распределитель состоит из двух шарнирно сочленен​ных колен и подставки. Распределитель применяют главным обра​зом при бетонировании цилиндрических конструкций.

Распределительные стрелы являются специализированным обо​рудованием, предназначенным для перемещения концевого участка бетоновода в зону распределения бетонной смеси. Распределитель​ная стрела состоит из несущих элементов — секций бетоновода с концевым резинотканым рукавом и поворотного устройства. Стре​лы в зависимости от их длины бывают двух-, трех- и четырехсек​ционными. Складывание стрелы обычно производится в

вертикальной плоскости и реже — горизонтальной. Распредели​тельные стрелы изготовляют в стационарном и прицепном вариан​тах .
|   В настоящее время широко применяют автобетононасосы, пред​ставляющие собой бетононасос с полноповоротной распределитель​ной стрелой, смонтированной на раме, которая, в свою очередь, укреплена на шасси автомобиля. Автобетононасосы предназначены для подачи бетонной смеси к месту укладки как по вертикали, так и по горизонтали. По стреле, состоящей из трех шарнирно сочлененных частей, проходит бетоновод с шарнирами —вставками в местах сочленений стрелы, заканчивающейся гиб​ким распределительным рукавом.

I   Нормальная эксплуатация бетононасосов обеспечивается в том  случае, если по бетоноводу перекачивают бетонную смесь подвиж​ностью 5... 15 см, удовлетворяющую требованиям удобоперекачи-ваемости, т. е. способности ее транспортирования по трубопроводу на предельные расстояния без расслоения и образования пробок. Оптимальная подвижность бетонной смеси с точки зрения ее

удобоперекачиваемости б... 8 см, а водоцементное отношение— 0,4... 0,6.

В качестве крупного заполнителя рекомендуется применять гравий или щебень неигловатой формы. Наибольший размер зерен крупного заполнителя не должен превышать 0,4 внутреннего диа​метра бетоновода для гравия и 0,33—для щебня. Количество зерен наибольшего размера и зерен пластинчатой (лешадной) или игло​ватой формы не должно превышать 15% по массе.

Перед началом транспортирования бетонной смеси трубопровод смазывают, прокачивая через него известковое тесто или цементный раствор. После окончания бетонирования бетоновод промывают водой под давлением и через него пропускают эластичный пыж. При перерыве более чем на 30 мин смесь во избежание образования пробок активизируют путем периодического включения бетонона​соса, при перерывах более чем на 1 ч бетоновод полностью осво​бождают от смеси.
8. Методы зимнего бетонирования.

На процесс набора прочности существенно влияют условия твердения. Если бетон до замерзания набирает 30-50% прочности, то дальнейшее воздействие низких температур не влияет на его физико-механические характеристики.

Критической прочностью называется прочность, после набора, которой дальнейшее воздействие замерзания не влияет на физико-механические характеристики бетона.

Зимние условия для бетонных работ начинаются при средн суточ температуре наружного воздуха менее +5 или раз в сутки менее 0. Понижение температуры приводит к прекращению гидротации. Крупный заполнитель и арматура покрывается ледяной коркой уменьшая их сцепление с бет см .
Методы зимнего бетонирования:

1 Безобогревные методы
- Введение противоморозных добавок
- Метод термоса

- Метод термоса с предварительным разогревом

2 С искусственным обогревом

- Электро-термо обработка

- Паропрогрев

- Устройство тепляков

Метод термоса: суть метода состоит в том что, сразу после окончательного бетонирования все открытые поверхности укрывают слоем теплоизоляционного материала. Изолированный от холодного воздуха бетон твердеет за счет тепла внесенного в бетонную смесь при ее приготовлении и тепла выделяемого в процессе экзотермической реакции твердения цементного теста. 

Противоморозные добавки – ускорители твердения для сокращения времени требуемого для достижения бетоном критической прочности. Для бетона неармированных конструкций используются хлориды, при бетонировании армированных конструкций отдают предпочтение поташу и нитриту натрия.

Метод термоса с предварительным разогревом: суть метода заключается в кратковременном разогреве бетонной смеси до температуры 60-80 градусов перед укладкой и термосном выдерживании или с дополнительным обогревом.

Электро-термо обработка: Существует несколько методов 

1 Электро прогрев (уложенный в конструкцию бетон нагревают переменным током промышленной частоты электроды располагаются с наружи конструкции. Электроды бывают пластинчатые, полосовые «плавющие», стержневые, и др )

2 Электро обогрев (наружными источниками тепла и инфракрасным излучением): применяют при бетонировании густо армированных конструкций и сооружений с замкнутыми объемами (т.е. бункеров, колонн) 

3 Индукционный прогрев заключается  в том, что вокруг обогреваемой конструкции укладывают витки изолированного провода по кот пропускают переменный ток. Арматура и стальная опалубка становится как бы сердечником индукционной катушки и в них начинают циркулировать индукционные токи.

Паропрогрев: применяют если нет электро энергии и достаточны запасы леса для опалубки 

Устройство тепляков: Тепляк представляет собой временный шатер из водостойкой фанеры, брезента полностью закрывающей бетонируемую конструкцию с помощью калориферов в тепляке поддерживают положительную температуру и необходимую влажность.
Бетонирование в термоактивной опалубке. (Термоактивной опалубкой называются многослойные щиты, которые оснащены нагревательными элементами и утеплены. Теплота передается через палубу щита верхнему слою констр., а затем распростр. По всей констр. (греют только тонкостен. и средне массивных констр., не зависит от температуры наруж. воздуха).
Основное требование – равномерность распределения температуры по опалубке щита. В качестве нагреват. приборов используют трубчатые электронагреват. (ТЭНы)(состоят из трубок с нихромовой спиралью, греющие провода и кабели,из нихромовой проволоки, композиция полимерных материалов с графитом и токопроводящими элементами и др.

Размещают нагреватели на щите опалубки в зависимости от режимов обогрева и мощности греющих проводов.

Обогрев бетона инфракрасными лучами. (Источником инфракрасных лучей являются ТЭНы мощностью 0.6-1.2 кВт с рабоч. напряжением 127, 220, 380 В, керамич. стержнев. излучатели 6-50 мм. Для создания направленного потока используют отражатели параболич. сферич. и трапециидального типов. Эти установки используют для обогрева констр. возводимых в скользящей опалубке, при которой обогрев производят с двух сторон, а излучатели крепят к щитам опалубки, кроме этого возводимую конструкцию накрывают брезентовым щитом. При обогреве плитных констр. используют отражатели коробчатого типа, чтобы предотвратить испарение влаги с поверхности, ее покрывают пленкой. При возведении стен в щитовой и объемно-переставной опалубке применяют односторонний обогрев излучат. сферич. типа. Для лучшего поглощения теплоты щиты покрывают черным лаком.(t<80 – 90 C).
9. Состав комплексного процесса производства бетонных работ.

Бетонирование — наиболее ответственный этап возведения бетонной или железобетонной конструкции. Укладываемая бетонная смесь должна принять форму, предусмотренную проектом конструкции и определяемую контурами опалубки. При бетонировании смесь заполняет все промежутки между стержнями арматуры, образует защитный слой требуемой толщины и подвергается уплотнению до плотности, соответствующей данным объемной массе и марке бетона.

Бетонирование состоит из подготоительных и проверочных операций, процесса укладки, содержащего операции по приему, распределению и уплотнению бетонной смеси, а также вспомогательных операций, осуществляемых по ходу бетонирования.

Прежде чем дать разрешение на начало работ по бетонированию, надо проверить и оформить актами скрытые работы, т. е. качество и соответствие проекту тех элементов конструкции, ко​торые в процессе бетонирования будут закрыты — останутся в теле бетона. Проверяется подготовка к бетонированию естественного основания, выполнение гидроизоляционных работ, правильность установки арматуры и закладных деталей, анкеров, каналообразователей и др.

Акты на скрытые работы должны быть подписаны ответственными лицами и служить отчетными документами при сдаче готового сооружения. Затем геодезическими инструментами выверяют точность установки опалубки, наличие строительных подъемов в днищах коробов балок и арок, правильность установки клиньев или домкратов для раскружаливания и т. д. При проверке лесов и подмостей составляют акт, фиксирующий соблюдение требований техники безопасности.

Непосредственно перед бетонированием опалубку очищают струёй воды или сжатого воздуха от мусора и грязи. Поверхности деревянной опалубки смачивают. Щели в деревянной опалубке шириной более 8 мм заделывают для предотвращения вытекания цементного молока. Поверхности стальной и пластиковой опалубки покрывают смазкой, например отработанным маслом, а железобетонную, армоцементную или асбестоцементную опалубку-облицовку про​мывают струёй воды. Арматуру очищают от грязи и ржавчины. Одновременно выполняют работы по наладке механизмов, машин и приспособлений, используемых во всех взаимосвязанных операциях по бетонированию. На рабочем месте уста​навливают нужный инвентарь, устраи​вают ограждения, предохранительные и защитные устройства, предусмотрен​ные техникой безопасности. В необходимых случаях оборудуют телефонную, световую или звуковую сигнальную связь между рабочими местами по подаче, приему и укладке бетонной смеси.

Прием, распределение и уплотнение бетонной смеси надо вести в непрерывной последовательности. За этим ответственным процессом нужен постоянный надзор технического персонала стройки. В журнале бетонных работ каждую смену записывают дату, свойства бетон​ной смеси, объемы выполненных работ, количество и дату изготовления кон​трольных образцов, температуру наружного воздуха и бетонной смеси, тип опалубки и дату распалубливания конструкций.

Во время укладки и распределения бетонной смеси следят за состоянием лесов и опалубки. При обнаружении смещений или деформаций опалубки бетонирование прекращают и принимают меры к исправлению дефектов.

Одновременно с бетонированием выполняют вспомогательные операции по установке и перемещению транспортных и грузоподъемных средств: виброжелобов , бункеров, бетоноводов , конвейеров и т. п.

В конце смены инвентарь, механизмы и приспособления очищают от наплывов бетона, промывают бетоноводы.

10. Правила разрезки каменной кладки. Инструмент и приспособления для каменной кладки.

При производстве каменной кладки особое значение имеет способ расположения камней, от которого зависят устойчивость и прочность каменного сооружения Камни и раствор должны работать как монолитный массив, способный сопротивляться действующим на него усилиям

Способ расположения камней называется разрезкой кладки, которая должна подчиняться определенным правилам. Существует три основных правила разрезки

Первое правило разрезки. Прочность кладки при растяжении значительно ниже, чем при сжатии, поэтому каменную кладку применяют обычно в конструкциях, работающих на сжатие, где необходимо создать условия, исключающие возникновение смещения камней под действием воспринимаемых усилии, поэтому установлен максимальный угол наклона силы, действующий на горизонтальный ряд кладки от вертикали равный 17 градусам (см рис VI.1)
P1 = P *сosα – сжатие

P2 = P *sinα – сдвиг
P1 = P *сosα > f*P2 = f*P *sinα , f – коэф трения., α < 17 градусов
[image: image17.png]Mnockocmu.
conpuNacanus





Рис. VI.1. Передача усилия камню

а — давление силой Р вертикальное; б—то же, наклонное

[image: image18.png]# Wow pospesny___ §)





Рис. VI .2. Разрезка кладки

а, б — свода и арки; в — перпендикулярными плоскостями, г — наклонными плоскостями и неперпендикулярными к наружным поверхностям; д — с перевяз​кой швов; е — без перевязки швов

Передача давления в кладке от одного камня к другому должна происходить не в отдельных точках, а по всей поверхности (постели) соприкасающихся слоев кладки, которые должны быть горизонтальными и перпендикулярными к силам, действующим на кладку (рис VI, 1,а)

Кладка стен и столбов обычно воспринимает вертикальную нагрузку. В этом случае она разрезается горизонтальными плоскостями, между камнями образуются горизонтальные швы, заполняемые раствором.

[image: image19.png]Puc. V1.2 Ovkaonemio: o1
HPATI PAIPEIKN KABKKIY

6 — noxtopian
& — yabepexcind




Отклонение указанного правила допускается при условии, что сдвигающие усилия, возникающие от действия наклонных к постели сил, полностью гасятся силой трения камня. При этом угол перпендикуляра к горизонтальной составляющей постели с направлением действующих сил не должен быть более 17° (рис VI 1,6).

В арках и сводах усилие меняет свое направление и действует по касательной к кривой давления, являющейся геометрическим местом точек приложения равнодействующих сил в каждом отдельном сечении (рис VI, 2, а, б) При этом ра​резка кладки осуществляется плоскостями, идущими по направлению радиусов

Второе правило разрезки. Расположение камней в кладке должно быть таким, чтобы исключалась возможность их сдвига или скола под влиянием действующих на кладку сил. Для этого боковые плоскости соприкасающихся камней должны быть перпендикулярны к постели и к наружной поверхности кладки (рис VI 2,в).

В случае образования наклонных плоскостей к постели клинообразные камни под действием усилии, возникающих в кладке, могут раздвинуть соседние камни, а неперпендикулярные плоскости к наружным поверхностям кладки создадут условия для выпадения отдельных камней (рис. VI.2,s).

Третье правило разрезки. Для создания монолитности каменной кладки вертикальные швы (рис. VI.2, д) должны иметь такую перевязку, чтобы не получилось отдельно стоящих столбов на всю высоту кладки (рис. VI,2,e). При перевязке швов ряды камней надо укладывать так, чтобы отдельные камни перекрывали вертикальные швы нижележащих рядов, как в продольном, так и в поперечном направлениях. Очевидно, что при такой системе кладки воздействующие усилия Р передаются всей кладке и устраняется опасность ее расслоения.

В ряде случаев, связанных с созданием лучших условий производства работ, отступают от указанных правил разрезки. Так, в опорах малых сводов (согласно правилам), наклонные ряды кладки, нормальные к кривой давления, следовало распространять вглубь кладки, что усложнило бы производство работ. Вследствие этого для малых сводов систему арочной разрезки прерывают у опоры (рис. VI.3, а). В подпорных стенках (рис. VI.3,6) для удобства производства работ кладку ведут горизонтальными рядами, а не наклонными. При наклонной поверхности сооружений во избежание получения острых углов у камней применяют разрезку ломаными  плоскостями (рис. VI.3,6) и т. д.

Инструмент: кельма, молоток-кирочка, ковш-лопата, расшивка, отвес, порядовка (рейка с делениями через 77мм), правило (длинна 2 м.), мерная лента, уровень, угольник, шнур-причалка (для соблюдения горизонтальности рядов и толщины горизонтальных швов). Совокупность рабочего, контрольно-измерительного инструмента называется нормокомплектом.
11. Технологические операции при сплошной кладке. Организация рабочего места каменщика.

Процесс и способы каменной кладки. Процесс каменной кладки слагается из следующих операций: установки порядовок и натягивания причалки; подготовки постели, подачи и разравнивания раствора; укладки камней на постель с образованием швов; проверки правильности кладки; расшивки швов (при кладке под расшивку).

Порядовки устанавливают в углах кладки, в местах пересечения стен и на прямых участках стен не реже чем через 12 м. Причалку натягивают между порядовками, во избежание ее провисания через каждые 4... 5 м под нее укладывают на растворе маячные камни или промежуточные маяки. Причалка служит направляющей при укладке наружных и внутренних верст, причем на наружных верстах причалку устанавливают для каждого ряда кладки, а на внутренних — через 3... 4 ряда.

Подготовка постели заключается в очистке ее и раскладке на ней кирпича. Для каждой наружной версты кирпич раскладывают на внутренней половине стены, а для кладки внутренней версты — на наружной половине. Раствор на постель подают растворными лопатами, а разравнивают его с помощью кельмы.

Кирпич укладывают тремя основными способами: впритык, впритык с подрезкой и вприжим.

Способ вприсык применяют главным образом при кладке стен впустошовку. Раствор расстилают грядкой толщиной 2 2,5 см, не доходя до края стены на 2... 3 см. Ширина слоя раствора для тычкового ряда 22... 23 см, а для ложкового — 9... 10 см. Кирпич укладывают без кельмы. Каменщик, держа кирпич в руке под углом к постели, двигает его к ранее уложенному кирпичу, захватывая часть раствора. Захватывать раствор начинают на расстоянии 6...7 см от ранее уложенного кирпича. Укладываемый кирпич осаживают нажимом руки.

Способом вприсык с подрезкой ведут кладку при необходимости полного заполнения швов раствором с расшивкой. В этом случае раствор расстилают, отступая от края стены на 1 см. Кирпич укладывают так же, как и при укладке способом впритык, а раствор, выжатый из шва на лицевую поверхность стены, подре​зают кельмой.

При возведении стен и столбов, воспринимающих значительные нагрузки и требующих полного заполнения швов раствором, кладку ведут способом вприжим. Раствор на постели распределяют грядкой высотой 2,5... 3 см, шириной 21... 22 см под тычковый ряд и 8...9 см под ложковый. При укладке кирпича каменщик срезает кельмой с постели часть раствора, наносит его на грань ранее уложенного кирпича и зажимает укладываемым кирпичом, посте​пенно поднимая кельму.

При кладке стен из керамических камней способом вприжим или вприсык трудно обеспечить полное заполнение раствором вертикальных поперечных швов. В этом случае целесообразно применять следующий способ. До укладки керамических камней в проектное положение их предварительно укладывают с противоположной стороны стены (относительно их места укладки) вплотную друг к другу тычковыми или ложковыми поверхностями кверху. Для кладки, например, тычкового ряда наружной версты рабочий укла​дывает по 10... 12 керамических камней ложковой плоскостью кверху, в удалении от ранее уложенных камней на 300... 400 мм. Затем лопатой наносит раствор на стену и на наверстанные камни. После этого каменщик берет камень за торцовые плоскости обеими руками и плавно поворачивает его так, чтобы покрытая раствором плоскость была вертикальна. Прижимая к ранее уложенному камню, вертикальный шов полностью заполняют раствором. Для кладки ложкового ряда камни устанавливают груп​пами тычковой плоскостью кверху, на которые наносят раствор. Каменщик одной рукой отделяет от группы камень, наклоняет его (а чтобы раствор не сполз с тычковой плоскости, придерживает его кельмой), переносит к месту укладки и плотно прижимает к ранее уложенному камню. Выжатый раствор на на​ружную поверхность стены срезается кельмой и сбрасывается на растворную постель. Укладку камней в забутку произ​водят аналогичным образом.

Организация рабочего места и труда каменщиков. При выполнении каменных рядов на производительность труда каменщиков большое влияние оказывает правильная организация рабочего ме​ста, представляющего собой ограниченный участок возводимой стены или конструкции и часть подмостей или перекрытия, в пределах которых сложены материалы и перемещаются рабочие. Организация рабочего места должна исключать непроизводитель​ные движения рабочих и обеспечивать наивысшую производительность труда. Поэтому рабочее место должно находиться в радиусе действия крана, иметь ширину около 2,5 м и делиться на три зоны:

рабочую зону шириной 0,б...0,7 м между стеной и материалами, в которой перемещаются каменщики; 
зону материалов шириной около 1 м для размещения поддонов с камнем и ящиков с раствором;

зону транспортирования 0,8...0,9 м для перемещения материалов и прохода рабочих, не связанных непосредственно с кладкой.

Число поддонов с камнем и ящиков с раствором и чередование их зависит от толщины стены или конструкции, числа проемов на данном участке и сложности архитектурного оформления.

В зависимости от вида возводимых каменных конструкций и применяемых материалов их располагают следующим образом. При кладке глухих стен четыре поддона с кирпичом или камнями чередуют вдоль фронта кладки с ящиками с раствором, располо​женными на расстоянии 3,6 м между их продольными осями.

При кладке стен с проемами кирпич или камни по два поддона располагают против простенков, а ящики с раствором — против проемов.
Кирпич и камни подают на рабочие места до начала рабочей смены. Запас их на рабочем месте должен быть не менее чем на 2... 4 ч работы каменщиков. Раствор подают на рабочие места перед началом работы и добавляют его по мере расходования, с тем, чтобы запас цементного и смешанного раствора в теплое время года не превышал 40... 45 мин.

Каменные работы выполняют бригады каменщиков, состоящие из звеньев, которые в зависимости от числа работающих называют «двойкой», «тройкой», «пятеркой».

12. Операционный контроль качества и техника безопасности при выполнении кирпичной кладки.

Кладку выполняют в соответствии со СНиП 3-17-78 соблюдение которых обеспечивает требуемую прочность и высокое качество работ. В процессе работы каменщик контролирует правильность перевязки кладки толщины заполнения швов, вертикальность, горизонтальность и прямоугольность поверхностей и углов кладки. Допускаются отклонения в размерах каменной конструкции относительно разбивочных осей и проектных размеров. (Стена/столб)

1 Толщина конструкции в плане 15 мм /10 мм

2 По отметкам опорных поверхностей 10мм/10мм
3 По ширине простенков 15мм/20мм
4 По ширине проемов 15мм/20мм
5 По смещению вертикальных осей оконных проемов 

6 По смещению осей конструкций 10мм/10мм
7 Поверхностей углов кладки на один этаж 10мм/15мм 

8 На все здания более двух этажей 30мм/30мм
9 Рядов кладки от горизонтали на 1-ом м длины стены 15мм/20мм
10 Неровности на вертикальной поверхности кладки обнаружены при накладке рейки длинной 2 метра 10мм/5мм
Когда отклонения превышают допустимые, решается вопрос о продление работ с проектной организацией. Если она разрешает производить дальнейшие работы, то она указывает способы исправления дефектов. Правильность закладки углов контролируется деревянным угольником, горизонтальность рядов стен проверяется уровнем не реже двух раз на каждом ярусе кладки. Правило кладут на кладку, ставят уровень и выравнивают его по горизонту и определяют отклонение кладки от горизонтали. Вертикальность поверхности стен и углов кладки проверяют уровнем и отвесом не реже двух раз на каждом уровне кладки. Проверяют толщину швов. Для этого измеряют 5-6 рядов кладки и определяют среднюю толщину шва. Для горизонтальных швов в пределах высоты этажа 12 мм, а для вертикальных 10 мм. При этом толщина отдельных вертикальных швов 8-12 мм. Горизонтальных + 2мм (10-14). Утолщенные вертикальные швы допускаются в случае, оговоренном в проекте. Правильность заполнения швов раствором проверяют, вынимая в разных местах отдельные кирпичи выложенного ряда (3 раза по высоте этажа).

Техника безопасности.
Конструкция транспортных средств и тары (захваты, бункера, поддоны) должна исключить возможность их самопроизвольного опрокидывания или раскрытия во время подъема и перемещения. Механизмы, трубопроводы и приспособления в процессе эксплуатации следует ежедневно проверять. Леса и подмости должны отвечать установленным требованиям прочности и устойчивости. Нагрузки не должны превышать допустимых величин. Настилы ограждают перилами высотой 1 метр с бортовой доской. Они должны быть ровными и без щелей. Зазор между стеной и настилом должен быть приблизительно 5 мм. Леса по всей высоте прикрепляются к зданию при помощи инвентарных пробок. Известь гасят в ямах или в ящиках не более одной третьей высоты. Рабочие должны быть обеспечены специальной одеждой, очками и респираторами. Кладку любого яруса стен выполняют так, чтобы уровень ее после каждого перемещения подмостей находился на 70 см. выше уровня рабочего настила или перекрытия, если ниже, то используют предохранительные пояса. При кладке стен, высотой более 7 метров по периметру здания устраивают наружные защитные козырьки в виде настила. Первый ряд козырьков устанавливается на высоте 6 метров от земли, и оставляют его до возведения кладки стен на всю высоту. Второй ряд устанавливается на высоте 6-7 метров от первого, а затем на ходу кладки переставляется через 6-7 метров. Ширина козырька (1,5 метров и угол подъема 20 градусов. Если здание больше 7 метров по высоте, то на земле по периметру устанавливают ограждение на расстояние ( 1,5метров от стены. При кладке с внутренних подмостей над входами лестничной клетки устанавливают постоянные навесы 2(2 метра. Проходы по настилам запрещается загромождать, они должны быть свободными. Дверные и оконные проемы в стенах находятся на уровне или выше их до 0,6 метра, а также отверстия и проемы в настилах необходимо закрыть или оградить их до  0,6 метра. Для подъема рабочих на подмости устанавливаются стремянки  с ограждениями. Металлические леса должны быть заземлены.
13. Каменная кладка в зимних условиях.
Зимними считаются условия, когда среднесуточная тем-ра опускается ниже+50С, а минимальная суточная ниже 00С. При тем-ре +50С процесс набора прочности замедляется в 3-4 раза, при замерзании воды процесс гидратации зерен цемента прекращается. Вымораживание влаги может привести к тому, что при оттаивании ее окажется недостаточной для набора прочности. После оттаивания прочность рас-ра зависит от его прочности при замерзании и от тем-ры воздуха при замерзании. При оттаивании рано замороженные рас-ры переходят из твердого. состояния в пластичное и прочность их резко падает. Вследствие этого марка раствора должна быть увеличена на одну при тем-ре воздуха до -20, а при более низкой тем-ре на 2 марки против летней. Замерзшая вода в р-ре ухудшает сцепление кирпича с р-ром, что приводит к значительной осадки кладки при оттаивании. Способы кладки в зимних условиях указываются в рабочих чертежах проектов работ. Выбор СП. з-т от времени проведения работ.


В зимнее время каменные конструкции могут выполняться:

1 способом замораживания 

2 с применением раствором с противоморозными химическими добавками

3 при помощи искусственного обогрева 

Кладка способом замораживания.


Кладка ведется на открытом воздухе на подогретых растворах. С остыванием раствора кладка замерзает и нарастание прочности идет только при ее оттаивании,

Организация работ может осуществляться двумя способами:

1 при достаточности несущей способности стен и столбов в период оттаивания кладку ведут способом замораживания с последующим естественным или искусственным оттаиванием и сушкой ее в любые сроки.

2 при недостаточной несущей способности в период оттаивания кладка способом замораживания ограничивается расчетной высотой, превышение которой допускается только после упрочнения раствора кладки искусственным оттаиванием стен и столбов. Конструкции следует усиливать временными креплениями.


В целях сокращения сроков строительства первый способ целесообразно сочетать с последующим искусственным оттаиванием, т.е. совмещать кладку стен верхних этажей с отделкой нижних.


Способ замораживания нельзя применять:
- в районах, подверженным землетрясениям

- при возведении конструкций из бутобетона под залив

- при возведении конструкций, подвергающихся в стадии оттаивания вибрации или динамическим нагрузкам

- при возведении тонкостенных сводов двоякой кривизны, цилиндрических сводов толщиной менее 10 см 

- внецентренно сжатых конструкций с  е  ≥ 25у, где у - расстояние от ЦТ до края сечения в сторону эксцентриситета  


Т.к. прочность оттаивающей кладки низкая, то необходимо производить проверочный расчет возводимых конструкций.

В зависимости от температуры воздуха и степени использования прочности кладки марка раствора для зимней кладки, по сравнению с летней, повышается на 1 ступень при температуре воздуха от -4 до -20°С и на 2 ступени – при температуре ниже -20°С. Для кладки при использовании способа замораживания применяются ц/п и сложны растворы не ниже М25.

	Температура наружного
	Температура раствора в °С

	воздуха в °С
	при слабом ветре (до 6 м/с)
	при сильном ветре (более 6 м/с)

	Выше  -10
	+10
	+15

	От -11 до -20 
	+15
	+20

	Ниже -20
	+20
	+25



В зимнее время раствор доставляют на стройку в специальных автосамосвалах или бункерах, оборудованных подогревающими устройствами. Для того чтобы раствор не замерзал его выгружают в специальные ящики с подогревом.

Система перевязки кладки может быть такая же как и в летом, но при многорядной системе каждые 3 ложковых ряда чередуются с тычковым. Толщина горизонтального шва 12 мм, вертикального 10 мм. Кирпич укладывается в прижим. Кладку ведут без разрывов на всю высоту яруса. Разрывы в кладке стен, не имеющих осадочных швов, допускаются высотой до одного этажа, они должны оканчиваться убегающей штрабой. Кладку каждого ряда следует вести на всю толщину стены.


Над оконными и дверными коробками следует оставлять зазоры на осадку, величина которых принимается для кирпичной кладки –5мм, для каменной – 3мм.


В процессе кладки фундаментов допускаются технологические разрывы высотой до 1.2м, в которых устраивают убегающую штрабу, усиленную выпусками закладной арматуры. Во время перерывов в работе следует покрывать кладку толем, фанерой и т.п. При возведении зданий высотой более 2-х этажей для обеспечения устойчивости в кладку укладывают сетки арматуры через каждые 2-3 ряда, а в углах следует укладывать связи из полосовой или круглой стали.


Прочность зимней кладки подвергается изменениям. Наибольшая прочность раствора наблюдается в мерзлом состоянии, а наименьшая – при оттаивании (это т.н. критическая прочность, она  принимается равной нулю). Однако прочность самой кладки при этом составляет 30-70% от  прочности летней кладки. Дальнейшее нарастание прочности при наступлении положительных температур позволяет получить примерно через 2 месяца проектную прочность. 

Искусственное оттаивание повышает прочность и устойчивость конструкций и уменьшает осадку стен. 
Медленное оттаивание более полезно, т.к. способствует уплотнению швов. Быстрое оттаивание наружных стен может привести к их неравномерной осадке и образованию трещин. 

Кладка на растворах с противоморозными химическими добавками.


Введение в раствор противоморозных химических добавок обеспечивает частичное твердения раствора с последующим замораживанием, а после их оттаивания – уменьшенную осадку. В качестве добавок применяются:  поташ, нитрит натрия, хлористый кальций, хлористый натрий  в количестве 5-7% по отношению к объему воды. 
Применение поташа и нитрита натрия целесообразно при возведении стен, подлежащих штукатурке. Температура раствора с добавкой поташа должна быть в пределах от 0 до -3°С, а количество извести в пределах 10-20% к массе цемента.  
Кладку на растворах с добавками ведут аналогично, возводимой способом замораживания, а раствор приготавливают как обычный.

Искусственный обогрев каменных конструкций.

Для искусственного обогрева каменных конструкций применяют электроток или пар. Сущность метода состоит в доведении прочности конструкций, выложенных на открытом воздухе, до проектной к началу замерзания раствора при помощи его прогрева. 


Электропрогрев основан на преобразовании электроэнергии в тепловую при прохождении электрического тока по проводнику. Ток подводится при помощи электродов, в качестве которых используется арматура. Электроды укладывают в растворные швы и соединяют в группы, подключаемые к сети. Расстояние между электродами зависит от состояния раствора и напряжения тока и устанавливается опытным путем.


Паропрогрев допускается в том случае, если прогреваемая конструкция не потребует последующей искусственной сушки. Длительность и режим прогрева устанавливается ППР с таким условием, чтобы раствор в кладке достиг не менее 20% проектной прочности.

Способы ввиду большой стоимости следует применять для сильно нагруженных конструкций.
Обогрев теплым воздухом. Выполняется для ускорения строительством и для ускорения начала отделочных работ. Возведенный под заморозку этаж утепляют тем-ру воздуха поднимают до 350С. Отогревают с помощью газовых калориферов. Не прекращается кладка в вышележащих этажах. По мере возведения здания можно начинать отделочные работы.
14. Технологические процессы монтажного цикла и техника безопасности при выполнении монтажных работ.

Состав и структура процесса монтажа. Под комплексным технологическим процессом монтажа строительных конструкций понимают совокупность всех процессов и операций, в результате выполнения которых получают каркас, часть здания или сооружения или сами здания и сооружения. Данные процессы и операции, позволяющие получить готовую продукцию, подразделяют на транспортные, подготовительные и собственно монтажные процес​сы.

К транспортным процессам относят доставку, разгрузку, складирование и приемку конструкций. При складировании конструкций проверяют их качество, размеры, маркировку и комплектность.

Подготовительные процессы включают укрупнительную сборку, временное (монтажное) усиление конструкций, обустройство и подачу конструкций в виде монтажной единицы на монтаж.

Собственно монтажные процессы включают строповку (захват), подъем (перемещение), наводку, ориентирование и установку с временным креплением, расстроповку, выверку, окончательное за​крепление конструкций в проектном положении и снятие времен​ных креплений.

Приведенная структура процесса монтажа строительных конст​рукций является обобщающей и в каждом конкретном случае может быть уточнена в сторону увеличения или уменьшения подлежащих выполнению отдельных операций и процессов.

Организационно монтаж строительных конструкций может быть осуществлен по двум схемам: монтаж «со склада» и монтаж «с транспортных средств».

При организации монтажа со склада все вышеуказанные технологические процессы и операции выполняются непосредственно на строительной площадке.

При организации монтажа с транспортных средств на строительной площадке выполняют только собственно монтажные процессы. В этом случае полностью подготовленные к монтажу конструкции поставляют на сборочную площадку с заводов-изготовителей в точно назначенное время и непосредственно с транс​порта подают к месту установки в проектное положение. При этом должна быть соблюдена комплектная и ритмичная доставка только тех конструкций, которые намечены к монтажу в данный день, час, минуту. Метод прогрессивен, так как отпадает необходимость в приобъектных складах; исключаются промежуточные перегрузки сборных элементов; создаются благоприятные условия для производства работ на стесненных территориях; организация труда приближается к заводской технологии сборочного процесса, обеспечивающей устойчивость потока в строительстве.
К монтажным относятся операции по подъему, наводке, ориентированию, установке, выверке и закреплению конструкций.
Подъем конструкции осуществляется в 2 этапа:

1на высоту 0.2-0.5 м. С задержкой на весу для допол​нительной проверки надежности троповки и очистки опорной части.

2 окончательный подъем, который следует произво​дить плавно без рывков, раскачивания и вращения (спользуют оттяжки). Подъем осуществляют в положе​нии близком к проектному.

Наводка и ориентирование – максимальное приближение конструкции к проектному положению (задача – свести к min последующее перемещение конструкции)

Установка (посадка) – завершающая операция произво​дится по принятым ориентирам (рискам, граням упорам)

Выверка – приведение монтируемых конструкций в проектное положение. Может быть: визуальной – при достаточной точности опорных поверхностей (с помощью рулетки, шаблона, калибра); и инструментальный (с помощью различных приборов – теодолит, нивелир и т.д.).

Временное закрепление конструкций должно обеспечивать их устойчивость в проектном положении на период выверки, постоянного закрепления и технологического выдерживания бетона в стыках (клинья и клиновые вкладыши, расчалки, подкосы, кондукторы, РШИ).

Обеспечение безопасности производства монтажных работ
Подготовка рабочих к монтажным работам
К верхолазным и другим монтажным заботам допускаются лица не моложе18 лет.

Верхолазы и рабочие, систематически пользующиеся пневматическим и абразивным инструментом, проходят предварительный и периодический медицинский осмотр в сроки, установленные Министерством здравоохранения РФ.

Верхолазными считаются все работы по установке, монтажу, эксплуатации и ремонту конструкций, выполняемые с временных монтажных приспособлений или непосредственно с конструкций на высоте более 5 м от поверхности грунта, перекрытия или рабочего настила. Основным средством, предохраняющим от падения с высоты во все моменты работы и передвижения, является предохра​нительный пояс.

Машинисты грузоподъемных кранов, строповщики, зацепщики, сигнальщики и сварщики проходят обучение по специальным программам Госгортехнадзора.

Монтажники, имеющие стаж работы менее одного года и разряд ниже третьего, к работе на высоте не допускаются.
Эксплуатация грузоподъемных машин и такелажных приспособлений
Грузоподъемные краны и приспособления допускаются к эксплуатации только после их регистрации и технического освидетельствования, проводимых в соответствии с правилами Госгортехнадзора. По этим же правилам проверяют грузозахватные приспособления (стропы, траверсы, захваты),

Масса поднимаемого груза с учетом такелажных приспособлений и тары не должна превышать максимальной (паспортной) грузоподъемности крана при данном вылете стрелы. Грузы, имеющие массу, близкую к грузоподъемности крана. При горизонтальном  перемещении груз должен быть поднят не менее чем на 0,5 м выше встречающихся на пути препятствий. Переносить груз над людьми, а также использовать грузовые подъемники и краны для перемещения людей запрещается.

При работе нескольких башенных кранов на одном пути во избежание их столкновения концевой выключатель механизма передвижения должен автома​тически отключать двигатель на расстоянии между выступающими частями кра​нов, равном половине пути торможения крана, но не менее 0,5 м
Работа кранов при ветре силой более шести баллов (скорость от 10 до 12 м/сек) должна быть прекращена, а кран закреплен противоугонными при​способлениями. При сильном ветре (бо​лее 15м/сек) надо принять дополнитель​ные меры к закреплению крана, преду​смотренные инструкцией по его эксплу​атации.

Такелажные приспособления (тра​версы, захваты и т. п.) для подъема [ строительных конструкций и других грузов на строительной площадке после их опробования и каждого очередного ремонта подлежат испытанию в течение 10 мин с грузом, превышающим расчет​ный на 25%.

Стропы перед использованием надо испытать нагрузкой, в два раза превы​шающей рабочую. Грузоподъемность и дата испытания стропов, траверс и другого оборудования должны быть указаны на прикрепленных к ним биркам. Кроме испытаний стропов, их следует перед началом работ тщательно осматривать и при обнаружении дефектов браковать.

Стальные канаты систематически должны осматриваться обслуживающими их лицами. Чалочные канаты осматривают через каждые 10 дней, а крановые — при профилактических осмотpax крана. Результаты осмотра заносят  в журнал.
Леса, подмости и ограждения
Леса и подъемные люльки с установленными на них лeбeдкaми должны быть снабжены паспортом предприятия-изготовителя. На монтажных работах используют приставные, навесные и передвижные леса и подмости. 

При монтаже сборных жилых домов для закрепления панелей, снятия стро​пов, заделки стыков используют внутренние подмости (монтажные столики и приставные лестницы), а для работ по заделке швов панелей — наружные навесные подмости и навесные люльки. Применение самоподъемной люльки ускоряет процесс отделки фасада и сокращает трудоемкость работ.

Смонтированные междуэтажные перекрытия зданий до монтажа наружных стен следующего этажа ограждают перилами высотой не менее 1 м. Оставляемые в перекрытиях проемы также ограж​дают или перекрывают деревянным настилом. Если надо замоноличивать узлы до установки ограждений на пе​рекрытиях, применяют местное ограждение. Все основные элементы лесов и под​мостей должны быть рассчитаны на проч​ность, а леса в целом — на устойчивость. Настилы лесов, подмостей и стремянок, расположенные выше 1 м от уровня земли или перекрытия, должны быть ограждены перилами высотой не менее 1 м от уровня земли или перекрытия, состоящими из поручня, одного проме​жуточного  горизонтального элемента и бортовой доски высотой не менее 15 см. Ограждающие элементы лесов, под​мостей, стремянок и ограждений рассчи​тывают на сосредоточенную нагрузку не менее 700 и (70 кгс), приложенную горизонтально к середине пролета.
Монтаж конструкций
Конструкции перед подъемом должны быть очищены от грязи, наледи и ржавчины, а при необходимости — огрунтованы и покрашены. Элементы монтируемых конструкций, не обладающие достаточной жесткостью, временно, до их подъема, усиливают.

Конструкции, перемещаемые краном, надо удерживать от раскачивания оттяжками.

При подъеме элементов, устанавливаемых в горизонтальном положении, к обоим их концам прикрепляют парные оттяжки.

Запрещается передвигать конструкции и другие элементы после их установки и снятия захватных приспособл​ний. Раствор под устанавливаемый элемент следует расстилать до его наводки на место установки.

При подъеме элементов с транспортных средств запрещается перемещать груз над кабиной водителя.

Временные связи, расчалки, кондукторы и т. п. разрешается снимать только после окончательного закрепления конструкций, а с железобетонных колонн, замоноличенных бетоном,— после достижения им 70% проектной прочности.

Сваривать и замоноличивать узлы установленных железобетонных конструкций многоэтажных зданий надо с перекрытий, огражденных у рабочего места, передвижных подмостей с огра​жденными площадками наверху или с подвесных люлек.

При монтаже крупноразмерных элементов и конструкций многоэтажных зданий, перемещение рабочих по подвесным лестницам допускается только в пределах двух этажей. Одновременно с монтажом конструкций каркаса следует монтировать постоянные лестницы и лифты.

Запрещается пребывание людей на этажах ниже того, на котором производится монтаж конструкций (в той же захватке), а также в зоне перемещения элементов конструкций кранами.

15. Оснастка и строповка строительных конструкций.

Такелажные работы связаны с подготовкой конструкций к подъему и включ. в себя оснастку и строповку конструкций.

ОСНАСТКА- это операции по обстройке монтируемой конструкции, приспособлениями и оборудованием, необходимые для создания удобных, надежных и безопасных условий пр-ва работ.

К элементам оснастки относят:

1 Канаты (стальные, пеньковые, капроновые). Они выполняют роль стропов, страховочных канатов, расчалок, оттяжек.

2 Распорки и подкосы. Применяются для выверки и временного крепления констр.

3 Навесные лестницы, люльки, подвески. Обеспечивают удобные и безопасные условия пр-ва работ на высоте.

4 Монтажные хомуты, петли, кронштейны, подвески. Исп.для крепления тех. оборудования. Эл-ты оснаски навешиваются на конструкцию, как правило, до ее подъема, т.е. на земле.

[image: image20.png]



СТРОПОВКА – это операция, обеспечивающая временное зацепление монтируемой конструкции крюком крана с помощью грузозахватных приспособлений. Для строповки применяют стропы, траверсы, захваты.
Грузозахватные устройства. в виде гибких стальных канатов, различных систем траверс, механических и вакуумных захватов. Грузозахватные устройства должны обеспечивать простую и удобную строповку и расстроповку элементов, надежность зацепления или захвата, исключающую возможность свободного отцепления и падения груза. Грузозахватные устройства должны быть испытаны пробной статической или динамической нагрузкой.

Гибкие стропы выполняют из стальных канатов. Их используют при подъеме легких колонн, балок, плит, стеновых панелей, контейнеров и др. Стропы выполняют универсальными и облегченными в зависимости от технологического назначения—одно-, двух-, четырех- и шестиветвевыми (рис. 8.8). Универсальные стропы вы​полняют в виде замкнутых петель длиной б... 15 м, изготовляют из тросов диаметром 18...30 мм, облегченные стропы—из тросов диаметром 12... 20 мм. На концах устанавливают петли на коушах, крюки или карабины.

[image: image21.png]



Рис. 8.8. Стропы и строповка конструкций:

а — гибкие стропы; б — канатный двухветвевой; в — канатный четырехветвевой; г — строповка четырехветвевым стропом; д—то же, трехтраверсным; е—то же, трехблочным; /—универ​сальный строп; 2, 3—облегченный с крюком и петлей; 4—карабины

[image: image22.png]Puc. 8.9. Konerpykum tpasepc:
@ —GanoN A 6 — KOMCONBHIN, & — NpOCTpaNCTAENHOS; | —
noasecka; 2 — rubikie T J —Ganka; 4 —ckoba L 02~
BECKM K TRYIONOMY KPROKY: § — GrOK.





Для равномерного распределения нагрузки на стропы исполь​зуют системы блочных и траверсных приспособлений (рис. 8.8, д, е), которые применяют при строповке плит и панелей перекрытий.

Траверсы – это грузозахватные приспособления, воспринимающие на себя монт. нагрузки и тем самым  предохраняют конструкцию от разрушения. Выполняют в виде металлических балок или треуголь​ных сварных ферм. На концах нижнего пояса устанавливают блоки, через которые проходят стропы. Такая система подвески стропов обеспечивает равномерную передачу усилий на все точки захвата. Траверсы бывают:

1.Траверса балка

2. Траверса ферма

3.Пространственная ферма
Траверсами поднимают длинномерные конструкции. Строповка может производиться за две или четыре точки. Для подъема крупногабаритных конструкций используют пространственные травер​сы, а для подъема тяжелых элементов со смещенным центром тяжести —траверсы с системой балансировки. На траверсе могут устанавливаться облегченные стропы и захваты (рис. 8.9). На рис. 8.10 приведены примеры строповки ферм, балок и колонн с исполь​зованием различных систем траверс.

Для обеспечения безопасного ведения работ производят расчет и подбор гибких стропов, траверс и других приспособлений

[image: image23.png]



Рис. 8.10. Строповка ферм, колонн и балок:

Захваты – это спец. грузозыхватные приспособления для подъема к-либо конструкций. Предназначены для беспетельного подъема монтируе​мых элементов. Конструктивно захваты выполняют механическими, электромагнитными и вакуумными.

С помощью механических захватов конструкция удерживается за счет фрикционного зацепления, зажима или подхвата за высту​пающие части (рис. 8.11). Электромагнитные основаны на удержи​вании токопроводящих конструкций с помощью магнитного поля. Такие захваты используют преимущественно на монтаже и погру-зочно-разгрузочных работах листовых металлоконструкций.
ТРЕБОВАНИЯ к строповочным приспособлениям:

1.Должны обеспечивать сохранность, устойчивость и неизменное положение груза во время подъема

2. Долж. обеспечивать равномерное распределение нагрузки между стропами и искл. перенапряжение в констр.

3. Не допускать самопроизвольного отцепления

4. Должны иметь, по возможности, дистанционное управление

5. Иметь небольшую массу
[image: image24.png]



Рис. 8.11. Конструкции захватов для беспетлевого монтажа элементов:

а —фрикционный захват для строповки колонн: б—механический захват для подъема балок; в—устройство для строповки плит; г—вилочный захват для монтажа ребристых плит; д— устройство для строповки конструкций; е—цанговый захват; ж—клещевой захват; з— траверса с вакуум-захватами; 1 —монтируемый элемент конструкции; 2 —балка фрикционного захвата; 3 —траверса; 4 —механический захват; 5 —резьбовой кронштейн; 6 —фиксатор; 7— элемент вилочного захвата; 8, 9—система стержней для фиксации; 10—клиновой вкладыш; 11—фрикционная гильза; 12—клещевой захват; 13—манометр; 14—вакуум-насос; 15— вакуум-траверса; 16—вакуум-камера

16. Временное закрепление и выверка различных видов строительных конструкций при монтаже.

Средства выверки и временного крепления конструкций. Выверка и временное крепление конструкций являются ответственными этапами монтажного процесса, обеспечивающими надежность работы здания или сооружения. Выверка — это операция, обеспечивающая приведение конструкции в проектное положение. Она может быть визуальной или инструментальной. Визуальную выверку производят при высокой точности стыкуемых поверхностей. При этом используются стальные рулетки, шаблоны, линейки и другие средства измерения. Инструментальную выверку осуществляют с использованием различных инструментов: теодолитов, нивелиров, лазерных приборов и устройств. Инструментальная выверка требует применения средств, обеспечивающих перемещение монтируемых конструкций в плане по высоте и вертикали. К ним относятся специальные виды кондукторов, рамно-шарнирных индикаторов, связевых систем, упоров, ограничителей и т. п.
Временное закрепление конструкций должно обеспечивать их устойчивость в проектном положении на период выверки, обеспечивать максимальное закрепление и технологическое выдерживание блоков в стыках. Средства временного крепления подр. на:

- индивидуальные (клиновые вкладыши, распорки, расчалки, одиночные кондукторы, фиксаторы),
- групповые подразумевают закрепление нес-х конструкций. Это групповые кондукторы, спец. Приспособления, РШИ.

Схемы временного закрепления
1 Клиновые вкладыши – для временного крепления колонн высотой до 12 м. устанавливают с каждой стороны колонны, елсли шиорина до 400 мм

[image: image25.jpg]A 7/({44 polL Al — . |

?, )Gt L | A':{Z(A{[W" 5(4( cesees,
3'22 174 ﬁ: Lty VLA L2 IR LG
7 CJ i 2 a/ <
ftﬂ ot S 2K

7/ i _
/Z'%L,«auz ,lzfm/u /t'{? / J rﬁwf‘ Gt p IO BLE
(/W{ VA (‘/t¢4 “a. Cltes 9, szﬁlz el e,

P:QZ"MWW MY

()4, featribfpee dt«w pos ﬂ///af/ |
/zm’ (/f/”"lzaﬁ/‘ ARE22cCC R4 ¢ EcC—  AECLALEL
Yiecots fir SRV VRN 7 e e 5:&(&[‘@@/(44,
[‘“?f i’f}( er 7

22080 608 thee £EEF, /zzzy //M/a«/, b dy

W’f{( z ; Gu il
; S £7EFEHL Vi |3 ) |
_f_.

Sboo i |

t —
17 l { . ‘

z.' mmaabl —%Zél—y

2 Paewrece
FONnCr, /‘ 4:1([#—“"#{“’11 fﬁz/%‘ ot -
GLCCEE (D ALCAUCEELA AL R (LM
};tllf Hot) WALl LORS. RALYLL L A Qrfid fL2L
/m(‘dﬁi é’mr Ll ki (,zd/ el LTRCER Ly tlheris 6

X ;cm/ CLlellhiclibX (L4 OEC LL2Ewf2ecnce

.Lzﬁ‘// Pelic /zutuuﬂfzr‘ ApOLEE Llled
PYoA-Y ) OO . LBl (Lo dll LD et s

'

S





2 Расчалки – если высота колонн более 12м Ихраспологают в плоскости меньшей жеткости, в 3 направлениях
[image: image26.jpg]] ote AL /I/zwaz/&[,zo{ﬂz Y row b, o
jcur Efeeyy - 2 ;/(mu FELCEE Lhebrr B2 /z[}/Zn
CULE RO A prf pone T vy b\

(7 j’ﬁ”“?““ L fsr it sinc £iy
(a4

'(/" Aclpel AT ff il i ia
K04, e 5 i /pfff24l’f x%ﬂfgmf 1
57% f% Zg,w/ AfOH 1hi b0\
ML L) EXT /e -M [l (/z S e
LOOLLpl oy /01,,9 Vi, ,&5,, At
O <Lies 4 ﬂt‘( //’ LCLOp ey

z‘uz[?l[// .((411//‘ / 76 d Ll z‘-tﬁyxz/u(a/
/fu)fu (Wt ke l/’éﬁ(/[;[[ﬁ B2l e

G & aCeiiril gl e COLLOLRRIEL e idbex), ]

z[{/h‘,'[av'f{ Lt Aoghe £ter v, /‘{/I‘,/zx,4¢ el

AL pler  gfy A[/gf ff//[/(f/gt B L m"

AL OOt cce. Uprice f/rz CHCEr ¢ 27 7. ﬂmt‘
Y VECCfeitace ﬂﬁz&% /zg«fu/a f/z///z/rr
/Lli(u("lt[k/{‘ [/Lﬁ

AL / /4[(?/;[}6@/ AL LD
LClepctey | pue ”Lz[// B Lrrm,-
cck vl l”![t’/@( 5%, /c[" Crede, 9, Ll )
ZL LR 1ie Lt f an(/(')f/ g\gﬁrf L‘i i
VOCLELibLr uvﬁ[,u 7 6 ,L

A/ £y,
X pee S

4

N\ &

|
|

/




3Подкосы – используют для временого крепления стеновых панелей в в бескаркасных зданиях

4 Кондукторы – для временного кррепления колонн в фундаменте: 

- с креплением на стакане фундамента, если высота колонны до 12м , 

-кондукторы устраеваемые на колонну

Кондуктор устанавливается на оголовок ниже стоящей  колонны, затем заводят и выверяют с помощью регулиующих винтов.

5 Распорки применяют для временного крепления балок и ферм снимаются распорки, после установки первой плиты покрытия.

6 РШИ – рамно-шарнирный индикатор.

Подробнее:

1 При монтаже колонн в фундаменты стаканного типа для временного крепления и выверки используют жесткую заделку с помощью клиньев из дерева, металла и железобетона. Для колонн сечением 400 х 400 мм устанавливают по одному клину с каждой стороны, а сечением более 400— с каждой стороны по два клина. Выверку осуществляют путем погружения клиньев в полость между плоскостью колонны и стаканом фундамента, при этом усилия для погружения и перемещения основания колонны будут распределяться в соответствии с приведенной расчетной схемой После замоноличивания стыков деревянные и металлические клинья извлекают, что требует больших затрат ручного труда.

4 Кондукторы устанавливают и крепят на стаканы фундаментов или оголовки ранее смонтированных колонн, что позволяет установить в них колонны с последующей расстроповкой. Тем самым высвобождается кран для выполнения других монтажных операций. Одиночные кондукторы оснащают регулировочными домкратами, с помощью которых мон​тируемая колонна приводится в проектное положение. Кондуктор снимают после достижения бетоном в стыке не менее 50% проектной прочности.

Для выверки и временного крепления колонн используют различные системы одиночных кондукторов. Принцип их работы заключается в следующем: на фундамент или ранее смонтированную колонну (рис. 8.14, а) устанавливают кондуктор, состоящий из жесткой разъемной рамы 7, установочных винтов 2 и регулировочных 3. С помощью установочных винтов кондуктор жестко крепят к основанию. Элементы кондуктора должны быть рассчитаны на восприятие нагрузок от собственной массы колонны, крутящего момента от невертикальности колонны, ветровой, а также динамической ударной нагрузки из-за неплавной подачи конструкции при опускании.

Для выполнения сварочных работ кондуктор может быть снабжен специальной площадкой (рис. 8.14, б). Одиночный кондуктор (рис. 8.14, в) для колонн, стыкуемых в уровне перекрытия, своим основанием жестко крепят к перекрытию, что обеспечивает его геометрическую неизменяемость при установке колонны. Регули​ровочные и зажимные винты располагают в двух прямоугольных рамах, служащих направляющими. Для монтажа колонн со стыком выше уровня перекрытия используют кондуктор с шарнирно под​пружиненными коромыслами с роликами на концах, что позволяет снизить силы трения и осуществить установку колонн в положение, близкое к проектному. При необходимости корректировка положе​ния колонны достигается с помощью регулировочных винтов.

[image: image27.png]]

|
=

e





Рис. 8.14. Одиночные кондукторы для выверки и временного крепления колонн многоэтажных зданий:

а —схема взаимодействия сил для расчета кондуктора; б —одиночный кондуктор для монтажа колонн со стыком выше перекрытия; в —то же, на уровне перекрытия; г —полуавтоматический кондуктор; д —кондуктор с дистанционно-программным управлением гидравлическими домк​ратами; 1 —рама кондуктора; 2 —механические домкраты; 3 —опорная рама; 4 —шарнирно-подпружиненное коромысло; 5—винтовой домкрат; 6—коромысло; 7—пружина; 8— гидравлические домкраты; 9 — гидропривод к насосной станции; 10 —устройство для контроля вертикальности конструкции;
Дальнейшим развитием средств установки колонны является переход на системы с дистанционным управлением. В качестве регулировочных систем используют гидравлические домкраты с программным управлением (рис. 8.14, д). Кондукторы снабжают следящей системой выверки в проектное положение. Такое решение позволяет исключить ручные операции и повысить точность монтажа.

[image: image28.png]



Рис, 8.15. Наклонно-связевые средства для выверки и крепления колонн:

а —для монтажа многоэтажных колонн; б —то же, для зданий с безбалочными перекрытиями в—схема установки подкосов; г—то же, подкосов и стоек; 1—фундамент; 2—распре делительная балка; 3—колонны; 4—хомут; 5—подкос; 6—шарнирное крепление подкоса к плите перекрытия; 7—винтовая стяжка; 8—телескопическая стойка.

3 Простейшими средствами для временного крепления и выверки многоэтажных колонн, а также колонн для зданий с безбалочными перекрытиями служат наклонно-связевые системы. Средствами выверки и крепления служат подкосы и струбцины (рис. 8.15), которые шарнирно соединяются с хомутами и основанием конструкций. При расположении в двух взаимно перпендикулярных плоскостях такие системы позволяют с достаточной степенью точности проводить выверочные работы.

6 Для монтажа железобетонных конструкций многоэтажных зданий используют пространственные кондукторно-связевые системы в виде плоских и пространственных кондукторов.

Плоские кондукторы используют для монтажа рам. Кондуктор представляет собой пространственную конструкцию, которая устанавливается в строго проектное положение и служит базовым элементом. К кондуктору закреплены струбцины для временного крепления четырех рам с одной позиции. Рамы удерживаются в вертикальной плоскости горизонтальной связью в виде ригеля со струбциной. После выверки и закрепления рам кондуктор перено​сится на новое рабочее место.

В практике многоэтажного строительства используют пространственные шарнирно-связевые кондукторы.
Рамно-шарнирный индикатор (РШИ) (рис. 8.16) состоит из плавающей шарнирной рамы с системой смонтированных на ней хомутов-упоров, связей, тяг и фиксаторов. РШИ устанавливают на перекрытии или основании и обеспечивает принудительную фик​сацию элементов каркаса с заданной точностью, их временное крепление в проектном положении. Для удобства ведения работ индикатор снабжается системой подмостей и поворотных люлек. Для временного крепления колонн по углам рамы установлены четыре хомута-упора, которые фиксируют монтируемые элементы по граням и могут занимать транспортное и рабочее положения. Хомуты-упоры не препятствуют установке ригелей и распорных плит. В процессе установки колонн ее прижимают хомутами к двум граням. В хомутах имеются вставки, позволяющие монтировать колонны сечением 400 х 400, 300 х 300 и 400 х 600 мм. Подмости служат рабочим местом монтажников и сварщиков, обеспечивая им свободный доступ к узлам монтируемых элементови безопасные условия работ. Система поворотных люлек, расположенных на подмостях в двух уровнях, обеспечивает безопасный выход рабочих для обработки узлов примыкания. Для монтажа каркасных зданий используется четыре шарнирно-связевых кондуктора, которые объединяются горизонтальными связями в продольном и поперечном направлениях. При нечетном количестве пролетов используются шарнирно-связевые кондукторы на две колонны. Конструкция такой системы и принцип ее действия подобны РШИ.
[image: image29.png]oo
[

1]

1

K7
ST (morovs (oowond




Рис. 8.16. Групповой кондуктор на четыре колонны:

1—стойка; 2—вставка; 3—рама; 4—ограждение; 5—монтажная площадка; 6— подкос; 7—лестница; 8—подкладка; 9—струбцина со стяжкой; 10—хомут шарнирный; 11—винт;
17. Условия и способы предварительной раскладки конструкций в монтажной зоне. Требования к организации приобъектных складов.

[image: image30.jpg]L

BxeMa yomanobuu nodkpanoBsx Fanok nponemom B M omdensHsiMu sAeMesmamu

8006 600!

Cxewn_dfumenus kpaws npe_ yemawolee
podrpawslix Sazox

Gy
AL

18000

18000

18000 L 18000
§i3f24
IB
é_,

!

4
(.

S Et
5
]

(T

|
=0

I - KOBOHHE %LaliHePS PERA; 2 = HPMCTARHAR necrﬂma, 3 ~ fOAKPaloBaR GARKDT
JepeBAHHAR TNOAKAGARE; > — MOHTAZENH KpaH WKI-
7 = cTojEa O CTPAXOBOVHNY RAHATOM; 8 - orpom;
UPPERRG B3 DSHEEOBOTO Harara; II - veoro KPEnfeHWsA NMPUCTARHOR fec "RAOH K KO-

BCHHE CTANbHHM ReHATOM JdaneTDOM I3 uy

:
F
%2\2

Sg'eg gs88
£$888 888
T0; 6'~ ROTCERS CPedero prgd; 283832 TRESE
38 AeCTHANS WOHTBZRAR; IO —

/ ~————  HAI;aBNEWHE ABMESHAT Kpata

i

S/

g L




[image: image31.jpg]Dsrepysxa « npeglbapurenas pocknagra  kosowy b sgumasz  nponerow 6,9 u f2n

5000 (9000, /2000) |

[-craxans: Qyngarenia; 2-konofmst ; 3-KpoH ;
4 1gancnaprioe ~ Coegirbo ; 5- roabepra

Cuewsr  glunmcenas  KpaWG U TPGHCROPTWORD cpegerba
WU PACKAAGKE  KOAOHH

& nponerax Gu 9n 6 nponerax 12n

e — parpabreue  ghusenus wpma

— ———wanpatinewue  gbusceup

Tpamcnoprnoee cpegerba





[image: image32.jpg]58

J
oIMpOROLEE BH NMEMGTYOUOJYYI YHANBIHOR «— (T $BHHONON - 6 !onHowwedso codomesd - g ‘erdad yemdrnoodis - , femmdwou 20HHREOdUIHONO -~ g

$REGI0 THOHEN ~ ¢ 400dEO KOSoEISeXAEY — # feIEHBH OJOGONIHEN BN EN¥HIIO ~ ¢ {HORO HOVOERU BENSLOGWYEENO HYY ELOOJEN - g {HedY MNHWelHOR - I

=== === =37==g
tlo L
Hduﬂﬂﬂ‘m n_ | 41 ! o
! I
M r /\\n" RRHRP u}
ml U R i
F LI
7 14
o

(HDISIIIN BIGE fpKaN DYDY NOHAWI 17 ROUIIIDY SPRIN
201X DUMOK \S\«&%\\E\.@ ndlf

7 DOHID 1 HOKDIY  WIGHRDUIOM
oHDGl  C20HRDULINON TIHINOYOUIDT NOL hoxan wIoImy  mnaNovouwd hol

TITIHIY 7 AT XIGHRAGIH ROUHG)]




[image: image33.jpg]Cxembt Bolepyaku, PUCKARGKY 3PEMPHTOD L MOMTOKG NOKDHITUS 1POfETOM 18M NOOGUAGHSHM  MITEJOM

lifae wononn u gepm 6 m {l1ae konomn 12

M gopm G M ~ Llac o . paw 2 n .

000

pui
12000

5000

8
E]
8

BpeucHHOTO ADONIBHUA DeDM;
qu:: 7 - KDaR; 8 ~ MT80ENH MMUT; 9 = TORHCHOWPHOS CpelcTso; 10

[

16000 ||||_ 18000
15000 SR L N

I - BpeMesHOg OPpaxenwe; 2 - CACATHDOBARHOE MOKTHTMS « ~ FUauGBOA KOniyK10P-PACLOPKE fad
4 - AeCTHELA-NIONAZXA NDUCTABHAH, 5 - CYDONMABHAR (EPME; 6 = KO-

- DOLCTPOHMIBEAY GepHA _

T ——




Складирование сборных конструкций осуществляют в штабелях (высотой для плит до 2,5 м, колонн и ригели в 2-4 ряда), или в кассетах в которых размещают работающие в вертикальном положении конструкции — стеновые панели, фермы и т.д. Проходы между штабелями устраивают шириной от 40 см до 1 м и располагают через 20...30 м в поперечном направлении и не реже чем через 2 штабеля в продольном. Проезды шириной 3...4 м для проезда транспортных средств и погрузо-разгрузочных механизмов устраивают не реже чем через 100 м. Ширина складов принимается такой, чтобы все элементы поднимались со склада без дополнительной перекантовки и перемещения, т.е. должны входить в зону действия обслуживающих кранов, На складе сборные элементы располагаются в таком же положении, как они располагались на транспортных средствах при перевозке. Горизонтально складируемые конструкции укладывают на деревянные подкладки, расстояние между которыми увязывается с условиями работы данной конструкции.

Раскладка элементов на складе может быть раздельной, при которой складируются вместе все элементы одного типа, и групповой, когда обеспечивается раскладка и монтаж разнотипных элементов с одной стоянки монажного крана.

18. Технология устройства рулонных кровель.

Подготовительными процессами при устройстве этого вида кровель являются подготовка рулонных материалов к наклейке и приготовление грунтовок и мастик.

К основным процессам относят подготовку основания под пароизоляцию и ее устройство, укладку утеплителя, выравнивание основания под кровлю, огрунтовку основания, устройство уклонов и его защит.
Устройство кровли ведут в след. последовательности:

1 Подготовка основания под пароизоляцию, включая устройство опор, воронку, внутреннего водостока, устройство пароизоляции. Она бывает: окрасочная (наносится в 1 слой, толщиной о 2мм, горячими или холодными битумными мастиками)и оклеечная(устраивается из плотнищ рулонного материала на горячей мастике). Мастику для пароизоляции подают на крышу по шлангу от автогудронатора и наносят форсункой.

2 На отвердевшую мастику укладывают теплоизоляцию. Она бывает: монолитная(легкий бетон), из плитного материала(газоселикатные плиты), из сыпучих материалов(керамзит). монолитную термоизоляцию полосами (через одну) шириной 4—6 м по маячным рейкам. Полосы разделяют поперек рейками через 6—12 м. После схватывания смеси заполняют про​пущенные полосы и компенсационные швы. Наиболее технологична монолитная термоизоляция из вспененного полисти​рола, цемента и воды, приготовляемая и укладываемая с помощью передвиж​ного комплекта машин. С одной стоянки агрегат-комплект обеспечивает уклад​ку утеплителя на площади 40 м2. По сравнению с традиционными ма​териалами масса этого утеплителя меньше на 70%, а трудоемкость укладки — в 7 раз.

3 Поверх термоизоляции делают выравнивающую стяжку из цементно-песчаного раствора или асфальтобетона.Чтобы предохранить водоизоляционный ковер от температурно-усадочных деформаций основания, в стяжке над стыками плит покрытия, пользуясь рей​ками, устраивают швы шириной 10 мм. Их заливают кровельной мастикой и перекрывают   полосками   рулонного материала шириной 100 мм, которые приклеивают только вдоль одной кромки. Толщина стяжки з-т от типа теплоизоляции: при укладке по монолитным утеплителям не должна превышать 10, по плитным утеплителям — 20 и по сыпучим — 30 мм.
В местах примыканий стяжки к вертикальным поверхностям устраивают переходные наклонные бортики шириной 100—150 мм под углом 45°. Места соединения бортика с вертикальной и горизонтальной поверхностью закругляют для лучшей приклейки рулонного ковра.

4 Огрунтовку производят в первые часы после укладки раствора, чтобы она лучше проникала внутрь стяжки, закрывая поры для заполнения мелких трещин. Огрунтованную свежеуложенную стяжку не надо защищать от действия солнечных лучей, так как образующаяся пленка препятствует испарению воды из раствора. Для огрунтовки используют битум (или пек — для толевых кровель), растворенный в двух частях разбавителя (солярового масла для битума или антра​ценового — для пека). Эти разбавители замедляют образование пленки, улучшая сцепление грунтовки со стяжкой. 

Одновременно с этими основными процессами осуществляют подготовительные работы вне кровли. Для устранения волнистости и улучшения склеиваемости рулонные материалы перематывают на специальном станке, вытягивают и очищают их от посыпки. Материалы, не имеющие покровного слоя, перематывают на другую сторону. Если рубероид будут наклеивать на холодной мастике, очищать его от посыпки не надо, так как она поглощается мастикой, становясь ее наполнителем.

Грунтовки и мастики готовят в заводских условиях и доставляют централизованно в установках, обеспечивающих в пути перемешивание и поддержание заданной температуры.

5 Устройство ковра. Рубероид, или толь наклеивают на скаты покрытий, уклон которых не превышает 25%. При большем уклоне скатов (борта фонарей и т. п.) полотнища крепят гвоздями с шайбами из рулонного материала к деревянным антисептированным рейкам.

Количество слоев кровли, а также дополнительных слоев в местах примыканий указывают в проекте. На кровлях с уклоном до 15° рулонные материалы наклеивают перпендикулярно к направлению стока воды, при больших уклонах — параллельно стоку воды. Перекрестная наклейка полотнищ недопустима.

Полотнища наклеивают с нахлесткой по 100 мм в продольных и поперечных стыках, сдвигая их в смежных слоях (стыки слоев не должны совпадать по вертикали).

Ковер начинают наклеивать с пониженных мест — воронок внутреннего водостока, ендов, карнизов — и делают это послойно: сначала первый слой по всей площади захватки, а после его проверки и приемки — второй слой и т. д.

Механизированный способ. Рулон надевают на ось катушки машины и заправляют бак мастикой. Водитель наносит машиной мастику на огрунтованную стяжку, разравнивает ее, разматывает рулон и приклеивает его на мастике, укатывая ковер. Прямолинейный ход машины обеспечивается направляющими рейками из швеллеров, по которым катятся одно переднее колесо и заднее рулевое. Первый раз рейки укладывают по контрольной линии, обо​значаемой мелом, а при наклейке после​дующих рулонов — по кромке ранее уложенного материала. Рейки перекла​дывает один из рабочих в процессе дви​жения машины. К внешней сети машину подключают штепсельным разъемом. При наклеивании рубероида с наплавленным слоем мастики используют те же машины, но вместо бака для мастики устанавливают баллоны со сжиженным газом и оборудование для расплавления мастики.

В стесненных условиях рулонные ма​териалы наклеивают вручную. Мастику наносят на основание щеткой участками по 50—60 см по длине раскатываемого рулона. 
19. Назначение и виды штукатурки. Технологические процессы при штукатурных работах.
Штукатурка- затвердевший слой раствора, нанесенного в пластичном состоянии на отделываемую поверхность, выравненный и уплотненный.

Виды

1 По назначению: 1 Обычная 2 Декоративная, 3 Специальная (термо, гидро, звукоизоляционная)

2 По сложности: 1 Простая (под сокол) - в складских помещениях, подвалах, 2 Улучшенная (под правило) — в обычных жилых, гражданских и промышленных зданиях 3 высококачественная (по маякам) — в общественных(театры) зданиях, фасады.
3 По виду вяжущего: 1 Цементная, 2Цементно-известковая, 3Известковая, 4Известково –гипсовая, 5Известково –глиняная.

Простая штукатурка выполняется нанесением первого слоя — обрызга и второго слоя — грунта с разравниванием и выправкой намета.

Улучшенная и высококачественная штукатурки выполняются нанесением одного слоя обрызга, одного или нескольких слоев грунта и накрывочного слоя с разравниванием, выправкой и заглаживанием (затиркой). На образцы идет жидкий раствор, толщина слоя которого около 0,5 см; для каждого слоя грунта принимается раствор более густой, чем для обрызга толщиной слоя 0,5—0,7 см; накрывка должна иметь толщину 0,2 см для обычной штукатурки, 0,4—0,7см для наружной декоративной штукатурки. Нанесение каждого последующего слоя штукатурного намета допускается только после схватывания предыдущего.

Точность выполнения штукатурки указана в СНиП III-8.13—62. Толщина штукатурного намета: для простой штукатурки до 1,2, для улучшенной до 1,5 и для высококачественной до 2,0 см. На ровных бетонных и каменных поверхностях толщина штукатурки может быть до- 1, а на деревянных—не менее. 1,5 см выше уровня драни.
Технологический процесс оштукатуривания включает:

1 Подготовка поверхности (насечка, установка сетки или дранки, провешивание маяков)

2 Нанесение штукатурного намета (обрызг, грунт, накрывка)

3 Устройство декоративных обрамлений (карнизов, наличников)
Поверхности кирпичных, каменных и бетонных конструкций, подлежащие оштукатуриванию, должны быть тщательно очищены от пыли, грязи, жировых и битумных пятен, а также от выступающих на поверхность солей. Недостаточно шероховатые поверхности необходимо обрабатывать нарезкой, насечкой или в особых случаях — обработкой пескоструйным аппаратом.Деревянные конструкции перед их оштукатуриванием должны быть выполнены из расколотых досок с расстоянием между щелями 5—8 см. Поверхности конструкций обиваются драночными щитами с размерами ячеек в свету 4,5Х4,5 см. Драночные щиты к вертикальным поверхностям прикрепляют штукатурными гвоздями через два пересечения в третье, к горизонтальным поверхностям—через одно пересечение.
20. Технология устройства монолитных бетонных покрытий полов. 

Конструктивные элементы полов.
Полы - это конструктивный элемент здания или сооружения, предназначенный для восприятия эксплуатационных нагрузок и в общем виде состоят из следующих элементов (рис. 11.25).
Покрытие — верхний элемент пола, непосредственно подвергающийся эксплуатационным воздействиям.

Прослойка — промежуточный слой, связывающий покрытие с нижележащим элементом пола или перекрытием или служащий для покрытия упругой постелью. В качестве прослойки а-1 применяют синтетические клеи, битумные мастики, цементно-песчаные растворители и другие материалы.
Стяжка или сборное основание — слой, образующий жесткую или плотную корку по нежестким или пористым эле​ментам перекрытия. Стяжки выполняют из цементно-песчаных растворов, керамзитобетона, шлакобетона, асфальтобетона и ксилита. Сборные основания устраивают из гипсобетонных и керамзитобетонных панелей или из плит цементного фибролита. Стяжки применяют также для выравнивания поверхности элемента пола или перекрытия либо для придания покрытию заданного уклона.

Выравнивающий слой — сплошной слой из полимерцементного раствора или другого состава толщиной 8...15 мм, предназначенный для выравнивания цементно-песчаных и керамзитобетонных стяжек, бетонных подготовок или сборных стяжек.

Подстилающий слой — элемент пола, распределяющий нагруз​ки на фунт основания (при устройстве пола по грунту). Этот слой обычно выполняют из гравия, шлака, щебня, асфальтобетона, бу​лыжника, бетона или другого материала.

Теплоизоляционный слой — уменьшает теплопроводность пола и выполняется из теплоизоляционных материалов (шлак керамзит и т. п.).

Звукоизоляционный слой предотвращает передачу шума.

Гидроизоляционный слой преграждает доступ воды и других жидкостей к элементам пола. Гидроизоляционный слой может быть устроен для защиты нижележащих конструкций от сточных вод или защиты пола от капиллярного подъема грунтовых вод.

[image: image120.wmf]
Рис. 11.25. Элементы конструкции пола на грунте и междуэтажном перекрытии:

а—на грунте; б—на междуэтажном перекрытии; 1—покрытие; 2—подготовка; 3— прослойка; 4 —стяжка; 5 —звукоизоляция; 6 —панель перекрытия;  7—грунт; 8— гидроизоляция; 9 —теплоизоляция

Полы, как правило, называют по наименованию его покрытия:

монолитные—бетонные, асфальтобетонные, цементно-песчаные, террацовые, мозаичные, ксилолитовые, металлоцементные, полимерцементобетонные;

рулонные — из линолеума, релина, синтетических ворсовых ковров, поливинилхлоридной пленки;

древесные —дощатые, паркетные, плитные;

штучные — из каменных плит и плиток, полимерных плиток, мозаичных плиток, ковровой мозаики.

Покрытие полов устраивают только по окончании всех строительных, монтажных и отделочных работ, при которых возможно повреждение, увлажнение и загрязнение пола.

Устройство монолитных покрытий полов.
Монолитные покрытия полов устраивают в вестибюлях общественных и административных зданий, в торговых залах магазинов и предприятий общественного питания, во вспомогательных помещениях промышленных предприятий, где предусмотрено перемещение автомобилей.
Монолитные полы: бетонные, асфальтобетонные, цементно-песцанные, ксилолитовые.
Бетонные и мозаичные покрытия изготовляют из бетонных смесей на портландцементе М 400. В качестве крупного заполнителя используют щебень крупностью 5... 15 мм из горных пород, мелким заполнителем служит речной песок.

Подвижность бетонной смеси должна быть не более 10 см. Для цементно-песчаных покрытий применяют растворы с консистенцией, соответствующей погружению стандартного конуса на 25...30 мм.

При устройстве светлых бетонных, мозаичных и цементно-пес​чаных покрытий используют белый или разбеленный обыкновенный портландцемент, а для цветных покрытий — белый портландцемент с добавкой соответствующих пигментов, которыми служат щелочестойкие светоустойчивые минеральные вещества. Класс бетона для покрытий принимают в соответствии с проектом, но не ниже В15, а марку цементно-песчаного раствора — не ниже М150.

Как правило, монолитные бетонные полы выполняют в один слой толщиной 25... 50 мм, а мозаичные и цементно-песчаные — в два слоя: нижний слой раствора толщиной 25... 30 мм, верхний —15... 20 мм.

Перед укладкой покрытия поверхность бетонных плит перекрытий, цементно-песчаных стяжек и подстилающих слоев очищают от цементной пленки механическими стальными щетками. Непосредственно перед укладкой материала покрытия поверхность обильно увлажняют и грунтуют цементным молоком. Для получения мозаичного покрытия требуемого рисунка и предупреждения усадочных трещин на подстилающем слое предварительно выставляют жилки из стекла, латуни и алюминия. Эти жилки служат маяками при укладке покрытия. Бетон и раствор укладывают в покрытие полосами шириной не более 3,5 м, ограниченными маячными рейками. Бетонную смесь и раствор разравнивают правилом, передвигаемым по маячным рейкам, и уплотняют виброрейками или площадочными вибраторами. Поверхности бетонного, мозаичного и цементно-песчаного покрытий заглаживают металлическими гладилками. Заглаживание необходимо закончить до начала схватывания цемента. По достижении бетоном прочности, при которой не происходит выкрашивания с его поверхности щебня, гра​вия и мраморной крошки, поверхности бетонных и мо​заичных покрытий шлифуют шлифовальными машинами. Цементно-песчаные покрытия полов заглаживают с железнением, т. е. в их поверхность втирают сухой цемент. Осуществляют железнение при помощи металлических гладилок, заканчивают до начала схватывания цемента.

Для обеспечения благоприятных условий твердению покрытия поверхность свежеуложенных полов покрывают слоем влажных опилок толщиной 2... 3 см и поддерживают во влажном состоянии в течение 5...7 сут.

При устройстве щелочестойких бетонных и цементно-песчаных покрытий в качестве вяжущих применяют портландцемент и шлакопортландцемент с содержанием трехкальциевого алюмината не более 5%. Бетонную смесь для щелочестойких покрытий приготав​ливают с содержанием цемента не менее 300 кг/м3, а раствор — с содержанием цемента не менее 400 кг/м3. Для безыскровых (взрывобезопасных) бетонных и цементно-песчаных покрытий исполь​зуют щебень и песок, приготовленные из известняка, мрамора и других каменных материалов, не образующих искр при ударах стальными и каменными предметами.

Для устройства покрытий из жароупорного бетона щебень и песок готовят путем измельчения боя шамотных, полукислых или магнезитовых изделий с огнеупорностью не ниже 1610°С и пределом прочности при сжатии не менее 20 МПа.

Кислотостойкие бетонные покрытия устраивают из смеси, со​стоящей из щебня, песка, жидкого стекла и кремнефтористого натрия. Щебень изготовляют из кислотостойких каменных матери​алов (диабаза, гранита и др.). Щебень и песок, применяемые для этих бетонов, должны обладать кислотостойкостью не менее 94%.

Плинтусы в помещениях с бетонными, мозаичными и цементно-песчаными полами вытягивают шаблонами из того же состава, что и верхнее покрытие.
Металлоцементные покрытия полов устраивают в наборных цехах типографий, в механосборочных и металлообрабатывающих.

Асфальтобетонные полы  по бетонному подстилающему слою на грунт прим. асфальтобетонные стяжки. Однослойные 20-25 мм. , укладывают горячим (температура 100-1400С) смесь по маячным рейкам  полосами шириной не более 2м. Уложенные по рейкам асфальтобетон прокатывают катками (массой 50-80кг)
Ксилолитовые полы 1:2 (магнезии каустической: опилки+мин.добавки). затворенной водным раствором MgCl2 . По цементно-песчаному основанию одним слоем =10мм.,между маячными рейками, разравнивают правилом. Быстро схватывается и должен быть уложен в течении 40мин. После высыхания шлифуют мазаично-шлифовальной машиной. Устраивают в сухих помещениях с нормальными температурами. Полосами 3-4 м по маячным доскам, полосы укладывают через одну с выдержкой не менее суток, слой уплотняют поверхностными вибраторами.
21. Назначение и виды малярной отделки. Технологические процессы при выполнении малярных работ.
Виды малярной отделки. Малярные составы
В современном строительстве существует три категории малярной отделки: простая, улучшенная и высококачественная. Категорию отделки устанавливают в зависимости от назначения зданий и сооружений, требований, предъявляемых к отделке.

Простую окраску используют для отделки поверхностей подсобных, складских и других второстепенных помещений и временных строений.

Улучшенная окраска предназначена для отделки жилых, конторских, учебных и бытовых помещений промышленных и коммунальных предприятий.

Высококачественную окраску применяют при отделке клубов, театров, вокзалов, административных и других зданий и сооружений общественного назначения.

С повышением категории отделки возрастает количество технологических операций, выполняемых при подготовке поверхности к нанесению слоев малярной отделки.

По характеру эксплуатации малярная отделка подразделяется на наружную и внутреннюю. К наружной отделке предъявляют повы​шенные требования к атмосферостойкости, морозостойкости.

По характеру фактуры и внешнему виду окрашенной поверхности малярная отделка бывает гладкой или шероховатой. Последнюю применяют при отделке потолков и стен лестничных клеток и фасадов зданий.

В зависимости от интенсивности блеска окрашенной поверхности отделка бывает глянцевой и матовой. При декоративно-художественной отделке поверхности стен окрашивают под ценные породы дерева или какую-либо дорогую ткань.

Малярную отделку выполняют с применением различных составов, подразделяемых на окрасочные и вспомогательные.

Окрасочные материалы должны обладать определенными свойствами, дающими им возможность выполнять роль отделочных, защитных или декоративных покрытий. К таким свойствам относятся свето-, атмосфере -, щелоче- и кислотостойкость, красящая способность, вязкость, прочность пленки при растяжении и изгибе, адгезия и т. п. 

Окрасочный состав представляет собой смесь пигментов, связующих веществ, наполнителей и других вспомогательных материалов, которая при высыхании образует на окрашиваемой поверхности пленку определенной цветности.

Пигменты — сухие красящие порошки, нерастворимые в воде и масле. По способу получения пигменты делят на природные и искусственные, а по происхождению — на минеральные и органи​ческие.

Связующие предназначены для сцепления частиц пигмента между собой и создания тонкой красящей пленки, прочно держа​щейся на окрашиваемой поверхности. Существует несколько типов связующих материалов: для водных и для неводных окрасочных составов, эмульсии. К связующим для водных составов относят клеи животные, синтетические, например, КМЦ и казеиновый. К связующим для неводных составов относят олифы, различные смолы, лаки. Эмульсии, например водомасляные, изготовляют двух типов:

MB — масло в воде, ВМ — вода в масле. Применяют также синте​тическую эмульсию ПВА.

Наполнители добавляют в окрасочные составы для улучшения их адгезии (сцепляемости) с основанием, повышения прочности и огнестойкости и снижения стоимости. В качестве наполнителейиспользуют тальк молотый, слюду, трепел, молотый асбест, песок различной крупности, каолин и т. п.

К вспомогательным составам относят грунтовки, подмазки, шпатлевки, разбавители, растворители, смывки, шлифовочные материалы.

Грунтовка представляет собой малярный состав, содержащий пигмент и связующие. Грунтовки, как правило, представляют собой жидкие составы и предназначены для уменьшения пористости окрашиваемых поверхностей и улучшения их адгезионной способ​ности. К водным грунтовкам относят купоросные, квасцовые и силикатные; к масляным — олифу, разбавленный масляный колер, масляно-эмульсионный состав и пентафталевую грунтовку на масляно-смоляном лаке; к синтетическим — перхлорвиниловую, поливинилацетатную и стирол-бутадиеновую. Последние две грунтовки приготавливают путем разведения водой соответствующих красок.

Шпатлевки и подмазочные пласты готовят на тех же связующих, что и окрасочные составы, но с большим количеством наполнителя, что придает им пастообразную консистенцию. Шпатлевки приме​няют для выравнивания загрунтованных металлических, деревян​ных и бетонных поверхностей, особенно под эмалевые покрытия. Шпатлевки приготавливают на заводах или в мастерских, обслужи​вающих строительные площадки.

Водные шпатлевки бывают купоросные и квасцовые. Масляно-клеевые шпатлевки изготавливают с добавлением 3, 5, 10 и 18% масла-олифы. Различают синтетические шпатлевки гипсополимерцементные, полимерцементные, карбоксиметилцеллюлознолатексномеловые, перхлорвиниловые, пентафталевые и др.

Подмазочные пасты предназначены для заделки отдельных не​больших повреждений, неровностей и трещин.

Разбавители используют для разбавления густотертых красок; с помощью растворителей малярные составы доводят до заданной вязкости; смывки служат для удаления старой краски и очистки инструмента; процесс сушки красок можно интенсифицировать добавлением сиккативов; шлифовочные материалы предназначены для обработки малярных слоев.

Малярные составы, как правило, называют по виду и характеру используемого в них связующего: известковые, клеевые, силикатные, масляные, синтетические.
Водные малярные составы на основе клеев и минеральных вяжущих. В водных малярных составах в качестве связующих (вяжущих) используют животные и растительные клеи — мездровый, костный и казеиновый, а также минеральные вяжущие — известь, цемент и жидкое стекло. 

Подготовка поверхностей под окраску.
Малярные работы выполняют после окончания всех строительных, монтажных и отделочных работ, при которых возможно повреждение малярной отделки. До начала малярных работ производят остекление, монтируют и апробируют отопительную систему. Малярную отделка внутри помещений выполняют при температуре среды не ниже +10°С и относительной влажности не более 70%. Подлежащие отделке бетонные и железобетонные конструкции должны имей влажность не более 6%, штукатурка и гипсобетонные поверхнос​ти — не более 8%, а деревянные изделия — не более 12%. Поверх​ности, окрашиваемые известковыми составами, могут иметь повышенную влажность.

В зависимости от качества поверхности под окраску подразде​ляют на четыре группы:
1) поверхности, не требующие шпатлевки;

2) облицованные древесно-волокнистыми плитами, а также на 15% площади которых производится заделка трещин и шпатлевка;
3) оштукатуренные поверхности, на 35% площади которых осуществ​ляется заделка трещин и шпатлевка; 
4) поверхности, на всей пло​щади которых необходимо выполнить заделку трещин и шпатлевку.

К подготовительным операциям относят: сглаживание поверх​ности, разрезку трещин, вырубку сучков и засмолов, очистку по​верхности, проолифливание, огрунтовку, подмазку, шпатлевку и шлифовку. Операции по подготовке поверхности и ее последующей окраске выполняют в последовательности, определяемой катего​рией отделки и свойствами применяемых малярных составов.

Вручную сглаживают поверхности лещадью (песчаным камнем, кирпичом), пемзой или торцом куска древесины. При механизиро​ванном сглаживании используют универсальные затирочно-шлифовальные машинки, созданные на базе пневмо- и электродрелей.

Эти машины имеют сменное рабочее оборудование: диски с вкладышами из пемзы, дерева, лещадного или наждачного камня для сглаживания и очистки оштукатуренной или шлифовки шпатлеванной поверхности; диск с фетровыми накладками для сглаживания свеженанесенной шпатлевки; диск со стальной щеткой для очистки поверхности от ржавчины и старой краски и т.п., обеспечивающие выполнение целого ряда операций, связанных с подготовкой поверхностей под окраску.

Разрезку трещин производят одновременно со сглаживанием или после него. Разрезку осуществляют малярным ножом или стальным шпателем на глубину не менее 2 мм таким образом, чтобы впоследствии их можно было заполнить подмазочной пастой.

Сучки и засмолы на деревянных поверхностях вырубают полукруглой стамеской и молотком на глубину 2... 3 мм. Затем эти места заделывают шпатлевкой.

Очистку поверхностей от пыли производят сжатым воздухом или щетками. Загрязнения, жирные и смоляные пятна удаляют ветошью, стальными шпателями и щелочью. От ржавчины металлические поверхности очищают стальными шпателями, щетками, пневмо-скребками, пневмо- и электрошлифовальными машинками с шарош​ками и металлическими щетками. При больших площадях очищаемых поверхностей целесообразно использовать для очистки пескоструйные аппараты. 

Огрунтовка — предварительная окраска жидкими окрасочными составами, выполняется с целью пропитки поверхности, обеспечи​вающей прочное сцепление с ней последующих окрасочных слоев.

При подготовке поверхности под окраску водными малярными составами огрунтовку выполняют несколько раз. Первую — перед частичной подмазкой отдельных мест на очищенной и сглаженной поверхности. В последующем поверхности грунтуют перед нанесе​нием каждого слоя шпатлевки и перед окраской. Такой порядок огрунтовки обеспечивает закрепление штукатурки, выравнивающей шпатлевки. Огрунтовку мыловарным или квасцовым составом про​изводят механизированным или ручным способом; медно-купоросным составом — только ручным способом, так как состав вызывает коррозию металла механизированного инструмента, а распыление его оказывает вредное влияние на здоровье рабочих. При механи​зированном способе грунтовочный состав наносят на поверхность с помощью распылителей, а при ручном — валиками или кистями.

В комплект оборудования для механизированного нанесения грунтовки входят растворонасосы или нагнетательные бачки, ма​лярные удочки.

Подготовку поверхности под масляную окраску осуществляют вручную путем проолифливания ее при помощи кистей или валиков. В олифу добавляют небольшое (5...10%) количество пигмента, соответствующего цвету колера, что позволяет в процессе проолиф​ливания замечать пропуски на поверхности и тут же их ликвидиро​вать. Для проолифливания, как правило, используют олифу-оксоль, которая при благоприятных условиях окружающей среды высыхает не более чем за 24 ч. Преждевременное (до полного высыхания) закрытие пленки олифы окрасочным составом или шпатлевкой приводит к образованию пузырей и шелушению покрытия. Для огрунтовки в последнее время вместо олифы применяют водомасляную грунтовку.

Подмазкой называют заполнение шпатлевочными составами (подмазочными пастами) предварительно огрунтованных разрезан​ных щелей в деревянных конструкциях, трещин в штукатурке и поврежденных мест на бетонных поверхностях. Подмазку выпол​няют вручную деревянными или стальными шпателями.

Под шпатлеванием поверхности понимают нанесение шпатлевки на огрунтованную отделываемую поверхность равномерным слоем в 1... 3 мм с заглаживанием и снятием излишков пасты. При улучшенной и высококачественной окраске производят ручным или механизированным способами сплошное шпатлевание.

При ручном способе шпатлевку наносят на поверхность и сглаживают вручную шпателем. Используют для этого деревянные, стальные и резиновые шпатели различных конструкций и размеров.

При механизированном способе шпатлевку наносят воздушным распылителем или с помощью механизированных шпателей, к которым шпатлевку подают под дав​лением. Воздушное распыление осу​ществляют обычной окрасочной ус​тановкой (пистолеты-распылители и удочки, оборудован​ные специальными форсунками) или специальной шпатлевочной ус​тановкой, включающей компрессор, нагнетательный бачок и удочки, предназначенные для нанесения слоя шпатлевки. Струю шпатлевки направляют под прямым углом к отделываемой поверхности
4... 5 см. Расстояние от распылителя до поверхности должно состав​лять 20... 30 см. Нанесенный слой шпатлевки разравнивают шпателем-полутерком или шпателем с резиновым наконечником.

В зависимости от предъявляемых к окраске требований шпатлюют поверхность один или несколько раз с промежуточным шли​фованием и огрунтовкой.

Шлифованием называют процесс сглаживания поверхности. Шлифовку осуществляют после каждой подмазки и шпатлевки, а в отдельных случаях (при высококачественной отделке) и после грун​тующего и первого окрасочного слоев. Шлифование производят пемзой или шлифовальной шкуркой вручную или пневмо- и элек​трошлифовальными машинками. Шлифовку выполняют участками площадью 1... 1,2 м2.
Окраска поверхностей.
Окрасочные составы представляют собой однородную массу без комков, по цвету соответствующую утвержденным эталонам колерной книжки. Непосредственно перед использованием составы тщательно перемешивают. Вязкость окра​сочных составов контролируют с помощью вискозиметра ВЗ-4, представляющего собой стакан с конусообразным дном и отверсти​ем в нем. Вязкость окрасочного состава характеризу​ется продолжительностью вытекания его из стакана через отверстие в дне. В зависимости от вида красок и способа нанесения их наокрашиваемую поверхность вязкость, как правило, составляет 15...180 с.

При ручном нанесении окрасочных составов применяют кисти различных форм и размеров, валики с поролоновым или меховым чехлом. Механизированную окраску осуществляют ручными и электрокраскопультами с удочками, компрессорными окрасочными агрегатами с пистолетами-распылителями.

Кисти используют при небольших объемах работ и для окраски труднодоступных мест. Более высокое качество и повышение про​изводительности труда дает применение валиков. При окраске поверхностей малярный валик погружают в краску и прокатывают по установленной наклонно в специальной ванночке металлической сетке для сбрасывания лишней краски. Затем отжатым валиком наносят краску на поверхность. При использовании валика с пнев​матической подачей малярного состава краска по трубке подается под давлением внутрь валика и через отверстия, имеющиеся в валике, просачивается к слою пористой резины или меха. Валики могут иметь короткие или длинные ручки. Последние, как правило, используют для окрашивания помещений без подмостей. Окраску фигурных деталей или сложного очертания (радиаторы, поручни,столярные изделия и т. п.) производят различными профильными малярными валиками.
Невязкие водные окрасочные составы целесообразно наносить с помощью краскопультов.При работе краскопульта под действием сжатого воздуха краска по резиновому шлангу поступает в удочку и при выходе через ее отверстие раздробляется и довольно равномерно распыляется по окрашиваемой поверхности. В электрокраскопульте давление в системе создается с помощью центробежного насоса с электродвига​телем.

Нанесение окрасочных составов практически любой вязкости осуществляют компрессорными окрасочными установками. Как правило, краску забирают из красконагнетательного бачка. Давление в бачке создается вследствие подачи в него сжатого воздуха, очищенного от влаги и мельчайших частиц грязи, масла и т. п. Сжатый воздух подают также к пистолету-рас​пылителю для распыления малярного состава. При малых объемах работ малярный состав можно подавать путем подсасывания краски из бачка или самотеком из бачка, закреплен​ного на пистолете-распылителе. Красконагнетательный бачок представляет собой герметично закрытый сосуд с малярным составом, в котором за счет подачи компрессором сжатого воздуха создается повышенное давление. Последнее зависит от высоты, на которую подается раствор. При подаче на высоту 20 м давление должно быть 0,4 МПа, 15 м—0,35...0,4 МПа, 10 м—0,25. ..0,3 МПа,   5 м —0,2... 0,25 МПа, и ниже 5 м —0,15... 0,2 МПа.

Пистолет-распылитель состоит из распылительной головки, к которой по шлангам подаются окрасочный состав и сжатый воздух. Факел окрасочного состава, выходящий из сопла, может иметь круглую и плоскую форму, что достигается путем изменения положения головки форсунки. Как правило, круглый факел используют для окраски мелких деталей, а плоский — для окраски больших плоскостей. Качественное нанесение краски обес​печивается при круговых движениях пистолета-распылителя. Струя краски направлена перпендикулярно окрашиваемой поверхности, а расстояние от сопла до поверхности должно составлять 0,2... 0,3 м. Пистолет-распылитель имеет производительность 400...500 м2 ок​рашиваемой поверхности в час. Однако при его работе в окраши​ваемой зоне образуется туманное облако, для уменьшения которого головку пистолета-распылителя в процессе изготовления оборудуют защитной воздушной рубашкой. Окрасочный состав наносят вер​тикальными или горизонтальными полосами, причем каждая по​следующая полоса должна перекрывать предыдущую на 3...4 см. Краска из сопла должна выходить под давлением 0,3... 0,5 МПа. Повышение давления увеличивает туманообразование и, следова​тельно, перерасход окрасочного состава. Уменьшение давления снижает качество или уменьшает производительность труда.

В строительном производстве довольно широко распространен метод безвоздушного нанесения синтетических красок (под высо​ким давлением), который осно​ван на том, что холодный или нагретый до 50... 100°С малярный состав под давлением 4...6 МПа подают к соплу, где он приобре​тает скорость выше критической при данной вязкости. Покрытия, нанесенные методом безвоздушного распыления, рав​номерны по толщине, характери​зуются хорошим блеском и высокой адгезией.

22. Определить нормативные затраты труда, машинного времени и заработную плату звена монтажников и машиниста крана на установку железобетонных конструкций, среднюю зарплату рабочего в смену, затраты труда на единицу конечной продукции, сменную выработку одного монтажника, время на установку одной конструкции, если работы выполняются в зимних условиях.

Пример: Монтаж плит перекрытия в количестве 100 шт. в г.Иваново – 3 температурная зона. Монтаж плит перекрытий - работы III группы (см. ЕНиР общая часть). Составляем калькуляцию:

Коэффициент зимнего удорожания – 1,25 (ЕНиР общая часть). 

	№

п/п
	Обоснование (шифр норм)
	Описание работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Норма времени
	Затраты труда и машинного времени
	Состав звена (профессия, разряд, количество)
	Расценка, руб.-коп.
	Зарплата, руб.-коп.

	
	
	
	
	
	чел.-час.
	маш.-час.
	чел.-дн.
	маш.-см.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	§Е4-1-7

п18,а,б


	Монтаж плит покрытия стреловым пневмоколесным краном КС 8362А грузопод. 100т.
	1 эл.
	100
	1,9
	0,47
	(1,9∙100

∙1,25)/8= 29,69
	(0,47∙100∙1,25)/8=7,34
	Монтаж.

5р.-1ч.

4р.-1ч.

3р.-1ч.

2р.-1ч.

Машин.

6р.-1ч
	1-34

0-498
	1-34∙100∙1,25=167-50

0-498∙100∙1,25=62-25

	
	
	
	
	
	
	
	Σ=29,69
	Σ=7,34
	
	
	Σ=167-50
Σ=62-25


1) Средняя зарплата рабочего в смену: ЗРПср=ЗРП/трудоемкость=167-50/29,69=5,64 руб/см  

2) Затраты труда на единицу конечной продукции ЗТ= трудоемкость/V=29,69/100=0,297чел.-дн.  

3) Сменная выработка одного монтажника Нвыр=V/трудоемкость х n=100/29,69х4=0,84 эл-та/см; n-число монтажников  4) Время на установку одной конструкции:  Время = трудоемкость/n х V=29,69/4 х 100=0,074 дн.
Пример: Монтаж колонн
1. установка колонны 
2. заделка стыков колонн в стакане фундамента (ЕНиР 4)
Монтаж подкрановых балок 
      1. укладка балок
       2. электросварка закладных деталей балки и колонны (ЕНиР 4, ЕНиР 22)
Монтаж покрытия (плит)
      1.укладка плит покрытия (ЕНиР 4-1-7 Табл1 п 11а,б)
      2. Электросварка плит покрытия(ЕНиР 22-1-7 п1в)
      3. Заливка швов плит покрытия(ЕНиР 4-1-26 п 3а)
Монтаж фермы
      1. Установка ферм
      2. Эелектросварка ферм с оголовками колонн (ЕНиР 4; ЕНиР 22)
Монтаж  стеновых панплей 
      1.установка стеновых панелей
      2.Электросварка
      3.Заливка вертикальных швов
      4.Гидроизоляция горизонтальных швов
      5.гидроизоляция вертикальных швов

23. Распределить заработную плату в бригаде, используя коэффициент приработка или количество отработанных чел.-час., приведенных к 1 разряду, коэффициент трудового участия (КТУ), если известны: общая сумма зарплаты, состав бригады и разряды рабочих, а также количество часов, отработанных каждым, КТУ.
Распределение зарплаты с помощью коэффициента приработка.

Коэффициента приработка показывает, во сколько раз фактический сдельный заработок рабочего больше, чем его зарплата по тарифу. Превышение суммы фактической зарплаты над тарифной называется сдельным приработком.
Исходные данные: 1 Численно-квалификационный состав бригады. 2 Количество отработанных чел.-часов каждым рабочим. 3 Общая сумма зарплаты, начисленная бригаде.

Последовательность распределения.

1 Определяется тарифная заработная плата каждого рабочего путем умножения его отработанного рабочего времени на  тарифную ставку, соответствующую его разряду.(6 = 4х5)
2 Определяется общая сумма тарифа заработной платы на всю бригаду.( ∑6)
3 Определяется коэффициент приработка, как отношение суммы заработной платы фактической и суммы заработной платы по тарифу.(7 = ∑8 / ∑6)
4 Используя коэффициент приработка определяется зарплата каждого рабочего путем умножения его тарифной зарплаты на коэффициент приработка.(8 = 6х7)
5 Подсчитывается общая сумма фактического заработка (разница с заданной не должна превышать 1-2 копейки).

Пример. Распределить, используя коэффициент приработка, заработную плату в размере 1000 рублей в звене, состоящем из 3-х человек, имеющих 5-й, 4-й и 2-й разряды и отработавших соответственно 160, 168 и 144 часа. Задачу удобно решать в табличной форме.
	№  п.п
	Ф.И.О.
	Разряд
	Отработанное время 

чел.-час
	Т ст,

руб.-коп
	Зарплата 

по тарифу

Руб.-коп
	Коэффициент приработка
	Зарплата фактическая

руб.-коп

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	А
	5
	160
	0-91
	145-60
	1000 /370,48=2,6992
	393-00

	2
	Б
	4
	168
	0-79
	132-72
	
	358-24

	3
	В
	2
	144
	0-64
	92-16
	
	248-76

	
	
	
	
	
	∑ =370-48  
	
	∑ =1000


Распределение зарплаты с помощью приведения отработанных чел.-часов к 1 разр

Последовательность распределения.

1 С помощью тарифного коэффициента приводится фактически отработанное каждым рабочим время к 1 разряду путем перемножения фактических человеко-часов и тарифного коэффициента, соответствующего разряда.(тарифный коэффициент равен отношению тарифной ставки данного разряда к тарифной ставке первого разряда) (6 = 4х5)
2 Определяется общая сумма приведенных к первому разряду чел.-часов для всей бригады.( ∑6)
3 Определяется стоимость одного чел.-часа, приведенному к первому разряду.(7 = ∑8 / ∑6)
4 Определяется фактическая зарплата перемножением стоимости приведенного к 1 разряду чел.-часа и их количество для каждого рабочего.(8 = 6х7)
5 Подсчитывается общая сумма фактической зарплаты.
	№  п.п
	Ф.И.О.
	Разряд
	Отработанное время 

чел.-час
	К тар
	Отработанное время, приведенное к 1 разряду, чел.-час
	Стоимость одного чел.-часа, приведенного к 1разряду, руб.-коп
	Зарплата фактическая руб.-коп

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	А
	5
	160
	1,542
	246,72
	1000 /627,91=1,5926
	392-92

	2
	Б
	4
	168
	1,339
	224,95
	
	358-26

	3
	В
	2
	144
	1,085
	156,24
	
	248-82

	
	
	
	
	
	∑ =627-91
	
	∑=1000


Распределение зарплаты с применением  КТУ

КТУ – коэффициент трудового участия
Исходные данные.

1 Численно-квалификационный состав звена .

2 Количество фактически отработанного времени каждым рабочим.

3 КТУ для каждого члена бригады.

4 Общая сумма начисленной зарплаты, премия (премия может не начисляться - тогда в исходных данных она не оговаривается) .

Последовательность распределения.

1 Определяется тарифная заработная плата для каждого рабочего путем умножения его отработанного времени на тарифную ставку, соответствующую его разряду.(6 = 4х5)
2 Определяется общая сумма тарифной зарплаты на всю бригаду.( ∑6)
3 С помощью КТУ определяется расчетная величина для распределения сдельного приработка и премии. Для этого тарифная зарплата каждого рабочего перемножается с установленным для него КТУ и затем все полученные величины суммируются.(8 = 6х7) 
4 Определяется величина сдельного приработка, как разность общих сумм фактической и тарифной зарплаты.( ∑10 = ∑11 - ∑6)
5 Вычисляется коэффициент для распределения приработка как отношение величины сдельного приработка к сумме расчетной величины.(9 = ∑10 / ∑8)
6 При помощи полученного коэффициента вычисляется величина сдельного приработка перемножением коэффициента и соответствующей каждому рабочему расчетной величины.(10 = 8х9)
7 Контролируется точность предыдущего шага. Сумма величин приработка всех рабочих должна быть равна общей сумме приработка, найденной ранее.

8 Если начисляется премия, тогда определяется коэффициент для ее распределения путем деления общей суммы премии на сумму расчетной величины .(12 = ∑12 / ∑8)
9 При помощи полученного коэффициента вычисляется величина премии перемножением коэффициента и соответствующей каждому рабочему расчетной величины.(13 = 8х12) 

10 Контролируется точность предыдущего шага. Сумма величин премии всех рабочих должна быть равна общей сумме начисленной премии.

11 Определяется фактическая зарплата каждого рабочего, которая определяется как сумма тарифной зарплаты, сдельного приработка и премии.(14 = 6+10+12)
(если премия отсутствует, то считаем только 11 = 6+8)

Пример. Используются условия предыдущих задач. Дополнительно вводится КТУ: соответственно 1.5, 1.2, 1.4.  Задачу удобно решать в табличной форме.

	№  п.п
	ФИО
	Разряд
	Отработанное время

чел.-час
	Тарифная ставка

руб-коп
	Зарплата по тарифу руб.- коп
	КТУ
	Расчетная величина для распределения приработка
	Коэффициент
	Сдельный приработок
	Зарплата фактическая

руб.-коп
	Коэффициент премии
	Премия
	Фактическая зарплата

руб.-коп

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	А
	5
	160
	0-91
	145-60
	1,5
	218,4
	1,242
	271-35
	416-95
	
	
	

	2
	Б
	4
	168
	0-79
	132-72
	1,2
	159,264
	
	197-87
	330-59
	
	
	

	3
	В
	2
	144
	0-64
	92-16
	1,4
	129,024
	
	160-30
	252-46
	
	
	

	
	
	
	
	
	∑=370-48
	
	∑=506-688
	
	∑=629-52
	∑=1000
	
	∑=
	∑=


ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ И ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ по дисциплине «Технология возведения зданий и сооружений»

1. Исполнительная техническая документация 
2. Назначение, виды и содержание проектов производства работ.

3. Методы организации работ при возведении зданий. Основные параметры поточного метода и его разновидности.

4. Способы возведения подземных сооружений.

5. Технология и методы возведения одноэтажных промышленных зданий с железобетонным каркасом.

6. Технология и методы монтажа конструкций крупнопанельных зданий с продольными и поперечными несущими стенами.

7. Технология возведения многоэтажных каркасно-панельных зданий.

8. Блочный метод монтажа металлических конструкций покрытий и конвейерная сборка блоков.

9. Методы возведения зданий из монолитного железобетона.

10. Технология возведения многоэтажных зданий из монолитного бетона в скользящей опалубке.

11. Выбор типа опалубки для возведения зданий из монолитного железобетона.

12. Выбор комплекта машин и оборудования для возведения зданий из монолитного железобетона.
13. Технология возведения зданий со стенами из кирпича.

14. Методы возведения сборных высотных инженерных сооружений.
15. Система допусков в строительстве. Технологическое обеспечение точности сборки конструкций.

16. Подобрать башенный кран, определить поперечную, продольную привязку и зоны действия крана для возведения 3-х этажного каркасно-панельного здания размерами 42х18 м, сетка колонн 6х6 м, высота этажа 3,6 м. Известны следующие характеристики основных элементов каркаса: монтажная масса, монтажная высота подъема крюка, максимальный габаритный размер.

17. Выбрать оптимальный комплект кранов для возведения каркаса 4-х этажного здания размером 72х30 м, сетка колонн 6х6 м, высота этажа 4,8 м. Известны следующие характеристики: максимальная высота подъема крюка, монтажная масса наиболее тяжелого элемента, нормативные трудоемкости монтажа основных элементов.

18. Подобрать стреловой самоходный кран для монтажа стеновых панелей одноэтажного промздания: mэл=2,5т; mстр=200кг; hэл=2,0м; hш=1,5м; hуст=5,4м; hстр=1,2м; hпол=3м; Rхв=3,4м; lэл=6 м. Между краном и стеной здания располaгается кассета с панелями шириной 3,5 м. Определить зоны действия крана.

19. Разработать схему движения крана при монтаже колонн, выполнить раскладку колонн и определить требуемые параметры монтажного крана. Если известны: mкол=1175 кг; lкол=4,8 м; mстр=67 кг, hстр=4,5м; с=1 м; hпол=2 м; расстояние от оси вращения крана до оси пяты стрелы 1,5 м; hшарн=1.5 м. Здание двухпролетное Lпр = 24 м; длина - 42 м; шаг колонн - 6 м.

20. Изложить требования к организации приобъектных складов и определить площадь и вид склада для хранения 1000 шт. кирпича, если продолжительность выполнения кирпичной кладки 25 дней, норма запаса материала 3 дня, коэффициенты неравномерности потребления и поступления материала - соответственно 1,3 и 1,2.

21. Подобрать комплект башенных кранов, определить поперечную, продольную привязки, зоны действия и условия безопасной работы кранов при возведении 4-х этажного каркасно-панельного здания размерами 60х36 м, сетка колонн 6х6 м, высота этажа 3,6 м. Известны следующие характеристики основных элементов каркаса: монтажная масса, монтажная высота подъема крюка, максимальный габаритный размер.

22. Назовите используемые в строительной практике методы монтажа зданий по последовательности установки разнотипных элементов и направлению монтажа. Выберите и обоснуйте возможные схемы движения крана и методы монтажа ж/б конструкций одноэтажного 2-х пролетного здания длиной 96 м, пролет 18 м, шаг колонн 6 м, высота колонны 12 м.
1. Исполнительная техническая документация 
Служит для отражения фактического состояния дел и повышения дисциплины работников, а также для повышения качества работ. Включает в себя следующее:
1) Проектная документация:

- генплан
- архитектурные чертежи
- конструктивные решения

- ПОС и технологии выполнения работ
- сметная документация

2) Разрешение на строительство (оформляется заказчиком в ГОСАРХСТРОЙНАДЗОРЕ); для его получения надо:

- ПСД

- акты на отвод земельного участка

- график производства работ

- регистрационная карта

- заявление заказчика на производства работ

- акт разбивки осей здания

3) журнал производства работ: – служит для отражения факторов строительства, которые характеризуют качество работ, сроки проведения, особые условия производства работ. Заполняется мастером или прорабом. В журнале записывается наименование работ, марка бетона, вид и сорт кирпича, начало и окончание работ, временные перерывы в работе и их причины, отступление от рабочих чертежей и их согласование. Зимой также указывается температура воздуха и бетона. После сдачи журнал передается заказчику. ЖПР входит в состав ОЖР, где еще содержится список персонала, акты о промежуточной приемке ответственных конструкций и на скрытые работы, замечания контролирующих органов.
1. Общий журнал работ является основным первичным производственным документом, отражающим технологическую последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства строительно-монтажных работ.

2. Общий журнал работ ведется на строительстве (при реконструкции, расширении) отдельных или группы однотипных, одновременно строящихся зданий (сооружений).

3. Общий журнал работ ведет лицо, ответственное за строительство здания или сооружения (производитель работ, старший производитель работ) и заполняет его с первого дня работы на объекте лично или поручает руководителям смен. Специализированные строительно-монтажные организации ведут специальные журналы работ, которые находятся у ответственных лиц, выполняющих эти работы. По окончании работ специальный журнал передается генеральной подрядной строительной организации.

4. Список инженерно-технического персонала, занятого на строительстве объекта (табл. 1), составляет руководитель генподрядной строительной организации.

5. В табл. 2 приводится перечень всех актов в календарном порядке.

6. В табл. 3 включаются все работы по частям и элементам зданий и со​оружений, качество выполнения которых контролируется и подлежит оценке.

7. Табл. 4 заполняется лицом, ответственным за ведение общего журнала работ.

8. Регулярные сведения о производстве работ (с начала и до их заверше​ния), включаемые в табл. 5. являются основной частью журнала. Эта часть журнала должна содержать сведения о начале и окончании работы и отражать ход ее выполнения.

Описание работ должно производиться по конструктивным элементам здания или сооружения с указанием осей, рядов, отметок, этажей, ярусов, секций и помещений, где работы выполнялись.

Здесь же должны приводиться краткие сведения о методах производства работ, применяемых материалах, готовых изделиях и конструкциях, вынужденных простоях строительных машин (с указанием принятых мер), испытаниях оборудования, систем, сетей и устройств (опробование вхолостую или под нагрузкой, подача электроэнергии, испытания на проч​ность и герметичность и др.), отступлениях от рабочих чертежей (с указа​нием причин) и их согласовании, изменении расположения охранных, защитных и сигнальных ограждений, переносе транспортных и пожарных проездов, прокладке, перекладке и разборке временных инженерных сетей, наличии и выполнении схем операционного контроля качества, исправлениях или переделках выполненных работ (с указанием виновных), а также о метеорологических и других особых условиях производства работ.

10. В табл. 6 вносятся замечания лиц. контролирующих производство и безопасность работ в соответствии с предоставленными им правами, а также уполномоченных представителей проектной организации или ее авторского надзора.

11. Общий журнал должен быть пронумерован, прошнурован, оформлен всеми подписями на титульном листе и скреплен печатью строительной организации, его выдавшей.

12. При сдаче законченного строительством объекта в эксплуатацию общий и специальные журналы работ предъявляются рабочей комиссии и после приемки объекта передаются на постоянное хранение заказчику или по поручению заказчика эксплуатационной организации.

4) Кроме общего журнала работ лицо ответственное за строительство ведет журналы на отдельные виды работ - специальные журналы  – по СНиП 3.03.01-87.

- журнал монтажных работ

- журнал сварочных работ

- журнал замоноличивания монтажных стыков

- журнал соединений на болтах

- журнал соединений на болтах с контрольным натяжением

- журнал авторского надзора
4) акты на скрытые работы – составяляются по завершению работ. Если был перерыв, то непосредственно перед началом последующих работ. В акте есть:

- наименование работ

- место производства работ

- перечень всех работ для освидетельствования

- материалы и документы на них

- отступление от ПСД (если есть)

- решение комиссии
Акт на скрытые работы оформляется в том случае если после проведения последующих работ станет невозможным контроль качества данной работы. Собирается комиссия, состоящая из представителей заказчика и исполнителя. Она принимает решения о производстве последующих работ

Акт промежуточной приемки ответственных конструкций оставляется для ответственных конструкций, конструкции принимает комиссия из представителей заказчика исполнителя и авторского надзора.
5) исполнительные чертежи и геодезические схемы

6) акты приемки в эксплуатацию объекта рабочими и госкомиссиями  – по окончании работы рабочей комиссии составляется акт, где указываются выявленные недоделки. По этому акту заказчик обращается в инспекцию ГОСАРХСТРОЙКОНТРОЛЯ с просьбой назначить комиссию:

- представитель ГОСАРХСТРОЙКОНТРОЛЯ (гл), - представитель заказчика, – представитель, генподрядчика, – пожарник, - СЭСник.
2. Назначение, виды и содержание проектов производства работ.

Организация строительного производства должна обеспечивать направленность организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата – ввода объекта в эксплуатацию с необходимым качеством и в установленные сроки.

Для выполнения СМР эффективным способом и с высокими ТЭП  разрабатывается организационно - технологическая документация - ППР, ПОС. Состав и объем ПОС и ППР определяются в соответствии со СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства».

ПОС является разделом рабочего проекта и разрабатывается проектной организацией. ПОС регламентирует сроки ввода действия строящихся объектов и служит основанием для распределений капитальных вложений и объема строительно-монтажных работ по годам.

ППР на строительство новых, расширение и реконструкцию предприятий, зданий или сооружений разрабатываются подрядными организациями. На отдельные виды общестроительных, монтажных и специальных строительных работ ППР разрабатываются организациями, выполняющими эти работы. ППР по заказу генеральной подрядной или субподрядной СМО могут разрабатываться проектными, проектно-конструкторскими организациями, а также проектно-технологическими и НИИ. ППР – совокупность документов определяющих виды и объемы работ, последовательность и сроки их выполнения, потребность и сроки поступления на объект материально-технических ресурсов, а также предусматривающих рациональную технологию и безопасность ведения работ. В зависимости от сроков строительства и объема работ разрабатывается 3 вида ППР:

1.На возведение здания и его части

2.На технически сложные отдельные виды работ

3.На подготовительный период строительства .

ППР на сложные виды работ и объекты разрабатываются на основе вариантной проработке решений.

Исходными материалами для разработки ППР служат:

- задание на разработку, выдаваемое строительной организацией как заказчиком ППР, с обоснованием необходимости разработки его на здание в целом, его часть или вид работ и с указанием сроков разработки;

- ПОС;

- необходимая рабочая документация;

- условия поставки конструкций, готовых материалов, изделий, оборудования; исп. строит. машин и транспорта, обеспечение рабочими кадрами строителей по основным профессиям,

- материалы и результаты тех. обследования действ-х предприятий, зданий и сооружений при их реконструкции, а также требования к выполнению строительных, монтажных и спец. работ в условиях действ. предприятия.

Состав ППР:

1.Календарный план работ

2.Стройгенплан на виды работ

3.График поступления конструкций, материалов, механизмов людей на объект

4.Технологические карты с включением схемы контроля качества

5.Схемы размещения геодезических знаков

6.Решения по прокладке временных сетей водо-, тепло и энергосбережения и освещения строительной площадки и рабочих мест

7.Решения по ТБ

8.Перечень технического инвентаря и приспособлений

9.ТЭП

10 Пояснительная записка для ППР, (обоснование способа выбора механизмов и способов производства работ, расчет технологических параметров машин, расчет потребности в водо и энерго ресурсах, расчет ТЭП, указания по ТБ, природоохранные мероприятия).

3. Методы организации работ при возведении зданий. Основные параметры поточного метода и его разновидности.

Целью поточного метода строительства является обеспечение непрерывной и ритмичного производства работ, равномерное использование денежных, материально-технических и трудовых ресурсов. Применение потока в строительстве, увеличение выпуска продукции, повышение качества снижают трудоемкость работ и стоимость в целом всего строительства. строительство м.б. организованного последовательным, параллельным и поточным методами. 

1. Последовательный — каждое здание возводится вслед за окончанием предыдущего.  Недостаток - удлиняется срок строительства (общий) Т = Тц х m, Тц - длительность производственного цикла возведения одного здания m — кол-во зданий. Кроме того образуются вынужденные перерывы в работе бригад, выполненные отдельные строит процессы.

2 Параллельный - все здания сооружаются одновременно и срок строительства их равен времени возведения одного объекта Т=Тц требуется максимальное количество материально-технических ресурсов.

3. Поточный — совмещает последовательный и параллельный в нем устраняется недостатки и сохраняются преимущества каждого из них. Технологический процесс возведения здания расчленяется на n составных процессов для каждого и которое назначает одинаковую продолжительность и совмещение их ритмичности выполнения по времени на разных зданиях (осуществляя однородные процессы) — последовательно, а разнородные — параллельно.

Строительство поточным методом треб < времени, чем при последовательном, а наибольшее количество одновременного потребления ресурсов < чем при параллельном методе.

По структуре и виду выпускаемой продукции.
1. Частный поток — выполнение простого строительного процесса

2. Специализированный — совокупность частных потоков, создающих общую продукцию — вид работы

3. Объектный — совокупность специализированных потоков, продукция — законченный объект

4. Комплексный - совокупность объектов, продукция комплекс объектов

По степени ритмичности:

1. Ритмичный - продолжит каждой работы на каждом фронте постоянна эта продолжительность ритма постоянна R=const

2. Разноритмичный - ритм постояннный внутри работ, но различный для разных видов работ .

3. Неритмичный - продолжительность работ по захваткам и ритму работ разная 
По характеру учитываемых связей между работами.
1. С непрерывным использованием ресурсов- беспростойная  работа бригад
2. С непрерывным освоением фронтов - не простаивают потоки работ
3. С критическими работами - скорейшее занятие освободившегося ресурса или фронта
4. С организацией работ по турам – используется при вахтовом методе строительства. 

При проектировании строительных потоков  необходимо:
1 Расчленяют процессы строительства объекта на составляющие строительно-технологические процессы

2 Закрепляют исполнителей за каждым потоком

3 Объект разделяют на фронты работ

4 Расчитывают продолжительность выполнения каждого потока на каждом фронте

5 Определяют технологическую последовательность выполнения процессов на фронтах

6 Определяют последовательность освоения фронтов работ

7 Осуществляют увязку процесса работ между собой во времени и пространстве, обеспечивают максимальное совмещение различных видов работ на разных фронтах. Увязка работ во времени заключается в определении сроков выполнения каждой работы. На каждой захватке и общей продолжительности строительства. 
Расчет ритмичных потоков:
T=k*n+h*(m-1)=k*(n+m-1); где
Т – общая продолжительность работ
m - количество фронтов 
k - ритм работ

n – общее число потоков.
4. Способы возведения подземных сооружений.
Подземные сооружения делятся:

По месту сооружения в подземном пространстве:

- Подземные сооружения расположенные по зданиями

- Под незастроенной территорией

- Под улицами, реками, дорогами

По назначению:

- Подземные части промышленных предприятий и гражданских зданий

- Транспортные сооружения

- Гидротехнические и санитарно-технические сооружения

- Природоохранные сооружения

Противофильтрационные завесы

По конструктивной и объемно-планировочной схеме, по этажности и глубине заложения. На выбор способа возведения подземного сооружения оказывают влияние следующие факторы:

1 Конструктивное решение сооружения

2 Природные условия

3 Стесненность работ

4 Материально-техническая база

5 Экономические соображения

Существуют 3 способа возведения подземных сооружений:

1 Открытый с разработкой котлована

2 Стена в грунте

3 Опускного колодца

Открытый наиболее простой и часто используемый способ. Сущность его закл. в том, что в грунте отрывается котлован треб-х размеров, а затем в нем возводится подземное сооружение. Прим. в устойчивых грунтах. Недостаток: треб. больших объемов земляных работ и в некоторых случаях, н-р, при сложных грунтовых условиях экономич. не целесообразно, а иногда и технически не исполним. Основной принцип организации работ при открытом способе состоит в беспечении комплексного строит.потока. Строит.поток начинается с подготовит. работ (снос зданий и сооружений, вырубка и пересадка зел.насаждений, расчистка и планировка территории, уст-во дорог и временных водоотводных каналов) ( основные работы (земляные работы и крпеление котлована, возведение несущих констр-й с устройством ГИ, монтаж внутр.констру-й, обратная засыпка котлована) ( завершающая стадия (планировка территории, восстановление покрытий поверхности улиц, площадей, зеленых насаждений). 

Условия когда прим. 2 и 3 способы:

1 при знач-х заглублениях подземных сооружений

2 высоком уровне грунтовых вод

3 в стесненных условиях

Сущность способа «стена в грунте» закл. в образовании в грунте узкой траншеи 6 -7 м с вертикальными стенками и последующим заполнении ее соотв. материалами и конструкциями. Вертикальность стенок обеспечивается, как правило, заполнением траншеи глиняным раствором (или тиксотропным раствором).

Сущ. 2 технологии возведения стен в зависимости от свойств грунта и высоты стен.

Мокрый способ с применением глин. р-ра исп. в водонасыщ. неустойчивых грунтах пр и любом загружении сооружения.

Сухой способ исп. в устойчивых пылевато-глиняных грунтах при небольшой глубине стен(до 5-7м).

Конструкции, возводимые способом «стена в грунте» могут быть:

1.монолитные

2. сборные

[image: image121.emf]

3. сборно-монолитные

Процесс строительства состоит из след. этапов:

1) Возводится форм-шахта или воротник траншеи.

Их выполняют из сборных ж/б плит, блоков, монолит. Они служат для предотвращения обрушения верха стенок траншеи, для установки армокаркасов и т.д.

2) Приготовление глинистого р-ра. Глинистый р-р изгот. Из бентонитовых глин- это глина, имеющая св-во находится во взвешенном состоянии в растворе длительное время. (т.к. нужно, чтобы глина не оседала). Для улучшения свойст глин исп. химические добавки. Приготовление р-ра осущ. на расположенном рядом с возводимым сооружением спец. тех. комплексе.
3) Заполнение глинистым р-ром пространство между стенками форм-шахты.

4) Разработка траншеи под глинистым р-ром на требуемую глубину.

 Исп. 2 вида оборудования:

- экскаваторное (чаще всего грейфер), т.е. циклического действия

- непрерывного действия- бурофрейзерные машины.

5). Пополнение объема глиняного раствора в траншеи по мере разработки грунта

[image: image122.emf]

6). Устройство стены из монолитного Ж.Б. или сборных элементов.

Возведение монолитной стены: Метод вертикального перемещения трубы (ВПТ). 
Смежные захватки разделяют ограничителями. Ограничители м. быть выполнены из свай большого диаметра. В пределах захватки устанавливают армированные каркасы, причем такой ширины, чтобы не опирались  в стены, т.е. на 10-15см короче, чем ширина траншеи. Подача бетонной смеси осущ. через бетонную трубу диаметром 250-300мм, перерывы бетонирования не более 1-1,5 ч. Осущ. до уровня на 10-15см превышающего проектную отметку с послед. удалением загрязненного глин. частицами бетона. Ограничители могут убираться (трубы) или ост. в стене трубы (сваи).

Сборные и сборно-монолитные стены возводят из сплошных плоских панелей, из пустотелых панелей или тонкостенных объемных элементов. Монтаж ведется кранами, находящимися за пределами призмы обрушения грунта с наружной стороны сооружения. 

Проектная отметка верха стеновых панелей достигается подвеской их на форшахте, с послед. отсыпкой в траншею слоя гравия или щебня. Установка одной панели осущ. тщательной выверкой в плане и высоты с помощью жесткого кондуктора. Послед. панели монтируют с применением спец. направляющих съемных и несъемных.

7).Заполнение пазух между стеной и стенками траншеи тампонажным р-ром (для сборного варианта). Тампонажный раствор д. быть таким,чтобы его прочность была не менее прочности окружающего грунта (глина+цемент+ рас-р). Таким р-ром заполняют внешнюю пазуху, а изнутри сооружения легко разбрас. материалом.

8). Поярусная разработка грунта внутри сооружения с устройством постоянных или врем. креплением стен по проекту. Разработка осущ. сразу на всю глубину или поярусно.

Схемы: - экскаваторами грейферами при глубине до 15м и диаметром до 18м. 

- экскаватор +бульдозер при глубинах и диаметрах до 30м.

- экскаватор драглайн с погрузкой в автосамосвал диаметр до 50 м, глубина до 12м

- гидромониторами 

Одновременно с разработкой грунта идет заделка открытых стыков.

9).Устройство днища сооружения

Подземные сооружения методом опускного колодца (глубокого заложения). Сущность метода: конструкции стен подземных сооружений возводят на пов-ти земли, а затем внутри ее разрабатывают грунт и конструкция, утрачивая опору грунта под собой, опускается в грунт.

Опускной колодец - представляет собой сборную или монолитную ж/б конструкцию которая может иметь прямоугольное или кольцевое очертание в плане. Тяжелые массивные опускные колодцы выполняют, как правило, в монолитном варианте, а облегченные - в виде сборных свай - оболочек.

Возведение стенок опускного колодца начинают с устройства ножа колодца, а под ножом временного основания.

[image: image123.emf]

Далее бетонируют стены колодца. Разработка грунта внутри колодца выполняется равномерно по всей площади слоями высотой 1,5-2м, составлением бермы шириной 1-3 м.
Берму разрабатывают постепенно слоями 10-15см равномерно по всему периметру. А разработку грунта под ножом колодца ведут вручную. До начала разработки грунта убирается временное основание. Погружение колодца идет путем преодоления сил трения стенок колодца по грунту собственным весом колодца. Если собственный вес G>KnT,
 погружение будет.
T – сумма сил трения, Kn- коэ-т погружения=1,15. Для уменьшения сил трения стен колодца о грунт  исп. след. способы:

1) погружение в тиксотропной рубашке (рубашка из глиняного р-ра)

2) с применением явления электроосмоса

3) подмыв грунта

В процессе погружения колодца необходимо вести постоянные геодезические наблюдения за вертикальностью колодца и скоростью погружения. После погружения колодца до проектных отметок бетонируется днище сооружения 2 сп.:

1.В осушенном колодце традиц.-ми способами

2. Под водой: 1)вертикальным перемещением трубы 2)метод восходящего р-ра 

Стенки колодца днище подлежат гидроизоляции.

Применяют массивные сборные опускные колодцы, собираемые из секций сборные оболочки имеют небольшой собственный вес, поэтому сила тяжести оказывается недостаточной для погружения. Оболочки погружаются принудительно мощными вибропогружателями и вибромолотами, которые с помощью болтовых соединений жестко прикрепляют к верхнему фланцу через специальный наголовник. Применяют оболочки от 1 до 3 м при толщине стенок 12 см. Оболочки погружают в грунт на глубину 30 см и более. К достоинствам таких фундаментов относится очень высокая несущая способность (более 10 МН), к недостаткам - возникновение значительных колебаний грунта на большом расстоянии от места погружения фундамента. При значительном объёме земляных работ применяют грейдеры или экскаваторы с бульдозером
5. Технология и методы возведения одноэтажных промышленных зданий с железобетонным каркасом.

МЕТОДЫ:

1. По направ. развит. монт. процесса – гориз. продольн., и попер.

2. По степ. укрупн. монт. элем – мелко элементный, поэлементн., блочный, строительно-технологическими блоками, монтаж целыми сооружениями.

3. По послед. устан. разим. эл. – раздельный (дифференцированный)-последовательная установка однотипных конструкций, комплексн.(совмещенный)- установка всех конструкций в пределах одной или нескольких ячеек,, комбинир

4. По способу подачи констр. под монтаж – с предвар. раскл., с транспортных средств( монтаж с приобъектного склада, с конвейерной линии)

5. По послед. возв. зд. по высоте – только наращивание

6. По степени совмещен. – открытый, закрытый, совм., комбинированный 

Монт. вып. в 3 этапа: 1. подземн. части зд. 2. наземн. Часть 3. стенов огражд.

Одноэтажные промышленные здания легкого типа преимущественно мотируют раздельным методом, тяжелого типа- комплексным, но основным методом  является смешанный метод.

Здания монтируют

- легкого типа – самоходными стреловыми кранами на гусеничном и пневмоходу,

- среднего типа – самоходными стреловыми, козловыми и башенными кранами,

- тяжелого типа – башенными кранами большой грузоподъемности в сочетании с гусеничными и мачтово-стреловыми в качестве вспомогательных.
Возможные схемы движения крана при монтаже колонн:

1 По середине пролета (пролет до 18м). 2 Вдоль осей колонн

Возможные схемы движения крана при монтаже покрытия:

1 Вдоль пролета.  2 Поперек пролета. 3 Фермы – вдоль, плиты - поперек

Монтажные процессы выполняют поточным методом. Для организации поточного монтажа здание разделяют на захватки и ярусы, а при больших размерах в плане и значительных объемах работ – на монтажные участки или зоны. В пределах каждого участка производство работ осуществляет отдельная строительная организация, которая располагает необходимыми кранами. За определенным промежуток времени должны выполняться сравнительно одинаковые объемы работ при постоянном составе бригады монтажников и комплекта машин. для проведения монтажа в минимальные сроки следует подготовить необходимый фронт работ, своевременно доставить сборные конструкции в зону монтажа, применить рациональные методы монтажа, подобрать оптимальные монтажные краны. 
Потоки: монтаж фундаментов, монтаж колонн, монтаж стенового ограждения, монтаж подкрановых балок. Направление монтажа конструкций здания должно учитывать порядок монтажа технологического оборудования. Всегда должно обеспечиваться сквозное движение транспорта внутри здания для доставки конструкций под монтаж. Торцы здания закрывают в последнюю очередь. 

Монтаж колонн. Колонка массой до 5тонн стропуют фрикционными захватами, а большей массы — штыревыми.

Фрикционный рамочный захват: состоит из двух металлических балочек, стяжек и шарниров. Колонна держится в захвате вследствие трения, возникающего между балочками и поверхностью колонн. Фрикционный захват после установки колонны и опускания траверсы под действием собственного веса скользит вниз, где его раскрывают.

Штыревые захваты с местной и дистанционной расстроповкой. Отверстия для штырей в колоннах образуют при их изготовлении. Если монтаж ведут с колес, колонны поднимают в горизонтальном положении, отводят в сторону и на весу переводят в вертикальное положение. 

Колонны поднимают способсми: поворотом или скольжением.
Устанавливаемые колонны одноэтажных производственных зданий следует выверять до снятия с них стропов или захватов. Выверяют совпадение осей колонны с осями здания по рискам, нанесенным на фундамент и колонну. При необходимости колонну смещают специальными домкратами или чуть приподнимают краном над опорой и разворачивают до совмещения рисок.

После совмещения осей колонны с осями здания проверяют, точно ли вертикально ее положение, для чего рекомендуется устанавливать два теодолита, направленные на вертикальные оси, нанесенные на две смежные плоскости колонны. Поводя трубой теодолита снизу вверх, устанавливают степень отклонения колонны от вертикали. Исправляют положение колонны подкосами, расчалками и кондукторами.

По окончании выверки и исправления положения колонн их временно закрепляют в проектном положении и снимают стропы или захваты. Временное закрепление колонн необходимо для придания им устойчивости до окончательного закрепления и может быть осуществлено клиньями, распорками, расчалками, подкосами, кондукторами. Например, колонны высотой до 12 м, установленные в стаканы фундаментов, закрепляют не менее чем четырьмя клиньями, изготовленными из металла, высушенных твердых пород дерева или железобетона.

При высоте колонн от 12 до 18 м их закрепляют дополнительно к клиньям или кондукторам расчалками, расположенными в трех направлениях или в плоскости наименьшей жесткости. Для этой цели рекомендуется использовать расчалки с натяжными муфтами.

Колонны высотой более 18 м, а также колонны любой высоты при свободном их опирании (без закрепления в стакане) временно закрепляют не менее чем четырьмя расчалками.

Временные расчалки, кондукторы, клинья снимают после окончательного закрепления колонн в стыках и достижения бетоном 70% проектной прочности. 

Монтаж балок. Подкрановые и стропильные балки захватывают двухветвевыми стропами и траверсами за петли.
До расстроповки балки выверяют и закрепляю. При выверке проверяют положение балок по продольным осям и отметки верхних полок. Для установки балок по продольным осям на опоры колонн наносят риски оси, а на торцы балок и верхние закладные планки — риски середины. Совпадение всех рисок обеспечивает правильное положение балок. Отметки переносят на верх колонны и по ним проверяют нивелиром положение верхних полок балок. После выверки заваривают закладные элементы балок и колонн и снимают стропы.

При таком порядке монтажа балок отпадает необходимость во временном их закреплении.

Во время установки балок монтажники, наводящие их на опоры, должны находиться на подмостях с ограждениями, которые могут быть навесными, приставными или передвижными. 

Монтаж ферм, балок и плит покрытий. Железобетонные фермы по длине до 24 м доставляют целыми, а длиной. 30 м и более — в виде двух-трех элементов, которые на стройплощадке ук​рупняют в соответствии с проектом. Для удержания элементов ферм в нужном положении до окончания их стыкования используют стенды, оборудованные кондукторами и другими приспособлениями.

До установки ферм колонны, подкрановые балки и подстропильные фермы значительно закрепляют и на опоры наносят риски продольных и поперечных осей.

Железобетонные фермы и балки покрытия стропуют за две или четыре точки  штыревыми захватами или в обхват с применением дистанционного управления. Для предохранения ферм от раскачивания при подъеме и направлении их на опоры по концам нижнего пояса крепят две оттяжки.

Сразу же после установки на место фермы выверяют, исправляют их положение относительно разбивочных осей и отметок опорных узлов и проверяют расстояние до ранее установленной фермы. Фермы и балки до снятия стропов надежно раскрепляют электроприхваткой закладных элементов, а первую ферму — еще и расчалками. Все последующие фермы раскрепляют стяжками-распорками, после чего снимают стропы и захваты. 

Установив очередную ферму или балку, укладывают плиты покрытия, которые придают устойчивость смонтированной части покрытия. По мере закрепления ферм плитами распорки снимают.

Плиты покрытия захватывают за петли многоветвевыми стропами и траверсами. После подъема и установки на место плиты выверяют по рискам, нанесенным на них и на опорные узлы ферм. 
Монтаж стеновых ограждений. После окончания монтажа несущего каркаса здания или его части начинают монтировать наружные стеновые панели и переплеты. Внутренние панельные стены устанавливают до монтажа покрытий.

Наружные панели и переплеты, если подлежат укрупнению, монтируются с транспортных средств и стропуются траверсами с тросовыми стропами за четыре петли, траверсах вместо обыкновенных или карабинов, требующих рассеки на месте, рекомендуется применять захваты с дистанционной расстроповкой. Панели выверяют и окна закрепляют сразу же после сварки, затем снимают стропы. Переплеты остекления устанавливают после окончания монтажа стеновых панелей.
6. Технология и методы монтажа конструкций крупнопанельных зданий с продольными и поперечными несущими стенами.

1. по направ. развит. монт. процесса – гориз. (продольн., и попер), вертикальный(восходящий, нисходящий), комбинированный.
2. по степ. укрупн. монт. элем – поэлементн., блочный.

3. по послед. устан. разим. эл. – раздельный (дифференцированный)-последовательная установка однотипных конструкций, комплексн.(совмещенный)- установка всех конструкций в пределах одной или нескольких ячеек, комбинир

4. по способу подачи констр. под монтаж –монтаж с приобъектного склада, с колес
5. по послед. возв. зд. по высоте – только наращивание- установка выше лежащих конструкций на иже лежащие, подращивание-вначале на земле собирают верхнюю часть здания поднимают ее на на уровень несколько выше лежащего элемента, затем собирают ниже лежащие элементы и подводят их под верхние элементы.

Используют 2 схемы конструктивного решения крупнопанельных домов (КПД ):

- с поперечными несущими стенами (дома с узким до 3,6 м, так и с широким –до 6 м шагом несущих поперечных стен);

- с наружными и внутренними продольными стенами (только с широким шагом).

Крупнопанельные дома монтируют поточным методом.
Монтаж стеновых панелей и перегородок каждого этажа начинают после тщательной  подготовки монтажного уровня, т. е. геодезической проверки смонтированного этажа и установки опорных фиксаторов или других средств опирания панелей по проектным отметкам. Под каждую стеновую панель или перегородку между фиксаторами укладывают слой цементного раствора. Под наружные стеновые панели до их установки, кроме раствора, укладывают теплоизоляционные и герметизирующие прокладки.

Стеновые панели стропуют за две или четыре точки стропами и траверсами. Панель поднимают на 40—50 см выше уровня, где она должна быть установлена, и только после ее наводки стрелой крана над опорой плавно опускают на раствор. Сразу же после установки панели на место ее выверяют по нижнему основанию. Если панель устанавливают без фиксаторов, монтажник ломиком подправляет положение панели по отношению к ранее установленным. Наружные стеновые панели выверяют по наружной (лицевой) поверхности, а внутренние — по одной из плоскостей, причем менять выбранную для выверки плоскость не следует, она должна оставаться одной и той же от нижнего до верхнего этажа. До снятия стропов на выверенную по основанию панель надевают струбцину с подкосом, который крепят нижним концом к петлям перекрытия или захватам. Внутренние стеновые панели, стыкуемые под прямым углом, можно вместо подкосов временно закреплять с помощью угловых связей.

После установки и временного закрепления панели подкосами и угловыми связями выверяют ее вертикальность и отметки верхней грани специальным отвесом-линейкой. По отклонению отвеса монтажник определяет, в какую сторону нужно отклонить панель, чтобы придать ей вертикальное положение.
При установке смежных и примыкающих под углом панелей образовавшийся узел закрепляют различными способами:сваркой закладных элементов, укладкой в стыки скоб, которые стягивают заложенные в панели петли, или стяжкой накладок болтами.

После выверки и закрепления панелей заделывают стыки между ними.
Лестничные марши поднимают четырехветвевыми стропами разной длины. Для плит лестничных площадок стропы имеют одинаковую длину. Эти элементы устанавливают как только смонтированы стеновые панели, образующие лестничную клетку.

Перед монтажом перекрытий на этаж должны быть подняты и установлены на место дверные блоки и шкафные щиты, а также — в закрытых и открытых контейнерах — все комплекты материалов для санитарно-технических, электромонтажных и отделочных работ (ванны, унитазы, умывальники, раковины, трубы, ящики с материалами и др.).

Панели перекрытий захватывают для подъема за четыре или шесть точек.

При возведении здания способом подъема этажей на очередной плите перекрытия башенным краном устанавливают все сборные элементы этажа (перегородки, стеновые панели — внутрен​ние и наружные) и после этого производят подъем.
Перекрытия и этажи поднимают гидравлическими или электрическими подъемниками, которые закрепляют на колоннах в обхват или на их оголовках. Все подъемники должны работать син​хронно.

Первой поднимают плиту покрытия, на поверхности которой предварительно укладывают утеплитель и частично кровельный ковер. На плите устанавливают легкий самоходный кран, используемый в дальнейшем для наращивания колонн при большой высоте зданий.

Поднятую до проектной отметки плиту закрепляют на колоннах с помощью штырей или клиньев, на которые опирается металлический короб (воротник), забетонированный в плите и охватываю​щий колонну с небольшим зазором. В некоторых случаях плиту сначала подни​мают на 1,8 м, временно закрепляют в этом положении, штукатурят потолок и затем поднимают до проектной отметки.

После установки покрытия поднимают плиту перекрытия самого верхнего этажа, или полностью смонтированный этаж, затем последовательно все нижележащие плиты перекрытий.
7. Технология возведения многоэтажных каркасно-панельных зданий.

Монтаж многоэтажных каркасно-панельных зданий выполняют:

1) по степени укрупнения - поэлементный метод
2) по способу подачи конструкций под монтаж - с приобъектного склада
3) по последовательности возведения по высоте - наращивание
4) по направлению развития монтажного процесса: - горизонтальное – поярусно, - вертикальное - секции на всю высоту, - комбинированный
5) в пределах яруса:

- дифференцированный метод – последовательно отдельные элементы

- комплексный -монтаж ячейками

- комбинированный.

Обычно колонны диференцированным методом, остальное комплексным.
Монтаж производится КБ или самох. стреловыми. 
Последовательность монтажа должна обеспечивать точность и геометрическую неизменяемость каркаса. Она зависит от КР здания и монтажного оснащения (это в основном кондукторы РШИ, устанавливаемый через ячейку и связанные калибровочными тягами

Конструкции каркасно-панельных зданий имеют относительно небольшую монтажную массу. Часть внутренних стен играют роль диафрагм жесткости. Последовательность монтажа составляющих каждого яруса (этажа) и их окончательного закрепления должна обеспечивать жесткость каркаса в любом направлении и устойчивость всех элементов. Каждый последующий ярус монтируют после окончательного закрепления несущих элементов предыдущего.

Колонны высотой на один или два этажа стропуют фрикционными или рамочными захватами.

Для временного закрепления колонн, стыки которых расположены выше уровня перекрытия, применяют кондукторы. (одиночными — для закрепления одной колонны, групповыми — для четырех колонн и в виде совокупности групповых кондукторов, обеспечивающей монтаж элементов яруса на значительной части здания).

Одиночный кондуктор представляет собой пространственную конструкцию с тремя рядами обойм. Нижняя обойма обхватывает выступающую над перекрытием часть колонны предыдущего яруса, а две другие закрепляют устанавливаемую колонну. Регулировочными винтами верхних обойм колонну приводят в проектное положение при выверке. После окончательного закрепления колонны одиночный кондуктор разъединяют на две части и краном переставляют на место установки следующей колонны.

Групповые кондукторы в зависимости от типа монтируемых колонн могут быть одно- или двухъярусными. Они, как и одиночные кондукторы, имеют по три-четыре ряда обойм у каждого стыка. Обоймы крепятся на жестком пространственном каркасе, оснащенном рабочим настилом для каждого яруса и перильным ограждением. Между настилами имеется лестница.

После окончательного закрепления всех элементов в зоне кондуктора с колонн снимают обоймы, и кондуктор с помощью лебедки перекатывают по специальным рельсам на новый участок здания. На вышележащий ярус к​дуктор поднимают краном.

Групповые кондукторы — рамно-шарнирный индикатор (РШИ). Каждый индикатор состоит из плавающей шарнирно-индикаторной рамы со смонтированными на ней поворотными и откидными обоймами для временного закрепления устанавливаемых колонн. Продольными и поперечными тягами с фиксаторами фиксируется взаимное положение комплекта рамно-шарнирных индикаторов в плане. Пространственный кар​кас кондуктора опирается на перекры​тие или на верхние обрезы фундаментов при монтаже колонн первого яруса. Плавающая рама — основной рабочий орган РШИ. Благодаря ней индикатор можно устанавливать с отклонением в плане до 100... ... 200 мм от проектного положения, а затем выверять и фиксировать только индикаторную раму.

После установки, закрепления и выверки комплекта РШИ монтируют колонны, положение которых в плане и по вертикали фиксируют с заданной точностью поворотными и откидными хомутами плавающей рамы. При установке колонну подводят краном к угловым упорам РШИ и опускают на оголовок колонны нижнего яруса. Низ колонны выверяют по рискам. Для при​ведения верха колонны в проектное положение и ее временного закрепле​ния грани колонны с помощью стального каната и натяжного устройства прижимают к фиксирующим граням углового упора. После временного закрепления сваривают стыки. Для удоб​ства работы монтажников на пространственных подмостях РШИ смонтирова​ны поворотные люльки, с которых обрабатывают стыки каркаса. РШИ пере​ставляют после окончательной обра​ботки стыковых соединений колонн, монтажа и закрепления других сборных конструкций, обеспечивающих устойчивость каркаса.

Для временного закрепления и выверки колонн, соединяемых на уровне перекрытия, применяют жесткие подкосы или гибкие связи, имеющие стяжные муфты. Подкосы устанавливают в двух взаимно перпендикулярных на​правлениях, а гибкие связи — минимум в трех.

Ригели монтируют с помощью тросовых стропов с местной или дистанционной расстроповкой. Благодаря высокой устойчивости на опорах, их временно не крепят. Закладные детали сваривают и стыки заделывают окончательно.

Плиты поднимают четырехветвевыми стропами, сразу выверяют и приваривают к ригелям.

Для монтажа ригелей, капителей и первых плит используют переставные, передвижные подмости или подмости кондукторов.
Стеновые панели многоэтажных каркасно-панельных зданий монтируют теми же кранами, что и элементы каркаса.

8. Блочный метод монтажа металлических конструкций покрытий и конвейерная сборка блоков.

Суть конвейерного изготовления и монтажа состоит в том, что на специальных поточно-конвейерных линиях производят сборку пространственных металлических строительно-технологических блоков покрытия с высокой степенью готовности и затем устанавливают их в проектное положение. 
Блоки: А Симметричные замкнутые Б Нессиметричные незамкнутые

А Такой блок обычно состоит из двух подстропильных и двух — четырех стропильных ферм, связанных двухконсольными прогонами, связями и профнастилом. В блоки монтируют все технологическое оборудование, которое должно быть размещено в межферменном пространстве. По оцинкованному профнастилу толщиной 1 мм устраивают пароизоляцию, теплоизоляцию и гидроизоляционный ковер. Все металлоконструкции окрашивают.
Б Снижают расход стали за счет остсутствия парных конструкций.

Блоки собирают на конвейерной линии, представляющей собой рельсовый путь, по которому перемещаются тележки-кондукторы. Число постов на конвейере зависит от сложности выполняемых работ, начиная от укрупнительной сборки металлоконструкций блока, монтажа технологического оборудования и заканчивая окраской их поверхностей. Посты оснащают подмостями, приспособлениями, сборочными кранами и другими средствами комплексной механизации работ. В зимних условиях часть постов располагают в тепляках. Рядом с постами конвейера размещают склады металлоконструкций, строительных материалов и технологического оборудования, из которых собирают блоки. Освободившиеся тележки-кондукторы возвращают на первый пост по параллельному пути или краном.

Собранный и отделанный блок одним или двумя кранами переносят на уста​новщик, который находится в каждом пролете здания и состоит из двух мостовых кранов, оснащенных домкратами. Установщики до​ставляют блоки в соответствующую ячейку и устанавливают их в проектное положение домкратами. После окончательного закрепления блоков заделы​вают стыки тепло- и гидроизоляционных слоев кровли.

Конвейерный метод монтажа блоков покрытий позволяет в два с лишним раза снизить трудоемкость работ и значительно сократить срок строительства по сравнению с обычным монтажом. Однако для создания конвейера и обеспечения его функционирования необходимы значительные затраты. Только кранов разной грузоподъемности требуется до десяти. Поэтому создание конвейера и его использование целесообразно при возведении зданий, площадь которых составляет более 50 тыс. м2.
Существует 3 основных схемы установки блоков в проектное положение:

1) Монтаж блоков ведут монтажным краном, расположенным в пролете (блоки к пролету подают по рельсовом у пути, являющимся продолжением конвейерной линии). 

2) Схема монтажа предусматривает устройство специального устройства , приспособленного для транспортирования блоков по конвейерной линии к месту установки и для установки блока в проектное положение. 

3) [image: image124.emf]

[image: image125.emf]

Для зданий с мостовыми кранами : используется установка, передвигающаяся по подкрановым балкам – самоходный мостовой кран, осуществляющий перевозку блока вдоль пролета над колоннами и имеющий домкраты для опускания блока в проектное положение на колонны

После окончательной установки в проектное положение заделывают стык.

Конвейерный метод позволяет в 2 раза сократить трудоемкость работ и значительно сократить срок строительства. Однако возникают дополнительные затраты на создание конвейера, его функционирования, поэтому применение этого метода требует ТЭО и рекомендуется его применять, когда площадь более 20-30  тыс.м2

9. Методы возведения зданий из монолитного железобетона. 

Они зависят от конструкт.решен. здания и принят. типа опалубки. В монолитн. зданиях все основные несущие элементы выполнены в монолитн. варианте. МЕТОДЫ:

1. возведение здан. в скользящей опалубке (стены) примен. для возведен.цельномонолитных и зданий, у которых стены монолитные, а перекрытия сборные. Опалубку целесообразн. использов. для возведен.инженерн. сооружен. (дымов. трубы, градирни) т.к. при ее использов. возникает технологич. проблемы по устр-ву окон. и дверн. проемов, а также сложно устраив. междуэтажн. перекрытия.

2. возведение здания в блочно-переставной вертикально извлекаемой опалубке в комбинации с крпнощитовой опалубкой – примен. для возведения цельномонолитных и зданий, у которых стены монолитные, а перекрытия сборные.

[image: image34.jpg]- BGok. Crvlep ]

!

4\

7LADKL

[

o e s e

TR SN N

AN
/ \

RE

///'/// 7T

SN

3
LR LY \\gf
{ I} '

\
\
'\
A
:
)

PRYO L





3. возведение здан. в объемно-переставной горизонтально извлекаемой опалубке – примен. для возведен.зданий, у котор.внутр. стены и перекрытия монолитн, наружные стены в сборном варианте. Такая опалубка требует дополнит. затрат на устр-во по периметру здания специальной площадки, на котор. поочередно выкатывают опалубочн. блоки. Для услов. стр-ва, когда невозможно организов. приемную консоль, удаление блочной опалубки выполняют с помощ. спец. захватной траверсы. Кран должен выбират. по массе блока опалубки в том числе.
[image: image35.jpg]. s B AR R T A A, 28 B B AN T ST T

O(;Z‘f.éltkt‘i(' » j(‘l,'{.( (’L‘__‘xégf ”14;)‘\*-:?.1'&/\.{4 76*&(1@“‘ .
Mﬁ /VLQ(’T}/(.I- f L‘n () A ‘/7 "LL1 L’ E2R t/’ ‘42" 6‘3 & s ;
Cate fx-*t“(O LaRyy AN ,vxfg LA g LA O Lw}’i R el % 2

/ G = =
L PO vy, DD “&‘L Rk 5"“”6‘ o Ve





4. возведение здания в тунельной горизонт.перемещаемой опалубке – примен для цельномонолитных зданий и при возведен. протяженных стен в здании, имеющ. коридорную конструктивную схему.

Поперечные стены здания возвод. в крупнощитовой опалубке через щели в монолит.перекрытии. Для линейн. протяжен.зданий использ. ступенчатую технологию, при котор. здания возвод. одновременно на нескольких этажах, ярусах со смещением фронта работы на 1 этаж.

[image: image36.jpg]£ nigey el :

3 (:L);’L/f ‘;R'LL,-’—'- f'/ / 1-'?//1,[,{,1/‘-(3;-4 /(/('/f/’]/ut/ﬁj/bﬁmﬂxg_,_ %

ATl = gpleiler. gt FPogy. YR
(% o € Sl == '//’ AL f {/]/(wf/y,\/‘-f ; >

7 . 4 T : 3L ; 2
eabef.  uorrtdondorn crhits 8 g
¢
: q ) X
¥ C L“VJ : 7:/15"”",/1/(— L4 ¢ l:/,’/ S T L/f'\/‘f"’ (/7 L///z’%')/ 2-4.,_'/ LA - s % LLL&
< / p; ‘-/'vé ohe (2 /

/ b X





5. возведен.зданий с использов. мелкощитовой опалубки – площадь щита до 3 кв. м, масса щита до 50 кг.

6. возведение здан. с использов. несъемнойлпалубки из пенополистирольных блоков и плит.

7. метод подъема этажей.
10. Технология возведения многоэтажных зданий из монолитного бетона в скользящей опалубке.

В такой опалубке возводят здания постоянной формы и толщины стен по высоте. Основной особенностью возведения здания в такой опалубке является тщательно выверенная технология, выполняемая поточно-скоростным методом, основанная на автоматизации средств подъема. Возведение жилых зданий в скользящей опалубке организовывают двумя методами:

- совмещено - цикличным с поэтажным бетонированием стен и перекрытий

- раздельно-цикличным, когда монтаж перекрытий осуществляется снизу вверх после бетонирования стен.

Скользящую опалубку собирают на перекрытии цокольного этажа из щитов внутреннего контура здания в короба, а затем – наружного контура сразу по всему зданию на один комплект опалубки. Скользящая опалубка в сборе и показана на Рис. 4.10.1


[image: image37.wmf]
Рис. 4.10.1 Скользящая опалубка в сборе.

1-домкрат с регулятором горизонтальности; 2- рама домкрата; 3- рабочий пол; 4- наружные подмости; 5- домкратный стержень;

Работы выполняют в следующей последовательности:

а) подготавливают основание со сдачей по акту приема работ;

б) наносят риски в местах осей опалубки и размещение домкратных рам краской;

в) бетонируют нижний монолитный пояс (30-40 см) для возможности закрепления опорных стержней;

г) собирают опалубку внутренних стен в короба и монтируют на проектное место;

д) затем осуществляется сборка в панели наружной опалубки и их монтаж в соответствии с проектом;

е) шаблонами проверяют конусность опалубки на высоту щита (отклонение щите не более 3мм), (для осей домкратов ± 2мм);

ж) устанавливают домкратные рамы;

з) монтаж несущих балок рабочего пола, подвесных подмостей;

и) монтаж домкратов, гидросети и ее опресовка давлением Р≤19 Мпа;

к) устанавливают домкратные стержней в защитной трубе;

л) стыки соседних домкратных стержней устраивают на разных уровнях и раскрепляют временно арматурными стержнями;

м) на рабочий пол падают арматуру и бетонную смесь краном или бетононасосом;

н) подъем опалубки осуществляется непрерывно, ход домкратов – 20-30 мм, шаг подъема программируется по реле времени в зависимости  от заданной скорости бетонирования;

о) после достижения проектной отметки выполняют демонтаж системы опалубок и только затем монтируют плиты перекрытия закрытым способом;

п) заделываются стыки плит перекрытия стен, монтаж лестничных маршей и площадок через специально устроенный в рабочем полумонтажный проем с ограждением.

Технология по организации возведения зданий в скользящей опалубке.

До начала установки опалубки по всей длине выполняют монолитный пояс высотой 20-30.

Опалубку монтируют в следующей последовательности:

- на площадке укрупнительной сборки из отдельных элементов собирают опалубку  в короба, которые устанавливают в шахматном порядке на цокольную плиту. Одновременно выполняется установка арматурных каркасов и их сварка.

- затем монтируют наружные балки опалубки 

- короба и балки опалубки соединяют домкратными рамами, навешивают болты и устанавливают рабочий настил, козырьки с ограждением. Затем монтируются опорные стержни, гидравлическая система домкратов.

- следующий этап – подъем опалубки и бетонирование стен. 

Требование к бетону В/Ц = 0,5-0,55. В соответствии с расчетом  устанавливается количество захватки звеньев. Первый слой одновременно укладывается по всему контуру на высоту не более ¾ высоты опалубки.

После окончания бетонирования стен осуществляют демонтаж системы опалубки.
1 этап. Перед демонтажем опалубки надо переопереть опалубку за счет металлический штырей пропускаемых через отверстия в стенах в местах нахождения демонтажных рам на стеновую конструкцию, а крепления балочных  опалубка путем подкладки досок под стены. 
2 этап. Извлекают домкратные стержни и разбирают гидравлическую систему.

3 этап. Разборка с наружи подмостей и рабочего настила.

4 этап. Демонтаж домкратных рам и несущих элементов рабочего настила внутри короба  и разборка стоек.

5 этап. Строповка блоков и опускание их на нулевую отметку.

6 этап. Разборка коробов и болтов на отдельные элементы опалубки.

После снятия системы опалубки осуществляется закрытый монтаж плит перекрытий по схеме “снизу -вверх”. Вообще при возведении монолитных зданий в скользящей опалубки существует несколько способов устройства перекрытий: 

а) при раздельно – цикличном методе организации строительства здания: сборное перекрытие п монтируется после устройства монолитных стен по схеме “вниз - вверх”. 

При монолитном перекрытии его устройство осуществляется после бетонирования стен двух вышележащих этажей. Возможен вариант бетонирования монолитных перекрытий по схеме “сверху – вниз”.С использованием рабочего настила основного комплекта опалубки в качестве опорного перекрытия, расположенного на верхнем этаже и передвижного несущего рабочего настила. При этом подъем опалубки осуществляется посредством тяг и расположенных в опорном перекрытии.

б) при совмещенно – цикличном методе организации возведения зданий совмещают бетонирование стен и перекрытий (поэтажный метод возведения здания). 

Достоинства скользящей опалубки:

1 многовариантный при планировке этажей и квартир;

2 большая технологичность, в следствии это высокий темп бетонирования стен (до 4-х м/сутки);

3 высокая пространственная жесткость здания;

4 низкие трудозатраты;

5 снижаются затраты на базу стройиндустрии;

Недостатки:

1 некачественная фактура поверхности стен (наличие дефектов, требует их дополнительной затирки).

2 сложная схема устройства монолитных перекрытий.

11. Выбор типа опалубки для возведения зданий из монолитного железобетона.

При проектирование опалубочных работ решаются следующие вопросы:

1. Выбирают и обосновывают тип опалубки.

2. Выбирают метод производства опалубочных работ.

3. Определяют состав комплекта опалубки с составлением соответствующих спецификаций.

4. Определяют расчетную оборачиваемость комплекта опалубки.

5. Разрабатывают схему движения комплекта опалубки.

1) Выбор типа опалубки следует производить на основе анализа конструктивных и объемно-планировочных характеристик возводимого объекта. Трудоемкость и стоимость опалубочных работ должна быть минимальна.

Сравнивается по двум показателям: (на 1 м3 железобетона)

Приведенная трудоемкость Qпр=Q/Vбет; 

Приведенная себестоимость опалубочных работ Спр = (∑С0\Vбет); где

∑С0 = С1+С2 где С1- затраты учитывающие стоимость установки опалубки, распалубки и стоимость эксплуатации машин и ЗП ; 

С2- стоимость доли первоначальной стоимости опалубки с учетом ее оборачиваемости;

С1=1,08*∑ (См.см*Ткр+Е+1.5*Зпл);

См.см - стоимость машино-смены крана которым монтируется и демонтируется опалубка;

Ткр - время работы крана;

Е - единовременные затраты на установку крана для монтажа и демонтажа опалубки;

С2 = Фоп*Соп \ Ноб;
Где Соп - площадь опалубочного щита;

Фоп - стоимость изготовления 1м2 опалубки;

Ноб - норма оборачиваемости опалубки;

Трудоемкость зависит от вида опалубки и способа производства работ и принимается по ЕНиР. ∑Т = Т1+Т2

Т1-трудоемкость установки опалубки, Т2-труд. демонтажа опал.

Выбирается комплект опалубки имеющий минимальные приведенные показатели.

2) В процессе проектирования опалубочных работ для выбранного типа опалубки и принятой разбивки здания на захватки составляется комплект опалубки. Комплект должен быть достаточным для того, чтобы не сдерживать работу смежников арматурщиков и бетонщиков, но не слишком большим, чтобы опалубка не простаивала.

В зависимости от опалубки, ориентировочные опалубочные следующие: мелкощитовая опалубка 100÷250м2, крупнощитовая 300÷500м2, объемно-переставная 300÷500м2, катучая 100÷200м2. При составлении комплекта в начале определяют типоразмер опалубочных щитов, устанавливают их потребное количество и подбирают поддерживающие устройства и крепежные элементы в количестве достаточном для установки и закрепления опалубки без дополнительных не инвентарных устройств и приспособлений. Комплект опалубки должен иметь площадь щитов равную площади конструкций на захватке.

Расчетная (фактическая) оборачиваемость опал: nр=F0/Fк
F0-сумарная площадь опалуб. работ в квадратных метрах

Fк-опалубливаемая площадь компл.опалубки в квадратных метрах.

nр должна быть меньше нормативной, если нет то следует принять дополнительно такой же состав.
12. Выбор комплекта машин и оборудования для возведения зданий из монолитного железобетона.
Для сокращения трудоемкости возведения зданий необходимо механизировать процессы, сформировать комплекты машин.

Пвед.м ≤ Пкомп.м на10÷15%

Ведущим процессом при возведении монолитного здания является бетонирование, оно включает в себя:

1 Транспортирование бетонной смеси

2 Подача и укладка бетонной смеси

3 Уплотнение бетонной смеси

Последовательность формирования комплекта машин:

1 Выбор возможных схем комплектов механизации

2 Определение расчетной интенсивности бетонирования

3 Выбор возможных вариантов ведущей машины

4 Формирование комплекта машин

5 Расчет ТЭП по вариантам и выбор окончательного варианта

Формирование схемы механизации в зависимости от способа доставки бетонной смеси и подачи её на место укладки. Выбор схемы ведущей машины зависит от габаритов здания, вида применяемой опалубки, технологических особенностей бетонной смеси, от интенсивности бетонирования, от дальности транспортирования.

Расчетная интенсивность бетонирования определяется исходя из директивной продолжительности возведения здания по следующей формуле:


[image: image38.wmf][

]

смен

/

м

К

n

n

Т

К

V

П

3

2

см

мес

дир

1

б

/

ж

.

м

см

.

расч

×

×

×

×

=


где Vм.ж/б – объем укладываемого бетона

Тдир – нормативная продолжительность возведения здания

nмес – количество рабочих дней в месяце 
nсм – число рабочих смен в день

К1 – коэффициент неравномерности укладки бетонной смеси

К2 – коэффициент учитывающий долю продолжительности бетонных работ в общей продолжительности возведения здания

Выбор ведущей машины:

В качестве ведущей машины выступают бетононасос и кран-бадья.

Производительность ведущей машины должна соответствовать требованиям расчетной интенсивности бетонирования. Производительность крана при бетонировании монолитных конструкций с помощью бадьи определяется  по следующей формуле:


[image: image39.wmf]ц

t

см

t

б

V

.

затр

.

пр

К

60

экз

П

×

×

×

=


(4.4)

tсм – продолжительность смены в часах;

tц – время цикла работы машины мин,

Vб – объем бадьи, м3;

К1 – коэффициент использования крана во времени(0,76-0,82). 

Выбор бетононасоса осуществляется:

Расчетная производительность бетононасоса Пб, м3/час.


[image: image40.wmf]укл

ц

зап

затр

пр

k

б

П

К

К

l

D

П

ñ

=

t

p

4

60

.

.

2


Кпр.з  – коэффициент, учитывающий регламентированные перерывы (Кпр.затр. =0,84);

Кзап  – коэффициент, учитывающий неполное заполнение цилиндров бетононаноса, для бетонной смеси с показателем подвижности О.К. = 5÷10см – Кзап  = 0,9; 
для бетоносмеси с показателем подвижности О.К.>10см – Кзап  = 0,95;

D – диаметр дула цилиндра, м;

Lк – длина хода поршня, (длина цилиндра), м;

τц – время цикла в мин (tц = 1/n);

n – число циклов в мин, м-1;

Нормативная выработка звена равна:


[image: image41.wmf])

(

1

.

.

.

доп

вр

бет

вр

н

укл

Н

Н

m

П

S

+

×

=

м3/час
(4.10)

Где 
m – единица измерения по ЕНИРу, м3;


Нвр.без  – норма времени на бетонирование монолитных конструкций по ЕНиРу;


(Нвр.доп  – сумма норм времени на окончательные операции, не учтенные в норме времени на бетонирование (очистка кузова автомобиля, уход за бетоном и др.).

Формирование комплекта машин:

Заключается в выборе комплекта машин в соответствии с принятой схемой комплекта механизации. Выбор транспортных средств осуществляется в зависимости от типа дороги и дальности перевозки бетонной смеси. При расстоянии транспортировки по грунтовым дорогам до 7,5 км., используют автосамосвалы до 15 км. автобетоновозы. При асфальтовом покрытии до 30 км. автосамосвалы, до 45 км. автобетоновозы. Марку и емкость кузова определяют в зависимости от производительности ведущей машины. Количество транспортных средств определяется из условия обеспечения заданной расчетной интенсивности бетонирования. 

Количество машин, необходимое для перевозки бетона определяется по формуле:


[image: image42.wmf]b

i

см

а

ц

см

q

T

t

П

N

×

=


Тсм – длительность смены, час;

qi – емкость кузова, м3;

taц – время  цикла автомобиля, час;

( – коэффициент, учитывающий неравномерность загрузки автомобиля. (= 0,8-0,95;

Псм – сменная производительность при укладке бетонной смеси в конструкции, м3/смен.

Кроме автотранспортных средств надо подобрать комплект путем пооперационного анализа каждого технологического процесса, типы и количество других необходимых машин и механизмов. 
Сформированные комплекты сравниваются:

1 Себестоимость производства работ

2 Трудозатраты

3 Приведенные затраты

13. Технология возведения зданий со стенами из кирпича.

Стены из кирпича могут быть:

1 Несущими

2 Самонесущими 

3 Навесными
В зависимости от последовательности выполнения работ здания с кирпичными стенами могут возводить:

1 Раздельным методом (дифференцированным)

2 Совмещенным методом (комплексным)

3 Комбинированным методом

При раздельном методе все работы на здании ведут последовательно: сначала возводят каркас на всю высоту, затем ведут кладку наружных стен.


Совмещенный метод предусматривает параллельное выполнение монтажных и каменных работ на соседних захватках.


При комбинированном методе идет монтаж каркаса до определенного уровня, затем каменная кладка до этого же уровня.

Поточный метод на кирпичное здание имеет 2 разновидности:

1 Поточно-расчлененный

2 Поточно-кольцевой

Первая разновидность представляет собой разбивку всего здания на захватки по трудоемкости (этаж, ярус). В пределах захватки стены возводят на всю высоту этажа, затем каменщики переходят на следующую захватку. В пределах яруса кладка ведется на высоту яруса, далее каменщики переходят на следующую захватку.


Поточно-расчленный где ярус это часть здания, условно ограниченная по высоте, где без изменения других работ каменщик выполняет кладку в течение одной смены. Этаж может быть разбит на 2-3 яруса в зависимости о высоты этажа и толщины стены. При высоте этажа до 2,8м и толщине стены до 2-х кирпичей допускаются два яруса на этаж. При большой высоте и толщине стены – 3 яруса. Кладка первого яруса ведется с земли или с перекрытия, 2 и 3 яруса – с подмостей или лесов. Леса используют при высоте стены более 4м. Внутри захватки каждому звену отводится часть – делянка.


Размер делянки определяют из условия, чтобы звено в пределах делянки выполняло кладку на высоту яруса:


[image: image43.wmf]вр

см

дел

H

h

a

g

t

N

l

×

×

×

×

×

=

100

;
где N – количество человек в звене;

tсм – продолжительность работы;

g – процент выполнения нормы каменщика;

a – толщина стены;

h – высота яруса;

Hвр – норма времени на м3 кладки;

Применяется при кладке стен большой протяженности с малым количеством проемов. При этом здание может быть разделено на захватки, но делянки отсутствуют. Звенья перемещаются друг за другом по периметру захватки или здания. Каждое звено выполняет свою часть кладки. Одно звено – наружную версту, второе – внутреннюю, третье – забудку.

Системы организации работ 

При возведении кирпичного здания используют 3 системы организации работ:

1 Одно

2 Двух

3 Трехзахваточное

1-захваточная система используется на небольших односекционных зданиях, при одноэтажном строительстве, когда кладку ведут способом этаж-захватка. Работы ведут каменщики, монтажники. Первая смена ведет кирпичную кладку на всей захватке в пределах яруса, вторая смена – выполняет работы (переустановка подмостей, заготовка и подача материалов, кирпича, утеплителя. По завершении работ по кладке первого этажа в бригаде формируют монтажные звенья и 2-3 смены монтируют сборные элементы.

2-захваточная система наиболее распространена и используется при строительстве 2-х и 4-х секционных зданий, в плане разбивается на 2 захватки. На первой ведут кладку, а на второй монтаж и установку подмостей. После чего звенья рабочих меняются захватками. Состав звена подбирают так, чтобы продолжительность работ на обеих захватках была одинакова. Эта система используется в зданиях с высотой этажа до 3-х метров.

3-захваточная система используется для зданий большой протяженности. На первой захватке – кладка, на второй - установка подмостей и заготовка материалов, на третьей – монтаж конструкций. 
14. Методы возведения сборных высотных инженерных сооружений.
Особенности высотных зданий и сооружений:
- относительно небольшие их габариты в плане, 
- значительные масса и высота.
В зависимости от конструктивного решения здания (сооружения), массы монтируемых элементов и высоты применяют следующие основные схемы монтажа:
1 установка стреловыми кранами подъемом в проектное положение цельнособранной на земле конструкции; 
2 перевод в вертикальное проектное положение цельно-собранной на земле конструкции поворотом вокруг опорного шарнира;
3 сборка в проектном положении методом наращивания из отдельных элементов и укрупненных блоков с использованием различных грузоподъемных средств, в том числе средств воздухоплавания; 
4 сборка методом подращивания на земле, перекрытии этажа или на специальном монтажном портале из отдельных элементов и укрупненных блоков с периодическим подъемом по вертикали частей зданий (сооружений) с использованием полиспастных или домкратных систем;
5 надвижка по горизонтали собранного в стороне сооружения (применяется при реконструкции, строительстве в стесненных условиях или необходимости совмещения по времени раз​личных видов работ) в проектное положение на подготовленные фундаменты.
Монтаж в проектное положение стреловыми самоходными кранами высотных цельнособранных на земле в горизонтальном положении сооружений наиболее эффективен. Строповку конструкции осуществлют несколько выше центра тяжести и устанавливают ее на опоры вертикальным подъемом или скольжением с поворотом и последующим подъемом. Таким методом монтируют сооружения высотой до 40...60 м. Монтаж цельнособранных в горизонтальном положении высотных конструкций поворотом вокруг опорного шарнира производится без отрыва конструкции от земли и имеет несколько разновидностей в зависимости от применяемых грузоподъемных средств и схем монтажа:

- с применением стрелового крана (одного или двух), к крюку которого осуществляют строповку конструкции выше центра тяжести (рис. 4.1, а), и в процессе подъема кран передвигается в направлении опорного поворотного шарнира (фундамента);

- с использованием промежуточной опорной стойки и стрелового крана (одного или двух), с помощью которых конструкцию поднимают в два этапа: на первом — обычным методом поворота (как изложено выше), на втором — подъем ведут со строповкой за низ опорной стойки, что позволяет уменьшить высоту подъема крю​ка (высоту стрелы) на высоту применяемой опорной стойки (рис. 4.1, б);

- с применением канатных тяг, непосредственно соединенных с поднимаемой конструкцией, и обеспечением тягового усилия ле​бедкой или трактором, а также в комбинации с первоначальным подъемом краном (рис. 4.1, в),
- с помощью «падающей» стрелы (мачты, шевра или портала) с якорным ее креплением и применением канатной тяги (рис. 4.1, г);
- безъякорный подъем вспомогательной поворотной стрелой (мач​той, шевром, порталом) и применением тросовой тяги (рис. 4.1, д);
- выталкивание с помощью поворотного и скользящего (в на​правлении опорного шарнира) портала (стрелы) и применением тросовой тяги (рис. 4.1, е, ж};
- с применением канатной тяги и подъемной силы вертолета (рис. 4.1, з).

[image: image44.png])





Рис. 4.1. Способы установки в вертикальное положение высотных сооружений поворотом вокруг опорного шарнира:

а — с применением стрелового крана, б—с применением промежуточной опорной стойки и стрелового крана в — тросовым подъемом (без применения крана или .мачты); г—монтажной (падающей) стрелой; д — безъякорным подъемом вспомогательной стрелой; е, ж — поворотным и скользящим порталом (стрелок) (е — вживанием, ж — выталкиванием); д — вертолетом; 1 — опорный шарнир поворота кон​струкции; 2 — канат (полиспаст) догягивания; 3 — тормозной канат (полиспаст): 4 -  опорная стойка; 5 — тяга соединения опорной стойки с поднимаемой конструкцией; 6 — якорь; 7 — подъемный полиспаст; 8 — крепление мачты (шевра) к конструкции; 9 — монтажная стрела (мачта,); 10—меха​низм тяги (трактор, лебедка, вертолет) сбегающей нити подъемного полиспаста; 11 — тяги; 12— канаты полиспастов поворота монтажной стрелы; 13 — железнодорожные рельсы; 14—-полиспасты перемещения опорной тележки 15- монтажной стрелы;
Монтаж высотных многоэтажных зданий осуществляют преимущественно методом наращивания с использованием прислонных (приставных) и передвижных башенных кранов. Иногда такие здания монтируют подращиванием — методами подъема перекрытий и этажей с использованием системы синхронно работающих домкратов или ленточных подъемников.
Сравнительно развитые в плане высотные сооружения (градирни, надшахтные копры, этажерки и т. п.) и массивные сооружения (доменные печи, воздухонагреватели и др.) монтируют методом наращивания стреловыми, прислонными, передвижными башенными и рельсовыми кранами.

Для компактных в плане высотных сооружений (радиотелевизионные мачты и башни, вытяжные трубы и трубы-башни, опоры прожекторные и линий электропередач и т. п.) применимы все вышеперечисленные схемы монтажа с использованием различных грузоподъемных средств, а выбор конкретной схемы монтажа определяется конструктивными параметрами сооружения и наличием оснастки у монтажной организации.

Монтаж мачтово-башенных сооружений (высотой до 120 м) методом поворота наиболее технологично и эффективно выполнять гусеничными стреловыми кранами с использованием промежуточной опорной стойки-подпорки (см. рис. 4.1, б). При этом могут быть следующие варианты подъема: установка конструкции в проектное положение с подпоркой и со связью неизменяемой длины; установка конструкции в проектное положение с подпоркой и полиспастом. Благодаря наличию в этой схеме подпорки и изменяющегося по длине полиспаста возможен подъем конструкций, длина и масса которых значительно превышают грузовысотные характеристики кранов.

Способ безъякорного подъема перемещающейся к опоре монтажной мачтой (см. рис. 4.1, д) при монтаже башенных сооружений (высотой до 120 м) позволяет сократить металлоемкость и количество монтажной оснастки. При этом способе перед подъемом в технологический проем в башне вводят монтажную мачту с грузовым полиспастом, стропуют башню в месте расчаливания и дополнительным полиспастом соединяют опорную часть монтажной мач​ты с фундаментом башни, а при подъеме башни опорную часть монтажной мачты перемещают дополнительным полиспастом в сторону фундамента монтируемой башни.

Сборка в проектном положении методом наращивания предусматривает последовательную установку вышележащих элементов (или укрупненных блоков) на нижележащие. Подъем элементов (блоков) осуществляют стреловым самоходным, рельсовым, прислонным или передвижным башенным кранами (до отметки, определяемой возможностями крана), универсальным подвесным, самоподъемными или ползучими кранами, переставной монтажной стрелой, самоподъемным качающимся порталом, вертолетом или другими средствами. Основной недостаток метода монтажа высотных сооружений наращиванием заключается в том, что значительный объем монтажных работ выполняется на большой высоте, в условиях дискомфорта и повышенной опасности. С увеличением высоты сооружений, возводимых методом наращивания с применением различных монтажных средств, трудоемкость их монтажа возрастает примерно в линейной зависимости.

Монтаж высотных сооружений с применением грузоподъемных средств воздухоплавания особенно эффективен в условиях труднодоступной местности (лесистой, болотистой, гористой и т. п.), а также при повышенной высоте сооружений (более 120...150 м). 

Монтаж зданий и сооружений методом подращивания имеет принципиальное отличие от традиционного метода монтажа наращиванием, которое состоит в том, что сборку конструкций (сооружения) ведут в обратной последовательности — в направлении сверху вниз, т. е. монтаж начинают с верхней части и постепенно собирают нижележащие конструкции зданий и сооружений. При этом предварительную укрупнительную сборку блоков высотных сооружений выполняют на стендах «на нулевых отметках», а в многоэтажных зданиях — на перекрытиях первого этажа. 
15. Система допусков в строительстве. Технологическое обеспечение точности сборки конструкций.

В сборном строительстве обеспечение качества связано с точностью сборки конструкции. Качество гарантируется при соблюдении нормированных погрешностей, геометрических параметров конструктивных элементов в процессе их изготовления и при монтаже. Систематические погрешности регламентируются допусками от номинальных отклонений. Все изделия выходящие за пределы допуска при изготовлении и монтаже являются браком. Целью назначения допусков, является обеспечение собираемости сборных конструкций. Собираемость – возможность сборки здания без подгонки при соблюдении необходимых эксплуатационных качеств конструкции.

Допуски в строительстве по назначению делятся на 2 группы:

1 Функциональные

2 Технологические

Функциональными допусками регламентируется точность размеров в узлах сопряжения и точность положения элементов конструкций. Функциональные допуски назначают:

- Обеспечение прочности и надежности элементов и узлов сопряжений

- Соблюдение требований по обеспечению эксплуатационных качеств конструкций и стыков

Значения функциональных допусков нормируется по СНиП 3.03.01-87

Технологическими допусками регламентируется точность технологических операций по изготовлению и монтажу элементов, а также выполнению разбивочных работ. Технологические допуски назначают из условия обеспечения рациональности производства работ и достижения точности монтажа при использовании данного оборудования, оснастки и инструментов.

Система технологических документов построена на принципе группировки их класса точности в соответствии с принятыми числовыми рядами и в зависимости от номинальных размеров, геометрических параметров. Для допуска совмещения ориентиров – номинальное расстояние между ними.

Класс точности выбирают в зависимости от применения средств технического обеспечения работ и способов контроля точности и возможность производства работ.

Конечной целью расчета точности является нахождение оптимального соответствия между функциональными и технологическими допусками. Расчет выполняется:

1 На стадии проектирования конструкции

2 При разработке ППР и технологических карт

- Исследуются изменение эксплуатационных характеристик конструкций при различных значениях технологических допусков и выбираются такие допуски, чтобы экономия от сокращения расхода материалов компенсировала затраты на увеличение точности монтажа и изготовления

- При расчете точности определяется наиболее экономичный допуск и средства его обеспечения. Расчет выполняется из условия полной собираемости конструкции под которой понимается гарантия бесподгонной сборки

Полная собираемость считается обеспеченной если выполняется условие:

[image: image126.wmf]функц

техн

D

£

D


[image: image45.wmf]å

D

=

D

=

m

1

i

2

техн

техн


[image: image127.wmf]техн

D

- определяется суммированием возникшим при монтаже

При определении технологических допусков подлежащих суммированию учитывают:

1 Последовательность и способы разбивочных и монтажных работ

2 Применяемые средства технологического обеспечения точности сборки

3 Способы и средства контроля точности

Технологическое обеспечение точности.

Точность установки элементов здания зависит от технологического обеспечения которое включает в себя:

1 Применяемые технологические приемы выполнения работ

2 Монтажные приспособления и инструменты

3 Методы и средства контроля точности

Рассмотрим на примере установки низа и верха элемента какое технологическое обеспечение необходимо иметь для обеспечения требуемых классов точности.

Установка низа элемента.

	Класс точности
	Контроль над точностью установки
	Способы выверки

	1-2
	Геодезический, с использованием теодолита
	Доводка в несколько приемов с применением устройств (домкраты, кондукторы)

	3-4
	Шаблоны, отвесы и т.п.
	Доводка в несколько приемов с использованием ручного инструмента

	5-6
	Визуально
	В один прием без доводки


Установка верха элемента.

	Класс точности
	Контроль над точностью установки
	Способы выверки

	1
	Геодезический, с использованием теодолита
	Доводка в несколько приемов с применением устройств (подкосы)

	2
	Геодезический для базового элемента
	Установка в проектное положение с использованием ограничительных устройств

	3
	Отвес
	Установка в несколько приемов с использованием регулирующих монтажных приспособлений

	5-6
	Тоже что в предыдущих классах
	Установка без использования монтажных приспособлений


16. Подобрать башенный кран, определить поперечную, продольную привязку и зоны действия крана для возведения 3-х этажного каркасно-панельного здания размерами 42х18 м, сетка колонн 6х6 м, высота этажа 3,6 м. Известны следующие характеристики основных элементов каркаса: монтажная масса, монтажная высота подъема крюка, максимальный габаритный размер.

[image: image128.emf]

Высота здания 10,8 м (3 этажа по 3,6 м)
Плита ПК 60.15-8АТVТ  (L=6 м; m=2800кг) (условно дано)
Подбираем строп 4-х ветвевой 4ск-12,5 (m=113кг, L=5м)


[image: image46.wmf]Пифагора)

 

м(теорема

4

3

5

2

2

=

-

=

стр

h


Рассчитываем грузоподъемность:


[image: image47.wmf]кг;

2913

0

113

2800

=

=

+

+

=

+

+

=

оснастки

стр

э

Q

Q

Q

Q


Требуемая высота подъема крюка:


[image: image48.wmf]м;

52

,

15

4

22

,

0

5

,

0

8

,

10

5

.

0

0

=

+

+

+

=

+

+

+

=

стр

эл

ктр

h

h

h

H


Требуемый вылет крюка крана:


[image: image49.wmf]м;

3

,

19

3

,

4

15

1

=

+

=

+

=

B

B

L


В1-расстояние от оси движения крана до центра тяжести монтируемого элемента.

В-поперечная привязка крана = Rхв+0,7 (lбез) = 3,6+0,7
0,5 м – безопасный зазор между низом монтируемого элемента и верхом здания
Используя данные характеристики подбираем по справочнику кран КБ-100.3А.1
Длина подкранового пути 

Lпп=Lкр.ст.+В+2*lторм.путей+2*lотбойника = 23,5+4,5+2*1,5+2*0,5=32 м

С учетом кратности длине полузвена (6,25 м) получим:Lпп=6*6,25=37,5 м

Продольная привязка: засечки из ц.т. плиты, из наиболее удаленной точки здания радиусом RmaxРАБОЧИЙ=25м, из середины здания радиусом Rmin=12,5 м.
Определение опасных зон 

Зона обслуживания краном:

Пространство, находящееся в пределах лини, описываемой крюком  крана  
[image: image50.wmf]м;

25

max

=

раб

R


Зона возможного падения груза:


[image: image51.wmf]м;

75

,

35

4

6

5

,

1

5

,

0

25

5

,

0

max

min

max

=

+

+

×

+

=

+

+

×

+

=

без

раб

оп

l

l

l

R

R

Монтажная зона: lмонт=5 м.

Опасная зона п.п.: 
[image: image52.wmf]м;

05

,

2

7

,

0

5

,

4

5

,

0

6

,

3

7

,

0

5

,

0

=

+

×

-

=

+

-

=

k

хв

огр

b

R

l



[image: image53.wmf]
17. Выбрать оптимальный комплект кранов для возведения каркаса 4-х этажного здания размером 72х30 м, сетка колонн 6х6 м, высота этажа 4,8 м. Известны следующие характеристики: максимальная высота подъема крюка, монтажная масса наиболее тяжелого элемента, нормативные трудоемкости монтажа основных элементов.

Дано: 4 этажа; LxB=72х30; 6х6-сетка; х30 hэт=4,8м; hmax=2,5м; mmax=7т. Нормативные трудоемкости монтажа основных элементов.

Решение: по заданным характеристикам здания выбираем два комплекта кранов:

1 Гусеничный кран СКГ-63/100 со стрелой длиной 35,94 м

2 Два башенных крана КБ-308 А-2

Определяем себестоимость работ по вариантам (без учета заработной платы монтажников):

[image: image54.wmf]å

å

å

=

=

=

-

+

+

=

n

i

едj

n

j

m

i

j

ij

СМj

М

к

C

T

T

С

С

1

1

1

2

)

(

08

,

1

,
где n – число кранов; CM-CMj – стоимость машино-смены j-го крана; m – число типов конструкций; Тij – время работы крана на объекте, определяется путем деления заданных трудозатрат на число человек звена для каждой конструкции, определяемых по ЕНиР; Т2j – продолжительность монтажа, демонтажа и подготовки к работе j-го крана; Седj – стоимость единовременных затрат на транспорт, монтаж и демонтаж j-го крана; 1,08 – нормативный  коэффициент строительных накладочных расходов. 
1-й вар. 
[image: image55.wmf]=

+

+

×

=

983

)

5

,

3

(...

54

,

79

08

,

1

к

С

 
2-й вар. 
[image: image56.wmf]=

×

+

×

+

×

=

450

2

)

4

2

(...

7

,

23

08

,

1

к

С


Видно, что себестоимость работ по варианту с башенным краном меньше. 
Вывод: оптимальный вариант – 2 крана КБ-308А-2

18. Подобрать стреловой самоходный кран для монтажа стеновых панелей одноэтажного промздания: mэл=2,5т; mстр=200кг; hэл=2,0м; hш=1,5м; hуст=5,4м; hстр=1,2м; hпол=3м; Rхв=3,4м; lэл=6 м. Между краном и стеной здания располaгается кассета с панелями шириной 3,5 м. Определить зоны действия крана.

Решение: Qм= mэл+mстр=2,5+0,2=2,7т; Нм= hуст+0,5+hэл+hстр= 5,4+0,5+2,0+1,2=9,1м. 

Lктр определяем из подобия  треугольников: 


[image: image57.wmf]м

АС

ВС

АЕ

DE

АС

BC

AE

DЕ

5

,

5

0

,

3

2

,

1

)

2

,

0

5

,

1

)(

0

,

3

2

,

1

2

5

,

0

)

5

,

1

4

,

5

((

;

=

+

+

+

+

+

+

-

=

×

=

=

 

Lк=5,5+3,5+1+1+1,5=12,5м. По Qм, Hм, Lк находим в справочнике кран (грузоподъемная характеристика) 

Зоны действия: 

1. Монтажная зона - периметр здания + 7м; 

2. Рабочая зона – пространство, описываемое крюком крана. Стоянка крана при монтаже крайней стеновой панели. 
[image: image58.wmf]м

R

С

хв

7

,

2

1

2

1

=

+

=

 Rmax, раб – максимальный рабочий вылет стрелы крана (справочник) 

3. Опасная зона работы крана – пространство, где возможно падение груза при его перемещении с учетом рассеивания при падении. Для кранов, оборудованных устройством удержания стрелы: 
[image: image59.wmf]без

оп

l

l

R

R

+

+

=

max

max

5

,

0

, при высоте груза до 10м: lбез=0,3h+1м=2,8м. 

Для стреловых кранов, не оборудованных устройством стрелы от падения: Rоп=Rпс+5; Rпс – радиус падения стрелы (справ.)


[image: image60.wmf]
19. Разработать схему движения крана при монтаже колонн, выполнить раскладку колонн и определить требуемые параметры монтажного крана. Если известны: mкол=1175 кг; lкол=4,8 м; mстр=67 кг, hстр=4,5м; с=1 м; hпол=2 м; расстояние от оси вращения крана до оси пяты стрелы 1,5 м; hшарн=1.5 м. Здание двухпролетное Lпр = 24 м; длина - 42 м; шаг колонн - 6 м.

Решение:

1 Раскладка колонн.

Бывают линейная, наклонная и центральная раскладки колонн. При заданном параметре С=1м – выбираем наклонную раскладку C = Lк.м х sin( =>Lк.м=С / sin(=1/sin10​0=5,8м, где (=10​0 – угол наклона колонны к продольной оси фундаментов (50…100). 

Расстояние от продольной оси фундаментов до стоянки крана равно: l=С/tg(=5,67м. 

Смещение оси колонн относительно центра фундамента:


[image: image61.wmf]м

Н

L

L

С

км

км

2

,

0

25

,

0

2

2

2

1

=

×

-

-

=

. 

Угол поворота крана при монтаже: 


[image: image62.wmf]0

0

2

0

94

10

8

,

5

8

,

2

5

,

0

arcsin

90

5

,

0

arcsin

90

=

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

×

+

=

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

b

a

км

L

H


Н2=2,8м – расстояние от низа колонны до монтажного отверстия.
2. Требуемые параметры монтажного крана: 

1) Грузоподъемность: Qктр ≥ mкол +mстр +mм.о, 

mкол- масса колонны;

mстр – масса строповки;

mм.о=0 – масса монтажной оснастки (монтажных приспособлений).   

2) Требуемая высота подъема крюка: Нктр≥h0+ hзап+hэл+hстр 

h0 – монтажная отметка;

hзап – зазор безопасности по вертикали, принимается не менее 0,5 м.;

hэл – толщина (высота) монтируемой конструкции;

hстр – высота строповочного приспособления.

3) Расчетные параметры:
b=d+0,5B, где  
d – зазор между стрелой и монтируемым элементом (d=1…1,5 м);

B – монтажная ширина элемента;

h1= h0+0,5+hэл-hшарн.;

Требуемый условный вылет крюка крана:

Lктру=h1/tgα + b
α – угол наклона стрелы.

Требуемый фактический вылет крюка крана (Lктр):

Lктр=Lктру+ а;  

а – расстояние от оси вращения до оси пяты стрелы.

Решение:

1) Qктр= 1,175+0,067=1,242 т;

2) Нктр=(-2)+0,5+4,8+4,5=7,8 м.

3) Lктр= Lк.м=5,8м =>  Lктру=5,8-1,5=4,3м => угол наклона стрелы 


[image: image63.wmf]0

0

62

3

,

4

5

,

1

2

8

,

7

=

-

+

=

-

+

=

arctg

L

h

h

H

arctg

ктру

км

пол

ктр

a

=>

Длина стрелы 

[image: image64.wmf]м

L

L

кт

c

3

,

9

62

cos

3

,

4

cos

0

=

=

=

a


3. Разработка схемы движения крана. Колонны монтируют отдельным потоком после подготовки дна стакана, фундаментов. Колонны доставляют на строительную площадку автотранспортом, колонны монтируют с предварительной раскладкой у мест монтажа в зоне действия монтажного крана. При заданных параметрах здания выбираем следующую схему:


[image: image65.wmf]
20. Изложить требования к организации приобъектных складов и определить площадь и вид склада для хранения 1000 шт. кирпича, если продолжительность выполнения кирпичной кладки 25 дней, норма запаса материала 3 дня, коэффициенты неравномерности потребления и поступления материала - соответственно 1,3 и 1,2.

В зависимости от требований предъявляемых к физико-химическим свойствам хранимых материалов, различают следующие виды приобъектных складов: 1) Открытые склады (ж/б, кирпич и т.д.); 2) Навесы (столярные изделия, арматура, оборудование); 3) Закрытые склады – предназначены для хранения цемента, извести, красителей и т.д.; 4) Специальные – склады для хранения веществ, обладающих химическими свойствами.

В процессе проектирования приобъектных складов решаются следующие задачи: 1) Определяют необходимый запас материалов, подлежащий хранению на складе; 2) Выбирают способ хранения; 3) Рассчитывают площадь складов по видам хранения. Определяют тип склада. Определяют и привязывают склад на стройплощадке.

Величину запаса материла на складе определяю по формуле.

1. Количество материала для хранения:


[image: image66.wmf]12

общ

скл

Q

Qnkk

Т

=××

,[шт., м2, м3, тыс.шт.]

где Qобщ – общее количество материала;

Т – продолжительность выполнения работ с использованием этого материала;

n – норма запаса материала на складе [дн.];

k1 и k2 – коэффициенты неравномерности поступления и потребления материала.

2. Полезная площадь склада (без учета проходов):


[image: image67.wmf]2

.

,  []

скл

пол

Q

S

м

q

=

,
q – норма складирования на 1м2 площади склада;

3. Общая площадь склада (с проходками):

 
[image: image68.wmf]2

,  []

пол

общ

S

S

м

k

=


кскл – коэффициент использования складской площади, учитывающий наличие проходов, проездов между материалами.

Задача.

1. Количество материала для хранения:


[image: image69.wmf]1000

31,31,21878,2

25

скл

Q

шт

=××=


2. Полезная площадь склада:

[image: image70.wmf]2

187,2

267,43

0,7

S

м

==

;

3. Общая площадь склада:


[image: image71.wmf]2

267,43

382,04  

0,7

общ

S

м

==


кскл = 0,6-0,7 

Тип склада: открытый.

21. Подобрать комплект башенных кранов, определить поперечную, продольную привязки, зоны действия и условия безопасной работы кранов при возведении 4-х этажного каркасно-панельного здания размерами 60х36 м, сетка колонн 6х6 м, высота этажа 3,6 м. Известны следующие характеристики основных элементов каркаса: монтажная масса, монтажная высота подъема крюка, максимальный габаритный размер.

При данных характеристиках подбираем: 
[image: image72.wmf]Н

h

h

h

h

к

з

э

ст

=

+

+

+

0

, где
Нк — высота подъема крюка над уровнем стоянки башенного крана 


[image: image73.wmf]Qк

Q

Q

Q

э

п

г

=

+

+

р

р

— требуемая грузоподъемность


[image: image74.wmf]L

a

b

c

к

=

+

+

/

2

 - наибольший вылет крюка.

а - ширина подкранового пути, b - расстояние от оси подкранового рельса до ближайшей выступающей части здания м; с - расстояние от  центра тяжести элемента до выступающей части здания со сторон крана, м. По этим данным Нк,Qr, Lк  - выбираем комплект кранов, по справочнику ”Станевского”.

Привязка крана.

1. Определение подкранового пути. 

а) определяем крайние стоянки крана. (Lк )

Lп.п = lrр+hкр+2lторм +2lтуп

hкр - база крана, 

lторм - длина тормозного пути не менее 1,5  м.

lтуп – длина от тупиковых  упоров до конца рельс.

Длину  подкранового пути корректируют в сторону увеличения до величины кратной 6,25 м.

Lп.п. = nзв* 6.25м
[image: image75.wmf]³

25м;

Определение опасных зон 

Зона обслуживания крана:
Пространство, находящееся в пределах лини, описываемой крюком  крана  
[image: image76.wmf];

max

раб

R


Зона возможного падения груза:


[image: image77.wmf];

5

,

0

max

min

max

без

раб

оп

l

l

l

R

R

+

+

×

+

=


Монтажная зона: lмонт=5 м.

Опасная зона подкранового пути:


[image: image78.wmf];

7

,

0

5

,

0

+

-

=

k

хв

огр

b

R

l


22. Назовите используемые в строительной практике методы монтажа зданий по последовательности установки разнотипных элементов и направлению монтажа. Выберите и обоснуйте возможные схемы движения крана и методы монтажа ж/б конструкций одноэтажного 2-х пролетного здания длиной 96 м, пролет 18 м, шаг колонн 6 м, высота колонны 12 м.
Методы монтажа – это наиболее характерные решения по организации монтажных работ при возведении зданий и сооружений. Способы монтажа – это решение по выполнению основных операций при монтаже отдельных конструкций.

1 По направ. развит. монтажного процесса: горизонтальное(продольное, поперечное); вертикальное(восходящее, нисходящее);комбинированное. 
2 По степ. укрупн. монтирования элем.: мелкоэлементн.;отделочными констр. элементами; укрупн. блоками.частями сооружений, целыми сооружениями;
3 По послед. устан. разнотипных эл.: раздельн.(диф-ый), комплексн.(совместный), комбинир.
4 По способу подачи конструкции под монтаж: с предварительной раскладки, с транспортных средств, с приобъектного склада, с площадок укрупнительной сборки или с конвейера.
5 По послед. возведения зд. по высоте: наращивания, подращивания.
6 По степени совмещен. монтажа конструкции и технического оборудования: открытый, закрытый, совещенный, комбинированный.

Для одноэт. пром. зд.

1 По направ. развит. монтажного процесса: горизонтальное(продольное, поперечное(шаг 12м, отсутствие подкрановых балок));
2 По степ. укрупн. монтирования элем.: поэлементный(отдельными конструктивными элементами);
3 По послед. устан. разнотипных эл.: раздельн.(остальные), комплексн.(Ферма и ПлитаП. иногда подкр. балка), комбинир.(зд. в целом возводимое);
4 По способу подачи конструкции под монтаж: с предварительной раскладки, с транспортных средств;
5 По послед. возведения зд. по высоте: наращивания;
6 По степени совмещен. монтажа конструкции и технического оборудования: открытый, закрытый, совещенный, комбинированный.

Монт. вып. в три этапа:

1. эл. подземн. части зд.

2. наземн. часть

3. стенов огражд.

Одноэт. ПЗ возвод. с использованием: самоходных кранов (стреловые, гусеничные, пневоколесные), козловых (насыщенное оборудование внутри ПЗ), башенные (большой высоты, при строительстве многопролетных зд. кот. один из пролетов многоэтажный, когда нельзя вести работы в отдельных пролетах кранами внутри пролета).

Расположение стоянок зависит от: пролета зд.,требования высоты и вылета крюка, технических характеристик крана.

Метод монтажа покрытия зависит от длины плит П:длина ПП=6м(кран движется вдоль пролета и монтирует комплексным методом), длина ПП=12м(продольная, поперечная,). 

Если на всех потоках работает один кран, то зд. возводится последующим методом; если разные-поточный метод; если совмещенные работы по монтажу одной и той же конструкции разными кранами-параллельный.

Зд. м.б. возвед. послед. метод, если все констр. монт-ся  послед. одним и тем же кран.. Парал. м. - в кажд. прол. зд. работ одновр. свой кран. послед м. потосн. м. - кажд. констр. устан. в самостоят. потоке своим монт. кран. и. раб. этих кр. совмещ-ся на различн. захв. (комбинир. м. поточн., послед., парал.) – ПРЕДПОЛОГАЕМЫЙ ОТВЕТ!

или

Здания из сборных конструкций.

Методы монтажа по последовательности установки разнотипных элементов:

1 Раздельный – монтируются отдельные элементы в определенной последовательности (монтаж фундаментов, монтаж колонн, монтаж подкрановых балок, монтаж плит покрытия, монтаж стеновых панелей). При раздельном методе используются грузоподъемные монтажные краны. Повышение производительности труда за счет использования одних приемов работ постоянной оснастки. Недостаток – общее число проходок и стоянок крана больше чем при других методах.

2 Совмещенный – монтаж разных элементов в пределах ячейки в одном потоке. Обеспечивается сокращение стоянок.

3 Комбинированный – сочетание раздельного и совмещенного методов.

Методы монтажа по направлению развития монтажного процесса:

1 Горизонтальное развитие – монтаж идет поярусно (высота яруса равна высоте колонны)

2 Вертикальное развитие – монтаж отсеками по длине здания.

3 Комбинированное развитие – использование горизонтального и вертикального метода.

При монтаже колонн кран двигается посередине и вдоль пролета. С одной стоянки кран может монтировать 2-х до 4-х колонн в двух соседних рядах т.к. пролет равен 18 м.

Так как шаг колонн 6 метров, следовательно, длина плит покрытия равна 6 метров. Кран двигается вдоль пролета (продольный метод монтажа). 

Монтаж ферм ведется также продольным методом.

Стеновые панели монтируются после монтажа несущих конструкций здания и покрытия. Кран по периметру снаружи здания.


[image: image79.wmf]18000

18000

6000

õ

16=96000

Ñõåìà äâèæåíèÿ êðàíà


Экзаменационные вопросы и типовые задачи по дисциплине «Организация, управление и планирование в строительстве»

1. Организации участники строительства и формы их деятельности

2. Строительные организации. Виды строительных организаций, их организационная структура.

3. Типовые структуры и штаты строительных организаций

4. Задачи и организация проектирования.

5. Организация изыскательских работ.

6. Организационно-технологическая документация: ПОС и ППР.

7. Подготовка строительного производства.

8. Назначение сетевых моделей и сетевых графиков, классификация сетевых моделей и элементы сетевых графиков.

9. Сетевые модели типа «вершины - работы» и «вершины - события». Расчет сетевого графика «вершины - события»

10. Основные положения календарного планирования строительства.

11. Календарное планирование строительства отдельных зданий и сооружений.

12. Общие принципы проектирования стройгенпланов, назначение и виды стройгенпланов.

13. Проектирование общеплощадочных стройгенпланов, и стройгенплана отдельного объекта,

14. Мобильные (инвентарные) здания, проектирование временных зданий и сооружений при разработке стройгенпана.

15. Размещение монтажных кранов. Временные дороги. Организация приобъектных складов.

16. Временное водо- и энергоснабжение строительства.

17. Материально-техническая база строительства.

18. Организация эксплуатации парка строительных машин.

19. Формы организации автотранспорта в строительстве.

20. Планирование строительного производства: общие положения.

21. Операционный лизинг в системе планирования строительного производства.

22. Комплексная система управления качеством строительной продукции: основные принципы создания и функции КСУКСП.

23. Организация контроля качества строительной продукции.

24. Организация приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

25. Определение "реконструкции", виды реконструкции, условия строительного производства при реконструкции зданий и сооружений.

26. Особенности строительного проектирования в условиях реконструкции зданий и сооружений.

27. Управленческие решения: решения в процессе управления и их классификация.

28. Процедура разработки решений, порядок обсуждения и принятия решений.

29. Документирование решений и организация документооборота.

30. Методы управления и руководства в строительстве.

31. Функции управления и принципы их реализации в строительстве.

32. Виды трудовых коллективов и их формирование, роль дисциплины в коллективе.

33. Преодоление конфликтных ситуаций в коллективе.

34. Характер и содержание деятельности руководителя, требования к качествам руководителей.

35. Стиль руководства, делегирование полномочий, авторитет руководителя.

36. Условия труда работников аппарата управления, организация рабочих мест руководителей.

37. Методы учета и анализа рабочего времени руководителя (на примере мастера и прораба).

38. Планирование работы руководителя (на примере мастера, прораба).

1. Организации участники строительства и формы их деятельности

В строительстве в качестве основных участников строительного процесса выступают  организации, которые в соответствии с выполняемыми ими функциями именуется: инвестор, заказчик, застройщик, подрядчик и проектировщик.

Инвестор – субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий из собственных или заемных средств финансирование строительства объекта.

Заказчик – субъект инвестиционной деятельности, юридическое или физическое лицо, принявшее на себя функции организации и управления финансовым проектом строительства объекта, начиная с разработки ТЭО и заканчивая сдачей объекта в эксплуатацию или выходом объекта строительства на проектную мощность.

Застройщик – юридическое или физическое лицо, имеющее право собственности на землю и осуществление строительства объектов.

Принципиальное различие м/у заказчиком и застройщиком в том, что заказчик является непосредственным субъектом инвестиционной деятельности, а застройщик одновременно являетсяя землевладельцем на праве личной собственности и пожизненного владения в отличие от заказчика, к-ый пользуется землей на условиях длительной аренды.

Подрядчик  (генеральный подрядчик) – строительная фирма, осуществляющая по договору подряда (или контракту) возведения объекта.

Проектировщик (генеральный проектировщик) - проектная или проектно – изыскательская  и научно – исследовательская фирма, осуществляющая по договору или контуру с заказчиком  разработку проекта объекта строительства.

В строительстве получили распространение следующие организационные формы строительства: подрядный способ, хозяйственный, строительство объектов «под ключ».

При подрядный способ строительство объекта осуществляется постоянно действующими специализированными строительными и монтажными организациями(подрядчиками) по договору с заказчиком, котимеют собственные материально – технические базы, средства механизации и транспорта, постоянные строительно-монтажные кадры. Этот способ строительства является основным.

Подрядный способ работ предполагает заключение между заказчиком и подрядчиком договора на весь период строительства до полного завершения стройки. Этот договор носит название генерального.

При хозяйственном способе строительство объектов осуществляется собственными силами заказчика или инвестора. Для этого в организационной структуре заказчика создается строительно-монтажное подразделение, которое и осуществляет комплексное строительство объекта. При хозяйственном способе строительно-монтажные участки, как правило, характеризуются слабой оснащенностью высокопроизводительной специализированной техникой, невысоким уровнем квалификации рабочих, неритмичность строительных процессов, текучестью строительных кадров, низким уровнем производительности труда.

Строительство «под ключом», когда функции заказчика передаются генеральному подрядчику. В этом случае ген. подрядная  строительная организация  принимает на себя полную ответственность за строительство объекта в соответствии  с утвержденным проектом,  в установленные сроки и в пределах утвержденной сметной стоимости.

Заказчик – субъект инвестиционной деятельности, юридическое или физическое лицо, принявшее на себя функции организации и управления финансовым проектом строительства объекта, начиная от разработки ТЭО и заканчивая сдачей объекта в эксплуатацию или выходом объекта строительства на проектную мощность.

Главная обязанность заказчика состоит в осуществлении хозяйственно-распорядительных  функций при заключении договоров и в контроле за исполнением договорных обязательств в процессе строительства. Заказчик осуществляет работы:

- выбор площадки строительства;

- составление задания на проектирование;

- организация самого проектирования;

- обеспечение стройки качественным проектом;

- технический надзор за качественным проектом;

- обеспечение финансирования строительства;

- приемка выполненных СМР и завершенного строительства в эксплуатацию.

Заказчик на договорных началах привлекает:

- проектную организацию;

- научно-исследовательские работы – для выполнения предусмотренных в проектах научно-исследовательских работ;

- генподрядную СМО;

- с согласия генподрядной СМО другие специализированные СМО;

- заводы – изготовители технологического оборудования;

- заводы – изготовители строительных изделий (их поставку на стройку осуществляет заказчик);

- базы механизации;

- базы комплектации оборудования и материалов;

- пусконаладочные спец. организ. для наладки оборудования.

Генподрядчик по договору подряда обязуется своими силами и средствами построить и сдать заказчику в установленные сроки объект строительства.

В договоре подряда указывают: объект строительства, объем работ подлежащий выполнению, сроки выполнения работ, порядок расчетов между сторонами договора, реквизиты сторон.

2. Строительные организации. Виды строительных организаций, их организационная структура.

Классификацияся строительных организаций
1. По характеру договорных отношений (контракту): 
- генподрядные;
- субподрядные.

Ген. подрядчик заключ. подрядный договор (контракт) с заказчиком и выполняет своими силами основной объем общестроительных работ и координирует деятельность всех участников строительного производства.

Субпод. организации выполняют специализированные виды работы: санитарно-технические, электро-монтажные, монтаж технологического оборудования.
2. По виду выполняемой работы:
- общестроительные, выполняющие основные виды общестроительных работ (земляные, бетонные, монтаж конструкции и др.),
- специализированные, выполняющие один вид или комплекс однородных работ (отделочные, кровельные, электромонтажные, сантехнические и др.).

3. Строительные организации, специализироютсяе по видам строительства:

- промышленного,
- жилищно-гражданского,
- с/х.
4. По району деятельности:

- трест - площадка;
- городского типа,
- территориальные;
 - федеральные.
Тресты - площадки создают для выполнения крупных V СМР в пределах одной строй площадки. В их состав входят строительные участки. Стр. организациии городского и территориального (регионального) типа выполняют раб. в пределах одного города или региона. Федеральные строительные организации являются специализированными и выполняют работы в различных ре​гионах страны. 
4. По численности работающих:

- малые; 
- средние;
- крупные.
В малых строительных организациях и предприятиях численость работающих до 100 чел., в средних – до 500 чел., в крупных более 500.
5. По виду собственности:

- государственные; 
- частные.
Акционерные и неакционерные строительные организации (фирмы)
Частный сектор в Росси состоитт из след-х орг-й и фирм:
1. ОАО;
2. ЗАО;
3. Неакционерные стр-е орг-и (фирмы): 

- товарищества с огран-й ответс-ю (ООО); 
- полное товар-во (общество с полной ответс-ю);
- смеш-ое товар-о;

- кооператив;
- ИЧП.

АО - объединение капитала нескольких граждан или юрид. лиц для совместной хоз-й деят-и. АО бывают откр. и закр. типа. Имущ-о ОАО формир-ся за счет продажи акций в форме открытой подписки, полученных доходов, внесения основных средств и других законных источников. В ЗАО имущество образ-я только за счет вкладов данного колл-ва. Имеющийся уставной капитал разделен на опред-е кол-во акций равной номинальной стоимости, и акц-ры несут ответс-ть по обязательствам АО в пред-х своего вклада (пакета принадл-х им акций). Общая номинальная стоимость выпущенных акций составляет уставной капитал АО и не д.б. не <∑=1000-кратному МРОТ в месяц, установ-о законодательством РФ на дату представления учредит-х докум-в для регистр-и. Акции обычно не хранятся у владельцев. Вместо них акц-ры получ-т на руки 1 или неск-ко сертификатов акций - документов, подтвержд-х их право собств-ти на определ-е кол-во ценных бумаг. Акция -  ценная бумага, подтвержд-ая право акц-ра участ-ть в управл-и О-м, в его прибылях и распределении остатков имущества при ликвидации О-а. В АО имеются 3 органа управления, общее собрание акц-в, совет директоров в качестве «за​конодательных органов» и служба генерального директора или правление в качестве исполнительного. Высшим органом АО явл-ся общее собрание акц-ов. Голосование на общем собрании проводится по принципу: одна акция - один голос.
ТОО, а в последнее время ООО – объед-е лиц для совм-й хоз-й деят-ти. ТОО (ООО) им. уставный фонд, разделенный на доли, размер которых определен учреди​т-и докум-и и д.б. не<∑=100-кратному МРОТ в месяц. Участники ТОО несут ответс-ть по обязат-вам Т-а только долей своего вклада. К моменту регистрации Т-а каждый из участ​ников обязан внести не менее 50% вклада, что подтвержд-ся докум-и, выдан​-и банк-м учрежд-м. Участник Т-а д. полностью внести свой вклад не позднее года после реги​ст-и Т-а. Имущ-о ТОО формир-я за счет вкладов участ-в, дополн-х взносов, получ-х доходов и др. законных источ-в. При выходе участ-а из Т-а ему выплач-я стоим-ь части имущ-а пропорц-я его доле в устав-м фонде. Высшим органом ТОО явл-ся собрание участников, которое состоит из участ-в или назначенных ими представителей. Учас-и обладают кол-ом голосов, пропорц-м размеру их долей в уставном фонде. Собрание участ-в избирает своего председателя. 
ПТ - объединение неск-х граждан или юр. лиц для совм-й хоз-й деят-ти на основании договора м/у ними с целью извлеч-я прибыли. Учас-и ПТ лично участ-т в делах Т-а, и кажд. несет полную ответс-ть по обязат-ам Т-а, не только своими сред-ми, но и всем своим имущ-ом. Имущ-о ПТ формир-я за счет вкладов учас-в, получ-х доходов и др. закон-х источ-в и принадлежит его учас-м на праве общей до​левой собств-ти. ПТ не является юр. лицом. При гос-й регистрации ПТ не треб-я предст-я устава, но предст-ся договор учред-й. 
СТ – объед-е неск-х граждан или юр- лиц, созд-е на основ-и договора м/у ними для совм-й хоз-й деят-ти. В СТ созд-ся уставный фонд, размер кот-о д.б. не <∑= 100-кратному МРОТ в месяц. СТ включает действит-х членов и членов-вкладчиков. Дейст-е члены СТ несут полную солидар-ю ответс-ть по обязат-ам Т-а, как своим вкладом, так и всем своим имущ-м. Члены-вкладчики несут ответс-ть в пределах своих вкладов. Имущ-о СТ форм-ся за счет вкладов участ-ов, получ-х доходов и др. закон​-х источ-в, и принадл-т его учас-м на праве общей долевой собств-ти. СТ явл-я юр. лицом. 
Кооператив - это Т-о, деят-ть кот-о направлена, в принципе, не на получ-е доходов, а на оказ-е помощи и содействия чл-м Т-а. Капитал кооп-го Т-а склад-ся из взносов -паев, размер кот. опред-ся уставом К-а и явл-ся одинак-м для всех чл-в. Налог берут с общей прибыли К-а, т.е. как с юр. лица. Для учреж-я К-а необх-о в письм-й форме заключить договор Т-а, кот-й именуется уставом, иметь письм-е заявл-е о вступл-и в К-в первых чл-в, а также внести в гос-й реестр. Руководит К-м и осущ-т его представи​тельство правление, кот-е избир-я общим собр-м чл-в К-а.
ИЧП – предпр-е, принадл-е гражд-у на праве собств-ти или чл-ам его семьи на праве общей долевой собств-ти, если иное не предусм-о догов-м м/у ними. Имущ-о ИЧП форм-ся из имущ-тва гражд-а (семьи), получ-х дох-в и др. закон-х источ-в. ИП м.б. образ-о в рез-е приобр-я гражд-м (семьей) гос-го или муниц-го предпр-я. Собств-ик ИЧП ведет дело за свой счет и риск, лично зан-ся управ-м и несет личную ответс-ть за обеспеч-е его необх-ми ср-ми, само​ст-но прин-ет реш-я. ИЧП оказ-т разно​обр-е услуги, м. произ-ть и прода​вать товары, произв-во кот. крупные предп-я не готовы освоить и предл-ть к продаже; обеспеч-ют заня​тость насел-ия в труднодост-х р-х. ИП свойств-ы гибкость, возмож-ть операт-го принятия реш-й, т.к. нет необход-и тратить t на консульт-и с парт​нер-и.
Совместные предприятия (СП) образ-я с участием представ-й России и иностр-х граж-н или иностр-х юр. лиц. Имущ-о СП образ-ся путем вкладов. В качестве вкладов исп-ся имущ-о учас-ов или денеж-е ср-ва в валюте или руб. Усл-я хоз-й деят-ти и распреде-е приб-и м/у учас-ми устанав-ся дог-м Наличие стр-х предп-й и орг-й, облад-х различ-и возмож-и, предопределяет возникн-е конкур-и м/у ними. В усл-х конкур-и любая стр-я орг-я д. зан-ся маркетин​гом с целью опред-ия сферы собственной деят-ти, обеспеч-я жизнеспособ-и и получ-я max прибыли. При осущ-и предприним-й деят-ти доходы партнеров опред-ся на основе догов-в, заключ-х м/у ними. Предпр-я при необход-и входят в состав объед-я, к кот-м относ-я ассоциации, концерны, межотраслевые гос-е объед-я, консорциумы и т.п.
Ассоциации предст-т собой добровольные объед-я предп-й, созд-е в целях совм-й деят-ти на основе хозрасчета, самофинансир-я и самоупр-я. Предпр-е, входящее в А, сохраняет само​ст-ть и права юр. лица, не меняет форм собст-ти. А.польз-ся только добровольно делегированными ей полномоч-и. 
Концерны отлич-ся от А тем, что объед-ют крупные производ-ые коллек-ы, им-е в сво​ем распоряж-и значит-е производс-е мощности. К. обл-т научными и проектными подразделен-и. Они способны решать задачи стратег-о значения. Это единый производств-ый комплекс, созд-й по схеме исследования-проектирование-освоение-распространение. К., как правило, имеет собств-й коммерч-й банк с отдел-ми по всей стране.
Межотраслевое гос-ое объединение отличается от К. меньшей мощностью и большим разнообра-м хоз-й деят-ти. 
Консорциумы созд-ся для реш-я конкретных производств-х задач, осуществ-я крупных целевых программ и проектов.

Каждое из названных предп-и им-т свое назв-е и явл-ся юр. лицом. Предп-я самост-о планир-т свою деят-ть и опред-т перспек-ы развития исходя из спроса на стр-ю продукцию, раб. и услуги, необходимости собств-го разв-я, улуч-я жизни, быта и соц-о обеспеч-я своих работников.

В рыноч-х усл-х в стр-м комплексе стр-е объед-ия, тресты, стр-е управл-я все чаще стали имен-ся обобщ-м назв-м – стр-я орг-я или фирма.
Фирма - тип производств-го объед-я, предпр-й (орг-й), явл-ся самост-м субъектом хозяйствов-ия, им-м свое наимен-е и осущест-м свою деят-ть на базе всех форм собств-ти: гос-й, муниц-й, акц-й, копер-й, общ-х орг-й и мест-х органов испол-й власти, нац-х и иностр-х, юр. и физ. лиц, а также смеш-й.

3. Типовые структуры и штаты строительных организаций
Структура системы управления состоит из отдельных работников, образующих аппарат управления, и технических средств управления. Работник управления выполняет какую-то часть функций управления и занимает должность, которая связана с конкретными правами и обязанно​стями. Техника управления охватывает всю совокупность орудий труда и технических средств, используемых в процессах управления. В настоящее время техника управления все в большей мере влияет на структуру управления.

Структура управления по горизонтали состоит из звеньев, а по вертикали - из ступеней.

Звено управления - это организационно и функционально обособленное подразделение (например, производственный, технический, плановый и другие отделы треста) или специалист соответствующего аппарата управления определенного уровня.

Организационное объединение звеньев управления одного уровня в управленческую структуру образует ступень управления (участок, СУ, трест и т. д.).

Орган управления состоит из одной или нескольких первичных групп, связанных между собой отношениями разделения труда работников.

Первичная группа - это коллектив работников управления, у кото​рых есть общий руководитель, и сами они не имеют подчиненных.

Органы управления по положению в структуре управления делят​ся на вышестоящие, нижестоящие и равноправные.
Связи между элементами структуры (работниками и органами) могут быть вертикальными (связи руководства и подчинения) и горизонтальными (связи кооперации равноправных элементов).

В свою очередь, вертикальные связи могут быть линейными (обязательное подчинение по всем вопросам управления) и функциональными (подчинение по определенным функциям). Так, начальник СУ подчинен управляющему треста по вертикали структуры, а между собой начальни​ки СУ поддерживают связи по горизонтали. Непосредственно начальнику СУ подчинены главный инженер, заместители начальника, начальники некоторых отделов и т. д. В то же время главный инженер СУ выполняет указания главного инженера треста по вопросам, связанным с организа​цией подготовки производства, механизацией работы, внедрением новой техники и т. д. Такая форма подчинения является функциональной.

Работники аппарата управления обычно делятся на линейных руководителей и функциональный персонал.
Линейные руководители — это мастера, прорабы, начальники участков и строительных управлений. Они осуществляют общее руководство деятельностью соответствующей организационной структуры, во главе которой они находятся.

Функциональный персонал способствует реализации процесса управления, обеспечивает систематизацию и подготовку необходимых данных в определенных сферах управленческой деятельности, а также информационную взаимосвязь по горизонтали и вертикали структуры управления по всем вопросам, связанным с выполнением соответствующих функций.

Различают следующие типы структур управления: линейную, функциональную, линейно-функциональную, или  линейно-штабную,  и комбинированную.
[image: image80.png]HayanbHUK
ydyacmka

Macmepa Macmepa Macmepa

I I —




Рис. 3.1. Линейная структура управления
При линейной структуре орган имеет одну вышестоящую и несколько нижестоящих инстанций. Все вопросы решаются по одной линии связи. Каждый руководитель получает информацию только от непосредственных подчиненных и управляет их деятельностью. Только этот руководитель принимает решение по всем вопросам, относящимся к руководимой им сфере производства.

Основными принципами построения линейной структуры является единство распорядительства, строго вертикальное направление обмена информации. Линейные организации эффективны, когда число задач невелико, задачи эти несложны и могут быть решены в ближайшей вышестоящей инстанции. При такой структуре создаются благоприятные возможности всех уровней управления в реализации поставленной цели. Но при такой структуре между одинаковыми уровнями системы нет связи и по всем вопросам необхо​димо обращаться к одному руководителю, который должен «знать все». Так как руководители не могут быть специалистами всем  вопросам, то опасность принятия неквалифицированных решений. Кроме того, из-за ступенчатости время передачи информации увеличивается, что соответственно снижает оперативность управления. Это и является недостатком линейной структуры.
К линейной структуре наиболее близка структура небольших строительных участков (рис. 3.1).

Функциональная структура предусматривает разделение работ по функциям. В органе имеются звенья, которые специализируются на планировании, учете и т. д. Решения, подготовленные этими звеньями, обязательны для выполнения нижней ступенью управления. Функциональная структура (рис. 3.2) использует знания опытных и высококвалифицированных специалистов, что способствует повышению эффективности управления, ускоряет процесс движения информации, повышает опе​ративность управления. Но эта структура усиливает функциональный подход, что приводит к рассмотрению вопросов с частных позиций. Она также нарушает принцип единоначалия, единство распорядительства и ответственность за работу, ведет к двойному подчинению. При ней за​трудняется координация работ из-за усложнения согласованности распо​ряжений и очередности их выполнения.
Действующие системы управления представляют собой сочетание различных сторон линейной и функциональной структур управления.

[image: image81.png]HavanbHuk
yyacmka
Hopmuposuwuk MexaHuk
ydacmka ydacmka
|
I

L o L )

Puc. 3.2. ®yHKUMOHAJIbHASA
CTPYKTYpa yIpagJieHHs




В линейно-функциональной или линейно-штабной структуре за основу берется линейная структура, но при каждом звене руководства создается штаб, состоящий из отделов, специализированных по отдель​ным функциям. Линейный руководитель рассматривает и утверждает подготовленные штабом решения, которые передаются подчиненным линейным руководителям, а на их основе принимаются решения в масштабе своего уровня также с участием штаба.

Принимаемые решения в такой структуре обычно являются ква​лифицированными, но сам процесс выработки и принятия решений ока​зывается длительным, так как требует согласования и увязки между различными звеньями. По линейно-функциональной структуре построены практически такие органы управления строительством, как СУ, трест, комбинат и др. (рис. 3.3). Так, в тресте имеется аппарат управления, кото​рый является штабом для управляющего треста, осуществляющего линейное руководство деятельностью всех производственных подразделении треста.
Необходимо отметить, что деление на системы несколько упрощает действительную картину работы реальной организации. При той же линейно-функциональной структуре сплошь и рядом руководство осуществляется параллельно и линейными, и функциональными руководителями. Так, главный механик треста руководит аналогичными службами СУ, начальник производственного отдела отдает отдельные распоряжения руководителям ПТО управлений и т. п. Более того, для хорошо действующего аппарата управления характерны максимальная самостоятельность и инициатива функционального аппарата. При этом линейный руководитель полностью отвечает за результаты деятельности своих подразделении.

Последнее время получают развитие новые типы структур управления: структуры с временными (создаваемыми на определенный период) органами и управление по проекту (объекту, проблеме, разработке), получившие название матричных.

[image: image82.png]Ynpasnarowui
mpecmom

3am ynpaesnsowezo
mpecmom —
HauanbHUK

Komnaexca Nel

Annapam
ynpaeéne-
HUsl
mpecma

Annapam
ynpagnenua CY

3am ynpasasrowezo
Yuacmok Nel| |Yuacmox Ne2 mpecmom —
Ha4aneHUK

xomniexca No2

CrpoutenbHble ynpasieHus,
[IPOMBILUJIEHHBIE K NTOACOOHbIE
MPOU3BOJACTBA

Puc. 3.3. JInHelHO-pyHKLMOHAbHAS Puc. 3.4. MaTtpu4Has CTpyKTypa
CTPYKTYpa yrpaBJjieHUs yIpaBJjeHu1s





В матричных структурах управления (рис. 3.4), основанных на принципах программно-целевого управления, предусмотрены связи, обеспечивающие увязку функциональных и линейных подразделений в рамках выполняемой задачи. Эту увязку осуществляет специально созда​ваемый орган или должностное лицо. Так, в проектных организациях главные архитекторы проекта (ГАП) и главные инженеры проекта (ГИП) руководят и отвечают за реализацию проекта, координируя работу различных отделов института по порученному им объекту. Такое управление не изменяет сложившейся системы, но в структуре управления появляет​ся дополнительное звено управления, координирующее по горизонтали вертикальные связи между звеньями.

Примером такой структуры в строительстве являются создаваемые на больших и сложных комплексах штабы строительства. Назначенный во главе штаба руководитель обладает полномочиями решать все вопросы, относящиеся к строительству комплекса, независимо от своего основного должностного положения.
4. Задачи и организация проектирования.

Стр-о любого зд. или соор-я осущ-тся по заранее разраб-у док-у - проекту.
Проектом наз-т комплекс графич-х и текст-х матер-в, предварит-но подгот-х и обоснов-х технич-и и эконом-и расч-и будущего пром. пред-я, зд., соор-я или их компл-в.
Проектирование - это процесс взаимоувяз-о компл-а раб. коллектива специал-в, резул-м кот-о явл-я разраб-а ПСД для стр-а или реконстр-и предп-й. Проект-е явл-ся промеж-м эт-м м/у научными разработками и стр-м произ-м.
Гл. задача проект-я в стр-ве- разраб-а докум-и для экон-о и с mах выигрышем во t использ-е выдел-х ресур-в.

Эта задача м.б. выпол-а при системном подходе к проекту как к комплексу технических, организ-х, управленч-х и др. реш-й, содейств-х достиж-ю конечного резул-а в стр-е с наилучшими тех​нич-и и экон-и показ-и.
Основным докум-м, регламентир-м правовые и финанс-е отнош-я м/у заказчиком и разработчиком ПД, явл-я договор (контракт), заключ-й заказч-м с проек-й орг-й (фирмой), а также с др. юр-и и физ-и лицами, получив-и в установле-м порядке лицензию на провед-е проектных работ. Договор (контракт) д. вкл-ь задание на проект-е, в кот-м д.б. приведены как общие, так и специф-е треб-я на разраб-у ПД для различ. объек.в. 
Основными общими требованиями для объектов производственного и жилищно-гражд-о стр-а явл-ся требования к архит-о-стр-м, объемно - планир-м и констр-м реш-м, треб-я по разработке инженерно-техн-х меропр-й ГО и мероп-й по предупр-ю ЧС, треб-я к разр-е природоохр-х меропр-й. 
Специфич-и требов-и к зад-ю на проектир-е объектов производс-о назн-я явл-я: отражение в нем осн-х ТЭП объекта (мощность, производит-ть), требов-я к технологии и режиму раб-ы предпр-я, к качеству, конкурентосп-и и экономичности продукции, выделение в задании очередей и пусковых комплексов, треб-й по перспект-у расшир-ю предпр-я. 
Среди специф-х треб-й, привод-х в задании на проект-е объектов жил-о-гражд-о назн-я следует отметить треб-я по обеспеч-ю усл-й жизнедеят-ти всего населения, по благоустр-у площадки и малым архитект-м формам. 
В зад-и на проект-ие жил-о-гражд-х объектов приводятся основные ТЭП жилых или общ-х зданий: этажность, число секций и квартир, вместимость или пропускная спос-ть; показ-ся назн-е и типы встроенных в жилые дома предпр-й общ-о обслуж-я, их мощность, вместимость, пропускная спос-ть, состав и S помещ-й. 
Вместе с зад-м на проект-е заказчик д. предст-ть исх-е докум-ы и матер-ы, включ-ие: 
1 обоснование инвестиций для стр-а объекта; 
2 решение местного органа исполнит-й власти о соглас-и места размещ-я объекта; 
3 сведения о провед-х с общественностью обсуждениях реш-й о соор-и объекта;
4 техн-е усл-я на присоед-е объекта к источн-м снабж-я, инжен-м сетям и коммун-м; 
5 материалы, характериз-е соц-о-экон-ю обстановку, природную среду, санитарно-эпидемиолог-е усл-я в районе стр-а и др. 
6 мат-ы, кот-е м. потребов-я в процессе произв-а обслед-й или изыск-й.
Проектные реш-я д. отвечать гос-м нормам, правилам и стандартам. ПД для стр-а, как правило, разрабатывается на конкурсной основе, в том числе через подрядные торги (тендер). Независимо от источ-в финансир-я, форм собствен-и и принадлежности ПД подлежит гос-й экспертизе.
Сущ-т нормы проект-я: технологические и стр-е. 
Нормы технологического проек-я устанавливают производит-ь оборуд-я, режимы раб-ы, размещ-е, расходы и запасы сырья, численность обслуж-о персонала и др.
Нормы стр-о проек-я предназн-я для правил-о выбора ОП и конструкт-х реш-й Технические характ-ки на стр-е материалы и детали устанав-т ГОСТы и технические условия (ТУ). Применение ГОСТ и ТУ огранич-т число типоразмеров изд-й, что создает усл-я для специализации их произ​водства.
Орг-я проек-я и стр-а ведется в соотв-и с действ-и нормами продолжит-и проек-я, нормами продолж-и стр-а и задела в стр-е предп-й, нормами продолж-и освоения проектных мощностей, вводимых в эксплуатацию предприятий.
Этапы и стадии проектирования
В соответствии с СП11-101-95 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятии, здании и сооружении» проектную подготовку к строительству можно условно разделить на три этапа.

На первом этапе с целью сбора более объективных данных во многих регионах России внедрена предпроектная стадия разработки документации для принятия решения по отводу земельного участка под строительство.

На этом этапе вначале намечаются объемно-планировочные решения объектов и его технико-экономические показатели с номенклатурой продукции или услуг. Затем по укрупненным показателям или по объектам-аналогам определяется потребность в инженерном обеспечении (теп​ло, вода, электроэнергия, сброс хозяйственно-фекальных вод, газ), в сырье и материалах. Для возведения микрорайонов и крупных промышленных объектов, кроме этого, разрабатываются транспортные схемы и намечаются мероприятия по развитию социально-бытового сектора.

Для промышленных комплексов определяют необходимый объем жилищно-гражданского строительства.

На втором этапе, после получения одобрения местных органов самоуправления, получают от СЭС, Госпожнадзора и организаций по охране окружающей среды письменное заключение о возможности возведения объектов на данной территории. Затем проводят необходимый ком​плекс инженерных изысканий и определяют источники финансирования. В результате подготавливаются необходимые для принятия решения обоснования технической возможности, экономической и социальной целесообразности инвестиций. Завершается этап подготовкой решения об отводе земельного участка под строительство.
Третий этап по согласованию и утверждению инвестиций является заключительным и выполняется в процессе проектирования объектов. Перед началом проектирования Заказчик уточняет задание на проектирование, получает технические условия на присоединение к действующим инженерным сетям, оформляет архитектурно-планировочное задание, уточняет материалы, характеризующие социально-экономическую обстановку и другие вопросы, необходимые для реализации строительства.
Стадийность проектирования. В зависимости от индивидуаль​ных особенностей объектов недвижимости проектная документация на их возведение разрабатывается в одну или две стадии (рис. 4.2).

Проектирование в две стадии (проект со сводным сметным расчетом стоимости строительства) и рабочая документация (РД) со сметами производится для крупных и сложных предприятии, сооружении, комплексов зданий и индивидуальных объектов.

Проектирование в одну стадию (рабочий проект (РП) со сводным сметным расчетом стоимости строительства и сметами) выполняется для технически несложных объектов, а также для зданий и сооружений, возводимых по повторно применяемым проектам.
Согласование, экспертиза и утверждение проектно-сметной документации

[image: image83.png]Jaxasuan paspaboria

¢ onpegenetieM
obvemtio-
Nogroosua Odopraerive NAGHUPOBOYHBIX Jarmonerue ho
(xema pa3suran « npegromenud 8 (ocTashete NDOTOKOAG petueHu no obbexTy 0bcregoBaHUO
PAIMELLIEHIIE NPOU3BO- HeabxogumocTy 30gdnun Ha 0 HAMEDEHURX U €10 TEXHUHO- TEpPUTOPUY
QUTEABHBIX CUA NO
peruotiam cybbexros CTPOUTEAL(TBA NpOEKTUpOBAHUE RO CTROUTEALTBY FKOHOMUYECKUX UHBECTOD
Pegepayuy UHRECTOp 3aCTpOILUK UHBECTOD noka3arened 30CTPOULK
3aCTpOULNK FPOCKTUPOBLLIUK
NPOCKTUPOBLLE

3AKA3NUK




[image: image84.png]Onpegenetive
noTpebHOCTY
B UHEHEpHOM

obecnevenuy
JARG34UK
NPOEKTUPOBLLIUK

IKOHOMUNECKUE
WSbICKAHUA

UHBECTOD
30CTPOULLIK
NPOEKTUPOBLLIUK

Textuueqe
U3bICKAHUA

HBECTOp
3acTpoliyux

Perucrpauun
np-Ba
UHMEHEDHBIX
(3bicKaHul
¢ odopMACHUEM

KDATKOCOYHOFO
qOroBopa APeHQH
3eMENbHOMD
YNOCT®E
3acTpoliiLuk

Prmeriepiibie
U3bICKAHUR

30HO34UK
NPOEKTUPOBLLIN

Moayerive
3ARNONEHUT
(3, wraba 10 E,
[ocnontagaape,

— 0

Homnpupogh:
3acTpoduius
NPOEKTUPOBLLUN

Puc. 4. 1. [IppHuMnuaibHasg cxeMa MPOEKTUPOBAHUA, SIKCIIEPTU3BI U

YTBEPKIACHUA MPOECKTHONH JOKYMEHTAUMNH (ITPOJOJIKEHHUE)




[image: image85.png]YrouHenue Jarnovetie

30qaHA Ha IKOAOTECKOT PamopAguTeisbil Bonyat T0
NOSKTUPOBAHUE JCNEPTU3M, Troepigerive Tonysertie T no QOHYMET 1 uny pozpabomg
Monyetive 4 COrAIKOBAHUE ocTaBAeHe wiseTwil” ¢ UDHeHepHOrY CTDOUTENSXTEO YTBeEpIgaEMOl
- POGOCTPONTENBHOT ~ 80 B MeCTHOM ~ NOOTOROA € ~ 304 ~ obecneerta ~ 4 OQopMeHLe ~ YACTY “MpoeKTa’ A -
JOHNO4EHUR KEDTHOM obiecTBeHHOCTIO MG NPOEKTUDOBAHUE obberte el IEMERATD “pabiouero rpoetcra”
SacTpOtLIuK FADABACHWN MO COODYMESKI0 HBRCTOD JARA3MUK YNOCTH 30CTDOLE
30CTpOTLIK HegBUMUMOCTY JaCTDOULLUK NPOCKTUPOBLLUK (HBECTOD IAAINUK
NPORKTUPOBLLK 3acTpoli 3cTDOLLe NPOEKTUPOBLIK
(ornaconaue Boinyck paboved
NPOEKTHBIX JOHYMEHTALW
peweryy O
() 30KA34UK
3AKASNUK NPOCKTUDOBILIUK
OEHTUPOBLLIYK
NPOCKTUPOBLY 0 e
PaccmoTperue ¢ DA3pELICHYA 8 Bomonseniue
oqobpetiue npoeKTHbIX Mposegetiue MECTHOM paBoT NOgOTORUTEAHOF Boinoarerive
pememﬂ Jnnepry3 FOCYgApCTBeHHOM nepuoga OCHOBHMX
O O - ® O O CTPONTEAbHO-
3acTpodiuuK RPOCKTUPOBLLIK /) Hag3ope 3EKEWK pabor
MPOEKTUPOBLLK Paspabonia K JOHA3UN aaTOpaKul Hagsop
posegerive Buibop KaIRHGADHOTD ) PPOEKTUDOBLLNK
Tegepd yraepqese magne  f FHOA K
No CTp-BY O FEHNOGPAGHURG O CTRONTEAL(TEY o Traepigene NDOENTH-
o ; {METHOU goKyYMEHTALAY,
bexTd umecgop 00bexTa KOPPEKTUPOBHG “wBeCTaed
HegBUMUMOCTY sacTpoliuix HegBUKIMOCTY { BBYCK NOCTQHOBAGHGA,
UnBecTop TEHNOJPAGRK PPANG3A U PACMOPRKEHUA
30cTpodiLuN O
WHBECTOP,3ACTPOULLK,
TEHNOGPAJIIK, NPOEKTUDOBLLIUK

Puc. 4.1. llpyHuMnuansHas cxema MpOEKTUPOBAHMSA, SKCIIEPTHU3bI U YTBEPK ICHUS
IIPOECKTHOM NJOKyMeHTalUuHu (IMPOIOJIKEHHE)




Таким образом, на третьем этапе производится разработка проектной документации для согласования ее с надзорными инстанциями (СЭС, Госпожнадзор, МЧС, эксплутационные организации, ГИБДД и др.) и пр​ведения экспертиз. После утверждения инвестиций вся документация передается в инспекцию местного архстройнадзора для оформления разрешения на строительство.

Согласованная с заинтересованными организациями и прошедшая государственную экспертизу проектно-строительная документация передается на утверждение инвестору или застройщику. При положительном результате решение оформляется постановлением, приказом или распоряжением.

После получения положительного заключения экспертизы разрабатывается РД или завершаются работы по выпуску РП.

Для технически и экологически сложных объектов и при особых природных условиях строительства по ходатайству Инвестора и Застройщика с разрешения местных органов управления возможно одновременно с рассмотрением Проекта производить выпуск РД и осуществлять строительство с дополнительными детальными проработками по отдельным зданиям, разделам и вопросам.

Каждый раздел РД или РП начинается с листа «Общие данные», на котором размещают ведомость чертежей основного комплекта, ведомость применяемых и ссылочных типовых проектных решении и документов, пере​чень работ на которые составляют акты на скрытые работы, краткие пояснения к порядку выполнения работ, данные о прохождении нормо-контроля и согласования с разработчиками смежных разделов документации.
Содержание проектной документации
Проектная документация на строительство объектов жипищно-гражданского назначения состоит из следующих разделов:
1 общая пояснительная записка;

2 архитектурно-строительные решения;

3 технические решения;

4 решения по инженерному оборудованию;

5 охрана окружающей среды;

6 мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и

инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне;

7 организация строительства;

8 сметная часть;

9 эффективность инвестиций.

Проектная документация на строительство предприятий, зданий и сооружений производственного назначения, кроме того, включает:

1 управление производством и предприятием и организация

условий и охраны труда рабочих и служащих;

2 энергоэффективность.

Состав, содержание и степень детализации проектной документации определяется заданием на проектирование, действующими СНиП и СП, ведомственными нормами, сложностями и назначением возводимых объектов и здравым смыслом.

5. Организация изыскательских работ.
Изыскания — комплекс экономических, технических и инженерных исследований района строительства, в результате которых определяются экономическая целесообразность и техническая возможность возведения или реконструкции объектов, а также условия их эксплуатации.
Проведению изысканий предшествует решение исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления о предварительном согласовании места размещения объекта.

Экономические изыскания предшествуют техническим, и при их проведении используются банки данных и паспорта резервных площадок. В процессе экономических изысканий изучается экономическое состояние и развитие района строительства с составлением балансов наличных и по​требных ресурсов и разрабатываются варианты по покрытию дефицита по каждому виду ресурсов (топливо, электроэнергия, вода, газ, очистка стоков, утилизация отходов, как бытовых, так и производственных). Определяется численность населения, динамика его роста в связи с развертыва​нием строительства и, соответственно, динамика жилищного и социально-бытового строительства. Анализируются транспортные схемы, особенно по доставке и использованию сырья возможной кооперации и сбыту продукции после ввода в эксплуатацию новых предприятий.

Детально подсчитываются будущие затраты по охране окружаю​щей среды и внедрению энергосберегающих технологий.

При технических исследованиях запрашиваются данные о строительных подразделениях в регионе возведения новых объектов, по местным строительным материалам, по кадастрам геодезических, геологических, гидрологических и мониторинговых служб.

При положительных результатах составляется ситуационный план с привязкой объектов строительства, на основании которого заключается договор аренды участка с землепользователем на период изыскательских работ и регистрируется разрешение на производство инженерных изысканий (рис. 4.3).
В состав инженерных изысканий включают следующие виды работ: геодезические, геологические, гидрогеологические, гидрометеорологические и экологические.

Инженерно-геодезические изыскания уточняют характер и рельеф местности с указанием плано-высотных отметок, действующих инженерных сетей, зеленых насаждений и дорожных сооружений (геоподоснова участка). ИЛИ Топографо-геодезич-е из-я (ТГИ) дают представлениe о характере и рельефе местности и на основании спец-х съемок позволяют составить карты и топогр-е планы. Съемки м.б. сделаны назем-и и аэрофотометодами. При назем-х съемках прим-ся нивелиры, теодолиты, а также свето- и радиодальномеры, оптические и лазер​ные устройства и др. Аэрофотосъемки при значит-х разм-х площ-и существ-о ускоряют и удешевляют ТГИ, однако требуют детализации на стадии рабочего проек-я, кот-я пров-я методами наземной геодезической съемки. 
Инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания выявляют несущую способность, структуру, свойства и состояние грунтов с уточнением уровня и агрессивности грунтовых вод. ИЛИ Геологич-е и гидрогеологич-е из-я выявляют несущую способ-ь, струк-ру, сост-е, стр-е свойства грунтов, УГВ, амплитуду колебания и агрессивность вод и т.д. Рез-ы эт. вида из-й м. оказать сущес-е влияние не только на конструк-е реш-я фунд-в зд-й и соор-й, но и на орган-ю стр-а. 
Инженерно-гидрометеорологические изыскания уточняют бассейны рек, озер, водохранилищ, температуру и влажность воздуха, величину атмосферных осадков, снегового покрова, паводковых вод, розу ветров и т.д. ИЛИ Гидрометеорологич-е из-я изучают бассейны рек, озер, водохранилищ, t и влажность воздуха, величину атмосф-х осадков, снегового покрова, розу вет​ров и т.д. Эти данные необх-ы для проек-я не только зд-й, но и организации стр-х работ. 
Инженерно-экологические изыскания уточняют состояние окружающей среды и влияние на нее будущих производственных или жилищ-но-гражданских зданий и сооружений и их эксплуатации. Прогнозируется степень загрязнения атмосферы воздуха, способы утилизации отходов производства и жизнедеятельности населения. Выявляют состояние почв и растительного покрова для последующей рекультивации или по его снятию, вывозке, складированию и последующему использованию для озеленения территории. ИЛИ Почвенно-геоботанич-е из-я выявляют сост-е почв и растит-о покрова для проек-я по​след-о озеленения, а в процессе стр-а - для проек-я раб. по снятию растит-го покрова, вырубке деревьев и кустар-в, корчевке пней, вывозке и складир-ю для послед-о возврата почвенного слоя. Санитарно-гигиенич-е из-я опред-т сост-е окруж-ей среды и влияние на нее будущего стр-а для проек-я природоохра-х и очистных соор-й, усл-й удаления и обезвреж-я производ-х и хоз-о-фекальных вод, степ-и загряз-я атмосф-ы воздуха.
К сопутствующим работам по изысканиям относятся: водоснабжение на базе подземных вод; геотехнический контроль; обследование грунтов оснований фундаментов существующих зданий и сооружений; обследование технического состояния конструкций и инженерных систем существующих зданий и сооружений, расположенных в пятне будущего строительства; оценка опасности и риска от природных и техно-природных процессов; обоснование мероприятий по инженерной защите территории; локальный мониторинг компонентов окружающей среды; научные исследования в процессе изыскании; авторский надзор за использованием изыскательской продукции.
Организация изыскательских работ.

Орг-я из-й осущ-я ген-м проектировщ-м, кот-й проводит их самостоят-о, или с привлеч-м специализир-х изыскат-х орга-й. Для выпол-я изыск-х раб. сущ-т сеть территор-х изыскат-х орг-й и проектно-из-е орг-и. Ген-я проек-я орг-я заключ-т с из-й орг-й договор и выда​ет ей техническое задание, кот-е содержит набор необх-х характер-к проектируемого объекта. Из-е раб-ы вып-ся экспедиц-и, пар​тиями, отрядами, бригадами, кот-е м.б. комплексн-и или специализиров-и. Раб-ы провод-я в 3 периода: подготовит-й, полевой и камеральный. 
В подг-й пер. собир-ся и изуч-ся необход-е дан-е по объекту из-й из архивов, спра​вочников, отчетов и пр. матер-в и намеч-ся организац-е меропр-я  по произв-у из-х работ при эт. уточн-я задание, выдан-е из-й партии. 
Полевые работы (ПР) пров-ся непосред-о на будущей плошадке стр-а. В проц-е полевых ПР реш-я ген-о плана предп-я. Осуществляющая их из-ая партия дейс-т на основ-и выдан-о ей задания, в кот-м четко формулир-ся поставлен-е задачи, дается перечисл-е всех подлежащих выполн-ю ПР и перечень материалов, кот-е д. б. представлены в резул-е раб-ы партии. Раб-у на месте из-я начин-т с получ-я в местных орг-х всех материалов, кот-е м. б. использ-ы для дополнения и уточнения ранее собранных сведений. 
В камеральный пер. обраб-ся полевые материалы и сост-ся сводный отчет по проведенным изысканиям, камеральная обработка на последнем этапе производится обычно на месте постоянного пребывания изыскательской партии, где имеются для этого все необходимые условия и инструменты. 
Как правило, изыскания выполняются в 5 этапов:

I этап - подготовка решения о строительстве и отводе земельного участка в аренду.

II этап - обоснование предпроектной документации.

III этап - разработка Проекта или ТЭО.

IV этап - разработка РД.

V этап - в период строительства, эксплуатации и ликвидации объектов. Состав и объемы изысканий регламентируются нормативнотехнической литературой и заданием на изыскания.
ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

К проектным организациям, выполняющим работы для капитального строительства, относятся проектные, изыскательские и комплексные проектно-изыскательские и научно-исследовательские организации различных форм (институты, управления, конструкторские бюро, мастерские). Проектирование производят за счет средств организаций заказчиков, которые заключают договоры на выполнение проектных работ с генеральным проектировщиком.

Генеральным проектировщиком является организация, выполняющая основную часть проектных работ (в промышленном строительстве - технологическую). Генеральный проектировщик для выполнения отдельных частей проекта (изысканий, спецработ и т.д.) привлекает на договорных началах в качестве субподрядчиков специализированные организации. При этом он несет ответственность за комплексность выполнения проекта, т.е. за увязку между собой всех разделов проекта.

Проектирование объектов жилищно-гражданского и коммунального строительства. В крупных индустриальных центрах имеется несколько проектных организации, как правило, специализированных на определенную область проектирования. 

Проектирование промышленного строительства осуществляется организациями технологического и строительного профиля.

Технологические проектные организации специализированы по отраслям промышленности. Однако, наряду с технологическим проектированием такие организации по ряду своих объектов выполняют и строительное проектирование. Строительные проектные организации также специализированы по отраслям и видам проектных работ.
6. Организационно-технологическая документация: ПОС и ППР.
К организационно-технологической проектной документагщи (ОТД) относится проект организации строительства (ПОС) и проект производства работ (ППР), а такэюе другие документы, в которых содержатся решения по организации строительства и технологии производства работ.
Участники строительства могут разрабатывать и применять другие виды ОТД (руководство по качеству, стандарты предприятия, схемы контроля качества, проекты организации работ, карты трудовых процессов и т.д.). При этом указанная дополнительная документация приобретает статус обязательной по условиям соглашения между участниками строительства, а в рамках одной организации - в приказном порядке.

Минимальный состав (обязательная часть ОТД) должен обеспечивать охрану труда, населения и окружающей среды,а также возможность выполнения всех видов контроля, необходимого для оценки соответствия выполненных работ требованиям ПСД и договора. По требованию контрольных органов местного самоуправления в составе ОТД разраатываются дополнительные материалы.
Полный состав ПОС: 
а) КП стр-а, в кот-м определ-я сроки и очередность стр-а основных и вспомог-х зд-й, технологических узлов и этапов работ, пусковых или градостроительных комплексов с распредел-м кап-х вложений и V СМР по зд-м и периодам стр-а. КП на подготовит-й пер. сост-я отдельно (с распределением V работ по месяцам);
б) СГП для подготовит-и основного пер-в стр-ва с располож-м пост-х зд-й, мест размещ-я временных, Мобил-х (инвентарных) зд-й, пост-х и врем-х ж/д и автодорог и др. путей для транспортир-я оборуд-ия; констр-й и изделий, путей для перемещ-я кранов большой Q, инж-х сетей, мест подключ-я врем-х инж-х комм-й к действующим сетям с указанием источников обеспечения стройплощ. эл/эн водой, теплом, паром, складских площадок; основных монтажных кранов и др. стр-х машин, механизированных установок; сущ-х и подлежащих сносу строений, мест для знаков закрепления разбивочных осей зд-й;
в) организационно-технологические схемы, определ-е оптимальную последоват-ь возвед-я зд-й с указ-м технологической последоват-и работ;
г) ведомостьV осн-х стр-х, монт-ых и спец-х стр-х работ, определенных ПСД, с выделением работ по основным зд-м, пусковым или градостроительным комплексам и пер-м стр-а; 
д) ведомость потребности в стр-х констр-х, изд-х, мат-х и оборуд-и с распредел-м по календарным пер-м стр-а, составляемая на объект стр-а в целом и на основные зд-я исходя из V работ и действ-х норм расхода стр-х матер-в;
е) график потреб-и в основ-х стр-х Маш-х и транспор-х средс-х по стр-у в целом, составл-й на основе физ-х оV работ,V гру​зоперевозок и норм выработки стр-х машин; 
ж) график потреб-и в кадрах строителей по основным категориям;
з) ПЗ, содерж-я основ-е исход-е дан-е для разраб-и организационно-технологических реш-й создания проекта; обоснование методов орг-и и технологии стр-о произв-а, потребности в кадрах и материально – технических ресурсах, в том числе характеристику условий и сложности стр-ва; обоснование методов произв-а и возможность совмещения стр-х, монт-х и спец. стр-х раб.; указания о методах осущ-я инструментального контроля за качеством соор-й; мероприятия по охране труда и ТБ; перечень усл-ий сохранения окр-й природной среды и др. 

Форма и содержание документов, входящих в ОТД, принимаются по усмотрению разработчиков и заказчиков и должны обеспечивать представления требуемой СНиП и СП информации в форме, доступной дляпользователей и контролирующих органов.

ОТД должна быть утверждена и зарегистрирована согласно стандарту организации разработчика.

Решения, содержащиеся в ОТД по объекту в целом и на стройплощадке являются обязательными для всех лиц и организаций, принимающих участие по возведению здании и сооружении, и доводятся до них под расписку.

Проект организации строительства в составе проекта или рабочего проекта разрабатывает генеральная проектная организация или под её руководством другая проектная организация.

Исходными данными для разработки ПОС служат:

- материалы по «Обоснованию инвестиций в строительстве»;

- инженерные изыскания;

- сведения по обеспечению строительства временными инженер​ными сетями, а также местными строительными материалами;

- объёмно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружении и принципиальные технологические схемы основного производства с разбивкой на пусковые комплексы;
- договор на землепользование или ситуационный план строительства;

- данные проектной документации по аналогичным зданиям и сооружениям;

- сведения об использовании для строительства территорийвне строительной площадки; 
- ТУ на инженерное обеспечение объекта или решения по сносу здании и сооружении или по перекладке инженерных сетей, попадающих в пятна застройки; 
- прочие сведения и мероприятия: необходимость проектирования временного жилья, взаимодействие с эксплуатационными службами при реконструкции, воздействие намечаемо​го строительства на близлежащие здания и сооружения и т.д.
Минимальный состав ПОС состоит из следующих документов:

1 календарный план строительства (КП);

2 строительный генеральный план (СГП), при необходимости отдельно для подготовительного и последующих периодов строительства;

3 пояснительная записка.

Необходимость разработки ПОС в более расширенном варианте принимает Застройщик или Инвестор по согласованию с органом, выдающим разрешение на строительство. Это указание отражается в задании на проектирование.

Проект производства работ разрабатывается генподрядной или субподрядной организацией за свой счет или по их заданию сторонними исполнителями, имеющими лицензию на технологическое проектирование.
В зависимости от продолж-и стр-а объекта и V работ по решению стр-й орг-и ППР разраб-я на:

1 стр-о зд-я в целом, или на возведение отдел-х частей (подземные и наземные части, секция, пролет, этаж, ярус),
2 на выпол-е отдел-х технически сложных стр-х, монт-х и спец-х стр-х раб., 
3 подготовит-о пер-а и передан на стр-ю площадку до начала возведения тех частей здания или начала выполнения тех работ, на кот-е составлен ППР.
Исходными данными для составления ППР служат:
- задание на разработку с обосн-м необход-ти разработки его на зд-е в целом, его часть или вид работ и с указанием сроков разработки;
- ПОС;

- РД;

- типовые технологические карты;

- карты трудовых процессов;

- руководства по качеству;

- стандарты организаций, для которых разрабатывается ППР;

- действующие нормативные документы (СНиП, УКН, инструкции и указания по производству и приемке работ, в том числе по охране труда, нормы пожарной безопасности, санитарные нормы и др.);

- правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных машин;
- правила устройства электроустановок и правила технической эксплуатации сетей;
- условия поставки конструкций, материалов и оборудования. ППР утверждается руководителем подрядной организации. ППР на возведение здании и сооружении на территории действующего производства согласовывается с эксплуатационной службой предприятия.
Минимальный состав ППР объекта состоит из СГП или технологической схемы с привязкой монтажных механизмов, КП производства работ и решения по технике безопасности.

Дополнительные необходимые материалы разрабатываются по усмотрению исполнителя работ на основе опыта инженерной практики.
Полный состав ППР: 
а) КП произ-ва работ по объекту или  комплексный СГ, в кот. устанавливаются последов-ть и сроки выполнения раб. с max возможным их совмещ-м; 
б) СГП с указанием: границ стр-й площадки и видов ее огражд-й, действ-х и врем-х подземных, наземных и воздушных сетей и комм-й, пост-х и врем-х дорог, схем движе-я транспорта и механизмов, мест установки стр-х и грузопод-х машин, путей их перемещ-я и зон действия, размещ-я пост-х, строящ-я и врем-х зд-й, мест расположения знаков геодезиче-й разбивоч-й основы, опасных зон, путей и средств подъема, работающих на рабочие ярусы (этажи), проходов в зд-я, размещ-я источн-в и средств энергообесп-я и освещ-я стр-й площ., располож-я заземляющих контуров, мест распол-я устройств для удаления стр-о мусора, площадок и помещ-й складир-я матер-ов и констр-й, площадок укрупнит-й сборки констр-й, распол-я помещении для санитарно-бытового обслуж-я строителей, питьевых установок и мест отдыха, зон выпол-я раб. повыш-й опасности; 
в) тех. карты (схемы) на вып-е отдел-х видов раб. с включением СОКК, описанием методов произ-а раб., указ-м трудозатрат и потребности в матер-х, Маш-х, оснастке, приспособл-х и сред-х защиты работающих, по​следоват-ти демонтаж-х раб. при реконстр-и; 
г) решения по производ-у геодезич-х раб., вклю​ч-е схемы размещ-я знаков для выполн-я геодезических построений и измерений, указания о необходимой точности.и технических средствах геодезического контроля выполнения СМР; 
д) реш-я по ТБ в составе, определенном СНиП 111-4-80*: 
е) реш-я по прокладке временных сетей водо-, тепло и энергоснабж-я и освещ-я (в том числе аварийного) стр-ой площ. и рабочих мест; 
ж) перечни технологического инвентаря и монтаж-й ос​настки, а также схемы строповки грузов; 
з) ПЗ
Для получения ордера на производство работ и оснащение стройплощадки грузоподъемными механизмами генподрядчик разрабатывает организацию производства работ (ПОР) на каждое здание в составе:
- графика возведения объекта, согласованного с Заказчиком и утвержденного Застройщиком;

- монтажных кранов с обозначением границ рабочих монтажных и опасных зон;

- специальных мероприятий по совместной работе монтажного

крана с другими строительными машинами и оборудованием;

- схем строповки грузов и таблиц массы поднимаемых и перемещаемых грузов;

- схем операционного контроля по монтажу конструкций; Указанная документация с приказом о назначении ответственных лиц за безопасное перемещение грузов, а также стропальщиков и монтажников согласовывается с владельцем крана, заказчиком и утверждается главным инженером генподрядчика. В процессе работы ведется журнал нивелировки подкрановых путей или дорожного покрытия и журнал осмотра и периодического испытания тары и грузозахватных приспособлений.

Установка и эксплуатация башенных кранов проходит с обязательным разрешением местного органа Росгортехнадзора, а остальных грузоподъемных машин - с разрешения главного инженера организации.
7. Подготовка строительного производства.

В условиях возрастающей сложности и углубления специализации стр-а, непрерывного совершенствования технологии, средств механизации, методов организации и управления, особое значение приобретает своевременная и качественная ПСП. В стр-е пром. пред-й, соор-й, жилых домов и объектов культурно-бытового назначения, часто участвуют десятки общестр-х и специализир-х орг-й и тысячи рабочих. Это вызывает необходимость состав-я хорошо продуманного и взаимоувязанного плана их совместной деятел-и. ПСП, охватывая широкий круг вопросов, зависит от многих факторов: номенклатуры, сложности и V стр-а, принадлежности зд-й и соор-й к той или иной отрасли материального произв-а, мощности стр-х орг-й и производственных предприятий, уровня специализации и кооперации стр-х орг-й и др. по​казателей. ПСП в общем V стр-а любого объекта составляет примерно 14-17% сметной стоимости, 16-19% общей трудоемкости и 14-20% продолж-и стр-ва зданий и сооруженйй. Под ПСП понимается комплекс взаимоувязанных ор​ганизационных, технических, планово-экономических и финансовыхх документов и мероприятий, своевременно разрабат-х и внедряемых в стр-о с целью обеспечения выполнения запланир-ых стр-х программ с max экон-ой эфф-ю. Главная задача ПСП стр-й орг-и заключается в планомерном развертывании и осуществлении СМР и др. видов работ, обеспечивающих ввод в эксплуатацию объектов и пром. предпр-ий в установленные сроки с высокими ТЭП и качеством работ. Опыт стр-а крупных пром. и жилищно-гражд-х комплексов показывает, что правильно организовать стр-е пр-о возможно при наличии ПСД и организационно-технологической докум-и и при усл-и своевременной комплексной и качественной ПСП и выполнения их в установленный срок. Орг-ю стр-о произв-а разбивают на 2 основных периода:
1 период подготовки к стр-у
2 период основных работ, отличающихся специфическими методами, взаимоотнош-и участников стр-а и документацией.

Единая система ПСП и этапы ЕСПСП.

Под ЕСПСП понимается комплекс взаимоувязанных подготовительных мероприятий организационного, технического, технологического хар-ра, обеспечивающих возможность развертывания и осуществления стр-а объектов для своевременного ввода их в эксплуатацию. 
Главная задача ЕСПСП состоит в том, чтобы через комплекс гос-х и отраслевых стандартов обес​печить обязательное выполнение необходимых мероприятий по ПСП для всех орг-й. ЕСПСП предназначена для обеспечения целенаправленной деятельности заказчика и всех участников проек-я и стр-а, сбалансирования имеющихся и требуемых трудовых и материально-технических ресурсов на запланированный V СМР; выбора рациональной орг-и и технологии производства СМР. 
Содержание и целевая направленность ЕСПСП выдвигают следующие основные принципы, которые необходимо учитывать при ее создании:
1. межведомственный характер ПСП, единство применяемых методов, средств и терминологии; 
2. упорядочение и унификация организационно-технологических решений и документооборота; 
3. широкое использование экономико-математических методов и средств вычислительной техники; 
4. обязательность мероприятий ПСП для исполнения. 
Этапы ЕСПСП: 
1. общую организационно-техническую подготовку; 
2. подготовку к стр-у объекта; 
3. подготовку к произв-у СМР.

Состав общей организационно-технической подготовки (ООТП).

В соответствии с СНиП 3.01.01-85* «Орг-я стр-го произв-а», ООТП д. включать: 
1. обеспечение стройки ПСД; 
2. отвод в натуре площадки (трассы) для стр-а; 
3. оформление финансир-я стр-а; 
4. заключение договоров подряда (контракта) и субподряда на стр-о; 
5. оформление разрешений и допусков на производство работ; 
6. реш-е вопросов о переселении лиц и орг-й, размещ-х в подлежащих сносу зд-х; 
7. обеспеч-е стр-а подъездными путями, электро-, водо- и теплоснабжение, системой связи и помещениями бытового обслуживания кадров строителей; 
8. организацию поставки на стр-о оборуд-я, констр-й, матер-в и готовых изделий.

Основные мероприятия ООТП выполняют заказчики и проектные орг-ии и частично генподрядные и субподрядные стр-е орг-и.

Состав подготовки к строительству объекта.

В соответствии с п. 2.3х СНиП 3.01.01-85* подготовка к стр-у каждого объекта д. предусм-ь изучение инженерно-техническим персоналом ПСД, детальное ознакомление с усл-и стр-а, разработку ППР на вне- и внутриплощадочные подготовит-е работы, возведение зд-й и соор-й и их частей, выполнение самих работ подготовит-го пер-а с учетом природоохранных требов-й и требов-й по безопасности труда. 
Внеплощадочные подготовит-е раб. включ-т стр-о подъездных путей и причалов, ЛЭП с трансформат-и подстанциями, сетей водоснабжения с водозаборными сооружениями, жилых поселков для строителей, необходимых соор-й по развитию производ​ственной базы стр-й орг-и, соор-й и устройств связи для управления стр-м. 
Внутриплощадочные подгот-е раб. предусматр-т: 
1. сдачу-приемку геодезич-й разбивочной основы для стр-а и геодезич-е разбивоч-е раб. для прокладки инж-х сетей, дорог и возведения зд-й и соор-й; 
2. освобождение стр-й площ. для произв-а СМР (расчистка территорий, снос строений); 
3. планировку территории, искусственное понижение (в необходимых случаях) УГВ, перекладку сущ-х и прокладку новых инж-х сетей; 
4. устройство пост-х и врем-х дорог, инвентар-х врем-х огражд-й стр-й площ.и с орг-й в необх-х сл. контрольно-пропускного режима; 
5. размещ-е Мобил-х (инвент-х) зд-й и соор-й производственного, складского, вспомогательного, бытового и общественного назначения; 
6. устройство складских площадок и помещений для матер-в, констр-й и оборуд-я; 
7. организацию связи для оперативно-диспетчерского управления произв-м работ; 
8. обеспечение стр-й площ. противопож-м водоснабж-м и инвентарем, освещением и средст-и сигнализации.

В подготовит-й пер. д.б. возведены постоянные зд-я и соор-я, использ-е для нужд стр-а, или приспособлены для этих целей существующие.

Подготовка к производству СМР.

При подготовке к производству СМР д.б. выполнено следующее: 
1. разработаны ППР на отдельные виды работ; 
2. переданы и приняты закрепленные на местности знаки геодезич-й разбивки по частям зд-й и соор-й; 
3. разработаны и осуществлены меропр-я по организ-и труда и обеспеч-ю стр-х бригад картами трудовых процессов; 
4. организовано инструментальное хозяйство для обеспечения бригад необходимыми средствами малой механизации, инструментом, средствами измерений и контроля, средствами подмащивания, ограждениями и монтажной оснасткой в соста​ве и количестве, предусмотренными нормокомплектами; 
5. оборудованы площадки и стенды укрупнительной и конвейерной сборки констр-й; 
6. создан необходимый запас стр-х констр-й, матер-в и изд-й; 
7. поставлены или перебазированы на рабочее место стр-е маш-ы и передвижные (мобильные) механизированные установки.
8. Назначение сетевых моделей и сетевых графиков, классификация сетевых моделей и элементы сетевых графиков.

Организационно-технологические модели строительного производства.

Строительное производство представляет собой сложную организационно-технологическую систему, которую для облегчения изучения можно представить в виде модели.

Модель в широком понятии - это любой упрощенный образ, образец или аналог какого-либо сложного объекта, процесса или явления («оригинала» данной модели), используемый в качестве его «представителя».
Понятие модели связано с определенным сходством между двумя объектами. Помимо сходства, модель должна удовлетворять ряду требований: 1) отражение лишь существенных связей; 2) наглядность; 3) понятность используемого языка и не слишком большая сложность.

Процесс исследования на моделях, должным образом представляющих изучаемую систему, называется моделированием.
Моделирование строительного производства - исследование строительных процессов путем построения и изучения их моделей, являющихся упрощенным представлением о некотором объекте, более удобном для восприятия, чем сам объект.
В организационно-технологических моделях строительства объектов производят взаимную увязку выполнения отдельных видов строительных работ, сроков и интенсивность ведения работ, а так же рационального порядка использования ресурсов.

Строительный процесс и вид работы могут быть представлены в виде мысленной описательной или графической модели.

Известны различные виды организационно - технологических моделей строительства объектов, и в ряде случаев можно установить наиболее рациональные области применения каждой из них.

В качестве графических моделей строительного производства служат:

- линейные (ленточные) графики Г.Л. Ганта, 
- циклограммы М.С. Будникова, 
- таблицы (матрицы),
- а также сетевые графики.

С помощью широко распространенных линейных графиков удается наглядно отобразить однозначную взаимосвязь и последовательность работ. Однако при сложных зависимостях между работами такие графики мало эффективны.

На циклограмме наглядно изображается развитие строительного процесса во времени и пространстве. Она наиболее удобна при возведении однотипных зданий и сооружений. При этом за единицу продукции чаще всего принимается участок или захватка. Захваткой многоэтажного жилого дома обычно является типовая секция в пределах одного этажа.

При возведении крупных промышленных комплексов, отличающихся сложными взаимосвязями работ, наглядность циклограммы существенно снижается, и пользоваться ею неудобно.

При использовании матричных моделей можно легко определить продолжительность выполнения работ каждой бригадой, общую продолжительность строительства, простой бригад на фронтах работ, уровень совмещения работ.

В главе 5 детально были рассмотрены три организационно-технологические модели (линейные, циклограммы, матрицы).

Сетевые модели позволяют лучше всего отобразить порядок возведения сложного объекта, осуществлять научно-обоснованные методы строительства, определять и разрешать многие проблемные ситуации, возникающие в процессе производства строительных работ.

Сетевой график является документом, позволяющим оперативно руководить строительством и перераспределять ресурсы в зависимости от фактического состояния строитель​ства. Он имеет и ряд других преимуществ по сравнению с другими моделями.

Однако применение сетевых графиков не означает, что тем самым исключается применение линейных графиков, циклограмм и матриц.

Эти модели взаимно дополняют друг друга и применя​ются в тех случаях, где они наиболее целесообразны.

Сетевые графики наиболее целесообразны для сооруже​ния сложных промышленных и других комплексов, где участ​вуют многие организации, причем сетевые графики учитывают все работы, от которых зависит успешный ход строительства, в т.ч. проектирование, внешние поставки материалов, технологического оборудования и др.

Назначение сетевых моделей и сетевых графиков

Сетевые модели используются в строительстве для решения задач перспективного планирования, определения продолжительности и сроков выполнения основных этапов создания объектов (проектирования, строительно-монтажных работ, поставки технологического оборудования, освоения производственной мощности), а также планирование капитальных вложений по периодам строительства объекта.

Сетевые модели используются также для решения задач оперативного планирования строительным производством по отдельному объекту, зданий, сооружений.

В сетевом моделировании строительного производства используется два основных понятия: сетевые модели и сетевые графики.
Классификация сетевых моделей и элементы сетевых графиков
Сетевые модели бывают разные в зависимости от характера объекта строительства, целей и ряда других показателей.

Классифицируются сетевые модели по следующим основным признакам:

1. по виду целей - одноцелевые модели и многоцелевые (например, при строительстве разных объектов, возводимых одной строительной организацией;

2. по числу охвата объектов: частная модель и ком​плексная (например, на один объект и на весь промышленный комплекс завода);

3. по характеру оценок параметров модели: детерминированные (с заранее и полностью обусловленными данными) и вероятностные (учитывающие влияние случайных факторов);

4. модели с учетом целевой направленности (временные, ресурсные, стоимостные).

Элементами сетевого графика являются (при типе "вершины - события*'):

1. работа - процесс, требующий затраты времени и ресурсов (например, рытье котлованов, бетонирование фундаментов, монтаж колонн и т.д.;

2. событие - факт окончания одной или нескольких работ, необходимых и достаточных для начала одной или нескольких последующих работ, не требующий затрат ни времени, ни ресурсов (например, окончание рытья котлованов, бетонирование фундаметров, устройство кровли и т.д.);

3. ожидание - технологический и организационный перерыв между работами, требующий только затраты времени (например, твердение бетона, сушка штукатурки и т.д.);

4. зависимость (или фиктивная работа) - элемент сетевого графика, который вводится для отражения правильной технологической взаимосвязи между работами, не требующая затраты ни времени, ни труда исполнителей (как, например, завершение копки траншеи на 1-й захватке и возможность начала укладки фундаментных блоков на этой же захватке);

Для элементов сетевого графика приняты следующие обозначения:

Работы и ожидания изображают сплошными линиями со стрелками, направленными по ходу технологического процесса (слева направо); события - кружками, а зависимости -пунктирными линиями со стрелками.

События нумеруются одним числом(Т) , а работы - двумя (номерам цредшествую>«его и последующего событий 

Длина линий со стрелками может быть принята произвольной, но иногда сетевой график строят в масштабе времени, т.е. привязанной к календарным дням работы.

Наименование работы указывают над стрелкой, а продолжительность работы (п) - под стрелкой.

Сетевые модели

Основным методом решения плановых и управленческих задач в строительстве является метод сетевого планирования и управления (СПУ). Метод СПУ включает построение, расчет, анализ и оптимизацию сетевых моделей и применяется для решения задач, связанных с планированием и управлением строительства.

Метод СПУ объединяет автоматизированный учет и контроль, выбор и принятие управленческих решений. Результаты расчета сетевой модели содержат оценку выполнения исполнителями работ для достижения поставленной цели. Это позволяет руководителям концентрировать внимание на вопросах, от которых в данный момент времени зависит срок достижения цели. На основе информации о временных, объемных и ресурсных параметрах моделируются варианты регулирую​щих воздействии, наиболее рациональный из которых применяется. В качестве модели процесса производства используется сетевая модель.
Сетевая модель с требуемой степенью детализации отображает взаимосвязь отдельных работ по возведению объекта (комплекса) и дает возможность осуществить математический анализ календарного плана, прогнозировать его будущее состояние, а также оценивать эффективность принимаемых решений.

Сетевой моделью называется ориентированный граф, отражающий последовательность и организационно-технологические взаимосвязи между работами, выполнение которых необходимо для достижения поставленной цели.
Сетевая модель, представленная графически на плоскости с рассчитанными временными и ресурсными параметрами, называется сетевым графиком. Сетевые графики используются для расчета временных параметров и оптимизации календарных планов.


[image: image86]
9. Сетевые модели типа «вершины - работы» и «вершины - события». Расчет сетевого графика «вершины - события»
Правила построения сетевых графиков

Для построения сетевого графика необходимо выявить последовательность и взаимосвязь работ: какие работы необходимо выполнить, и какие условия обеспечить, чтобы можно было начать данную работу, какие работы можно и целесообразно выполнять параллельно с данной работой, какие работы можно начать после окончания данной работы. Эти вопросы позволяют выявить технологическую взаимосвязь между отдельными работами, обеспечивают логическое построение се​тевого графика и его соответствие моделируемому комплексу работ.

Уровень детализации сетевого графика зависит от сложности строящегося объекта, количества используемых ресурсов, объемов работ и продолжительности строительства.

Имеется два типа сетевых графиков:

■   вершины - работы
■   вершины - события
Сетевые графики типа «вершины - работы».

Элементами такого графика являются работы и зависимости. Работа представляет собой определенный производственный процесс, требующий затрат времени и ресурсов для его выполнения, и изображается прямоугольником. Зависимость (фиктивная работа) показывает организационно-технологическую связь между работами, не требующую затрат времени и ресурсов, изображается стрелкой. Если между рабо​тами имеется организационный или технологический перерыв, то на зависимости указывается длительность этого перерыва. 

Если работа сетевого графика «вершины - работы» не имеет предшествующих работ, то она является исходной работой этого графика. Если работа не имеет последующих работ, то она является завершающей работой сетевого графика. В сетевом графике «вершины - работы» не должно быть замкну​тых контуров (циклов), т.е. зависимости не должны возвращаться в ту работу, из которой они вышли.

Сетевые графики типа «вершины - события».

Элементами такого типа графиков являются работы, зависимости и события. Работа изображается сплошной стрелкой, зависимость - пунктирной. Событие представляет собой результат одной или нескольких работ, необходимый и доста​точный для начала одной или нескольких последующих работ, и изображается кружком.

В сетевых графиках этого типа каждая работа находится между двумя событиями: начальным, из которого она выходит, и конечным, в которое она входит. События сетевого гра​фика нумеруются, поэтому каждая работа имеет код, состоящий из номеров ее начального и конечного события. 

Если событие сетевого графика «вершины - события» не имеет предшествующих работ, то оно является исходным событием этого графика
Сетевые модели позволяют лучше всего отобразить порядок возведения сложного объекта, осуществлять научно – обоснованные методы строительства, определять и разрешать многие проблемные ситуации, возникающие в процессе производства строительных работ. Следующие непосредственно за ним работы называются исходными. Если событие не имеет последующих работ, то оно является завершающим событием. Входящие в него работы называются завершающими.

Временные параметры сетевого графика

Каждая работа сетевого графика имеет временную оценку - продолжительность. Продолжительность (t) выполнения работы измеряется в единицах времени: часах, днях, неделях и т.д.

Любая непрерывная последовательность работ в сетевом графике называется путем. Путь от исходной до завершающей работы (события) является полным путем сетевого графика. Если известна продолжительность выполне​ния каждой работы, то может быть определена продолжитель​ность пути. Продолжительность любого пути равна сумме продолжительностей составляющих его работ. Полный путь, имеющий наибольшую продолжительность, называется критическим.
Продолжительность критического пути (Ткр) определяет общую продолжительность строительства. Следовательно, чтобы сократить продолжительность строительства, необхо​димо уменьшить продолжительность критических работ, те работ, находящихся на критическом пути. Одной из главных задач руководителей строительства является тщательный кон​троль за соблюдением установленных продолжительностей выполнения именно этих работ, изыскание путей их сокращения и принятие оперативных мер по предотвращению их срыва.

Для определения продолжительности критического пути и сроков выполнения каждой работы определяют следующие временные параметры сетевой модели:

■   раннее начало работы - tp ;

■   раннее окончание работы - tpo;
■   позднее начало работы - tnо;
■   позднее окончание работы -1п0; 
■   полный резерв времени - R;
■   свободный резерв времени - г.

Раннее начало работы - самый ранний момент начала работы. Раннее начало исходных работ сетевого графика равно нулю. Раннее начало любой работы равно максимальному раннему окончанию предшествующих работ:

Раннее окончание работы - самый ранний момент окончания данной работы. Он равен сумме раннего начала и продолжительности работы.

Позднее окончание работы - самый поздний момент окончания работы, при котором продолжительность критиче​ского пути не изменится. Позднее окончание завершающих работ равно продолжительности критического пути. Позднее окончание любой работы равно минимальному позднему началу последующих работ.

Позднее начало работы - самый поздний момент начала работы, при котором продолжительность критического пути не изменится. Он равен разности между поздним окончанием данной работы и ее продолжительностью.

У работ критического пути ранние и поздние сроки начала и окончания равны между собой, поэтому они не имеют резервов времени. Работы, не лежащие на критическом пути, имеютрезервы времени.

Полный резерв времени - максимальное время, на ко​торое можно увеличить продолжительность работы или пере​нести ее начало без увеличения продолжительности критиче​ского пути. Он равен разности между поздним и ранним сро​ком начала или окончания работы.

Свободный (частный) резерв времени - время, на которое можно увеличить продолжительность работы или перенести ее начало, не изменив при этом раннего начала последующих работ. Он равен разности между ранним началом последующей работы и ранним окончанием данной работы.

10. Основные положения календарного планирования строительства.

Общая постановка задачи календ-о планир-я.

КП - проектно - технологический док-т, кот-й определяет последов-ть, интенс-ь и продолж-ть произв-а работ, их взаимоувязку, потребность (с распределением во t) в материальных, технических, трудовых, финан-х и др. ресурсах, использ-х в стр-е.
Основная задача КП-ия сос-т в составлении таких расписаний выполнения работ, кот-е удовлетв-т всем огранич-м, отражающим в технологических моделях стр-а объектов взаимоувязку, сроки интенсивности ведения работ, рациональный порядок испол-я ресурсов. Если заранее сформулирован критерий качества КП (скажем, min продолж-ть возведения объекта или max равномерность использ-я бригад рабочих и стр-х машин), то наилучшим считается КП, оптимальный по этому критерию. Реш-е задач КП-ия на основе таких технологических моделей, кот-е учитывают потребность работ в конкретных ресурсах, одновременно позволяет наиболее эфф-о распред-ь эт. ресурсы на отдельных объектах, а также по стр-й орг-и в целом. Однако на крупных стройках для получения наилучшего, т.е. оптимального, или хотя бы близкого к нему рационального результата, как правило, необходимо использование математических методов и вычислительной техники. В более простых случаях нередко удается получить достаточно хорошее решение вручную. Орг-я и планир-е стр-а предполагают согласование работ во t и пространстве, т.е. разработку модели выполнения согласованного во t и пространстве комплекса работ с целью достижения высоких ТЭП стр-о произв-а.

Виды КП в стр-е.

В основу КП закладывается научно-обоснованная орг-я взаимодействия всех участников стр-а и технология произв-а работ, разработка кот-х осуществ-я путем построения тех или иных организационно-технологических моделей стро-о произв-а. Независимо от способа моделирования, в КП д. предусм-я поточные методы орг-и произв-а, обеспечивающие наиболее рациональное и равномерное потребление ресурсов и непрерывный выпуск стр-й прод-и в нормативные или заданные сроки. Критерий оптимальности д. отражать наиболее существенную характер-у плана (например, продолж-ь стр-а, с/с, прибыль стр-ой ор​г-и, производит-ь труда). В разных усл-х м. приним-я за критерий любой из существенных показат-й, при эт. остальные показ-и тоже учитыв-я в задаче планир-я, но уже в кач-е тех или иных огранич-й. Сущ-т множество допустимых вариантов планов, и методика КП-я д. позволять выбрать из всего эт. множества оптим-й вар-т по принятому критерию. По своему содержательному хар-у задачи такого рода относ-я к классу комбинаторных задач полного упорядочения во t множества работ. Эфф-е решение таких задач достигается при использовании экономико-математических методов и ЭВМ. 
При орг-и, планир-и и управл-и стр-м исп-я все виды моделей, но наиболее широко изобразительные (графич-е): линейный календарный график, циклограмма, СГ в форме графа, а также табличные, например, матрицы. 
Важным эт. разработки планов явл-я определение ресурсов, необходимых для выпол-я проекта и их распределения. В зависимости от стадии проект-я КП подраздел-я на след-е виды: 
1. КП или комплексный укрупненный СГ (КУСТ) поточной застройки комплекса зд-й или соор-й в составе ПОС; 
2. КП стр-а отдельных обектов в составе ППР; на стадии рабочих чертежей; 
3. КП осуществления отдельных стр-х процессов - технологические карты на стадии разработки ППР; 
4. разрабатывают также почасовые сменные графики, кот-е находят применения в работе ДСК при монтаже констр-й с транспортных средств («с колес»).

Все перечисленные КП д.б. взаимно увязаны, если они разрабатываются относительно одного объекта или комплексов объектов.

11. Календарное планирование строительства отдельных зданий и сооружений.

КП стр-а отд-о объекта входит в состав ППР, составл-о по рабочим чертежам. В нем определяется продолж-ь возведения объекта, сроки и взаимная увязка выполнения отд-х СМР. Правильно состав-й КП д. служить основой для повседнев-о руководства стр-м и для контроля за ходом раб. Его исп-т при оперативном планир-и СМР. При составлении КП необходимо уч-ь продолж-ть возвед-я объекта, она не д. > номативной. КП-е работ в зависимости от степени сложности предусм-т разработку:
1. комплексного СГ на возведение сложного объекта или его части, в кот-м опред-я последов-ть и сроки выпол-я раб. с max возможным их совмещ-м, а также нормативное t работ стр-х машин, опред-ся потребность в трудовых ресурсах и средствах механизации, выделяются эт. и комплексы работ, поручаемые бригадам, и опред-я их количеств-й, профес-й и квалификац-й состав; 
2. КП производства работ на возведение жил. или культурно-быт-о зд-я или его части, на выпол-е видов технически сложных или больших по V работ, поручаемых комплексным и специализ-м бригадами, опред-я их колич-й, профес-й и квалификац-й состав; 
3. КП производства работ на подготов-й период стр-а, включая гр. работ в лин-й или циклогр-й форме или СГ.

Исх-и дан-и для разраб-и КП в составе ППР служат: 
1. КП в составе ПОС; 
2. нормативы продолж-и стр-а или директивное задание;
3. рабоч. чертежи и сметы; 
4. данные об орг-х – участн-х стр-а, усл-я обеспеч-я рабочими кадрами стр-й по основным профес-м, формир-е бригад на выпол-е работ, производственно-технологической комплектации и перевозке стр-х грузов, данные об имеющихся механизмах и возможностях получения необходимых материальных ресурсов. 
Порядок разработки КП следующий:
1. состав-я перечень (номенклатура) работ;
2. в соотв-и с номенклатурой по кажд. виду раб. опред-я их V; 
3. производится выбор методов произв-а основных раб. и ведущих машин; 
4. рассчит-я нормативная машино- и трудоемкость;
5. опред-я технологич-я последов-ь выпол-я работ;
6. устанав-я сменность работ; 
7. опред-я продолж-ть раб. и их совмещение, корр-я число исполнителей и сменность;
8. сопоставляется расчетная продолж-ть с нормативной, и вносятся коррективы;
9. на основе выполненного плана разраб-я графики потребности в ресурсах.

КП произв-а раб.на объекте состоит из 2 частей: левой - расчетной и правой - графической. Граф. ч. м.б. линейной (график Ганта,  циклограмма) или сетевой. 

	Перечень работ
	V раб
	Затраты труда, чел.-дн.
	Треб. маш
	Продолж-ь раб, дн
	Сменность
	Численность рабочих в см.
	Состав бригады
	График работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	Годы

	
	
	
	
	
	
	
	
	Месяцы

	
	
	
	
	
	
	
	
	Календ. дни

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3

	
	ед.изм
	Кол-во
	
	Наим
	число маш.-см.
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11


Гр.1 запол-я в технологической последоват-и выполн-я работ с группировкой их по видам и периодам. Чтобы граф. б. лаконичным, работы, за исключением выполняемых разными исполнителями (СУ, участками, бригадами или звеньями), необходимо объединить. В комплексе работ одного исполнителя д.б. показана та часть, которая открывает фронт для работы следующей бригаде. V работ (гр.2, 3) определяется по рабочим чертежам и сметам и выражается в единицах, принятых в ЕНиР. V спец-х работ опред-я в стоимостном выражении (по смете), если трудоемкость рас​сч-я по выработке; при использовании укрупненных показателей - в соответствующих им измерителях. Трудоемкость  (гр.4) и затраты маш-о t (гр.5, 6) рассч-я по действующим ЕНиР с учетом планируемого роста производит-и труда путем введения поправочного коэфф-та на перевыполнение норм. Наравне с ЕНиР использ-я местные и ведомств-е и укрупненные нормы и расценки. К моменту составления КП д.б. определены методы произв-а работ и выбраны машины и механизмы. Выбор методов произв-а работ и основных стр-х машин осущ-т исходя из необходимости наиббольшего охвата механизацией основных видов работ. В целях сокращения числа занятых на объекте рабочих следует предусм-ть малую механизацию. Выполнять раб. м. различными способами с применением различных машин. Выбор наиболее целесообразного способа произв-а раб. и соответству-х машин в эт. сл. нужно производить путем сравнительного анализа. 
За критерии эффект-и сравниваемых вариантов принимается минимум с/с работ. Для этого составляется калькуляция с/с: а) при сравнении вариантов по выбору монтаж-о кр. калькуляция с/с (С) составляется по формуле:
[image: image87.wmf]ф

Т

э

С

ф

Т

год

Т

А

Е

С

×

+

×

+

=

,
где Е-единовременные затраты на перевозку крана с базы на стройплощ. и обратно, монтаж и демонтаж, устройство подкрановых путей, руб.
А - размер годовых амортизационных отчислений, руб.;

Тгод - нормативное кол-о смен работы крана в году; 
Тф – фактич-е кол-о смен работы крана на выполнение стр-о проц-а (включая простои);
Сэ - сменные эксплуатац-е затраты, руб. (з/пл машинистов, стоимость энергетич-х ресурсов, смазочных и обтирочных матер-в, стоимость текущих ремонтов);
б) при сравн-и методов произв-а СМР с/с опред-я на основании единичных расценок: С = VседКнр 
где: V - объем работ в соответств-х единицах измерения; Сед - единичная расценка, руб.;
Кнр – коэф-т, учитыв-й накладные расходы (при нормативе накладных расходов 16% Кнр =1,16). 
Вначале устанав-я продолж-ть механизиров-х работ, ритм работы кот-х определ-т все построения гр-а, а затем рассчит-я продолж-ь работ, выпол-х вручную. Продолж-ь выполн-я механизиров-х ра​бот Тмех., дн, опред-я по ф-е: 
Тмех = Nмаш-см./(nмаш * m),
где: Nмаш-см -необходимое кол-о машино-смен (гр.6);
nмаш – кол-о машин; m – кол-о смен работы в сутки (гр.8) 
Необходимое кол-о машин зависит от V и хар-а СМР и продолж-и их выполнения. Продолж-ть работ, выполняемых вручную Тр, дн., рассчит-я путем деления трудоемкости работ Qp, чел.-дн. на кол-о рабочих nч кот-е м. занять фронт работ Тр=Qр/(nч *m)/ Кол-о см. отражается в гр.8.
При использовании основных машин (монтажных кранов, экскаваторов) кол-о смен приним-я не менее 2. Сменность работ, выполняемых вручную и с помощью механизированного инструмен​та зависит от фронта работ и рабочих кадров. Кол-о смен определяется также требованиями проекта (непрерывное бетониров-е и т.д.) и директивными срок-и возвед-я объекта

Число рабочих в смену и состав бригады (гр.9 и 10) опред-ся в соотв-и с трудоемкостью и продолж-ю работ. При расчете состава бригады, исходя из того, что переход с одной захватки на другую не д.  вызывать изменений в численном и квалификац-м составе, с учетом этого устанавлив-я наиболее рациональное совмещение профессий в бригаде. Расчет состава бригады производится в следующей очередности: намечается комплекс работ, поручаемых бригаде (по гр.1); подсчитыв-я трудоемк-ь работ, входящих в комплекс (гр.4); выбираются из калькуляции затраты труда по профессиям и разрядам рабочих; устанавлив-я рекомендации по рационал-у совмещ-ю профессий; устанавл-я продолж-ть ведущего процесса на основе данных о t, необходимом ведущей машине для выполнения намеченного комплекса; рассчит-я численный состав звеньев и бригады: опред-я професс-о-квалификац-й состав бригады. 
Количеств-й состав каждого звена nm определ-я на основе затрат труда на работах, порученных звену, QP, чел.-дн. и продолж-и выполнения ведущего процесса Tмех, дн., по формуле nзв= QP/Tмex*m. 
Количеств-й состав бригады опред-я суммированием числен-и рабочих всех звеньев бригады. Затраты труда по профессиям и разрядам устанавл-я путем выборки из калькуляции трудовых затрат.
Числен-ь рабочих по профессиям и разрядам nпр опред-я по формуле: Ппр=Nбр*d, 
где: Nбр - общая численность бригады;
d- удельный вес трудозатрат по профессиям и разрядам в общей трудоемк-и работ.
Гр-к произв-а работ - правая часть КП наглядно отображают ход работ во t, последов-ь и увязку работ м/у собой. Календар-е сроки выполн-я отдельных работ устан-я из усл. соблюдения строгой технологической последоват-и с учетом представления в min сроки фронта работ для выпол-я последующих.

12. Общие принципы проектирования стройгенпланов, назначение и виды стройгенпланов.

Стройгенпланом (СГП) называют генеральный план площадки на котором показана расстановка основных монтажных и грузоподъемных механизмов, временных зданий, сооружений и установок возводимых и используемых в период строительства.

СГП предназначен для определения состава и размещения объектов строительного хозяйства в целях максимальной эффективности их использования и с учетом соблюдения требований охрань труда. СГП - важнейшая составная часть технической документации и основной документ, регламентирующий организацию площадки и объемы временного строительства.

Различают стройгенплан общеплощадочный и объектный. Обшеплощадочный СГП дает принципиальные решения по организаци-строительного хозяйства всей площадки в целом и выпoлняeтcя проектной организацией на стадии проекта или РП в составе проект-организации строительства (ПОС). 
Объектный СГП детально решает организацию той части строительного хозяйства, котора-непосредственно связана с сооружениями данного объекта и охватывает территорию, примыкающую к нему. Составляется он строительной организацией на одно или несколько зданий и сооружений' на стадии рабочей документации в составе ППР. Различия в методах проектирования между СГП в составе ПОС и ППР сводятся, посуществу, к степени детализации разработки плана и точности расчетов.

Общие принципы проектирования:

СГП является частью комплексной документации на строительстве, и его решения должны быть увязаны с остальными разделами проекта,
- в том числе с принятой технологией работ и сроками строительства, 
- решения СГП должны отвечать требованиям строительных нормативов;
- временные здания, сооружения и установки (кроме мобильных) располагают на территориях, не предназначенных под застройку до конца строительства;

- решения СГП должны обеспечивать рациональное прохождение грузопотоков на площадке путем сокращения числа перегрузок и меньшения расстояний перевозок. Это требование прежде всего относится к массовым, а также особо тяжелым грузам. Целесообразность промежуточной загрузки массовых материалов необходимо каждый раз подвергать тщательному анализу. Правильное размещение монтажных механизмов, установок для производства бетонов растворов, складов, площадок укрупнительной сборки—основное условие решения этой задачи; 
- СГП должен обеспечивать наиболее олное удовлетворение бытовых нужд работающих на строительстве что требование реализуется путем продуманного подбора и размещения бытовых помещений, устройств и пешеходных путей); 
- принятые в СГП решения должны отвечать требованиям техники безопасости, пожарной безопасности и условиям охраны окружающей сре-;ы; затраты на временное строительство должны быть минимальными. Сокращение их достигается, использованием постоянных объектов, уменьшением объема временных зданий, сооружений и устройств с использованием инвентарных решений.

Общеплощадочный СГП разрабатывается на строительство комплекса (промышленного, гражданского, сельскохозяйственного) или на отдельные сложные здания и сооружения. При одностадийном проектировании (рабочий проект), осуществляемом в основном при привязке отдельных несложных типовых зданий и сооружений, общеплощадочный СГП не выполняют.

Исходными данными для разработки общеплощадочного СГП служат:
1 генплан площадки строительства; геологические,
2 гидрогеологические и инженерно-экономические изыскания; 
3 смета; 
4 сводный календарный план; 
5 расчеты объемов временного строительства и другие материалы ПОС.

Материалы геологических и гидрогеологических "изысканий используют при размещении объектов строительного хозяйства, когда необходимо знать несущую способность грунта и уровень грунтовых вод, например при выборе места и конструкции траншейных вкладов цемента или других объектов, имеющих заглубленные помещения. 
Инженерно-экономические изыскания позволяют более рационально наметить транспортные связи строительства с карьерами, поставщиками и т. п.

На генплане показывают рельеф (горизонтали) и планировочные отметки существующих и проектируемых зданий и сооружени:.-насаждения, сети дорог и коммуникаций. Все эти сведения дают возможность в СГП правильно решить планировку территории строительства; отвод атмосферных вод; схему, отметки и конструкций, временных дорог; установить необходимый объем и места присоединения временных сетей к источникам питания.

Общеплощадочный СГП согласовывается проектной организацией с заказчиком и генподрядчиком. Заказчик в свою очеред;согласовывает его с отделом районного архитектора, органам-санэпидемиологической службы, пожарного надзора, отделами безопасности движения, эксплуатационными службами (энерго-, водо-, газоснабжения), административной инспекцией и отделам;-подземных сооружений.

Общеплощадочный СГП состоит из графической части и расчетно-пояснительной записки.

Графическая часть проекта включает: генплан площадки с нанесенными на нем объектами временного хозяйства, экспликацик основных постоянных и всех временных зданий, сооружений :установок; условные обозначения, технико-экономические показатели, фрагменты общеплощадочного СГП. Так как графической основой СГП является генеральный план проектируемого объекта или комплекса, то масштаб изображения обычно сохраняют неизменным (1:1000; 1:2000; 1:5000).

Для крупных и сложных объектов и комплексов разрабатывают несколько вариантов СГП, что позволяет выбрать наиболее экономичное решение.

Экспликация временных зданий и сооружений должна включать все временные здания и сооружения, сведения об объеме (площади-протяженности) каждого временного устройства, его габаритов s плане, конструктивной характеристики (тип, марка или краткое опи​сание) . Условные обозначения для СГП до сих пор полностью не систематизированы. В той части, которая охвачена унификацией. следует соблюдать установленные обозначения*. Изображения всех временных сооружений следует показывать теми же условными знаками, что и существующие проектируемые, но выделять более интенсивно (жирной линией, штриховкой, заливкой тушью и т. п.). Особенно четко надо показать основные временные здания, сооруже​ния и установки (бытовки, дороги, растворные узлы и т. п.).

Расчетно-пояснительная записка содержит расчет потребности по укрупненным показателям и служит обоснованием принятых в СГП решений элементов строительного хозяйства—механизиро​ванных установок, временных зданий и сооружений. Ведомость на временные здания и сооружения помимо сведений, включенны в экспликацию, содержит дополнительные данные. В необходимых случаях составляют выборку ресурсов для временного строительства.

Технико-экономическими показателями СГП при сопоставлении вариантов могут служить следующие данные: а) удельные затраты на временные здания и сооружения — стоимость строительного хозяйства (%) по отношению к общей сметной стоимости. Этот показатель сравнивается со сметным лимитом на эти затраты (1,5... 12%) и с другими вариантами СГП; б) продолжительность работ по организации строительного хозяйства в подготовительный период; в) объем и стоимость затрат на временные здания и соору​жения в целом и по отдельным видам строительства (дороги. здания, сети и т. д.) и работ (транспортные, складские и т. п.), отнесенных к 1 млн. руб. стоимости СМР или к 1 га территории строи​тельства; г) трудоемкость работ по организации временного хозяйства по тем же измерителям.

При оценке СГП используют также архитектурно-планировочные показатели, коэффициент застройки и коэффициент использования площади. Кроме того, СГП должен оцениваться с точки зрения ряда других факторов, не охваченных системой общепринятых показате​лей. .Например, учитывают уровень санитарно-бытового обслужива​ния; соответствие принятой схемы движения удобствам работы тран​спорта.с точки зрения уменьшения количества тупиков и пересечений и т. д.

Хорошо выполненный СГП в немалой степени способствует повы​шению производительности труда, сокращению сроков работ и снижению стоимости строительства.

Порядок проектирования: 
1) на основе КП строительства определяют потребность в трудовых, энергетических и других материально-технических ресурсах по этапам;
2) на основе расчета потребности в ресурсах определяют виды и объемы временных зданий, установок и сооружений;
3) производят размещение (привязку) элементов временного строительного хозяйства;
4) на генплане участка. выполненном на геоподоснове и содержащем существующие и проек​тируемые здания и сооружения, показывают границы строительной площадки. При строительстве в несколько очередей некоторые здания и сооружения, используемые в период строительства, выделяются особо.

При проектировании СГП вначале привязывают монтажные механизмы, приобъектные склады и дороги. Тесная взаимосвязь этих элементов между собой и многовариантность возможно решения обусловливают необходимость размещать их на плане одновременно. После этого следует продумать дислокацию механизированных установок, обслуживающих строительство в целом, и размес​тить площадки укрупнительной сборки.

Более детальные рекомендации по привязке элементов СГП дань» в последующих разделах.

Исходными данными для разработки объектного СГП служат общеплощадочный СГП, выполненный на предыдущей стадии проектинрования, КП и технологические карты из ППР данного объекта, .точненные расчеты потребности в ресурсах, а также рабочие чертежи здания или сооружения. Объектный СГП составляется подрядчиком или по его поручению проектно-технологической о​ганизацией объединения или министерства (трестом Оргтехстроя).
Графическая часть объектного СГП в составе ППР обычно выполняется в масштабе 1:500, 1:200, 1:100 и 1:50 и содержит те же элементы, что и общеплощадочный СГП. Добавляется перечень основного монтажного оборудования с указанием потребной энергетической мощности. Объектный СГП уточняет принципиальные решения, принятые в общеплощадочном СГП, и, как всякий рабочий чертеж, должен иметь детальные и исчерпывающие данные, необходимые для реализации в натуре.
Расчетно-пояснительная записка содержит уточненные расчеты потребности на основе натуральных объемов работ по рабочей документации и сметам; конкретные технические решения по выбору механизированных установок, временных зданий, сооружений, дорог, силовой и осветительной сети, водо- и теплоснабжения, телефони​зации и т. д. При выборе тех или иных устройств учитываются возможности подрядной организации. Титульный список (ведомость) временных зданий и сооружений служит основанием для определения объемов работ, оплаты их заказчиком и контроля за расходованием трудовых и материальных ресурсов при организации строительного хозяйства.

Порядок проектирования. Вначале уточняются исходные данные и расчеты. Объемы ресурсов, необходимые для строительства объекта, определенные ранее в ПОС по укрупненным показателям, берут из ППР, где они пересчитаны по физическим объемам РД или РП, и сметы. Так, количество рабочих принимают по КП строительства объекта, разработанному по составлению объектного СГП. По диаграмме движения рабочей силы в графике выделяют период «пик», на который ориентируются при определении полного объема строительства временных санитарно-бытовых зда​ний и сооружений. Из графиков комплектации выбирают сведения о необходимых запасах материалов, что служит основой уточнения площади складов. Исходя из наличного парка машин в строитель​ной организации в случае необходимости корректируют рекоменда​ции типовых технологических карт в части монтажных механизмов. От территориальных эксплуатационных хозяйств или аналогичных служб действующих предприятий, снабжающих строительство электроэнергией, водой, теплом, газом, получают условия подсоеди​нения: место врезки, способ учета, дополнительные требования. Так как решения СГП определяются прежде всего расположением монтажных и грузоподъемных механизмов, то в первую очередь производят их рабочую привязку с обозначением пути движения, габаритов, зон работы, ограждений путей и т. д. Техника привязки кранов и других элементов временного хозяйства подробно излага​ется в соответствующих разделах.

При проектировании объектного СГП недостаточно определить габариты складских площадок в зоне действия механизма, следует выполнить раскладку сборных конструкций по типам и маркам, точно показать место, отведенное под те или иные материалы, тару, оснаст​ку и инвентарь. После размещения складов переходят к привязке временных строений. При наличии общеплощадочного СГП на объектном уточняют расположение временных зданий, сооружений и установок только на территории, непосредственно примыкающей к строящемуся объекту.

Следующим этапом проектирования является привязка временных коммуникаций, включающая определение мест подключения к постоянным коммуникациям или другим источникам снабжения, трассировку с обозначением промежуточных устройств в рабочей зоне.

На объектном СГП конкретизируют требования техники безопас​ности с показом ограждений опасных зон работы механизмов и высо​ковольтных линий; переходы через железнодорожные пути; расста​новку знаков, регулирующих движение транспорта, и др. Уточняют 'акже другие элементы построечного хозяйства.

При проектировании СГП для этапа подготовительных работ точняют расположение внеплощадочных и внутриплощадочных дорог и сетей, места складирования растительного грунта; размещение установок, предназначенных для инженерной подготовки территории строительства; складские площадки; временные здания и сооружения, ограждения и другие устройства. СГП на период нулевого икла содержит кроме элементов для возведения надземной части здания места складирования грунта, предназначенного для обратной засыпки под полы и в пазухи; землевозные временные дороги; паждения и места сходов в котлован; обноску, существующие перекладываемые коммуникации. В СГП на периоды кровельныx или отделочных работ особое внимание уделяется установке приемников, размещению штукатурных и малярных станций, агатов для подогрева и подачи мастик, выделению мест для хранения огнеопасных материалов.

13. Проектирование общеплощадочных стройгенпланов, и стройгенплана отдельного объекта,

Проектирование общеплощадочных СГП.
Для проектирования общеплощадочного СГП необходимы след. исх-е дан-е: 
1. исходно-разрешительная докум-я, в том числе ситуационный план (М 1:2000), геоподоснова (М 1:500);
2. усл-я присоед-я к инж-м сетям; 
3. данные геологич-х, гидрогеологич-х и инже​нерно-экон-х из-й;
4. материалы ТЭО или рабочего проекта (РП), в том числе: сметный расчет стоимости стр-а, КП и др. разделы ПОС.

Общеплощадочный СГП разраб-я в следующей последовательности: на 1 эт. на основе гр. финансир-я стр-а опред-я потребность в трудовых, энергет-х и др. материально-технических ресурсах. Эти данные использ-я для определения V стр-а врем-х зд-й и соор-й различ-о назначения (санитарно-быт-х, администр-х, подсобно-хозяйственных), площадей складов для хранения стр-х матер-в, констр-й и изд-й, проект-я систем   временного энерго - и водоснабжениия. След. шаг – решение задачи размещения на площадке грузподъем кранов, площ. для склад-я матер-в, а/д, бытового городка и др. эл. На заключ. эт. проектир-я система временного эн.- и водоснабжения стр-а Общеплощад СГП проектная организация согласовывает с заказчиком и ген.подряд. стр-й орг-й. До рассмотрения ТЭО, РП в органах госэкспертизы заказчик д. согласовать проет СГП с районным архитектором, органами санитарно – эпидемиологического и пожарного надзора, отделом безопасности движения, ГИБДД и эксплуатирующими орг-ми (водоканал, энергетики, телефонной сети).

Проектирование СГП отдельного объекта.
Исход-и да-и для проек-я объектного СГП явл-я:
1. общеплощадочный СГП; 
2. рабочие чертежи и календарные графики стр-а зд-я или соор-я; 
3. тех. карты на сложные виды СМР или конструкт-е эл-ы зд-й.

При разработке СГП отдельно стоящих зд-й испол-я материалы, входящие в состав исходно-разрешительной докумен-и, (геоподоснова, условия на присоединения, данные изысканий). Располож-е основных эл-в обустройства стр-х площадок при возведении отдельных зд-й и соор-й непосредственно связано с условиями установки и эксплуатации грузопод-х кранов. В первую очередь осущ-я их привязка к объекту для определения параметров, обеспечивающих безопасную эксплуатацию кранов (зоны обслуживания, опасные зоны и т.п.). Для проек-я др. эл-в СГП опред-ся V ресурсов, необходимых для стр-а объекта. При наличии общеплощадочного СГП потребность в трудовых и материально-технических ресурсах принимается из соответствующих разделов ПОС, относящихся к данному объекту. При отсутствии общеплощ-о СГП кол-о рабочих опред-я из граф-а потребности в ресурсах. Кол-о матер-в и констр-й, подлежащих складир-ю, а также потребности стр-а в воде и эл/эн оп​ред-я расчетом. На след-м эт. решается задача размещ-я площ. для складир-я констр-й и матер-в для стр-а и располож-я в плане врем-х и постоян-х дорог, обеспечив-х подъезд в зону действия грузопод-о крана, к площадкам укрупнит-й сборки констр-й, складам, быт-м помещ-м. Разработка объектного СГП завершается нахождением места размещения в необходимом кол-е врем-х зд-й и соор-й производственного, административ-о и санитарно-бытового назначения, а также проектир-м систем инжене-о обеспечения стр-а (водоснабжения, электроснабжения, освещения, канализации, телефонизации). Объектный СГП разраб-я подрядчиком или проектно-технологической орг-й стр-о комплекса региона по договорам на проектные работы. В эт. Сл. проект СГП проектная орг-ия согласо​вывает с ген-й подрядной и специализиров-и субподрядными стр-и орг-и.

14. Мобильные (инвентарные) здания, проектирование временных зданий и сооружений при разработке стройгенпана.
Мобильные (инвентарные) здания
Для обеспечения произ-а СМР, размещения и бытового обслуживания рабочих на стр-й площ. возводятся временные зд-я и соор-я разл-о назначения:
- производст-е,
- администр-е, 
- санитарно-бытовые.
По конструкт-у реш-ю эти зд-я относятся к трем типам:
-  сборно-разборные,
- контейнерные 
- передвижные. 
Здания сборно-разборного типа в основном, применяются для организации закрытого склад-ия материалов, производства различных изделий, размещения аппарата управления стр-м, предпр-й обществ-о питания. Они используются при массовой застройке городских территорий, стр-е крупных комплексов производс-о назначения, а также при стр-е объектов в отдален-х труднодост-х районах. Достоинств-и эт. зд-й явл-я: возможность сборки из относительно набольших по размеру и легких констр-й, обеспечение большого разнообразия ОПР без ограничений по S и многофункц-ть их исп-я. Недостатки - относительно большие затраты труда и t на сборку и разборку, а так же необходим-ь выполн-я трудоемких раб. по устр-у фундам-в, прокладке систем внутреннего эл.снабж. и др. спец-х раб.
Контейнерные зд-я предст-т соб. объемно-простр-ю констр-ю каркасно-панельного типа. Несущий каркас так. зд-й чаще всего выпол-я из стального проката, ограждающие констр-и стен - из дерева или панелей типа "сэндвич" с обшивкой из стального профилированного листа, кровля плоская из стального листа или с рулонным покрытием. Габариты контейнеров определяются ус​ловиями транспорт-я по а/м или ж/д чаще всего в пределах: длина - 6,0 м, ширина - 3,0 м, высота - 2,7м. Из набора неск-х контейнеров (торцовых и рядовых) м.б. возведены сблокированные здания требуемой S. Одиночные Конт-ы исп-я для размещ-я административно-управленческого персонала, орг-и санитарно-быт-о обслуж-я работн-в, а также для жи​лья, складир-я инструм-ов и орг-и мастерских различ-о назнач-я.
Передвижные зд-я в наибольшей степени отвечают требованиям мобильности. Они сос-т из кузова и ходовой части, жестко соед-х м/у собой. Констр-я кузова аналогична зданиям контейнерного типа. В качестве шасси ис​пользуются двухосные прицепы на автомобильном ходу. Передвижные здания - автофургоны исп-я для орг-и жилья, размещ-я бытовых, админ-х, произв-х и склад-х пом-й на объектах с небольшими продолж-и работ или для бытового обеспеч-я рабочих в начальный период стр-а. Здания этого типа являются наиболее дорогими.

Проектирование временных зданий и сооружений.

Потреб-ть в админ-х и санитарно-быт-х зд-х при проект-и СГП зависит от численности ИТР и рабочих, занятых в стр-е. 
Кол-о рабочих при разработке ПОС опред-я на период max развертывания стр-а комплекса по нормам на 1 млн. руб. годового V СМР или по графику финансир-я стр-а с учетом выработки. 
При разработке ППР кол-о рабочих опред-я из графика потребности в трудовых ресурсах (по max значению). 
Удельный вес различных категорий работающих - ИТР и служащих, (МОП) и рабочих принимается с учетом след-х ориентировочных данных: 
1. кол-о ИТР, служащих, младшего обслуживающего персонала (МОП) сост-т в среднем 16 % от общего дневного кол-а рабочих, в том числе:
ИТР - 8%,
служащих - 5%,
МОП и охрана 3%;
2. числен-ь рабочих, занятых в наиболее загруженную смену составляет 85 % от общего их кол-а, в том числе-30% работающих - женщины.
Общее сменное кол-о работающих опред-я умножением max сменной числен-ти рабочих на коэфф-т 1,12 (ИТР - 7%, служащих - 3%, МОП и охрана -2%). 
В соотв-и с установл-й числен-ю персонала и нормативами потребности во временных зд-х и соор-х различного назначения устанав-я расчетная S этих зд-й. 
После оценки возможности использ-я для размещения работников зд-й и соор-й, имеющихся на стр-й площ. (существ-х зд-й, подлежащих сносу, новых объектов, стр-о кот. м.б. закончено к моменту полного развертывания стр-а и т.п.) на соответств-ю числен-ть работников комплектуется необход-е кол-о зда-й сборно-разборного, контейнерного или передвижного типа соответств-й S, поэтому принимаемая S чаще всего оказывается несколько > расчетной. Различные типы мобильных зданий устанавл-ся по пособию по мобильным зданиям. 
Последней задачей, решаемой при проект-и СГП, явл-я размещение на площадке врем-ых зд-й и соор-й и их привязка к объектам стр-а. Следует руководств-я след-и рекомендац-и. 
Администрат-е здания - конторы, диспетчерские, и т.п. располагаются у въезда на стр-ю площу. 
Зд-я санитарно-быт-о назнач-я - гардеробные, душевые, помещения для сушки одежды и обуви размещ-я вблизи зон max концентр-и работающих. 
Врем-е зд-я и соор-я размещают на участках, не подлеж-х застройке основными объектами, с соблюдением противопож-х норм и правил ТБ вне опасных зон работы грузоподъемных кранов, а также не ближе 50 м. от технологических производств, выделяющих пыль, вредные пары и газы. 
Помещения для обогрева рабочих д. располагаться не далее 150 м. от рабочих мест, а укрытия от солнечной радиации и атмосферных осадков - непосредственно на рабочих местах или не далее 75 м. от них.
Медпункт располагается в одном из блоков (контейнеров) бытовых помещ-й и не далее 800м от рабочих мест.
Расстояние от туалетов до рабочих мест в наиболее удаленных частях зданий не должно превышать 100м. 

15. Размещение монтажных кранов. Временные дороги. Организация приобъектных складов.

ПРИВЯЗКА МОНТАЖНЫХ КРАНОВ

Поперечная привязка подкрановых путей башенных кранов.

Установку башенных и рельсовых стреловых кранов (кранов нулевого цикла) у зданий и сооруэюений производят исходя из необходимости соблюдения безопасного расстояния между зданием и краном. Ось подкрановых путей, а следовательно, и ось передвижения кранов относитель​но строящегося здания определяют согласно рис. 11.1, а по формуле

[image: image88.png]B =Ry + lpes, (11.1)



 
где В - минимальное расстояние от оси подкрановых путей до наружной грани сооружения, м;
Rnoe — радиус поворотной платформы (или другой выступающей части крана), принимают по паспортным данным крана или справочникам, м; 1без — безопасное расстояние - минимально допустимое расстояние от выступающей части крана до габарита строения, штабеля и т. п., принимают не менее 0,7 м на высоте до 2 м и 0,4 м на высоте более 2 м.

Установку кранов башенных и рельсовых вблизи котлованов и траншей, не имеющих специальных креплений для предупреждения оползания грунта, производят исходя из глубины выемки и характеристики грунта. При устройстве подкранового пути у неукрепленного котлована, траншеи и другой выемки глубиной h наибольшее расстояние по горизонтали от основания откоса (края для котлована) до нижнего края балластной призмы Iq должно соответствовать согласно СН 79-79 следующим размерам (рис. 11.1, б):
[image: image89.png]bk 2000 — 2500

ls 2Q0

Vl;:l’ﬂ

h«

lsea

Puc. 11.1. Cxema nonepe4yHon NpUBSI3KYU MOJAKPAHOBBIX ITyTEH:
a —y 31aHus; 6 — BOJM3M KOTJI0BaHA WM TpaHueH; 1 — cTposiieecs 31aHue;
2 - UHBCHTAPHOC OIpaXXACHHUC, 3 — 30Ha ckJjlaaa 3a mpeacjiaMmn 30Hbl MOHTAXA,
4 — BODOOTBOAHAsI KAHABA




Для песчаных и супесчаных грунтов

[image: image90.png]l¢6=1,5h+ 0,4,




 для глинистых и суглинистых грунтов

[image: image91.png]ls>h+ 0.4,




где 1б - расстояние от основания откоса до нижнего края балластной призмы, м; 
h - глубина котлована, траншеи, выемки и т.п., м.

Для уточнения расстояния от края балластной призмы до оси рель​са 1Р может быть использована формула

[image: image92.png]I, = (hs+ 0,05) m+ 0,2 + 0,5, (11.4)




где h6 - высота слоя балласта, м, зависящая от вида балласта и типа крана (определяют по данным табл. 11.1); 
т — уклон боковых сторон балластной призмы, равный для песка 1:2, для щебня и гравия 1:1,5; 0,2 - минимально допустимое расстояние от конца шпалы до откоса балластной призмы, м; 
1шп - длина шпалы, м.
Продольная привязка подкрановых путей башенных кранов.

Для определения крайних стоянок крана последовательно производят засечки на оси передвижения крана в следующем порядке:

• из крайних углов внешнего габарита здания со стороны, противо​положной башенному крану, - раствором циркуля, соответствующим максимальному рабочему вылету стрелы крана (рис. 11.3, а);

• из середины внутреннего контура здания - раствором циркуля, со​ответствующим минимальному вылету стрелы крана (рис. 11.3, б);

• из центра тяжести наиболее тяжелых элементов - раствором циркуля, соответствующим определенному вылету стрелы согласно грузовой характеристике крана (рис. 11.3, в).

Крайние засечки определяют положение центра крана в крайнем положении (рис. 11.3, г) и показывают расположение самых тяжелых элементов.

По найденным крайним стоянкам крана согласно рис. 11.3, д опре​деляют длину подкрановых путей:

[image: image93.png]Ln.n = lxp + fpr + 21mopM + 21myna




или приближенно

[image: image94.png]L,z +H_+4, (11.6)




где LnM - длина подкрановых путей, м;
1кр - расстояние между крайними стоянками крана, определяемое по чертежу, м;
Нкр — база крана, определяемая по справочникам, м; 
1торм - величина тормозного пути крана, принимаемая не менее 1,5 м;
1туп - расстояние от конца рельса до тупиков, равное 0,5 м.
Определяемую длину подкрановых путей корректируют в сторону увеличения с учетом кратности длины полузвена, т. е. 6,25 м. Минимально допустимая длина подкрановых путей согласно правилам Госгортехнадзо-ра составляет два звена (25 м). Таким образом, принятая длина путей должна удовлетворять следующему условию:

[image: image95.png]L,n,=625n,=>25mMm, (11.7)




где 6,25 - длина одного полузвена подкрановых путей, м; пзв - количество полузвеньев.

В случае необходимости установки крана на одном звене, т. е. на приколе, звено должно быть уложено на жестком основании, исключающем просадку подкрановых путей. Таким основанием могут служить сборные фундаментные блоки или специальные сборные конструкции.

Привязку ограждений подкрановых путей производят исходя из необходимости соблюдения безопасного расстояния между конструкция​ми крана и ограждением.

Расстояние от оси ближнего к ограждению рельса до ограждения 1„тП определяют по формуле

[image: image96.png]ln.n. = (Rnoe_ 0:5bx) + 16e3, (1 18)




где bк - ширина колеи крана, м (принимают по справочникам); 1без принимают равным 0,7 м.

Для башенных кранов без поворотной части 1без выдерживается от базы крана. В окончательном виде с обозначением необходимых деталей и размеров привязку путей оформляют в соответствии с рис. 11.3, е.
Крайние стоянки башенного крана должны быть привязаны к осям здания и обозначены на СГП и местности хорошо видимыми крановщику и стропальщикам ориентирами.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОН ВЛИЯНИЯ КРАНА

При размещении строительных машин следует установить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или потен​циально могут действовать опасные производственные факторы.

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов, связанных с работой монтажных и грузоподъемных машин, относятся места, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъем​ными кранами. Эта зона обносится защитными ограждениями. Под защитными ограэюдениями понимаются устройства, предназначенные для предотвращения непреднамеренного доступа людей в зону.
К зонам потенциально действующих опасных факторов относятся участки территории вблизи строящегося здания (сооружения) и этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования. Эта зона обозначается сигнальными ограждениями. Под сигнальными ограэюдениями понимаются устройства, предназначенные для предупреждения о потенциально действующих опасных производственных факторах и обозначения зон ограниченного доступа. Производство работ в этих зонах требует специальных организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работающих.

В целях создания условий безопасного ведения работ действующие нормативы предусматривают различные зоны: монтажную, зону обслуживания краном, перемещения груза, опасную зону работы крана, опасную зону путей, зону работы подъемника, опасную зону дорог, опасную зону монтажа конструкции.

Монтажной зоной называют пространство, где возможно падение груза при установке и закреплении элементов. Согласно СНиП 12-03-99, эта зона является потенциально опасной. Она равна контуру здания плюс 4 м при высоте здания до 10 м, плюс 5 м при высоте до 20 м и т. д. (см. табл. 11.4). На СГП зону обозначают пунктирной линией (рис. 11.4, а), а на местности - хорошо видимыми предупредительными надписями или знаками. В этой зоне можно размещать только монтажный механизм, включая место, ограниченное ограждением подкрановых путей. Складировать материалы здесь нельзя. Для прохода людей в здание назначают определенные места, обозначенные на СГП с фасада здания, противоположного установке крана. Места проходов к зданию через монтажную зо​ну снабжают навесами.
Зоной обслуживания краном или рабочей зоной крана называют пространство, находящееся в пределах линии, описываемой крюком крана. Определяется для башенных кранов путем нанесения на план из крайних стоянок полуокружностей радиусом, соответствующим максимально необходимому для работы вылету стрелы, и соединения их прямыми утолщенными линиями (рис. 11.4, б). Для стреловых кранов зону обслуживания определяют так же, как и для башенного крана, т. е. радиусом, соответствующим максимальному рабочему вылету стрелы крана, но по​казывают иначе - по отдельным стоянкам (рис. 11.5, 11.6).
Зоной перемещения груза называют пространство, находящееся в пределах возможного перемещения груза, подвешенного на крюке крана. Зоны определяются расстоянием по горизонтали от границы рабочей зоны (зоны обслуживания) крана до возможного места падения груза в процессе его перемещения. Для башенных и стреловых кранов граница зоны определяется суммой максимального рабочего вылета стрелы и ширины зоны, принимаемой равной половине длины самого длинного перемещаемого груза.
Зону перемещения груза обычно отдельно на плане не выделяют она служит составляющей при расчете границ опасной зоны работы крана, которая суммирует все входящие в ее контур зоны.

Опасной зоной работы крана называют пространство, где возможно падение груза при его перемещении с учетом вероятного рассейвания при падении.
Для всех кранов границу опасной зоны работы Ron определяют ра​диусом, рассчитываемым по формуле

[image: image97.png]Ron = Rmax + OaSImax + l6e3 5 (1 1 9)




где  Rmax - максимальный рабочий вылет стрелы крана, м; 
0,5 lтах - половина длины наибольшего перемещаемого груза, м; 
lбез - дополнительное расстояние для безопасной работы, устанавливаемое в соответствии со СНиП (табл. 11.4). Последняя составляющая 1без вызвана возможным рассеиванием груза в случае падения вследствие раскачивания его на крюке под динамическими воздействиями движении крана и силы давления ветра и за​висит от высоты подъема груза.

Границы опасных зон, в пределах которых возможно возникновение опасности в связи с падением предметов, устанавливаются согласно табл. 11.3.

Для стреловых кранов опасная зона работы определяется по формуле

[image: image98.png]Ron = Rmax + OaSImax + 16e3(1 1 10)




где lбез принимается при высоте подъема груза h до 10м 0,3h +1 /гН м, а при большеи высоте

так же, как монтажная зона.

Если другие повышенные требования отсутствуют в паспорте или инструкции завода-изготовителя, то границы опасных зон вблизи движущихся частей и рабочих органов машин определяются расстоянием в пределах 5 м. На месте работы эту опасную зону обозначают инвентарной переставной обноской из проволоки или синтетической лентой по стойкам. Этой зоне стреловых кранов соответствует опасная зона подкрановых путей башенного крана.
Временные дороги
Для внутрипостроечных перевозок пользуются в основном автомобильным транспортом.
Строительная площадка должна иметь удобные подъезды и внут-рипостроечные дороги для осуществления бесперебойного подвоза мате​риалов, машин и оборудования в течение всего строительства в любое время года и при любой погоде. Особое значение дороги приобретают в условиях поточного строительства при монтаже зданий по часовым графикам. В этих случаях от своевременного устройства и качества выполнения подъездов в решающей мере зависит весь ход работ.

Постоянные дороги сооружаются в период после окончания вер​тикальной планировки территории, устройства дренажей, водостоков и других инженерных коммуникаций. Исключение могут составлять коммуникации мелкого заложения: кабели наружного освещения, телефони​зации, диспетчеризации и т. п. До начала дорожных работ необходимо выполнить работы по вертикальной планировке с таким расчетом, чтобы обеспечить защиту земляного полотна от разрушения.

Постоянные подъезды часто полностью не обеспечивают строи​тельство из-за несовпадения трассировки и габаритов. В этих случаях устраивают временные дороги. Временные дороги строят одновременно с теми постоянными дорогами, которые предназначены для построечного транспорта: они составляют единую транспортную сеть, обеспечиваю​щую сквозную или кольцевую схему движения. Временные дороги - самая дорогая часть временных сооружений. По данным НИИМосстроя, даже при полном и своевременном устройстве постоянных проездов на сооружение временных дорог затрачивается около 1%, ас учетом стоимости ремонта постоянных дорог - до 2% от полной сметной стоимости строительства. Поэтому снижение стоимости построечных дорог является важ​ной задачей при проектировании СГП.

Строительство постоянных и временных дорог должно осуществ​ляться в порядке очередности, предусмотренной графиками. К моменту начала работ по сооружению подземных частей зданий подъезды к ним должны быть готовы.

Железнодорожный транспорт нормальной и узкой колеи находит применение главным образом при строительстве крупных объеразвитой железнодорожной сетью. Строительство временных внутри-площадочных железных дорог осуществляют в соответствии со СНиПом.

Применение в качестве построечного транспорта железных дорог нормальной колеи экономически целесообразно лишь при большом объеме перевозок на значительные расстояния. Такие дороги обычно подводят к базисным складам, а при значительных объемах и массах конструкций непосредственно в зону монтажа. Например, при сооружении тепловых электростанций временные железнодорожные пути прокладывают в мон​тажную зону главного корпуса ГРЭС и по ним подают со складов и сборочных площадок материалы, конструкции и оборудование. Построечные пути нормальной колеи ответвляются от ближайшей станции общегосу​дарственной железнодорожной сети. Дорога может быть выполнена по по​стоянной или временной схеме. В последнем случае временные пути укладывают по постоянной трассе с выполнением всего комплекса работ по полотну и последующей заменой верхнего строения пути на постоянное.

Железные дороги узкой колеи применяют для внутрипостроечных перевозок значительных объемов грузов, например, между карьером и бетонным заводом, лесозаготовительным участком и лесопильным заво​дом строительства.

Строительство железных дорог осуществляют специализированные организации, а временных автодорог в промышленном и граждан​ском строительстве - общестроительные организации (генподрядчики), поэтому комплекс вопросов, связанных с устройством временных автодо​рог, рассматривается более подробно.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОСТРОЕЧНЫХ АВТОДОРОГ

Проектирование построечных автодорог в составе СГП ведут в определенной последовательности:

1.       Разработка схемы движения транспорта и расположение до​рог в плане;

2.       Определение параметров дорог;

3.       Установление опасных зон;

4.       Определение дополнительных условий;

5.       Назначение конструкции дорог;

6.       Расчет объемов работ и необходимых ресурсов.

Схема движения транспорта и расположения дорог в плане должна обеспечить подъезд в зону действия монтажных и погрузочно-разгрузочных механизмов, к средствам вертикального транспорта, площадкам укрупнительной сборки, складам, мастерским, механизированным установкам, бытовым помещениям и т. п. При разработке схемы движения автотранспорта максимально используют существующие и проектируемые дороги. Построечные дороги должны быть кольцевыми, на тупиковых подъездах устраивают разъездные и разворотные площадки. Такие пло​щадки предусматривают на незакольцованных участках постоянных существующих и проектируемых дорог. По мере ввода объекта в эксплуатацию схема движения транспорта пересматривается с тем, чтобы не допустить движения строительного транспорта через заселенную часть жилого квартала или действующее предприятие.

При трассировке дорог должны соблюдаться минимальные рас​стояния, м: между дорогой и складской площадкой - 0,5... 1,0; между до​рогой и подкрановыми путями - 6,5... 12,5 (это расстояние принимают ис​ходя из величины вылета стрелы крана и рационального взаимного раз​мещения крана - склада - дороги); между дорогой и осью железнодорож​ных путей - 3,75 (для нормальной колеи) и 3,0 (для узкой колеи); между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку, - не менее 1,5; между дорогой и бровкой траншеи исходя из свойств грунта и глуби​ны траншей при нормативной глубине заложения для суглинистых грун​тов-0,5...0,75, а для песчаных- 1,0...1,5.

Недопустимо размещение временных дорог над подземными сетя​ми и в непосредственной близости к проложенным и подлежащим прокладке подземным коммуникациям, так как это ведет к осадке грунта откосов или засыпке и деформации дорог. Если проект предусматривает па​раллельное расположение временных дорог и коммуникаций, то рекомен​дуется в первую очередь устраивать временные дороги с целью их ис​пользования при доставке материалов и изделий для работ по прокладке сетей.

На СГП должны быть четко отмечены соответствующими услов​ными знаками и надписями въезды (выезды) транспорта, направление движения, развороты, разъезды, стоянки при разгрузке, привязочные раз​меры, а также указаны места установки знаков, обеспечивающих рацио​нальное и безопасное использование транспорта. Все эти элементы должны иметь привязочные размеры.

Параметрами временных дорог являются число полос движения, ширина полотна и проезжей части, радиусы закругления, расчетная видимость (табл. 12.1).

Ширину проезжей части транзитных дорог принимают с учетом размеров плит: однополосных - 3,5 м, двухполосных с уширениями для стоянки машин при разгрузке - 6,0 м. При использовании тяжелых машин груподъемностью 25...30 т и более (МАЗ-525, БелАЗ-540 и т. п.) ширина проезжей части увеличивается до 8 м. В процессе проектирования СГП ширина постоянных дорог должна быть проверена и, в случае необходи​мости, увеличена инвентарными плитами. На участках дорог, где органи​зовано одностороннее движение по кольцу в пределах видимости, но не менее чем через 100 м, устраивают площадки шириной 6 м и длиной 12... 18 м. Такие же площадки выполняют в зоне разгрузки материалов при любой схеме движения автотранспорта.

Радиусы закругления дорог определяют исходя из маневровых свойств автомашин и автопоездов, т. е. их поворотоспособности при движении вперед без применения заднего хода. Недостаточный внешний ра​диус закругления (R = 6...8 м) приводит к разрушению проездов на поворотах. Такие закругления достаточны, когда применяются автомашины без прицепов. Современное строительство обслуживается крупногабаритными транспортными средствами: панеле- и трубовозами, специальными тягачами для перевозки кранов. Так, автомобильные поезда на базе автомобилей МАЗ и ЗИЛ имеют грузоподъемность 12...25...30 т и длину 9... 15 м.
[image: image99.png]Tabauya 12.1
OcHOBHbIE TEXHMUYECKHE NMOKA3aTE/JIH NOCTPOEYHBIX A0POT

ITokazarenn NpHU 4YHUCJIC 110JIOC IBHXKCHUSA

[HIupuna, Mm;

MOJIOCHl ABUKEHUS
npoe3Ken HacTH

3EMJIAHOrO MOJIOTHA

Hau6onbmue npoaonsHelie ykiaoHsi, 0/00"

HaumeHb1ue paavycel KpUBLIX B IIJ1aHE, M
HauGoneimas pacueTHas BUAUMOCTD, M:
MOBEPXHOCTH JOPOTrH
BCTPEYHOI0 aBTOMOOW/IS





Опасные зоны дорог устанавливают в соответствии с нормами техники безопасности. Опасной зоной дороги считается та ее часть, которая попадает в пределы зоны перемещения груза или зоны монтажа (см. § 11.3). На СГП эти участки дорог выделяют двойной штриховкой. Сквоз​ной проезд транспорта через эти участки запрещен, и на СГП после нане​сения опасной зоны дороги следует запроектировать объездные пути.

Дополнительные условия при разработке построечных дорог на​правлены на обеспечение безопасных условий движения на дорогах, при​мыкающих к строительству, и въезде (выезде) на площадки, а также на рациональное использование транспорта внутри площадки. В первом слу​чае это обозначение соответствующими указателями в натуре и на черте​же СГП въезда (выезда) на объект, ограничение скорости, местное суже​ние дороги и т. п. При согласовании СГП часть проектных решений про​веряется отделами безопасности движения (ОВД) местных органов МВД.

Строительные организации устанавливают специальные указатели проездов от основных магистралей к местам разгрузки, обозначая на ука​зателях наименование соответствующего объекта (участка) и место нахо​ждения приемщика груза.
КОНСТРУКЦИИ ПОСТРОЕЧНЫХ АВТОДОРОГ

Конструкция постоянных автодорог, используемых в период строительства, должна соответствовать нагрузкам, возникающим при движении большегрузного автотранспорта. Основная причина разрушения постоянных и временных дорог заключается в несоответствии принятой конструкции реальным условиям эксплуатации. Постоянные внутриквартальные дороги рассчитаны на транспорт с давлением на колеса 35 кН при реальном 45...60 кН и более. Кроме того, часто не учитывают грунтовые условия, в то время как суглинистые и пылеватые грунты требуют утол​щения подстилающего слоя и усиления конструкции проездов. Не следует недооценивать нагрузки от гусеничных машин, разрушительное действие которых на проезды значительно больше, чем от автотранспорта, несмотря на небольшое давление на покрытие (250...500 кПа). Ввиду гибкости гусениц давление это распределяется неравномерно и фактически достигает 20 000 кПа. Особенно повреждается покрытие при прохождении через неровности, при разворотах и въездах (съездах) поперек дороги.

При использовании постоянных дорог в качестве построечных толщина бетонной подготовки при бетоне М200 должна быть увеличена до 18...21 см. Усиление постоянных дорог удорожает строительство, но в гораздо меньшей степени, чем стоимость временных.

Постоянные проезды для использования в период строительства выполняют в две очереди. Вначале делают бетонное основание и укладывают нижний слой асфальтобетонного покрытия. Построечный транспорт движется по нижнему слою покрытия, устраиваемому из крупнозерни​стых плотных асфальтобетонных смесей. К моменту окончания застройки и сдачи зданий в эксплуатацию производят ремонт нижнего слоя и уст​ройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонных песчаных смесей.

Одним из важных конструктивных элементов производственных зданий является бетонная или железобетонная подготовка под полы. Такая подготовка толщиной 20...25 см во многих случаях заменяет фундаменты под технологическое оборудование в цехах электротехнической, легкой и текстильной промышленности, ремонтно-механических цехах и др. Использование подготовки под полы для нужд строительства значительно снижает затраты на устройство временных дорог и повышает культуру строительного производства.

В ряде случаев оказывается выгодным за счет средств на времен​ные сооружения усилить конструкцию подготовки под полы (дополни​тельным армированием или увеличением толщины бетона).
Конструкции временных автодорог в зависимости от конкретных условий могут быть следующих типов: естественные грунтовые профилированные; грунтовые улучшенной конструкции; с твердым покрытием; из сборных железобетонных инвентарных плит. Выбор того или иного типа дороги зависит от интенсивности движения, типа и массы ма​шин, несущей способности грунта и гидрогеологических условий и определяется в конечном счете экономическим расчетом.

[image: image129.png]6.3. Knaccuukanmus cereBbIX Moje/ieil W JeMeHThI
ceTeBbIX rpadguKoB

CereBble MOAenY OBIBAIOT pa3HbIC B 3aBUCUMOCTH OT Xapak-
Tepa 0ObeKTa CTPOUTENLCTBA, LENeH M psa APYruX MOKa3aTeNneH.

KnaccuduuupyioTcs ceTeBbie MOAENH 110 CICTYFOIMMM OC-
HOBHBIM IIPH3HAKaM:!

1. mo BMay meyiel — OJHOLENEBHIC MOIEIH U MHOrOLENE-
BBIE (HampUMep, IPH CTPOMTENLCTBE Pa3HBIX OOBEKTOB, BO3BOMH-
MBIX OJIHOM CTPOMTENBLHOH OpraHu3aluei;

2. MO 4YHCIY 0XBaTa O0BEKTOB: YaCTHAas MOJEIb U KOM-
nyIeKcHas (HanpuMep, Ha OAMH OOBEKT H Ha BeCh IPOMBIILUIEHHBIR
KOMILIEKC 3aBOJIa);

3. mo XapakTepy OLeHOK MapaMeTPOB MOJE/H: JCTEPMH-
HHPOBAHHBIC (C 3apaHE€e M MOIHOCTBIO OOYCIOBICHHBIMU JaHHBI-
Mug H)BepOﬂTHOCTHble (Y4HuTHIBAIOIKME BIHAHNE CIy4alHBIX (hak-
TOpOB);

4. MoZelH € YYeTOM liejleBOH  HANPABJIEHHOCTH
(BpeMEHHBIE, pECYPCHbIE, CTOMMOCTHBIE).

B nocnesyrmoimx naparpadax, B OCHOBHOM, Oymem
paccMaTpuBaTh ~ NPOCTBIE ~ MOAENM:  AETEPMHHHPOBAHHBIE,
OJTHOLICTIEBBIC, YACTHbIC M KOMILIEKCHBIE C YYETOM BPEMEHH.

DnemMeHTaMH CeTeBOro rpaduka sSBSIOTCS (IpH THIE
“BEpHIMHBI — COOBITHA):

pabora — mpouecc, TpeOyrowmil 3aTpaThl BpPEeMEHH HU
ecypcoB  (Hanmpumep, pHIThE KOTJIOBAaHOB, OETOHUpOBaHHE
YHJIAMEHTOB, MOHTaX KOJIOHH H T.A.;
co0bITHe — (JAaKT OKOHYAHHA OJHOH MWJIH HECKOJLKUX
paboT, HEOOXOAMMBIX M JOCTATOYHBIX IJI Hayala OJHOH WIH
HECKONBKHX MOCHEAYIOIMX paboT, He TpeOyroliuii 3aTpaT HH
BPEMEHH, HU PeCypcoB (HalpuMep, OKOHYaHUE PBIThS KOTIOBAHOB,
E€TOHHpOBaHNE QyHAMETPOB, YCTPOHCTBO KPOBIIH H T.1.);

3. 0XKHIaHME — TEXHOIOIMYECKHMH W OpraHW3alMOHHBIH
nepephIB Mexy paboTaMu, TpeOyIomuii TONbKO 3aTpaThl BpPEMEHH
(Hanpumep, TBepeHHe GeToHa, CYLIKa IITYKATyPKH M T./1.);

3aBMCHMOCTh (MM (UKTHBHAs pPaboTa) — OIEMEHT
cereBOro rpaduka, KOTOPBIM  BBOMMTCS JUIS  OTPAXEHHS
NPaBUIBHOH TEXHOJIOrMYECKOH B3aUMOCBS3H MexJy paboTamu, He
Tpebyromas 3aTpaThl HU BPEMEHH, HH TPyJa HCIOIHUTENeH (Kak,
HampuMep, 3aBEpLICHHE KONKM TpaHIIEM Ha l-H 3axBaTke M
BO3MOXHOCTh Hauaja yKJIaAKku GyHIaMEHTHBIX OIOKOB Ha 3TOH ke
3axBaTke);

Jlns 3IeMEHTOB CETEBOro rpaduka NPUHATHL CIELYIOLHE
0003HAYCHHS:

Pa6oTs! ¥ OXxMAAHUS H300PaXKAIOT CIUIOLIHBIMA JIMHUSMH CO
CTPEJIKAMH, HAIPABICHHBIMHU IO XOAY TEXHOJIOrHYeCKOro npouec-
ca (cieBa HampaBo); COOBITHS — KDY)XKamH, a 3aBUCHMOCTH —
IYHKTUPHBIMH JIMHUSMHE CO CTPEIKaMH.

Co6bITHS HYMEPYIOTCS OJJHUM tmcnom@ , @ paboTbl — ABY-

100

M3l (HOMC@! CIIUICCTB ioGjl)‘o U TOCEAYIOWEro CoObITHH (Ha-
Mn .

npume
P ﬁﬁuﬂa JIMHUH CO CTPEIKAMH MOXET OBbITh NPUHSATA NPOU3-
BOJIbHOM, HO MHOIJA CEeTeBOH rpaduk CTPOAT B MacmTabe BpeMe-
HYL, T.€, IPUBA3aHHON K KaIEHTAPHBIM JHAM paboThl. .
HanvenoBanue pabOTBl yKa3plBalOT Haj CTPENKOM, a Ipo-
JOIDKMTENBHOCTD paboThl (N) — MO CTPENKOM.
JInsa obnerdeHus 3alOMMHAHMA XapaKTEPUCTHK 3JIEMEHTOB
ceTeBoro rpadwka, IpUBOAUM Cleayromyo Tabmuuy 6.1.

Tabnuya 6.1.

YecoBHbIE 0003HAYEHHS CETEBOro rpadHKa H 3aTPATHL
BPEMEHH U PECYpCOB

DEMEHTBI CETEBO 3aTpaTel
"~ | Ycnoeusie 0603HaueHns Bpe- ecyp-

ro rpa(buka Mle)Hl/l P COB
1. Pa6oTa > + +
2. CobbiTue @ - -
3. OxwupnaHue + _
4. 3aBHCHMOCTb _ _
égir"';T"B"a” pa-| = mmemem----- >

a

6.4. CeTeBble MOJCIH

OCHOBHBIM METOJIOM PELIeHHs MIAHOBBIX M YIIPABICHYECKUX
3a1a4 B CTPOMTEJILCTBE SBIACTCS METOM CETEBOIO IUIAHUPOBAHHS U
ynpasnenus (CIIY). Meton CITV BKIHO4AET NOCTPOCHHE, pacyerT,
AHANW3 U ONTUMHM3ALMIO CETEBBIX MOAENEH M NPUMEHAETCS IS
peIleHHs 3a/a4, CBS3AHHBIX C TUIAHHPOBAHHMEM H YIPAaBICHHCM
CTPOMTENIBCTBA. N

Meron CI1Y 00beIMHAET aBTOMATH3UPOBAHHBIH Y4eT U KOH-
TPOJB, BEIOOP M NIPHHATHE YNPABIECHYECKUX PELICHHH. Pe3ynbTaTsl
pacueTa ceTeBOi MOZETH COIAEPXKAT OLEHKY BBIUTOIHEHHS HCIION-
HUTENSIMUM paboOT ISl AOCTHIKCHMS IOCTABJIEHHOH uenu. 3TO I0-
3BOJISET PYKOBOMMTENAM KOHLEHTPMPOBATh BHUMAHHUE HA BOTIPO-
Cax, OT KOTOPhIX B JaHHbI MOMEHT BPEMEHM 3aBHCHUT CPOK JOC-
Trxedua ueiu. Ha ocHoBe nHpopMaLyy o BpEMEHHBIX, O0BEMHBIX
M PECYPCHBIX TApaMeTpax MOJENUPYIOTCS BapHaHTBI PETYJUPYIO-
UX BO3JIHCTBUH, Hanboee PalMOHATBHBIA M3 KOTOPBIX MpHMe-
HseTCA. B KauecTBe MOAENH TPOLECca MPOU3BOJICTBA HCIONB3YeT-
sl ceTeBast MOJETb.

101



Грунтовые профилированные дороги (рис. 12.2) устраивают при небольшой интенсивности движения (до 3 автомашин в час в одном направлении) в благоприятных грунтовых и гидрогео​логических условиях. Применяют такие дороги в ли профилированной дорогинеином строительстве: при сооружении трубопроводов, линий электропередачи (ЛЭП), для небольших рассредоточенных объектов в сельском и гражданском строительстве. Профилирование проезжей части производят для отвода воды при осадках и таянии снега. Поперечный ук​он (40...60 %) выполняют при помощи автогрейдера. Грунтовые дороги могут быть построены в самые короткие сроки и с наименьшей стоимо​стью. Прочность их зависит от состава грунта - соотношения песчано-гравийной и глинистой частей.
Грунтовые дороги, испытывающие большие нагрузки или нахо​дящиеся в менее благоприятных условиях, укрепляют гравием, шлаком, оптимальной песчано-гравийно-глинистой смесью, обжигом глины, добавкой торфа, вяжущими (черными) и цементом. Отсыпку гравия или других добавок производят с устройством или без устройства корыта од-ним-двумя слоями с последующим уплотнением катком. При укреплении грунта черными вяжущими осуществляют перемешивание грунта основа​ния с вяжущими на месте работ или в заводских условиях. В последнем случае получают грунтоасфальт. Стабилизация грунтов цементом дает хорошие результаты в песчаных и супесчаных грунтах.

Распространенный способ укрепления дорог в глинистых грунтах состоит из ряда последовательно выполняемых операций: послойного вспахивания дорог, придания им необходимых уклонов, отсыпки песка слоем 4...5 см, смешивания глины с песком с помощью дисковой бороны, повторного профилирования и укатки. Такой цикл работ проводят от двух до четырех раз. На слабых грунтах, болотах и других подобных случаях устраивают фашинные выстилки (фашины - связки прутьев), сплошной поперечный настил или колейное покрытие из брусьев, лежней и т. п. Вре​менные дороги из булыжного камня не устраивают ввиду их большой тру​доемкости. Чаще делают временные дороги из щебня фракцией до 70 мм.

Построечные временные дороги под установленную нагрузку 12 т на ось лучше всего сооружать из сборных железобетонных плит (рис. 12.3). Плиты укладывают на песчаную постель. Попытка экономии за счет толщины подстилающего слоя приводит к большим убыткам из-за полом​ки дорожных плит, нарушению движения транспорта и трудностям при съеме плит по окончании строительства. Толщина слоя песка зависит от группы грунтов земляного полотна и степени увлажнения и назначается порядка 10...25 см.

Необходимо обеспечить местный водоотвод поверхностной воды от временных дорог путем создания уклонов при профилировании земля​ного полотна, устройства лотков и т. п.

Обычно применяют железобетонные плиты с ненапряженным ар​мированием толщиной 16... 18 см. Эти плиты при большом расходе арма​туры фактически имеют одно-двукратную оборачиваемость вместо преду​смотренной в сметах пяти-шестикратной, что сказывается на стоимости СМР. Значительно лучшими качествами обладают предварительно напря​женные железобетонные плиты. Хотя они несколько дороже, но благодаря их трех - четырехкратной оборачиваемости достигается более высокая эффективность.

Сохранности и качеству автодорог из сборных плит в значитель​ной мере способствуют сварка или скрутка катанкой плит между собой. Это особенно важно, когда на объекте используются гусеничные машины.

При поперечном пересечении подземных сетей траншеи под доро​гой должны засыпаться на всю глубину песком. Если это условие не мо​жет быть выполнено, следует пройти место пересечения с определенным подъемом, величина которого должна быть пропорциональна коэффици​енту разрыхления грунта 3 (рис. 12.4). По мере уплотнения грунта этот участок дороги в продольном направлении примет горизонтальное поло​жение. Соединение плит 1 между собой в этих местах совершенно необходимо. Все эти дополнительные работы требуют незначительных затрат и окупают себя. На последней стадии оборачиваемости целесообразно уложить плиты в постоянную дорогу как основание под асфальтобетонное покрытие.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИОБЪЕКТНЫХ СКЛАДОВ

Приобъектные склады организуют для временного хранения материалов, полуфабрикатов, изделий, конструкций и оборудования. Объем складского хозяйства зависит от вида, масштаба и методов строительства, в том числе от способов снабжения.

При переходе от снабжения к системе производственной комплек​тации происходит концентрация складского хозяйства. В СМО, где имеются органы комплектации, ликвидированы закрытые склады на объектах, участках и стройуправлениях. Складское хозяйство централизовано и яв​ляется частью комплектовочной базы, где производятся полуфабрикаты, повышают заводскую готовность изделий и проводят комплектовочные работы (см. гл. 19). Оптимальными можно считать методы организации работ, при которых объем хранимых материалов и время их пребывания на складе сводятся к минимуму, необходимому для бесперебойного осу​ществления работ на строительных площадках. В пределах монтажной площадки этому требованию отвечает организация сборки здания с транс​портных средств, при которой на объекте складируются только вспомога​тельные материалы. Однако таким путем производится строительство лишь сравнительно небольшого числа сооружений. В большинстве случа​ев на объектах организуется значительное по объему и номенклатуре складское хозяйство.

Проектирование складов следует вести в такой последовательности:

1.       Определить необходимые запасы хранимых ресурсов;

2.       Выбрать метод хранения (открытое, закрытое и др.);

3.       Рассчитать площади по видам хранения;

4.       Выбрать тип склада;

5.       Разместить и привязать склады на площадке;

6.       Произвести размещение сборных конструкций на открытых складах.

КЛАССИФИКАЦИЯ СКЛАДОВ

Склады различают в зависимости от назначения, принадлежности и места расположения.
Базисные склады (центральные базы материально-технического снабжения), обслуживающие несколько строительно-монтажных организаций, предназначены для приемки и хранения материалов и изделий, которые в последующем направляются на участковые и приобъектные скла​ды, а также в цехи для переработки и комплектации.

Участковые склады предназначены для нужд определенного общестроительного или специализированного участка.

Приобъектные склады устраивают на строительной площадке, они состоят из открытых складских площадок в зоне действия монтажного механизма и небольших кладовых для материалов закрытого хранения.

Склады производственных предприятий организуют для хране​ния необходимого им сырья, вспомогательных материалов и выпускаемой готовой продукции.

Перевалочные склады создаются на железнодорожных станциях или пристанях в тех случаях, когда к строительным объектам не подведе​ны железнодорожные пути и с этих складов грузы доставляют к месту назначения автомобильным транспортом.

По условиям хранения различают склады открытые, полузакрытые, закрытые и специальные.

Открытые склады предназначаются для хранения материалов, не требующих защиты от атмосферных воздействий (бетонных и железобетонных конструкций, кирпича, керамических труб и т. д.).

Полузакрытые склады (навесы) сооружают для материалов, не изменяющих своих свойств от перемены температур и влажности воздуха, но требующих защиты от прямого воздействия солнца и атмосферных осадков (деревянных изделий и деталей, толя, рубероида, шифера и др.).

Закрытые склады служат для хранения материалов дорогостоящих или портящихся на открытом воздухе (цемента, извести, гипса, фанеры, гвоздей, спецодежды и др.). Их сооружают надземными и подземными, од​ноэтажными и многоэтажными, отапливаемыми и неотапливаемыми.

Специальные склады служат для хранения горюче-смазочных ма​териалов (ГСМ), взрывчатых веществ (ВВ), химических материалов и т. п.

Универсальные склады предназначены для хранения различных видов материалов, а специализированные - для определенных видов ма​териалов; это, в частности, резервуары, бункера, силосы.

Складские здания сооружают постоянными (базисные, перева​лочные, на производственных предприятиях) и временными (участковые, приобъектные). В зависимости от конструктивных решений, методов строительства и эксплуатации различают временные склады неинвентар​ные, предназначенные для однократного использования, и инвентарные, рассчитанные на многократную перебазировку в целях использования на различных объектах. Строительство неинвентарных складов осуществля​ют только в порядке исключения, так как они экономически невыгодны. Применение инвентарных временных зданий, в том числе для сооружения складов, - прогрессивное направление в организации хозяйства строи​тельных организаций.

В зависимости от степени мобильности и конструктивных решений различают временные складские помещения сборно-разборные, контейнерные и передвижные (см. §14.3).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ

Для определения размеров складов необходимо вначале выявить объем материалов, деталей и конструкций, который должен храниться на складе. Запас должен обеспечить бесперебойное снабжение строительных работ, и чем он больше, тем надежнее гарантирован ритмичный ход работ. В то же время от объема запаса зависит уровень затрат на устройство и содержание склада. С ростом запаса увеличивается общая потребность в материалах вследствие замедления оборачиваемости оборотных средств, в результате ухудшаются экономические показатели строительной органи​зации. Таким образом, запас должен быть минимальным, но достаточным для обеспечения бесперебойного выполнения работ.

Величина производственных запасов зависит от многих факторов, в том числе от принятой организации работ (монтажа «с колес» или со склада); вида транспорта (водный, железнодорожный, автомобильный и др.); соотношения разовой потребности и грузоподъемности транспортной единицы и других местных условий. Уровень запаса материалов на складе может колебаться от нуля (например, при установке «с колес» объемной трансформаторной подстанции) до полной потребности в материалах на объем строительства, например, строительство на Крайнем Севере с доставкой материалов только в навигационный период или объекты с не​большими сроками сооружения (в обычных условиях).

Следует различать виды производственных запасов: подготовительный, текущий, страховой и сезонный.

Подготовительный запас создает возможность своевременного начала работ. Время, отведенное для его осуществления, предназначается для выполнения необходимых операций по выгрузке материалов, количественной и качественной приемке, подготовке к использованию и доставке к месту непосредственного потребления. Время, необходимое для этих операций, определяется на основе анализа фактических данных с учетом наиболее рациональной технологии и организации. Некоторые материалы, например, рядовой прокат, завозят на промежуточные склады строительной организации для подкомплектации в требуемом ассортименте. В нормах подготовительного запаса учитывают также время на комплектацию материалов, конструкций и деталей на строительных площадках, устанавливаемое по про​екту организации работ. Если время, необходимое для комплектации конструкции и деталей, меньше или равно времени монтажа тех же конструкции, то норму на создание комплектовочного запаса Ти рассчитывают как полусумму периодов комплектации Тк и монтажа Тм (дн):

[image: image100.png]B

T +T
= — 2 (13.1)





Если же период комплектации конструкций и деталей больше пе​риода их монтажа, то норму времени на комплектацию рассчитывают по формуле

[image: image101.png](13.2)




При монтаже конструкций и деталей по часовому графику норму запаса этих конструкций и деталей не устанавливают.

Текущий запас равен потребности в том или ином ресурсе в пе​риод между двумя смежными поставками. В идеальном случае текущий запас вполне достаточен для обеспечения производства работ. Однако, учитывая возможные срывы в работе поставщика и транспортной органи​зации, в расчет вводят страховой запас.

Страховой (гарантийный) запас - это часть производственного запаса, предназначенная для обеспечения бесперебойного процесса произ​водства в случае полного использования других частей запаса. Страховой запас призван сгладить, компенсировать неравномерность пополнения те​кущего запаса. Страховой запас создается также в небольшом объеме при сборке зданий «с колес», что предотвращает срыв графика в целом при кратковременном нарушении работы транспорта. Величина страхового запаса зависит от вида транспорта, грузоподъемности транспортной еди​ницы, расстояния перевозки, сезонных условий работы транспорта и ряда других условий.

Основные причины образования страховых запасов - невыполне​ние поставщиками обязательств по своевременной отгрузке материалов, поступление на предприятие продукции низкого качества, случайные за​держки материалов в процессе транспортировки, а также изменения по​требности в материалах по различным уважительным причинам. Страхо​вой запас создается обычно не по всем видам материалов. Его не преду​сматривают при сезонном запасе; поставке с большими интервалами (раз в квартал); по материалам, конструкциям и деталям, поступающим непо​средственно со складов местных сбытовых организаций. Норму страхово​го запаса (в днях) устанавливают 25...75% от нормы текущего запаса дан​ного вида материалов в зависимости от характера производства, условий поступления и потребления материалов в каждом отдельном случае, атакже отклонении в ходе поставок от запланированного интервала.

Сезонный запас создают для материалов, завозимых на объекты в навигационные периоды, при поставке леса сплавом, в сезонно доступных местах (болотах и т. п.) и других необходимых случаях. Величину сезон​ного запаса Тсез определяют путем умножения среднесуточной потребно​сти в данном виде материала на число дней перерыва. Максимальной ве​личины сезонный запас достигает к моменту окончания периода завоза, и он должен быть достаточен до начала нового завоза. Сезонный запас на 1 января должен покрывать потребность строительной организации с 1 января до возобновления доставки.

На стадии ПОС норматив производственных запасов материалов, подлежащих хранению на складах Рскл> рассчитывают умножением сред​несуточной потребности в нормируемом виде материалов (Робш/Т) на уста​новленную для этого вида материалов норму запаса в днях и определяют по формуле

[image: image102.png](13.3)




где Р0бщ - количество материалов, деталей и конструкций, необходимых для выполнения плана строительства на расчетный период; Т - продолжитель​ность расчетного периода по календарному плану, дн.; Тн - норма запаса материалов, дн. (табл. 13.1); 1 - коэффициент неравномерности поступления материалов на склады, рассчитываемый по конкретным условиям снабже​ния (для водного транспорта - 1,2, железнодорожного и автомобильного -1,1); #2 - коэффициент неравномерности производственного потребления материала в течение расчетного периода (обычно принимается 1,3).
На стадии ППР запас хранения для конкретного объекта опре​деляют исходя из принятого темпа работ в размере потребности на опре​деленную конструктивно-технологическую часть зданий (захватку, уча​сток). В жилищном строительстве это этаж или этаж-секция; в промыш​ленном - пролет, ярус, этаж и т. п. При монтаже с транспортных средств складируют лишь мелкоразмерные изделия, ограждающие металлоконструкции и вспомогательные материалы. Из технологических соображений их запас принимают равным или кратным потребности на захватку с уче​том грузоподъемности транспорта.

При рабочем проектировании для более детальных расчетов по от​дельным материалам можно пользоваться дифференциальными и инте​гральными графиками поступления, расхода и запасов материалов.

РАСЧЕТ СКЛАДОВ

Площадь склада зависит от вида, способа хранения материалов и их количества. Площадь склада слагается из полезной площади, занятой непосредственно под хранящимися материалами; вспомогательной пло​щади приемочных и отпускных площадок; проездов, проходов и служеб​ных помещений (в больших складах).

Метод расчета временных складов зависит от стадии проектирования.
На стадии ПОС площадки складов определяют по «Расчетным показателям для составления проектов организации строительства» (ч. I).
Для основных материалов и изделий расчет полезной площади склада Smp (м2) производят по удельным нагрузкам

[image: image103.png]13.4
Sm :Pcm "q, ( )




где Рскл - расчетный запас материала в натуральных измерителях; q - нор​ма складирования на 1 м2 пола площади склада с учетом проездов и про​ходов, принятая по расчетным нормативам (табл. 13.2).

Для прочих материалов, если невозможен прямой счет, расчет ве​дут на 1 млн. руб. годового объема СМР по формуле

[image: image104.png]S, =S, Ck/Kna, (13.5)




где SH - нормативная площадь, м /млн. руб. стоимости СМР; С - годовой объем СМР, млн. руб. (по графику строительства); к - коэффициент для приведения сметной стоимости СМР к сметной стоимости строительства в районе с территориальным коэффициентом 1 принимают по расчетным нормативам в пределах 1... 1,65; Кд- коэффициент-дефлятор для приведе​ния базовой цены к текущей (см. табл. 13.2).
На стадии ППР площади приобъектных открытых складов рас​считывают детально исходя из фактических размеров складируемых ре​сурсов и количества нормативной удельной нагрузки на основание склада с соблюдением правил безопасности и противопожарных требований.

Для проверочных расчётов ниже приведены коэффициенты ис​пользования площади склада, характеризующие отношение полезной площади склада к общей (табл. 13.4).

Общую площадь склада Smp (м ) определяют по формуле:

[image: image105.png]Smp = Zk,S, (13.6)




где кп - коэффициент, учитывающий проезды, проходы и вспомогатель​ные помещения (при открытом хранении материалов навалом £„=1,15-1,25, в штабелях - 1,2-1,3, в закромах и бункерах - 1,3-1,4, для универсальных складов - 1,5-1,7); S - фактическая площадь складируемого ресурса.
УСТРОЙСТВО ОТКРЫТЫХ ПРИОБЪЕКТНЫХ СКЛАДОВ
Открытые склады на строительной площадке располагают в зоне действия монтажного крана, обслуживающего объект. Площадки складирования должны быть ровными, с небольшим уклоном (в пределах 2-5°) для водоот​вода. На недренирующих грунтах помимо планировки следует сделать не​большую подсыпку из щебня или песка (5-10 см). При необходимости произ​водят поверхностное уплотнение. Участки складской площадки, куда мате​риалы разгружают непосредственно с транспорта (раствор, песок и т.п.), должны выполняться в той же конструкции, что и временные дороги.

Привязку складов производят, как правило, без устройства допол​нительных дорог - вдоль запроектированных, предусмотрев их местное уширение. Навесы для хранения массовых и тяжелых материалов или обо​рудования следует размещать в зоне действия монтажного механизма или в непосредственной близости, что обеспечивает бесперегрузочную доставку в рабочую зону. К отдельно стоящим складам подводят временные дороги.

При проектировании объектного СГП недостаточно определить габариты складской площадки в зоне действия механизма, следует пока​зать на ней раскладку сборных конструкций по типам и маркам, точно обозначить места, отведенные под те или иные материалы, тару, оснастку и инвентарь.

При размещении сборных элементов и материалов на открытом складе в зоне монтажного механизма необходимо обеспечить наибольшую производительность работы крана за счет сокращения перемещений крана вдоль фронта работ и уменьшений углов поворота стрелы при подаче груза со склада (транспорта) к месту установки. Для этого одноименные кон​струкции, детали и материалы следует складировать по захваткам, равно​мерно или в нескольких местах по длине здания. Штабеля с тяжелыми и массовыми элементами (материалами) следует размещать ближе к крану, а с более легкими и немассовыми элементами - в глубине склада. Недопус​тимо складировать в одном штабеле разнотипные элементы. При работе крана по захваткам целесообразно наметить несколько приемных площа​док для раствора и бетона, особенно если они требуются в большом коли​честве (при выполнении кирпичной кладки, бетонных работ и т. п.). Если здание строят с транспортных средств, то на приобъектном складе пока​зывают лишь размещение мелких деталей, завозимых в количестве, кото​рое не может быть непосредственно подано для монтажа. На СГП также обозначают места хранения оснастки, приема раствора, площадки для раз​грузки транспорта. При монтаже с транспортных средств с помощью стре​ловых кранов элементы подвозят непосредственно к месту установки. На плане надо показать путь движения транспорта и места разгрузок с таким расчетом, чтобы разгрузка и подача деталей на монтаж происходили по возможности без изменения вылета стрелы.
16. Временное водо- и энергоснабжение строительства.
Временное энергоснабжение строительства.
Общие требования к проектированию электроснабжения строительного объекта: обеспечение электроэнергией в потребном количестве и необходимого качества (напряжения, частоты тока); гибкости электрической схемы - возможность питания потребителей на всех участках строительства; надежность электропитания; минимизация затрат на временные устройства и минимальные потери в сети.

Порядок проектирования временного электроснабжения строительства:

1. Производят расчет электрических нагрузок;

2. Определяют количество и мощность трансформаторных под​станций (или других источников снабжения);

3. Выявляют объекты 1-й  категории, требующие резервного электропитания (водопонижение, электропрогрев и т. п.);

4. Располагают на СГП трансформаторные подстанции, сило​вые и осветительные сети, инвентарные электротехнические устройства; 
5. Составляют схему электроснабжения.

МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК

Расчетную электрическую нагрузку можно определить четырьмя способами.

I. Расчет нагрузок по удельной электрической мощности осно​ван на обобщении статистических данных о фактической электрической мощности, потребляемой строительными объектами на 1 млн. руб. годового объема СМР. Способ наиболее простой и используется для предварительных расчетов при большом объеме строительства. В расчетах для ПОС применим при любом объеме строительства.
Таким образом, расчетная мощность трансформатора Р„ (кВА):

[image: image106.png]P,= pCk, (15.1)




где р - удельная мощность, кВА/млн. руб., определяемая по нормативам; С - годовой объем СМР, млн. руб., определяемый по графику строитель​ства; к — коэффициент, учитывающий район строительства и принимаемый по расчетным нормативам.

II.  Расчет нагрузок   по  удельному   расходу   электроэнергии (кВт-ч) на укрупненный измеритель соответствующего вида работ (100 м разрабатываемого грунта,  1  м   монтажа железобетонных конструкций) или на единицу продукции, выпускаемой подсобным производством (1 м монтажа железобетонных конструкций, 1 м3 товарного раствора):

[image: image107.png]pV
= ——, 15.2
T . CosQ (1>2)




где р - удельный расход электроэнергии на единицу соответствующего вида работ или единицу продукции (принимают по справочникам); V объем работ за год в натуральных измерителях; Ттах - принятое годовое число часов в зависимости от намечаемой интенсивности работ, при веде​нии работ в одну или две смены принимают Тмах~ 2500...5000 ч/год; coscp коэффициент мощности, зависящий от количества и загрузки силовых по​требителей (определяют по справочным данным), средневзвешенное значение coscp в строительстве составляет 0, 65...0,75.

В табл. 15.2 выборочно даны коэффициенты мощности и спроса основных потребителей электроэнергии в строительстве.

III. Расчет нагрузок по установленной мощности электропри​емников и коэффициенту спроса без дифференциации по видам по​требителей производят по формуле

[image: image108.png]P
= Z———-—yc”’kc (15.3)

b/
COS @




где Руст - суммарная установленная мощность потребителей электроэнер​гии, кВт; кс - коэффициент спроса, принимаемый по справочникам.

IV. Расчет нагрузок по установленной мощности электроприемников и коэффициентам спроса с дифференциацией по видам потребителей - по формуле

[image: image109.png]k, P

Pp :‘a[z Ic ¢ ZkZCP

COS @ COS @

+> kP, +>. P, ] (15.4)




где а - коэффициент, учитывающий потери в сети в зависимости от протяженности, сечения и т.п., принимаемый по справочникам (а=1,05...1,10); k1c, k2c, k3c - коэффициенты спроса, зависящие от числа потребителей и принимаемые по справочникам (см. табл. 15.2); Рс - мощность силовых потребителей, кВт, принимаемая по каталогам и справочникам; Рт - мощность для технологических нужд, кВт, принимаемая по каталогам и справочникам; Ров - мощность устройств освещения внутреннего, кВт; Рон — мощность устройств освещения наружного, кВт.
Временное водоснабжение строительства.
Временное водоснабжение и канализация на строительстве предназначены для обеспечения производственных, хозяйственно-бытовых и противопожарных нужд. При проектировании временного водоснабжения необходимо определить потребность, выбрать источник, наметить схему, рассчитать диаметры трубопроводов, привязать трассу и сооружения на стройгенплане. Так же, как и при разработке других временных устройств, следует предельно использовать постоянные источники и сети водоснабжения.

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ВОДЕ

Расчет потребности в воде на стадии ПОС производят по укрупненным показателям на 1 млн. руб. сметной стоимости годового объема СМР с учетом отрасли и района строительства по расчетным нормам (табл. 18.1). При разработке ППР потребность в воде слагается из учета расхода воды по группам потребителей, исходя из установленных норма​тивов удельных затрат.

Суммарный расход воды Qобщ, л/с:
Qобщ = Qпр + Qхоз + Qпож,

где Qпр, Qхоз, Qпож – соответственно расходы воды на производственные, хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды, л/с.

Расход воды для производственных целей:
Qпр = 1.2 * Q * k1 / (8 * 3600),

где 1.2 – коэффициент на неучтенные расходы воды;

Q –производственный расход воды в смену, л;

k1 – коэффициент неравномерности, принимают равным 1.6;

8 – число часов работы в смену;

3600 – число секунд в часе.
Расход воды на хозяйственные нужды:
Qхоз = Rmax * (n1 * k2 / 8 + n2 * k3) / 3600,

где Rmax – максимальное количество рабочих в смену;

n1 – норма потребления воды на одного человека в смену, которая принимается для площадок с канализацией 20 - 25 литров и без канализации 10 - 15 литров;

n2 – норма потребления на прием одного душа, принимается равным 30 л;

k2 – коэффициент неравномерности потребления воды, принимаемый равным 2.5 - 3.0;

k3 – коэффициент, учитывающий отношения пользующихся душем к наибольшему количеству рабочих в смену, принимается равным 0.3 - 0.4.
Как правило, в современном индустриальном строительстве расход воды на противопожарные нужды составляет преобладающую часть суммарной потребности. В связи с этим расчет ведется только с учетом противопожарных потребностей исходя из площади застройки.

Минимальный расход воды для противопожарных целей определяют из расчета одновременного действия двух струй из гидрантов по 5 л/с на каждую струю, т. е. (Qnoж = 5*2 = 10 л/с. Такой расход может быть принят для небольших объектов с площадью застройки до 10 га, на площадях до 50 га включительно - 20 л/с; при большей площади - 20 л/с на первые 50 га территории и по 5 л/с на каждые дополнительные 25 га (полные и неполные).

Колодцы с пожарными гидрантами проектируются на расстоянии не более 100 м друг от друга. Гидранты должны располагаются не ближе 5 м и не далее 60 м от здания и 8 м - от обочины дороги
ИСТОЧНИКИ ВРЕМЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Источниками временного водоснабжения являются:
□ существующие водопроводы с устройством в необходимых случаях дополнительных временных сооружений - резервуаров, насосных станций, водонапорных башен и пр.;

□ проектируемые водопроводы при условии ввода их в экс​плуатацию по постоянной или временной схеме в необходимые сроки;

□ самостоятельные временные источники водоснабжения - водоемы и артезианские скважины.

Расчет и проектирование сооружений для подачи воды выполняют по действующим нормам.

Схема и сооружения временного водоснабжения. Система водо​снабжения обычно состоит из водоприемника, насосных станций для подъема воды на очистные сооружения и к потребителям, очистных сооружении, емкости для хранения запаса чистой воды, водоводов и водо​проводной сети. В конкретных условиях может потребоваться устройство только части этих сооружений или, наоборот, более сложная система. В отличие от постоянных сооружений для забора и обработки воды приме​няют мобильные установки, смонтированные на авто- или пневмоходу (насосные и очистные станции), а также плавучие водозаборные устройст​ва. Пожарные водоемы и резервуары устраивают на площадках в тех слу​чаях, когда водопровод не обеспечивает расчетное количество воды на пожаротушение. Водоотводы от насосных и разводящую сеть выполняют из асбоцементных или стальных труб, уложенных ниже глубины промер​зания или по поверхности грунта в утепленных коробах. Разводящая сеть в летних условиях может быть также устроена из резиновых шлангов и тканевых рукавов.

При проектировании временной сети необходимо учитывать возможность последовательного наращивания и перекладки трубо​проводов по мере развития строительства. Сети временного водопровода устраивают по кольцевой, тупиковой или смешанной схемам. Кольцевая система с замкнутым контуром обеспечивает бесперебойную подачу воды при возможных повреждениях на одном из участков и является более надежной. Тупиковая система состоит из основной магистрали, от которой идут ответвления к точкам водопотребления. Смешанная система имеет внутренний замкнутый контур, от которого прокладываются ответвления.

Расчет водопроводных труб. Диаметр (мм) водопроводной напор​ной сети можно определить по номограмме (рис. 17.1) или рассчитать по формуле

[image: image110.png]D = [40,,. -1000/(nv) (17.2)




где QобЩ - суммарный расход воды, л /с, по формуле (17.1); v — скорость движения воды по трубам, принимают для больших диаметров 1,5...2 м/с и для малых 0, 7... 1,2 м/с.

Полученные значения должны быть округлены до ближайшего диаметра по ГОСТу. Диаметр наружного противопожарного водопровода принимают не менее 100 мм. На основании составленной схемы производят гидравлический расчет трубопроводов.

Привязка временного водоснабжения состоит в обозначении на строигенплане мест подключения трассы временного водопровода к потребителям. Колодцы с пожарными гидрантами размещают с учетом воз​можности прокладки рукавов от них до мест тушения пожара на расстояние не больше 150 м при водопроводе высокого давления и 100 м низкого давления.

17. Материально-техническая база строительства.

ПодМТБС понимается сис-а предп-й и хозяйств стр-х орг-й, предпр-й промышленности стрх матерв, а также отраслей, обслужх строительство.

Структура МТБС включает три составляющих звена:
1. строительно-монтажное;  
2. ромышленно-производственное; 
3. инфраструктурное.
1. СМЗ. Включает СМ орг-и, осуществ-е процесс стр-а, процесс создания конечного продукта стр-о производства - здания, соор-я. 
Производственная мощность предпр-я - это расчетный max возможный V выпуска продукции в единицу t при наиболее полном использ-и производ-о оборуд-я и S по прогрессивным нормам, передовой технологии и орг-и произв-а. 
Мощность СМ орг-и определяется по V произ-а. В зависимости от кол-а выпускаемой продукции, численности рабочих, V основных фондов они м.б.: крупн., средн., мелк. 
Специализация - это форма рациональной орг-и произв-а, обеспеч-я сокращ-е номенклатуры прод-и и увеличение ее серийности на данном производстве. 
Специализация СМ орг-и м.б.:
1. По степени специализации: - специализиров-й, когда СМ орг-я выпускает однородную по конструктивно-технологическим признакам стр-ю прод-ю и выполняет однородные виды работ; - универсальной, когда общестр-я орг-я выпускает разнообразную по конструктивно-технологическим признакам стрю продукцию и выполняет разнообразные по технологии виды работ, например, бетонные, каменные, монтажные. 
2. По виду специализации: - отраслевой, когда СМ орг-я ориентирована на выполнение СМР в определенной отрасли, например, машиностроительной, электростроительной; - технологической, когда СМ орг-я ориентирована на выполнение однородных по технологии СМР (электромонтажных, санитарно-технических, отделочных ); - предметной, когда СМ орг-я ориентирована на выпуск стр-й продукции однородной по назначению, например, жилые здания: многоквартирные, одноквартирные и другие, промышленные и сельскохозяйственные объекты, объекты культурно-бытового назначе​ния. 
2. ПП звено. Это промышленно-производственные пред-я, кот-ые обеспечивают стр-о индустриальными материалами, например, цементом, кирпичем, раствором, бетоном и другими полуфабрикатами; изделиями, конструкциями, например, металлическими, деревянными, сборными ж/б. Промышленно-производственные предприятия по своей организационной структуре, специализации и кооперированию подразделяются на четыре группы: 
1. узкоспециализ. предприят. по произ-у строит-х мат-в; 
2. Специализ-е предпр-я, организ-е на базе предприятий др. отраслей и перерабатывающие отходы предп-й др. отраслей; 
3. Предп-я стр-х мат-в, из-й и конст-й огранич-о регионального потребления продукции; 
4. Предп-я, вход-е в состав СМ орг-й (наход-я на балансе СМ орг-й).

Пром.-произ. предп-я классиф-я: 
1. по виду специализации: - технологическая; - подетальная; - предметная; 
2. по комбинированию и кооперированию: - на основе сочетания последовательных стадий обработки сырья; - на основе исп-я отходов произ-а; - на осн. комплексной переработки сырья; 
3. по V произ-а: - круп.; - сред.; - мелк.; 
4. по хар-у концентрации: - технологическая и агрегатная; - организационно – хозяйственная; 
5. по виду функционирования: - стационарные; - передвижные. 
3. ИЗ. Это пред-я, кот-е обеспечивают взаимодействия СМ организаций и промышленно-производственных пред-й и осущ-т транспортные связи, а именно: 
1. транспортирование матер-в, изд-й и констр-й; 
2. складир-е и хранение матер-в, изд-й и констр-й; 
3. производственно-технологич-ю комплект-ю; 
4. обслуживание и ремонт машин, механизмов, оборудо​вания; 
5. професс-ю подготовку и переподготовку кад​ров; 6. создание социально-бытовых усл-й. 

Основн. принц. развит. и размещ-я матер-о-технич-й базы стр-а (МТБС)

Состоят в обеспечении потребности в стр-х материалах, изд-х и констр-х, в опережающем развитии МТБ по сравнению с увеличением V стр-а, в развитии кооперирования, в создании производственных мощностей пу​тем технического перевооружения, реконструкции и введения в действие новых производств, в ориентации на использование местных сырьевых ресурсов и отходов пром. пред​приятий, в использ-и местных трудовых ресурсов и созда​нии новых рабочих мест, в учете экологии и осуществлении социальных программ, а также в использовании новейших технологий, в ориентации на выпуск современной высококачест​венной продукции. На развитие и размещение предприятий МТБС оказывают влияние факторы: наличие спроса на стр-е матер-ы, изд-я и констр-и, наличие рынков сбыта и близость центров по​требления, наличие и стоимость сырьевых и трудовых ресур​сов, наличие и стоимость топливно-энергетич-х ресурсов, транспортной системы, наличие инвестиционных возможно​стей, действующее законодательство, гос-я, налого​вая политика. Развитие МТБС м.б.  инициировано гос-м, частными фирмами и частными лицами. Для принятия реш-я о развитии и размещении предпр-й МТБС пров-я ТЭ исследования. В таких иссл-х м. руководствоваться "Пособием по подготовке пром.х ТЭ исслед-й", подго​товл-и Международным центром пром. исслед-й (ЮНИДО).

Основными этапами ТЭ иссл-я явл-я: 1. иссл-е рынка и спроса в отношении конкрет​ной продукции; 2. иссл-е материальных факторов произв-а, ориентируясь на местные материальные ресурсы, определение потребности в сырье, материалах и полуфабрикатах, анализ возможностей их поставки в настоящем и будущем; 3. предварительные иссл-я мест размещения, предварительная оценка земельного участка; 4. предварительные проектные и конструкторские разра​ботки, предварительный выбор технологии и определение мощности предприятия; 5. предварительная разработка организационной струк​туры и управления предприятия; исследование потребности в трудовых ресурсах; 6.   планирование продолжительности использования предприятия; 7. экон-я оценка; 8. оценка фин-й осуществленности; 9. коммерч-я оценка; 10. принятие реш-й о целесообразности осущ-ия выбранного варианта развития и размещения произв-а.

Задача по размещению предпр-й стр-х мат-в, изд-й и констр-й решается на ближайшие годы и на длительную перспективу до 20 лет. В усл. рыночных отношений выбор места размещения - это одно из предпринимательских решений. Предприниматель ориентируется на по​лучение прибыли в текущий момент и в перспективе. При этом всегда сопоставляются издержки на производство и доходы от реализации материалов, изделий и конструкций.

18. Организация эксплуатации парка строительных машин.

Структура и состав парка строительных машин (ПСМ).

Существ-ая стр-а ПСМ складывалась не только под влиянием потребителей стр-а, но и наличием сущ-х мощностей заводов стр-о и дорожного машиностроения и автомобильно-факторной промышленности, фин-х и производ​ственных возможностей стр-х предп-й. Развитие стр-ы ПСМ д. осущ-я на основе требований прогрессивных техноло​гий производства стр-х работ с учетом соврем-х конструктив-х и проектных реш-й зд-й и соор-й, а также влияния характера стр-ва. Например, при стр-е новых комплексов производственного и жилищно-гражд-о назначения эфф-о м. использ-ь традиционную, сущ-ю технику, а при уплотнительной застройке сущ-х комплексов и стр-е отдельных объектов общественного и индивидуального назна​чения более эфф-й б. исп-е мобильной и малогабаритной стр-й техники, способной маневрировать по стр-й площ. и оперативно перемещаться с объекта на объект. 
Общую потребность в стр-х маш-х, необходимых для комплектования парка машин стр-о пред-я, определяют суммированием потребностей в отдельных типах машин, предназначенных для выполнения каждого вида работ. Определение типа и марки машин, наличия у них сменного оборудования, величины главного параметра, производи​тельности и т.п. д. произв-я на основе анализа V и структуры стр-х работ, включенных в про​грамму стр-й организации (конструктивные характер-и зд-й и соор-й, виды и V работ, кол-о и дальность перемещения стр-х матер-в и конст​р-й, климатические, региональные и другие условия), спо​собов орган-и стр-а (поточный, комплексный), форма экспл-и и дальность доставки машин, режим их работы и др. 
Состав парка и кол-о машин, необходимых для выполнения принятой программы строительных работ определяется одним из трех способов: 
1. Расчет выполняется по нормативным расчетным показателям для составления ПОС на 1 млн.руб. СМР.
Списочное кол-о стр-х машин (М) для каждого вида работ определяется: M = m*C*k ,
 где: m - норма потребности данного вида машин на 1 млн.руб. СМР, единицы главного па​раметра или штуки; 
С - V СМР, выполняемый собственными силами стр-й орга-и, млн.руб.; 
к - коэфф-т,   учитыв-й природно-климатические усл-я. 
2. Потребность в стр-х машинах опред-я на основании V работ, принятых способов механизации в ППР и эксплуатационной производительности машин или норм выработки машин, устанавливае​мых с учетом местных усл-й стр-а.

Среднесписочное кол-о машин, требующихся для выпол-я принятого V работ за соответств-й пе​риод t, опред-я: 
[image: image111.wmf]ИСП

ЭКС

К

Т

П

Q

М

×

×

=

,
где: Q - V работ данного вида в физ-х измерениях, шт., т, м , м , п.м.;
ПЭКС - эксплуатационная производительность одной машины в (физ-х измерениях V работ в час или ра​бочую смену, шт., т, м , м , п.м/час, смену; 
КИСП – коэфф-т внутрисменного исп-я работы машин;
Т – рабочее t 1 машины за соответств-й период, час, смена. 
3. Расчет произв-я по нормам затрат маш-о t на единицу выполн-о V работ в физ-м измерении, изложенных в ЕНиР или ВНиР и принятых спосо​бов механизации в ППР: 
[image: image112.wmf]èñï

âð

Ê

N

Q

Í

Ì

×

×

=

;
где: НВР – кол-о маш.-час на выполнение единицы V работ в физ-ом измерении, маш.-час/ шт., т, м2, м3, п.м; 
Т – t работы 1 машины за соответств-й период t, ч.

Для оценки исп-я ПСМ применяются следующие показатели: 
1. коэфф-т исп-я календарного t машин (КК) опред-я отнош-м кол-а часов рабочего t (ТК) в часах 1 среднесписочной машины к продолж-и соответств-о календарного периода t в часах (Т):
[image: image113.wmf]Ò

Ò

Ê

ê

ê

/

=


2. показатель использ-я машин по t (КИСП) определ-я отнош-м фактической продолжи-и рабочего t (Тф) в часах 1 среднесписочной машины к установленной продолж-ти рабочего t (ТР) в %: КИСП=ТФ*100/ТР
3. коэфф-т использ-я внутрисменного t (КВ) опреде-я отнош-м кол-ва часов полезной работы машин в течении смены (ТР.СМ) к общей установленной продолж-и смены (ТСМ) в часах: КВ=ТР.СМ./ТСМ 
4. коэфф-т сменности работы машины (КСМ) опред-я отнош-м кол-а часов работы 1 сред​несписочной машины в день (ТР.Д.) к общей установл-й продолж-и смены (ТСМ) в часах: КСМ=ТР.Д./ТСМ 
5. показ-ль выполнения норм выработки машин (КЭ) опред-ся фактической эксплуатационной выработкой машин (ПЭФ) за соответств-й период t  к установ​ленной на тот же период норме (ПЭН), выраженной в %: КЭ=ПЭФ*100/ПЭН.

Организационные формы эксплуатации машинного парка. 
Эффективное использование стр-х машин и механизмов, надлежащий уход за ними и своевременный ремонт во многом зависит от организационных форм и методов управления их эксплуатацией. Сущ-й парк стр-х машин в основном сосредоточен на предпр-ях стр-о комплекса. Занимающиеся механизацией стр-а предпр-я и орг-и в соотв-и с Гражданским кодексом РФ (часть I, гл. 4) признаются по форме собственности: гос-е, муницип-е, обществ-е, частные, кооперат-, смеш-е, религиозные и по правовому положению: юр. лица публичного права (гос-е учрежд-я и орг-и, союзы, ассоциации) и юр. лица частного права (ООО, ТОО, ЗАО, АО и др.). 
В завис-и от конкретных усл-й стр-а, вида и размерности предп-я, V и структуры стр-х работ экспл-я стр-х машин м. осущ-ься различ-и организационными формами. 
1. Стр-е машины и механизмы находятся на балансе небольших стр-х орг-й или их структурных подразделениях в прямом их подчинении, что позволяет достаточно оперативно ими управлять. При такой форме возникает невозмож-ть создания усл-й их технич-о обслуж-я и ремонта. В эт. усл. нет экон-й возможности создавать необходимую базу с наличием современного диагностического и ремонтного оборудования. Сервисное обслуж-е машин в специализиров-х предпр-х повлечет за собой большое кол-о t на диагностирование, ожидание, транс​портировку и самого обслуживания, что снижает показатель ее исп-я.
2. Стр-е машины и механизмы наход-я на балансе специализиров-х подраздел-й механизации (бывшие управления механизации, стр-х трестов), входящих в состав крупных стр-х орг-й. Такая форма дает экон-ю возмож-ть создания собственной ремонтной базы, что обеспечивает надлежащее содержание стр-й техники и эф​ф-е ее использ-е. Подразделения механизации и общестроительные подразделения находятся в административ​ном подчинении у предприятия механизации, что обеспеч-т оперативность использ-я стр-й техники.
3. Стр-е машины и механизмы находятся на балансе и в составе пред-ий механизации (бывшие тре​сты механизации и самостоятельные управления механизации). Концентрация стр-х машин, оборудования и механизмов в крупных предп-х механизации обеспеч-т эфф-е использ-е парка стр-х машин, внедре​ние новых средств механизации и наиболее прогрессивных способов произв-а работ, рост производительности труда и сокращение ручного труда в стр-е путем дальнейшего развития и повышения технического уровня механизации стр-х раб, совершенствование методов технического обслуживания и ремонта стр-й техники. Предприятия механизации по хар-у выполняемых стр-х раб. м.б. специализированными, по экс​плуатации однотипных машин и эксплуатирующие разнотип​ный парк стр-й техники.
4. Стр-е маш-ы и мех-ы на балансе лизинговых компаний, специализирующихся на сдачу в ли​зинг (аренду) однотипных машин (землеройных машин, автокранов, башенных кранов, средств малой механизации и т.п.) и универсальные (несколько типов машин). 

Лизинговые компании дают возможность стр-м орг-м долгосрочного и краткосрочного использ-я стр-х машин и техники для произв-а отдельных видов работ, сопровождая их услугами по тех. обслуж-ю и ремонту, что избавляет стр-е орг-и от необходимости создания или развития эксплуатационной базы и наличия в составе своего парка машин на все виды выполняемых ими стр-х раб. 

В н.в. лизинговые компании явл-я развивающейся формой экспл-и парка стр-х машин, концентрация к-х в н.в. находится в основном в подразделениях механизации стр-х предпр-й и предприятиях механизации. Развитие лизинга в стр-е предпол-т формиро​вание и развитие инфраструктуры лизингового рынка стр-ой техники путем создания сети региональных лизинго​вых компаний, а также расширения сферы услуг, оказываемых предприятиями механизации. На основе лизинга стр-е предпр-я успешно проводят переоснащение своего парка стр-х машин и механизмов техникой нового поколения, что повышает их кон​курентоспособность на рынке стро-х работ.

Организация эксплуатации средств малой механизации (СММ)

К средствам малой механизации относят стр-е машины и оборудование небольшой мощности, предназначенные для механизированного выполнения основных и вспомогательных процессов операций стр-х работ различных видов. 

Применение СММ явл-я одним из основных факторов снижения ручного труда повышения эффективности и качества при выполнении стр-х работ.

Основной наиболее эфф-й формой организации эксплуатации СММ явл-я сосредоточение их в специализиров-х подраздел-х (бывшиеуправления и участки малой механизации), деятельность кот-х направлена на выполнение отдел-х видов и комплексов работ собственными силами, передачу им-я средств стр-м предпр-м в лизинг (аренду) с обслуживающим персоналом или без него, орг-ю и комплектование стационарных или передвижных инструментально-раздаточных пунктов с необходимыми технич-и сред-ми механизированного выполнения стр-х работ, проведения тех. обслуживания и ремонта машин, оборудования и инструмента, находящихся в их ведении. 
Подразделения малой механизации формируются в составе предприятий механизации или крупных подрядных стр-х орг-й, где возникает необходимость орг-и собственной ремонтно-эксплуатационной базы. 
Производственная программа подразделений малой механизации зависит от кол-а име-я в их составе тех​нологич-х комплектов средств малой механизации по видам работ. Комплектация инструментально-раздаточных пунктов включает: 
1. V работ, выполняемые собственными силами или совместно со стр-и орг-и; 
2. V работ, выполняемые средствами малой меха​низации, передаваемые стр-м орг-м в лизинг (аренду) с обслуживающим или без обслуживающего персонала; 
3. V работ по изготовлению приспособлений, ин​вентаря, оснастки и т.п., реализуемых как промышленная про​дукция, а также ремонта машин и механизмов других предпри​ятий.

Взаимоотношения подразделений малой механизации со стр-и орг-и определяются усл-и дого​воров, в кот-х предусматриваются: 
1.V и сроки выполнения отдельных видов работ собственными силами подразделений малой механизации; 
2. состав технологических комплектов средств малой ме​ханизации, продолж-ть и усл-я предоставления их стр-й орг-и; 
3. обязанность стр-й орг-и по подготовке фронта стр-х раб. и обеспечение их безопасного ве​дения, охране средств малой механизации на объектах стр-а; 
4. порядок расчетов за V работ; эксплуатацию средств малой механизации и др. услуги; 
5. имущественная и правовая ответственность сторон за нарушение усл-й договора.

На основе принятой собственной производственной программы и заключенными договорами со стр. орган-ми разрабатываются месячные план – графики работы бригад и распределения средств малой механизации.

Планирование деятельности предприятий механизации

Производственная программа предприятий механизации в у-ях конкуренции м/у собой на рынке подрядных работ и услуг стр-о комплекса форм-я за счет: V стр-х работ, выполняемых собственными силами на правах субподряда; погрузочно-разгрузочных и вспомога​тельных работ, выполняемых совместно со стр-и орг-и, выделяя им стр-е машины с обслужи​вающим персоналом; арендной платы сданных в лизинг (аренду) стр-х машин и механизмов с обслуживающим и без обслуживающего персонала; тех. обслуживания и ремонта стр-й техники др. предприятий; осуществ​ления коммерческо-посреднической деятельности по приобре​тению и продаже новой стр-й техники, ремонту и продаже бывших в эксплуатации средств механизации и т.п. Расчеты стр-х орга-й с подразделениями механизации осущ-я: по сметной стоимости выполненных собственными силами стр-х работ; по плано​во-расчетным ценам за фактически выполненный V работ или эксплуатационной стоимости машин за фактически отра​ботанное время, выделяемой им техники с обслуживающим персоналом; по лизинговым договорам за сданную в лизинг (аренду) стр-й техники с обслуживающим или без обслуживающего персонала; по договорным ценам или сметным расценкам за транспортировку стр-й техники, монтаж и демонтаж крупных стр-х машин, устройство подкрановых путей башенных кранов и т.п. 
Расчетная себестоимость эксплуатации (СС.Э.) стр-й машины определяется по формуле: СС.Э.=СМ.Ч.*Т*КН.Р. 
где: СМ.Ч. - себестоимость 1 маш.-часа работы стр-й машины; 
КН.Р. – коэфф-нт накладных расходов; 
Т – кол-о машино-часов работы стр-й машины на объекте. 
Себестоимость 1 машино-часа работы любой стр-й машины: СМ.Ч.=СЕ/Т0+СГ/ТГ+СТ.Ч.
где: СЕ - единовременные затраты, к которым относятся затраты по транспортировке машин на объект стр-а, расходы по монтажу и демонтажу машин, по перестановке не​самоходных машин в пределах территории строящегося объекта, затраты на возведение вспомогательных соор-й и уст​ройств, необходимых для нормальной эксплуатации машин; 
СГ - годовые затраты, к которым относятся годовые амортизационные отчисления, кап. ремонт стр-й техники, модернизация машин в процессе их эксплуата​ции; 
СТ.Ч. - текущие эксплуатац-е затраты на 1 маш.-час работы стр-й машины: з/пл  обслуживающего персонала, затраты на эл/эн. и горюче-смазочные ма​териалы, затраты на эксплуатац-е матер-ы (обтирочные, канаты, автошины и др.), тех. обслуж-е и текущий ремонт; 
Т0 - общее кол-о рабочего t пребывания машины на объекте, ч; 
ТГ - кол-во рабочего t использования строит-й машины в течение года, ч. 
Планир-е работы предприятий механизации осущ-я на основе прямых договоров со стр-и орг-и, в кот-х кроме V, сроков и способов производства стр-х раб, оговариваются организационно-технические вопросы, выполнение кот-х обязывает: 
1. предприятиям механизации выделять машины в техни​чески исправном состоянии, а в сл. комплектования их обслуживающим персоналом, направлять машинистов соответст​в-й квалификации с документами на право управления машиной; 
2. осущ-ь диагностирование машин, их техн. обслуж-е и ремонт по заранее предоставленным гра​фикам; 
3. обеспеч-ть горюче-смазочные матер-ы и выпол​-ие др. услуг, обеспечивающих эфф-е использ-е предоставленной ими техники; 
4. стр-м орг-м обеспеч-ь предостав​ленные им машины фронтом работ, а также подъездами к мес​ту их работы; 
5. организ-ь безупречную работу машин с соблюдением правил безопасного выполнения стр-х работ; 
6. укомплектовывать бригады, обслуживающие работу машин, постоянным составом рабочих соответств-х ква​лифик-й; 
7. обеспечивать освещение объекта работ и охрану машин и механизмов вне рабочего времени; 8. учитывать работу, выполненную при помощи машин, их фактическое нахождение на объекте с оформлением соответств-х докум-в.

При получении машин и механизмов в лизинг (аренду) стр-е орг-и д.: принять предоставляемую им технику по акту согласно лизинговому (арендному) договору, в кот. также оговариваются усло. доставки, тех. обслуж. и ремонта арендуемой техники; организо​вать правильную экспл-ю, содержание и охрану машин; по окончании срока аренды сдать арендодателю машины и ме​ханизмы по акту или, по усл. договора, выкупить ее по остаточной стоим-и.

Организация технического обслуживания и ремонта стр-х машин и средств малой механизации.

Гарантией надежной и безопасной экспл-и стр-х машин, повышения их производит-и и увеличе​ния срока работы является тех. обслуж. и ремонт.

Тех. обслуж. и ремонт стр-х машин выполняются на основе диагностирования их тех. состояния, кот-е ставит своей целью определение, анализ и регистрацию информ-и в диагностических картах машин, позвол-х оценить их тех. состояние без разборки. Тех. диагностир-ие определяет возмож​ность экспл-ии стр-й машины в соотв-ем тех. состоянии, необход-ть в проведении тех. обслуж., текущего или кап. ремонтов и их V. После проведения каждого вида ТО. или ремонта произв-я диагностир-е стр-х машин с целью получения исх-х дан. по оценке произведенных мероприятий и установления остаточного ресурса. Мероприятия по ТО. и ремонту стр-х машин планируются и осущ-ся на осно​ве эксплуатационной и ремонтной докум-и заводов-изготовителей, требований и правил тех. состояния машин и их безопасной экспл-и, установл-х Госгортехнадзором, Госавтоинспекцией, гос-и норм-о-тех.докум-и. 
В процессе экспл-и стр-х машин проводятя след-ие виды ТО.: ежесменное, периодическое и сезонное. 
Для сохран-я работоспособности стр-х машин при транспорт-и и во время их хранения проводятся спец. ТО. в соотв-и с требов-и эксплуатац-й и ремонтной докум-и. Ежесменное ТО выпол-я перед началом, в течение или после окончания рабочей смены машинистом (членами экипажа), за кот-и закреплена машина и включ-т в себя визуальный осмотр тех.сост. машины и ее комплектность. В сл, если на машиниста или членов экипажа стр-й машины возложена фун-я только по ее управлению, то ежем-ое обслуж. проводится централизованно во внерабочее время персоналом специализиров-х участков ТО и ремонта машин. ТО, выполняемое через плановые периоды выработки стр-х машин, регламентирован​ными заводами-изготовителями, предусм-т в основном их очистку, осмотр, тех. диагностир-е, регулиро​ание, смазывание и апробирование. 
Каждому виду ТО в завис-и от периодичности проведения и состава работ присв-ся порядковый номер: ТО-1, ТО-2, ТО-3. В состав работ ТО, им-х более высокий номер, входят раб. каждого пред​шеств-о вида ТО, включая ежесменное обслуж. стр-х машин. 
В завис-ти от комплекса работ, обеспечивающих устранение повреждений и отказов для восстан-я работоспособности и исправности стр-х машин, установлены ремонты 2 видов: 
1. Текущий ремонт обеспеч-т восстановл-е ресурса машины до очередного планового ремонта, при кот-м до​пускается частичная разборка стр-х машин, устраняются неисправности в отдел-х сборочных единицах и дета​лях в V, определяемом тех. сост-м. 
2. Кап. ремонт обеспечивает восстан-е полного или близкого к полному ресурсу машины путем ре​монта и замены отдел-х агрегатов, узлов и деталей, включая базовые при допущении их полной разборки. ТО и ремонт стр-х машин произв-я на основ-и годовых и месячных план-графиков, разрабатыв-х стр-и орг-и, на балансе кот-х они им-я. Данными для разработки годо​вых планов явл-я фактич-я наработка на начало планируемого года со времени проведения соответств-го ТО, ремонта или с начала экспл-и и планируемая наработка машины на год. Годовым планом опред-я потребность в материальных и трудовых ресурсах, а также число плановых ТО и ремонтов по каждой машине. 
Кол-о ТО и ремонтов в планируемом году (КТОР) опред-я с помощью спец. таблиц и номограмм: 
[image: image114.wmf]фпл

торn

n

НН

КК

Т

+

=-

; 
где: НФ – фактич-я наработка машины на начало пла​нируемого года со времени проведения последнего аналогич​ного вида ТО, ремонта или с начала ее эксплуатации, г; 
НПЛ - планируемая наработка машины на расчетный год, г; Тn - периодичность обслуж-ия или ремонта, по кот-у производится расчет, г; 
Кn - число всех видов предшествующих ТО и ремонтов, по кот-у ведется расчет (при расчете капитального ремонта Кn равно нулю).

Расчет производится в следующей последовательности: кап. ремонт, текущий ремонт, ТО (ТО-1, ТО-2, ТО-3); результаты расчета округляются до целых чисел в меньшую сторону. Месяц года, в кот-м д. произв-я кап. ремонт машины, определяется по формуле:


[image: image115.wmf](

)

12

1

n

ф

м

пл

ТН

К

Н

×-

=+

; 
где КМ - порядковый номер месяца, в кот-м д. произв-ся кап. ремонт. Если при расчете окажется, что КМ>2, кап. ре​монт машины в планир-м году не произв-я и переносится на след-й год. Месячным планом-графиком технического обслуживания и ремонта машин устанавливаются дата ее остановки на техническое обслуживание или ремонт и продолжительность, простоя машины.

Порядковый рабочий день месяца (ДТОР), в кот-й начи​н-я проведение ТО или ремонта машин, опред-я:
[image: image116.wmf].

()

1

n

ф

тор

плм

N

ТН

Д

Н

×-

=+

 где: N - число рабочих дней в планир-м месяце с уче​том установленного на данном предприятии режима работы; НПЛ.М - планируемая наработка машины на расчетный месяц, г.

Если при расчете величина ДТОР окажется>, чем N, соответств-й вид ТО или ремонта в планир-м месяце не произв-я. ТО и ремонт стр-х ма​шин вып-я на ремонтных предпр-х, кот-е клас​сиф-я по назначению, специализации, V произ​водства и степени мобильности. Кап. ремонт сложных стр-х машин произв-я на ремонтно-механических заводахТо, текущий ремонт всех машин и кап. ремонт несложных машин произв-я ремонтно-механическими подразделениями баз механизации. Базы механизации м.б. универсал-и, для об​служ-я смешанного парка стр-х машин или спе​циализир-и, для обслуж-ия отдельных видов машин или групп, предназначенных для выпол-я определенных видов стр-х работ. Ремонтно-механические подразделения баз механизации им. в своем составе производственные участки, стр-а кот-х зависит от типа базы и ее годовой производств-й программы по ремонту и ТО стр-х машин. Когда стр-е машины по хар-у своей работы или конструкт-м особенностям, при стр-е территориально-рассредоточенных и линейно - протяженных объектов не м. возвращаться на базу для ТО или ремонта, прим. передвижные мастерские, кот-е обычно монтируются на шасси автомобилей. На стр-х площ. с большим числом стр-х машин и длительностью их работы на одном месте используют стационарные или сборно-разборные ремонтные мастерские и профилактории. 
Ремонт стр-х машин произв-я следующими методами: индивидуальным, агрегатным и комплектным. 
При индивид-м (детальном) методе установка отремонтированных деталей и узлов произв-я на ту же машину, с кот-й они были сняты для восстановления. Все это время машина наход-я в ремонте. 
Сущность агрегатного (обезличенного) - снятые с машины узлы и агрегаты направ-т в ремонт, а на их место тут же устанав-т др, заранее отремонтиров-е или новые из оборотного ремонтного фонда 
При комплектном методе стр-ю машину расчленяют на комплекты, сост-ие из нескольких аг​регатов и, при наработке установленного ресурса, периодиче​ски их заменяют. Для этих целей в ремонтных предпр-х д. создаваться оборотный ремонтный фонд комплектов.

Применение последних 2 методов позволяет сократить пребывание машины в ремонте, а при комплектном методе и число ремонтов.

19. Формы организации автотранспорта в строительстве.

Основным тр-м ср-м в стр-е явля-ся а/м тр-т, на долю кот-о прих-я более 80% всех перевозимых стр-х грузов. В н.в. автотранспорт находится в автотранс​портных предприятиях, в составе стр-х орг-й, предприятий стройиндустрии и механизации.

Это позволяет значительно повысить использование автотранспорта и снизить с/м перевозки грузов за счет сбалансированности структуры транспортных средств и грузовых потоков, а также улучшения ТО и ремонта автомобилей. Структура тр-х средств автотранспортного предприятия, т.е. количественный состав автопарка по классификационным принципам д. в максимальной степени соответствовать V перевозимых грузов и их видам, партионности поставок и интенсивности потребления, условиям перевозок и погрузо-разгрузочных работ, степени рассредоточенности объектов стр-а и состояния дорог, удаленность поставщиков и потребителей грузов как между ними, так и до автопредприятия и другим требованиям. 
По структуре подвижного состава автотранспортные предприятия м.б. общего назначения для перевозки грузов широкой номенклатуры и специализированными. Взаимоотношения м/у тр-и предприятиями и грузополучателями опред-я договорами, в кот-х регламентируются их обязательства и ответственность сторон. Орг-я работы автотр-а д. согласов-я с работой поставщиков и грузополучателей, ремонтом эксплуатации автомашин, графиком работы шоферов и обслу​живающего персонала и м.б. одно, - двухсменной и круглосуточной, а выпуск на линию - единовременный, после​довательный и периодический (групповой) в зависимости от   усл-й погрузо-разгрузочных работ, периодичности поставок и т.п. 
Орг-я перевозок стр-х гр. м. осущ-я по 3 схемам: 
1.Маятниковая схема предусматривает доставку грузов автотр-ом с неотцепляемым кузовом и тр-м  устройством. t оборота автотр-а = t полного цикла (Тц): погрузка (ТП), груженый пробег (TДВ.Г), выгрузка (ТВ) и порожний пробег (ТДВ.П). ТЦ=ТП+ТДВ.Г.+ТВ+ТДВ.П  
2. челночно-маятниковой сх. Автотр-т (тя​гач) обслуживает 2 полуприцепа. С одним он простаивает во время погрузки, а со второго в это время ведется разгрузка. t оборота тягача: ТЦ=ТП+ТДВ.Г.+ТПЕР+ТДВ.П; где ТПЕР - t, расходуемое на отцепку и прицепку от​цепляемого тр-го устройства; 
3. Челночная сх. предусм-т обслуж-е тягачом 3 или более отцепляемых тр-х устройств. Исключ-я затраты t на погрузочно-разгрузочные работы. ТЦ=ТДВ.Г.+2*ТПЕР+ТДВ.П  

Потребное кол-о автотр-х средств (А) для перевозки грузов по определенному маршруту:
[image: image117.wmf]ц

РМГП

Q

Т

А

ТgКК

×

=

×××

; 
где: Q - общее кол-о груза, перевозимое за расчет​ный период; ТР – продолж-ь расчетного периода в сопос​тавимых единицах t с продолж-ю полного цикла (Тц); gМ- грузоподъемность одной автомашины; КГ - коэфф-т использ-я автомашины по грузоподъемности; КП – коэфф-нт использ-я пробега, т.е. от​ношение пути автомашины с грузом к общей длине пути.

При определении кол-а автотр-х средств при монтаже констр-й с "колес" д.б. сохранено следующее неравенство: ТЦ<КМТМ  где: ТМ -t, затраченное на монтаж, доставленных за один оборот констр-й и деталей, в сопоставимых единицах t и с ТЦ; КМ – коэфф-т резерва t на монтаж. В случае нарушения неравенства, т.е. Тц >КМТМ , кол-о автомашин (А) увеличивается на величину частного от отношения ТЦ/КМТМ. 
Для оценки орг-и работы автотр-т исп-т ряд ТЭП: 
1. коэфф-т исп-я парка автотр-х средств (КИ), среднее значение кот-го = 0,64...0,7: КИ=А0/АТ.Г. 
где Ао, АТ.Г. - общесписочное кол-о автомобилей и технически готовых к работе, в автомобиле-днях; 
2. коэфф-т исп-я автотр-х средств по грузоподъемности (КГ), среднесписочное значение кот-о = 0,9...0,95: KГ=QФ/Qo , где: QФ, Qo – кол-о фактически перевезенного груза и общее кол-о, кот-е м.б. перевезено при пол​ном использовании грузоподъемности; 
3. коэфф-т использ-я пробега (КП), среднее значение кот-о= 0,48...0,52:  KП = LГ/L0 , где: LГ, LО - пробег автомашины с грузом и общий про​бег, включая пробег с грузом, холостой пробег, подачу под по​грузку, возврат к месту стоянки, заправка топливом, заезды на ТО.; 
4. средняя техническая скорость за один час движения автотр-а (VТ): VТ=LО/TДВ   где ТДВ - общее t  нахождения автотр-та в движении, час. 

Анализируется также производительность автомобилей и t их простоев под погрузкой и выгрузкой, средний суточ​ный пробег и продолж-ь раб.автотранспорта, вы​пуск подвижного состава на линию и другие параметры раб. подвижного состава автопарка.
20. Планирование строительного производства: общие положения.

Система пл-я состоит из:
■ ген-е целевое п-е, задачами кот-о явл-я матер-е, стоимостные и соц-е цели предприятия на долгосрочную перспективу (срок от 3 до 5 лет) - долгосрочное п-е (ДП);
■ стратегическое п-е –п-е прогр-ы и потенциала предпр-я по объектам и структуре объектов (срок от 1 года до 3 лет) - среднесрочное П-е;
■ оперативное п-е – п-е процессов последовательности осущ-я видов (операции) деятельности предпр-я (стр-о- го участка) во t и пространстве, необх-х для достиж-я целей (срок до 1 года) - краткосрочное п-е. 
П-е предст-т собой действия по составл-ю, координ-и и реализ-и планов предпр-я как интегрированной части менеджмента с осуществлением контроля его хозй деятели. 
Процесс п-я начинается с ген-о целевого пл-я. Материальные, стоимостные, соц-е и др. цели планир-я с уч. уровня их достиж-я в прошедших периодах. 
Матер-ми целями м.б. готовые законч-е стр-е объекты или соор-я, а также комплекс работ (услуг) гражд-о, пром., спец-о назнач-я.
Стоимостные цели – финанс-е и экон-е цели по достиж-ю треб-о эк-о рез-а, запланир-о ур-я рентабельности, оборота, ликвидности. 
Соц-е цели - обязанность стр-й орг-и перед обществом, представляемого в виде уплаты обя​зат-х налогов и треб-х гос-х отчисл-й, соц-я обеспечен-ть занятости работающих на предпр-и, необход-е правила поведения по отношению к персоналу, инвесторам, заказчикам, субподрядчикам, общественности. ДП это не обязательно комплексное п-е. ДП м. им. и вполне кон​кретную целевую ориентацию, например охватывать одну из функ-й управ-я, развития и произв-о – хоз-й деят-и предпр-я. Контроль за достижением целей осущ-я в ходе ежеквартальных совещ-й по резул-м деят-и предп-я, кот-е готовит плановый отдел предпр-я совм-о ПТО и отд-м маркет-а. В совещ-х принимают уч-е чл-ы правления и руков-и подразд-й (начал-и участков, комплексов), в ходе кот-х выявл-я и анализир-я возможные причины отклонений от запланир-х целей. Принцип-е способы действий по формир-ю направл-й, масштабов, структуры и субъектов развития стр-й орг-и называют стратегиями. При эт.стратегия м. строиться на уже ранее запланиров-ых ген-х целях или постановка целей м. входить в процесс разработки стратегии. 
Стратегическое пл-е (СП) наз-т п-м роста, т.е. п-м развития стр-й орг-и. П-е необходимо для достижения ген-х целей. Оно должно: представлять собой одноврем-е п-е производств-ой прогр-ы стр-а (наз-т иногда п-е стратегий полей стр-о бизнеса) и организац-о-технич-го потенц-ла орг-й провод-я в корд-и с др. планов-и задач-и, особ-о со сводным ТЭ и фин-м п-м. Цель СП - чтобы через генерир-е и выбор соответств-х реш-й опред-ть рацион-й путь разв-я орг-и с точки зр.повышения его общей эффект-ти. Под п-м организационно-технич-о по​тенц-а стр-й орг-и понимают пл-е его средств производства (предметы труда - сырье, материалы), качествен-о сост-а персон-а предпр-я (администр-о, линейного инж-о-тех-о и рабочего) и сис-ы упр-я орг-и (инфор-я сист-а менеджмента, сис-а стимулир-я, контроля). П-е полей стр-о бизнеса (объекты строительства, виды работ) готовится совместно всеми отд-и орг-и и утверждается руководящими (централ-и) орг-и управ-я орг-и. СП им. долго- и среднесрочный хар-р. Оно провод-я не только периодич-и в теч- некото-о огранич-о пер-а, но и при необхо​д-и пост-о в теч-е всего года. Показателями СП явл-я: 1. для стр-х орг-й - готовые инвестиц-е объекты, законч-е виды работ в составе объекта (комплекса), оказыв-е услуги; 2. для предпр-й стройиндустрии (ДСК, ж/б заводы) - продуктово - ассортиментная прогр-а предпр-й в целом -важнейшие серийные и новые эксперим-е виды готовой стр-й прод-и. В рамках отд-х плановых пе​риодов особое зн-ие им. показ-и оборота, издержек сумм покрытия, сумм денеж-х поступл-й, рентабел-ти использ-о капит-а. По всей совокупн-ти объектов стр-а м.судить об общефирменном портфеле за​казов орг-и. 
Оперативное пл-е (ОП) (наз-т текущим регуляр-м) я-ся п-м меропр-й по выполн-ю производстве-ой прогр-ы и сост-я продолж-ю не более, чем на год, включ-т вы​полн-е отдел-х видов работ по выпуску готовой стр-ой прод-и (услуг) и работ, связ-х со стр-м заделом последующего периода при заданном органи​зац-о-тех-м потенц-е стр-й орг-и. Оно базируется на ген-м целевом и СП. Для стр-й орг-и с функц-й организац-й структурой ОП вкл-т: 1.план произв-а СМР(спец-х) работ; 2.план маркетинга (сбыта); 3. план матер-о-технич-о снабж-ия; 4. план НИОКР. 
Общие положения к производственному планированию (ПП). Реш-ия, прин-е в ОП, явл-я текущими и характ-ся след-и призн-и:-влияют на показатели производственно-хоз-й деят-ти орг-и;-действ-т в краткоср-й перспективе и прин-ся относит-о часто;-требуют  при  принятии  особой  ответств-и  от стр-х уч-ов и отделов орг-и, ■ м. прин-я  на высш., средн. и ниж. ур-х управл-я. ПП объекта по степени детализации и срокам выполнения м. разделить на 4 гр: 1.предварительное ПП  (предконтрактаная стадия); 2. общее п-е (договор подряда и стадия подготовки перед началом стр-а); 3. ПП на стадии стр-а (жизненный цикл стр-а объекта); 4. недельно – суточное п-е на стадии стр-а. По содержанию ПП делится на: 1. п-е по времени (календарное п-е отдельных видов работ и требуемых ресурсов); 2. п-е производственного процесса (составление недельно – суточных графиков).

Предназначение НСП

Служит руководством для краткосрочного планирования по использ-ю машин и оборудования, очередности поставок матер-в и ежедневной орг-и работ в соответ-и с целями, установл-и в КП в зависимости от стадии стр-а, с целью эфф-о использ-я им-я в распоряжении ресурсов. 
Содержание: план составляется сроком на две недели, в нем указывается первоначальный V работ, привлекаемые ресурсы трудозатраты, или машино-смены, намеченные на неделю объем работ, а также принятые тех. карты производственных процессов. 
Целью НСП производства СМР явл-я наиболее экономически эфф-я реализация объекта стр-а в задан​ное время по его конкретному обеспечению материально-техническими и людскими ресурсами в соответствии с проектами, договорами, СНиПами с учетом требуемого качества. 
Недельно-суточные графики предназначены для обеспечения на их основе оперативного планирования стр-о производства и базируются на сбалансированном месячном плане, который является частью квартального и годового планов работ, предусматривающих непрерывную загрузку рабочих бригад и концентрацию ресурсов на строительных объектах, Эти графики должны охватывать, как правило, весь объем CMP. Исключением здесь м.б. рассредоточенные и относитсльно мелкие по объему работы, не превышающие в об щей сложности 5... 10% общего плана работ.

Недельно-суточное планирование строительного произ водства предусматривает и производится с заполнением специальных форм в такой последовательности:

1) Начальник строительного (специализированного) участка с участием мастеров и прорабов еженедельно к четвергу составляет проекты графиков производства работ в натуральных показателях и заявки на материалы, конструкции автотранспорт и механизмы и представляют их в производственно-технический отдел строительной организации.

Производственно-технический отдел строительной организации с участием планового отдела, отдела маркетинга, главного технолога, главного механика, старшего диспетчера и других служб проверяет в проектах графиков:

1. обеспечение технической документацией и фронтом работ планируемых на неделю заданий; соответствие заявок на материалы, механизмы и автотранспорт запланированным объемам работ;

2. соответствие объемов работ месячным планам участков и организации в целом (включая проверку выработки и другие технико-экономические показатели) с учетом субпод​рядных организаций.

2) На основе рассмотренных и скорректированных графиков составляется проект сводного НСГ производства работ организации по ф.1, в которой как составные части входят скорректированные графики строительных участков. Одновременно составляется на этот период сводный график (заявка) материально-технического обеспечения работ с разбивкой по участкам и объектам (ф.2). В график (заявку) включаются строительные материалы, сборные железобетонные конструкции, а также строительные механизмы и автотранспорт, обеспечивающие выполнение плана строительства. График (заявку) на поставку товарного бетона и раствора составляют по ф.З и ф.4.

3) Подготовленные проекты графиков рассматривают и подписывают генеральный директор строительно-монтажной организации и начальник ПТО этой организации, после чего в пятницу их представляют (в двух экземплярах) в производственный (производственно-технический) отдел предприятий - поставщиков для рассмотрения и согласования.

Специализированные организации обязаны предварительно согласовывать проекты своих графиков с генподрядны ми стр-и орг-и.

21. Операционный лизинг в системе планирования строительного производства.

Лизинг имеет как финансово-коммерческий, правовой, так и технический (операционный, эксплуатационный) аспекты. Лизинг - комплекс возникающих имущественных отношений, свя​занных с передачей имущества во временное пользование на основе его приобретения и последующей сдачи в долго​срочную аренду. Операционный (эксплуатационный) лизинг - долгосрочную аренду машин, оборудования, тр-х средств и со​ор-й производственного назначения. В ГК РФ под лизингом по​нимается финансовая аренда. Предметом договора финансовой аренды м.б. любые непотребляемые вещи, исполь​зуемые для предпринимательской деятельности, кроме земель​ных участков и других природных объектов.

Стержнем любой лизинговой сделки является финансовая (кредитная) операция. Собственник имущества (лизингодатель) оказывает пользователю (лизингополучателю) своего рода финансовую услугу: он приобретает имущество в собственность за полную стоимость и за счет периодических взносов лизингополучателя, в конечном счете, возмещает эту стои​мость. Поэтому, исходя из финансовой стороны отношений, лизинг рассматривают как одну из форм кредитования приоб​ретения машин и оборудования, альтернативную традиционной банковской ссуде. В строительстве - это предприятия по управлению использованием машин и оборудования (бывшие «Управления механизации»). Если в производственной деятельности таких предприятий рассматривать лизинг как передачу имущества во временное пользование на условиях срочности, возвратности и плат​ности, то его можно квалифицировать как использования товарного кредита в основных фондах. Поэтому в экономическом смысле лизинг есть кредит, предоставляемый лизингодателем лизингополучателю в форме передаваемого во временное вла​дение и пользование имущества для его предпринимательских целей. Субъектами кредитных отношений здесь выступают в лице заимодавца - лизингодатель и в лице заемщика - лизинго​получатель, а объектом ссуды являются машины, механизмы, оборудование, транспортные средства и другие элементы ос​новных средств. При лизинге право пользования имуществом отделяется от права владения им. Лизингодатель сохраняет за собой право владения на передаваемое в лизинг имущество, тогда как право его использования переходит к лизингополучателю. За облада​ние этим правом он производит согласованные с лизингодателем лизинговые платежи. После окончания срока лизинга объ​ект (передаваемое в пользование имущество) остается собственностью лизингодателя. В ряде случаев в лизинговом договоре может быть предусмотрено право лизингополучателя на покупку объекта после истечения срока договора. В этом случае к нему после  оплаты объекта лизинга переходит и право собственности на него.

Финансовая функция лизинга выражается наиболее четко, поскольку лизинг является формой вложения средств в основные фонды. Производственная функция лизинга заключается в оперативном и гибком решении лизингополучателем своих производственных задач посредством временного использования не приобретения машин, оборудования и производственных помещений в собственность. Он наиболее эффективен в отно​шении особо дорогостоящей, с наибольшим риском морально​го старения техники. 

Характерные черты лизинга - оперативность и гибкость. Поэтому наиболее эффективно применение лизинга в отраслях экономики с передвижным характером работ (строительство) и сезонным (сельское хозяйство и перерабатывающие отрасли).Выделяют две формы лизинга: финансовый и операционный лизинг. Финансовый лизинг называют иногда подлинным лизингом, он представляет собой лизинг имущест​ва с полной окупаемостью или с полной выплатой его стоимо​сти. Данный вид лизинга имеет место тогда, когда в течение срока договора лизингодатель возвращает себе всю стоимость имущества и получает прибыль от лизинговой операции. При финансовом лизинге срок, на который оборудова​ние передается во временное пользование, по продолжительно​сти совпадает со сроком его полной амортизации. При операционном лизинге или еще его называют эксплуатационным лизингом, срок договора ко​роче, чем экономическая продолжительность службы имуще​ства. Как отмечалось выше, объект операционного лизинга в строительстве - это различные виды машин и оборудования с высокими темпами морального старения, а также здания про​изводственного назначения.                                                     

Операционный лизинг в строительном производстве су​ществует в следующем виде: лизингодатель - предприятие ме​ханизации, лизингополучатель - строительная организация, ис​пользующее одну из схем организационных форм управления строительством - традиционную систему генподрядных отно​шений, систему «под ключ», организационную форму «про​фессионального управления строительством».

При операционном лизинге происходит частичная выпла​та стоимости арендуемого имущества   т.е. лизингодатель за время действия данного договора возмещает лишь часть стоимости оборудования и поэтому он вынужден сдавать его во временное пользование несколько раз, как правило, разным пользователям. 

При операционном лизинге возрастает риск лизингодателя по возмещению остаточной стоимости объекта лизинга   при отсутствии спроса на него.

В зависимости от характера объекта лизинга различают лизинг движимого ( трансп ср) и недвижимого (здания) имущества. Как правило в лизинговой сделки принимают участие 3 субъекта: лизингодатель, лизингополучатель, продавец.   Классификация:
По количеству состава участников: прямой и косвенный.

По типу имущества: движимый и недвижимый.

По степени аккупаемости: с полной и неполной аккуп.

По V обслуживания: чистый, с полным набором услуг, с частичным набором услуг.

В зависимости от сектора строительного рынка: внутренний и внешний. 

По отношения к налоговым и амортизацион льготам: фиктивный, действительный.

По характеру лизинговых платежей: лизинг с денежными платежем, с компесационным платежем, со смешанным платежем

22. Комплексная система управления качеством строительной продукции: основные принципы создания и функции КСУКСП.

Комплексная система управления качеством строительно-монтажных работ - совокупность мероприятий методов и средств, направленных на обеспечение соответствия качества строительно-монтажных работ и законченных строительством объектов требованиям нормативных документов и проектной документации. Состав и содержание этой системы в строительно-монтажных трестах, производственных строительно-монтажных объединениях, домостроительных комбинатах и других организациях, строительных министерствах и ведомствах определен "Основными положениями по разработке комплексной системы управления качеством строительно-монтажных работ".

Основные задачи системы:

- обеспечение установленного качества СMP на стадиях подготовки строительного производства и производства строительно-монтажных работ;

- планомерное повышение уровня качества СМР;

- постоянное совершенствование организации строительного производства и технологии строительно-монтажных работ;

- совершенствование методов оценки качества СМР;

- улучшение экономических показателей деятельности строительных организаций.

Общее руководство разработкой и внедрением КСУКСП осуществляется руководителем строительной организации (фирмы).

Разработка КСУКСП осуществляется под руководством и при участии ведомственных базовых организаций по управлению качеством, назначенных из числа головных институтов и трестов Оргтехстрой, министерств и ведомств. Ответственным за организацию разработки и внедрения КСУКСП и осуществление всех технических мероприятий является главный инженер строительной организации.
Организационно-методической основой КСУКСП, определяющей механизм управления качеством в строительной организации, являются стандарты предприятия (СТП), разрабатываемые, как правило, соответствующими службами и под разделениями этой организации с привлечением в необходимых случаях институтов и трестов Оргтехстрой под методическим руководством и при участии ведомственных базовых организаций. СТП по управлению качеством строительной про​дукции подразделяются на основные, общие и специальные.

Основные стандарты характеризуют КСУКСП в целом. Они разрабатываются на начальном этапе создания системы.

Общие СТП регламентируют порядок разработки, оформления, утверждения и внедрения СТП, проведение дней (месячников) качества и их регламент, работу комиссий (по качеству, по культуре производства и др.).

Специальные СТП устанавливают методы определения и оценки качества строительной продукции по видам работ, регламентируют выполнение функций управления качеством СМР и организацию трудовой деятельности.

Разработку и внедрение КСУКСП, стандартов предприятия (строительной организации), регистрацию и учет состояния ее разработки и внедрения следует осуществлять в соответствии с "Основными положениями по разработке комплекс​ной системы управления качеством строительно-монтажных работ".

Основные принципы создания комплексной системы управления качеством строительной продукции.

Комплексная система управления качеством строительной продукции должна строиться на следующих основных принципах: системного подхода, стандартизации, комплексного решения задач, рационального ограничения, прямой и обратной связи, динамичности, оптимальности, интеграции и модульного построения, автоматизации и новых задач.
Принцип системного подхода предусматривает: необходимость управления качеством на всех уровнях; распределение процессов управления качеством на все стадии жизненного цикла; охват всех функций управления по отношению к управляемому объекту.

Принцип стандартизации указывает на то, что все основные требования к качеству продукции и функции комплексной системы управления качеством должны регламентироваться или обеспечиваться стандартами и нормативно-технической документацией.

Принцип комплексного решения предусматривает комплексный подход к проблеме качества конечной продукции строительства, в частности, выделение задач по управлению качеством промежуточной и конечной продукции строительства по уровням управления (по вертикали и по горизонтали). А это в свою очередь предполагает разработку и осуществление комплекса взаимоувязанных мероприятий (технических, экокомических, юридических, носит игольных, организационных и др.) на всех этапах цикла качества строительной продукции.

Принцип рационального ограничения предполагает постоянную реализацию.эффекта фильтрации информации для рассмотренияиз всей совокупности лишь тех явлений, условий и факторов, которые в наибольшей степени влияют на качество конечной продукции строительства.

Принцип прямой и обратной связи предполагает постоянное взаимодействие субъекта и объекта в системе управления на стадиях: "контроль получение информации - критическая оценка - принятие и реализация решений", наличие связи между всеми элементами комплексной системы управления качеством.

Принцип динамичности предусматривает непрерывный процесс совершенствования комплексной системы управления качеством в процессе ее функционирования с учетом научно-технического прогресса, изменений требований нормативно-технической документации и накопленного опыта. Принцип предполагает несколько этапов развития системы - от самой несовершенной до автоматизированной вначале на отраслевом, а затем и на общегосударственном уровнях, рассматривая ее как открытую систему, подлежащую расширению по мере развития производства и управления.

Принцип оптимальности предусматривает обеспечение решения поставленных задач на основе выбора наилучшего варианта и при минимальных затратах на разработку системы и ее функционирование.

Принцип интеграции и модульного построения указывает на то, что комплексная система управления качеством должна состоять из отдельных модулей, которые могут рассматриваться как самостоятельные системы, действующие на различных уровнях управления и жизненного цикла.

Принцип автоматизации и новых задач ориентирует на автоматизированное решение задач на основе применения вычислительной техники. Для этого необходимо сформулировать новые задачи и методы их решения с учетом последних достижений науки и техники.

Функции комплексной системы управления качеством строительной продукции
Систему управления качеством м. представить как совокупность фун-й управления кач-м, выполняемых в проектных, стро-х, эксплуатирующих орг-х, на предпр-х стройиндустрии на разных организационных уровнях с целью установления, обеспечения и поддержания уровня качества стр-й прод-и. КСУКСП предусматривает выполнение на разных этапах цикла качества следующих основных функций: планирования, организации, координации, контроля, стимулирования, учета, анализа, оценки и аттестации. Каждая функция - определенный специализированный вид управленческой деятельности, с помощью которого осуществляется целенаправленное воздействие на условия и факторы, влияющие на качество продукции. В этом смысле каждая функция системы управления качеством должна выполняться по технологии, которая сводится к определению комплекса составляющих ее операций, соблюдению строгой последовательности методов и приемов их выполнения и требований к обработке информации как к специфическому предмету управленческого труда. Каждая из функций СУК д. соотв-ь объекту, от которого исходит задача, подлежащая решению.
Функция планирования - планирование научно - исследовательских и экспериментальных работ, повышение уровня кач-а проектных решений, СМР, материалов, изделии и конструкций, технологических процессов, труда исполнителей, организационно-технических мероприятий, ко​нечной стр-й прод-и и работ, связанных с поддержанием уровня ее качества на стадии эксплуатации. Основная задача функции планирования - формирование целей КСУК продукции стр-а и ее подсистем, методов и путей их достижения в условиях заданных ограничений по времени и ресурсам.
Функция организации предполагает создание единой службы управления качеством как по вертикали, так и по горизонтали. Это значит, что такая служба должна быть создана во всех звеньях управления отрасли. КСУК д. в основном базироваться на организационной структу​ре управления стр-м производством, которая д. быть наделена дополнительными функциями, отвечающими цели планомерного повышения качества строительства. Организационная основа КСУК д.включать все подразделения и службы предприятий и организаций, участвующих в создании конечной продукции строительства на стадиях проектирования, возведения и эксплуатации. Важно правильно распределить функции управления качеством между всеми службами и отдельными работниками. Такое распределение является конкретным для каждой строительной организации и во всех случаях производится ее руководителем. За основу должен быть принят принцип личной ответственности каждого за порученную работу. Управление качеством осуществляется руководителями строительных организаций, их заместителями, начальниками отделов, служб и подразделений.  
Функция координации предполагает согласование, упорядочение действии научных и практических работников, различных коллективов всех уровней управления для выработки ре​шений, направленных на установление, обеспечение и поддержание необходимого уровня качества продукции. Невыполнение этой функции приводит к дублированию, разному подходу при решении этой проблемы и снижению эффективности всей работы по повышению качества.
Функция контроля качества охватывает контроль технических и специальных знаний работающих; технической и проектной документации; качества труда исполнителей, технологических процессов, материалов и конструкций собственного производства; материалов, конструкций, инструментов, оборудования, поступающих со стороны; СМР; выполнения мероприятий по повышению уровней качества промежуточной и конечной продукции. 
Функция стимулирования предусматривает экономические (материальные) и моральные формы стимулирования. Экономическое стимулирование охватывает стимулирование организаций - участников строительства: инженерно-технических работников, служащих и рабочих. Моральное стимулирование охватывает совокупность мер по воспитанию работников на лучших традициях коллективов, передовых организаций страны. Оно включает моральные в сочетании с материаль​ными формами поощрения за достигнутые результаты.
Функция учета выполняется по результатам контроля сведений и предполагает их сбор и систематизацию: о дефектах, претензиях, рекламациях потребителей и эксплуатирующих органи​заций; об отступлениях поступающих материалов, конструкций, инструментов, оборудования, от норм; об отказах на долговременных и специальных испытаниях, о дефектах, выявляемых в про​цессе проектирования, производства СМР, изделий и конструкций; о показателях качества продукции и работы всего коллектива.
Функция анализа охватывает анализ причин низкого качества проектных решений, строительной продукции, технологических процессов, применяемых материалов и конструкции, строительно-монтажных работ, выработку оперативных воздействий, направленных на совершенствование производственно-технической базы с целью повышения уровня качества продукции и всех элементов системы КСУКСП.
Функция оценки и сертификации качества. Оценка качества в узком смысле - частный случай измерения качества, предусматривающий определение уровня качества. Оценка качества в широком смысле связана с развитием логики оценки в виде системы взаимосвя​занных операций - обобщенного алгоритма оценки. Оценка предполагает выбор методов для измерения уровней качества проектных работ, продукции предприятий строительной индустрии, строительно-монтажных работ, труда исполнителей и всего коллектива и конечной про​дукции строительства. В узком смысле сертификация рассматривается как результат системы оценки с целью ус​тановления уровня качества промежуточной или конечной продукции строительства. Традиционная оценка качества будет производиться все​гда для всех объектов строительства, тогда как сертификация -для определенного их перечня, утверждаемого министерствами и ведомствами. Сертификация отличается от традиционной оценки новым содержанием показателей и критериев оценки. Сертификация рассматривается как специфический метод оценки с целью стимулиро​вания планомерного повышения уровня качества продукции и своевременного внедрения научно-технических достижений. Оценка не может повысить или понизить уровень качества продукции. Поэтому в широком смысле сертификация - процесс, направлен​ный на обеспечение или превышение соответствия базовым показателям уровня качества проектных решений, применяе​мых материалов, узлов, деталей, конструкций, технологиче​ских процессов, строительно-монтажных работ и конечной продукции строительства. В этом смысле сертификация явля​ется комплексной функцией, заключающейся в обязательном выполнении основных функций управления с целью планомер​ного повышения качества конечной продукции строительства и ускорения научно-технического прогресса в экономику отрасли. Сертификация качества продукции производится на заводском (производственном) и государственном уровнях.Детальное рассмотрение функции сертификации позволяет определить ее главенствующее место в функциональной структуре КСУКСП. Она определяет цель, основное содержание и результат этой системы. Это дает возможность методически более правильно подойти к рассмотрению сертификации продукции строительства. В теоретическом плане пункция сертификации качества продукции разработана еще недостаточно, что вызывает необходимость специального рас​смотрения технико-экономических особенностей строительства, состояния и методов сертификации качества промышлен​ной и строительной продукции.

23. Организация контроля качества строительной продукции.

Качество строительной продукции определяется по результатам производственного контроля и оценивается в соответствии со специальной инструкцией по оценке качества СМР.

Производственный контроль качества в строительно-монтажных организациях должен включать входной, операционный и приемочный (с оценкой качества). Данные результатов всех видов контроля должны фиксироваться в журналах работ.

Строительные конструкции, изделия, материалы и инженерное оборудование, поступающие на стройку, должны проходить входной контроль. При входном контроле надлежит проверять соответствие их стандартам, техническим условиям, паспортам и другим документам, подтверждающим качество, и требованиям рабочих чертежей, а также соблюдение требований разгрузки и хранения. Входной контроль должен возлагаться, как правило, на службу производственно-технологической комплектации и выполняться на комплекто​вочных базах или непосредственно на предприятиях-изготовителях.

В необходимых случаях в процессе входного контроля надлежит выполнять испытания материалов и изделий в строительной лаборатории.

Производители работ (мастера) обязаны проверять путем внешнего осмотра соответствие качества конструкции, изделий и материалов, поступающих на строительную площадку, тре​бованиям рабочих чертежей, технических условий и стандартов.

Операционный контроль должен осуществляться после завершения производственных операций или строительных процессов и обеспечивать своевременное выявление дефектов и причин их возникновения, а также своевременное принятие мер по их устранению и предупреждению.

При операционном контроле должны проверяться:

- соблюдение заданной в проектах производства работ технологии выполнения строительных процессов;

- соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, строительным нормам и правилам производства работ и стан​дартам.

Операционный контроль должен выполняться производителями работ и мастерами, а самоконтроль - исполнителями работ. К операционному контролю надлежит также привлекать строительные лаборатории и геодезические службы. Основными рабочими документами при операционном контроле качества должны служить схемы операционного контроля, разраба​тываемые в составе проектов производства работ.

Схема операционного контроля должна содержать:

- эскизы конструкций с указанием допускаемых откло​нений в размерах и требуемой точности измерений, а также сведения по требуемым характеристикам качества материалов;

- перечень операции или процессов, качество выполнения которых должен проверять производитель работ (мастер);

- перечень операции или процессов, контролируемых с участием строительной лаборатории и геодезической службы;

- перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию с составление акта.

Приемочный контроль должен производиться для проверки и оценки качества законченных строительством предприятий, зданий и сооружений или их частей, а также скрытых работ и отдельных ответственных конструкций.

Все скрытые работы подлежат приемке с составлением актов из освидетельствования. Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный процесс, выполненный самостоятельным подразделением исполнителей. Составление актов освидетельствования скрытых работ в случаях, когда последующие работы должны начинаться после длительного перерыва, следует осуществлять непосредственно перед производством последующих работ.

Отдельные ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в процессе строительства с составле​нием акта промежуточной приемки этих конструкций. Перечень ответственных конструкций, подлежащих промежуточной приемке, устанавливается проектом.

Кроме производственного контроля в строительно-монтажных организациях (входного, операционного, приемочного) за качеством строительства осуществляется контроль со стороны государственных и ведомственных органов контроля и надзора, действующих на основании специальных положений о них (пожарный, санитарно-технический, горно-технический).

В строительных организациях должны разрабатываться организационные, технические и экономические мероприятия, направленные на обеспечение контроля качества строительства. В этих мероприятиях должны быть, в честностиг преду​смотрены вопросы создания строительных лаборатории, геодезических служб, повышения квалификации и мастерства исполнителей.

На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного производственного контроля выборочно осуществляется инспекционный контроль. Он осу​ществляется специальными службами, если они имеются в составе строительной организации, либо специально создаваемыми для этой цели комиссиями. По результатам производственного и инспекционного контроля качества СМР разрабатываются мероприятия по устранению выявленных дефектов, при этом учитываются требования авторского надзора проектных организаций и органов государственного надзора.

24. Организация приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Порядок и правила приемки в эксплуатацию (ППЭ) законченных строительством объектов.

Порядок и ППЭ законченных стр-ом (реконструкцией, расширением) объектов (предприятий, их отдельных очередей, пусковых комплексов, здании и сооружений) с оценкой их качества регламентированы СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения".

Приемка объектов в экспл-ю осущ-ся с соблюдением действующего законодательства и ППЭзаконченных строительством объектов со спе​цифическими условиями пр-ва продукции по соответ​ствующим отраслям экономики.

Законченные стр-вом в соответствии с утвержденным проектом объекты, подготовленные к эксплуатации, предъявляются заказчиками-застройщиками к приемке гос-м прием-м комиссиям. Объекты, законч-е стр-вом и сдаваемые «под ключ», предъявляются к приемке гос прием комиссиям подрядчиком совместно с заказчиком.

До предъявления объектов госм приемм комиссиям заказчиком-застройщиком назначаются рабочие комиссии, которые проверяют: соответствие объектов и установленного в них оборудования проектам; результаты испытаний и комплексного опробования оборудования; подготовлен​ность объектов к нормальной эксплуатации и выпуску продукции или оказанию услуг, включая выполнение мероприятий по обеспечению здоровых и безопасных условий труда и защите природной среды; качество с\м р.

Результатом комплексного опробования оборудования на рабочих режимах по объектам произв-го назначения является начало выпуска продукции (оказание услуг), преду​смотренной проектом, в объеме, соотв-щем нормам освоения проектных мощностей в начальный период.

Законченные стр-вом отдельно стоящие здания и сооружения, встроенные или пристроенные помещения произв-го и вспомог-го назначения, сооружения (помещения) гражд-й обороны, входящие в состав объек​та, при необходимости ввода их в действие в процессе стр-ва объекта прин-ся в экспл-ю раб комиссиями по мере их готовности с последующим предъявлени​ем их гос-й прием-й комиссии, прин-щей законченный стр-вом объект в целом. К таким отдельно стоящим зд-ям и соор-м, встроенным или пристроенным помещениям произв-го и вспомог-го на-значения относятся сооружения тепло-, водо-, энергоснабж-я, сан-быт-е помещения, склады, подъездные пути, ремонтные цехи и другие здания, сооружения и помещения' используемые стр-монтаж орг-циями в про цессе стр-ва.

Рабочими комиссиями принимаются в эксплуатацию так- же титульные временные здания и сооружения, строительство которых осуществляется за счет средств, выделенных на эти цели в главе "Временные здания и сооружения" сводного смет​ного расчета стоимости строительства.

Законченные стр-вом объекты произв-го назначения прин-ся гос-ми прием-ми ко​миссиями в экспл-цию только в том случае, если они подго​товлены к экспл-ции (укомплектованы эксплуатационными кадрами, обеспечены энергоресурсами, сырьем и др.), на них устранены недоделки и на установленном оборудовании начат выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом, в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период. Опытные (эксперименталь​ные), опытно-промьппленные заводы, цехи и установки прини​маются в эксплуатацию только в том случае, если они подготовлены к проведению опытов или выпуску продукции, преду​смотренных проектом.

Приемка в эксплуатацию объектов произв-го назначения, по которым в нарушение установленного порядка внесены изменения в состав пусковых комплексов, предусм-х проектом, не допускается.

Приемка в эксплуатацию последнего пускового комплек​са производится одновременно с приемкой объекта в целом или его последней очереди.

Законченные стр-вом объекты жил -гражд-го назнач-я гос-е прием-е комиссии прин-ют в экспл-цию только после выполнения всех с\м работ и благ-ва тер-и при условии обеспеч-ти объектов оборуд-ем и инвентарем в полном соот-и с утвержденными проектами, а также после устранения недоделок.

При застройке нового жилого микрорайона приемка в эксплуатацию жилых домов и общественных зданий производится преимущественно в виде законченного градостроитель​ного комплекса, в котором к моменту сдачи в эксплуатацию жилых домов завершено также стр-во учр-й и предпр-й, связанных с обслуж-ем населения, и выпол​нение всех работ по инж-му оборудованию, благ-ву и озеленению терр-рии в соответствии с утвержденным проектом 

Жилые дома, имеющие встроенные и пристроенные по​мещения для предпр-й и учр-й торговли, общ-го питания, быт-го обсл-я населения и нужд не​промышл-го характера, предъявляются к приемке в экс​пл-цию после выполнения всех с\м р включая работы по указанным помещениям. Приемка в экспл-цию предпр-и и учрежд-й, размещенных во встроенных и пристроенных к жилым домам помещениях, про​изв-ся соответствующими гос-ми прием-ми комиссиями по отдельному акту.

Датой ввода объекта в эксплуатацию считается дата подписания акта гос прием-й комиссией.

Датой ввода в экспл-цию объекта, принимаемого в экспл-цию рабочей комиссией (в случаях ввода в действие по мере готовности в процессе стр-ва объекта законченных стр-вом отдельно стоящих зда-й и соор-й, встроенных или пристроенных помещений произв-го и вспомог-го назначения, входящих в состав объекта), считается дата подписания акта рабочей комиссией.

Порядок формирования  рабочих комиссий, их состав и обязанности.

Законченные строительством объекты произв-го назначения принимаются в экспл-цию гос-й прием-й комиссией только в том случае, если на установленном оборудовании начат выпуск продукции, предусмотренной проектом.

Объекты жилищно-гражданского назначения, закончен​ные стр-вом (реконструкцией), предъявляются заказчи​ком (застройщиком) гос-м прием-м комиссиям к приемке в экспл-цию после выполнения всех с\м р  и работ по благ-ву тер-рии, а также при условии обеспеч-ти объектов оборудованием и инвентарем в полном соответствии с утвержд-ми в уста​новленном порядке проектами и сметами.

До предъявления гос.прием.комис​сиям к приемке в экспл-цию объектов должна быть произ​ведена их приемка рабочими комиссиями, назначаемыми за​казчиком (застройщиком).

Раб комиссии назнач-ся приказом рук-ля предприятия или организации заказчика. Порядок и продолж-ть работы раб комиссий опред-ся заказчиком по согласованию с генер подрядчиком.

В состав раб комиссий входят представители: заказ​чика (застройщика) - председатель комиссии, генер подрядчика, субподрядных орг-ций, технической инспек​ции труда, профсоюзов, профсоюзной орг-ации заказчика, органа гос санитарного надзора, органа гос пожарного надзора и по решению заказчика - представители др заинтересованных оргций.

В состав раб комиссий включаются также представители орг-ций, на которые возлагается экспл-ция этих объектов.

Раб комиссии, до предъявления заказчиком гос комиссии и приемке в экспл-цию объектов, обяза​ны:

а) проверить соответствие выполненных с\м р проектно-сметной док-ции, стандар​там, стр нормам и правилам пр-ва работ;

б) провести проверку кач-ва выполненных стр-х и монт-х работ и дать им оценку;

в) произвести проверку данных о проведении монтаж​ными орг-ми индивид-х опробований и испытаний смонтированного оборуд-я (механизмов) и принять его в комплексное опробование; 
г) дать заключение по результатам произвед-го заказ​чиком компл-го опробования оборудования, вынести решение о готовности его к эксплу-ции и принять для предъяв​ления гос прием комиссии, смонтированное оборудование на объектах - в экспл-цию;

д) произвести проверку отд-х конструкций, узлов зд-й и соор-и и принять зд-я и соор-я для предъявления гос-прием- комиссии, а объек​ты - в эксплу-цию;

е) проверить подготовленность предъявляемых гос- прием- комиссии в экспл-цию предприятии, их отдельных очередей и пусковых комплексов к началу выпуска продукции, предусмотр-й проектом, бесперебойной работе и освоению проектной мощности в норм-е сроки; при этом должно быть проверено: обеспечение предприятия экспл-ми кадрами, технол-й докум-й, энергоресурсами, сырьем, вспом-ми материалами, по​луфабрикатами и комплектующими изделиями и наличие усло​вий для реализации продукции, а также обеспеч-ть необ​х-ми для обслуживания эксплуатационных кадров сан быт помещ-ми, пунктами питания, жилыми и общ-ми зданиями; ж) подготовить сводное заключение о готовности объекта в целом к приемке его в экспл-цию гос прием  комиссией; 

з) при приемке объектов проверить наличие оформлен ных в установл-м порядке документов о разрешении на экспл-цию объектов и оборудования, подконтрольных соответствующим органам гос надзора, представители которых не вошли в состав раб комиссии.

По результатам произведенных раб комиссией проверок готовности к приемке объектов, а также смонтированного оборудования составляются акты приемки.

Порядок формирования государственных приемочных комиссий (ГПК), их состав и организация работ.

В состав ГПКпо приемке в экспл-цию объектов произв-го назначения включаются представители заказчика (застройщика), генер подрядчика, генер проектировщика, органов гос санитарного надзора, органов гос пожарного надзора, органов по использованию и охране вод​ных ресурсов, технической инспекции профсоюзов, профсоюз​ной орг-ции заказчика (застройщика) и финансирующего банка.

В состав ГПКпо приемке в экспл-цию объектов жил-гражд-го назначения вкл-ся доп-но представители органов гос архитектурно-строительного контроля и представители орг-ций, предпр-й или учр-й, на которые возлагается экспл-ция зд-я (сооружения).

Работа ГПКпроводится после письменного сообщения заказчика и генер.подрядчика о готовности объекта к сдаче в экспл-цию и протекает в три этапа:

1) проверка документов, предъявленных застройщиком,

2) осмотр объектов,

3) подведение итогов и составление основных выводов. Приемка в эксплуатацию законченного строительством(реконструкцией) объекта оформляется актом, подписанным всеми членамиГПК, пр этом подпись члена ГПКявляется разрешением представляемого им органа или организации на ввод объекта в экспл-цию. 

После ввода в экспл-цию законченных стр-вом объектов, на которые имеются утвержденные отдельные проекты со сводными сметными расчетами стоимости к ним, указанные сводные сметные расчеты закрываются не позднеечем через 6 мес. В этот же срок производятся все расчеты за смонтированное оборудование и выполненныес\м р, предусмотренные утвержденным проектом.

Цели и задачи авторского надзора.
Авторский надзор проектных организаций осуществляется:

1. за стр-вом предприятии, зд-й и соор-й промышл-ти, транспорта, мелиорации и водного хозяйст​ва, связи, энергетики и сель хозяйства, проектами кото​рых предусматривается применение сложных стр-х решений, новых стр-х конструкций и материалов и но​вых технол-х процессов, - по решению инстанции, утвердившей проект;

2. за стр-вом жилых домов, объектов коммун-го хозяйства, культурно-бытового назначения и других гражд-х зд-й и городских соор-й;

3. за строительством экспериментальных объектов;

4. за комплексной застройкой микрорайонов и жилых кварталов;

5. за стр-вом всех предприятий, зд-й и соор-й в сейсмических районах.

При этом ведется журнал авторского надзора, который находится у подрядной стр-монтажной орг-ции до предъявления его рабочей комиссии, назначаемой для приемки объекта. Журнал предъявляется генер подрядчи​ком рабочей комиссии и после окончания ее работы хранится у заказчика.

Журнал авторского надзора может вестись по стр-ву предпр-я в целом или по стр-ву отде-х цехов, зд-и и соор-й, а также по пусковым комплексам. Производители работ стр-монтажных орг-ций и представитель заказчика обязаны делать в журнале авторского надзора отметки о выполнении указаний работников, осущест​вляющих авторский надзор.

Проектные организации и их работники, осуществля​щие авторский надзор, имеют право:

1. запрещать применение в стр-ве конструкций, деталей изделий, стр-х матер-в и оборуд-я, не соответствующих гос стандартам, тех условиям, проекту и другой техн. докум-и;

2. требовать приостановления производства отдельных видов стр-х и монтажных работ, вып-мых с нарушениями проекта, техн условий, правил производст​ва стр-х и монтажных работ, а также в случаях приме​нения дефектных и некачественных конструкций, деталей, из​делий, стр-х материалов и оборуд-я, уведомляя об этом заказчика, генер подрядчика, генер проектировщика и соотв-щие органы, осущ-щие контроль и надзор за стр-вом;

- вносить в соответствующие органы представления о привлечении должностных лиц, допустивших некачественное выполнение СМР, к ответственности.

25. Определение "реконструкции", виды реконструкции, условия строительного производства при реконструкции зданий и сооружений.

Главные особенности реконструкции: совмещение строительного производства с одновременным функционированием объекта реконструкции во время выполнения строительно-монтажных работ, индивидуальность объемно-планировочных и конструктивных решений реконструируемых зданий и сооружений, стесненность строительной площадки и фронта работ, значительные объемы работ по разборке, замене и усилению конструкций здании и сооружений позволяют утверждать,  что реконструкция является особой разновидностью строительства. 
Реконструкция - особая разновидность строительства, связанного с переустройством существующих зданий и сооружений с целью полного или частичного изменения их функ​ционального назначения, замены морально устаревшего и физически изношенного технологического и инженерного оборудования, изношенных или не соответствующих эксплуатаци​онным требованиям конструкций и инженерных систем, при​ведения зданий в соответствие с современными санитарно-гигиеническими, техническими и экологическими требования​ми. К реконструкции также относится расширение существующих здании путем их надстройки, обстройки и пристроек к ним. В отдельных случаях к реконструкции относится строительство новых здании и сооружений взамен сносимых.

Реконструкция здании производственного назначения имеет целью совершенствование производства и повышение его технического уровня на основе достижений научно-технического прогресса для наращивания производственной мощности, повышения качества и изменения ассортимента продукции, в основном без увеличения численности работающих при одновременном улучшении условия их труда, а также удовлетворения требовании по охране окружающей среды.

Значительную роль в обновлении промышленного производства играет техническое перевооружение. Основным отличием технического перевооружения от реконструкции является изменение структуры и объемов строительно-монтажных работ. При техническом перевооружении основным видом строительно-монтажных работ является замена или модернизация технологического оборудования и обеспечивающих систем. Объемы этих работ составляют около 90 %, а строительные ра​боты выполняются лишь для обеспечения процесса модерниза​ции производства (перепланировка помещений» разборка конструкций, устройство фундаментов под оборудование и т.д.)

Реконструкция объектов жилищно-гражданского назначения проводится с целью повышения комфортности, потребительских качеств, продления жизненного цикла зданий, теплозащиты, развития объектов инфраструктуры до уровня, соот​ветствующего современным требованиям, а также увеличения полезной площади жилых домов за счет пристроек, надстроек сооружения мансард и т.д. 
Виды реконструкции В зависимости от объема и характера строительно-монтажных работ и условий строительного производства реконструкция объектов разного масштаба и назначения делится на несколько видов.

По объему выполнения строительно-монтажных работ реконструкция делится на два вида - полную (иногда называемую коренной) и малую.
	Вид рекон​струкции
	Назначение объекта реконструкции

	
	Производственные
	Жилищно-гражданские

	Полная (ко​ренная) ре​конструкция
	Комплексное переустройство всех производств и цехов промышленного предприятия с заменой морально устаревшего и физически изношенного технологического и ин​женерного оборудования, инженерных коммуникаций и систем.
	Комплексное обновление районов городской застройки (включая массовую жилую застройку прошлого периода), обеспечивающее соблюдение современных норм и стандартов для среды проживания, быта, отдыха и трудовой деятельности населения.

	Малая ре​конструкция
	Переустройство отдельных зданий (цехов) и сооружений промышленных предприятий с заме​ной морально устаревшего и физически изношенного обору​дования и инженерных сетей.
	Перестройка (расширение, пе​репланировка, модернизация) отдельных зданий и сооружений городской застройки с обновлением всех систем инженерного оборудования.


Полная реконструкция осуществляется по единой проектной документации - технико-экономическому обоснованию (ТЭО) иди проекту и сводному сметному расчету стоимости строительства. Малая реконструкция проводится при наличии отдельного проекта на здания (сооружения) и объектной или локальной сметы.

По характеру выполнения строительно-монтажных работ объекты реконструкции делятся на две группы: строительство новых зданий и перестройка существующих.
При реконструкции комплекса объектов промышленного или жилищно-гражданского назначения, осуществляемой путем строительства новых зданий и сооружений на свободных от застройки площадках или вместо сносимых на территории действующих предприятий или среди сложившейся городской застройки в основном выполняются строительно-монтажные работы, характерные для нового строительства. Для объектов второй группы более характерны сложные и специальные ра​боты, связанные с разборкой, заменой или усилением конструкций зданий. Такие работы часто называются реконструктивными.

Объекты реконструкции относятся также к трем классам по степени (категории) сложности: несложные, сложные и особо сложные. Этот признак используют для характеристики проектных решений и условий производства строительно-монтажных работ.

Условия строительного производства при реконструкции зданий и сооружений. 
При реконструкции зданий и сооружений различного назначения на строит-е произ-во оказывают влияние различные факторы, хар-щие условия его орг-ции. К ним относятся:

■ совмещение во времени и в прост-ве стр-х процессов, вып-х в зданиях, с функц-ем размещаемого в них оборуд-я в процессе реконструкции;

■ стесненность стр-й площадки и зоны произ-ва работ,

■ специфич-е условия, связ-е с огранич-й возм-ю механизации стр-х процессов и необход-ю выполнения особых видов с\м р. Для колич-й оценки влияния этих факторов на стр-е произ-во сущ-ет система показателей.. Оценка совмещения с\.м р с процессами экспл-ции объектоа рек-ции Рек-ция действ-х пред-й, зд-й и соор-й всегда связана с необх-ю обеспечения взаи модействия двух систем: эксплуатации объекта Q1 и строит-го производства Q2
Взаимод-е этих систем возможно лишь в случае создания каждой соот-х усл-й. С одной стор. необх создать условия, при кот-х возможна эксплуа тация объекта во время пров-я его рекон-и а с др-ой - обеспечить вып-е с\м р индустр-ми методами в зданиях, исп-х по функ​циональному назнач-ю. Оценка этих усл-й требует разгра​ничения методов рек-ции, характер-х систему ограничений и правил взаимод-я ресурсов пром-о пред-я или другого функц-го объекта при проведении его рек-и.

Два метода рек-ции: с остановкой произ-ва и без остановки производстваю
В 1сл. выпуск прод-ции или оказание услуг во время рек-ции объекта полностью прекращается. Метод РПО прим-ся в основном при рек-ции произ-в перерабат-го типа с непрерывным технол-м процессом (производство стекла, стали, цемента), цехов предпр-й со строгими треб-ми к микроклимату, влажности, чистоте (химиче​ская и электронная промышленность). В гражд-м стр-ве этим методом рекон-ся здания, из которых на время их перестройки выселены люди и выведены разме​щаемые в них предп-я.

При 2 методе (РБО) функц-е объекта и с\м р по его рек-ции осущ-ся практически одновременно (совмещенно). Так ведется рек-ция пром-х пред-й сборочного типа с прерывистым (цикличным) технол-м процессом (машиностроительных производств, ре​монтных заводов, текстильных фабрик) или объектов городского хоз-ва, функц-х периодически. 

Методы рек-ции разл-ся по показателю П= По + 1, где По - число, хар-е возм-ть совме​щения стр-го произв-ва и экспл-и объекта . При методе РПО   П0 = О, РБО  По = 1, 2, 3,....и т.д.

В общем случае показатель П хар-ет возм-ть декомпозиции  объекта  рек-ции  на  отдельные части (произ-ва, цеха, секции или отд-е помещения зд-й), прекращение экспл-и которых на время выполне ния с\м р не приводит к прекращению функц-я объекта в целом. Миним-е коли​чество таких частей П = 2.

Если же по к-либо причинам объект не может быть разделен на такие части, то его реко-ция проводится методом РПО при полном освоб-и зданий от оборуд-я, персонала или жителей на все время вып-я с\м р. Тогда показатель П всегда =1.

Стесненность стр.площадки -наличие опр-х препятствий, огранич-х возм-ть исп-я стр-х машин или рабочих на стр-й площ.или в пределах рабочей зоны (зоны пе​емещения) стр-х машин. Влияние стес-ти на стр-е пр-во проявл-ся в ограничениях возм-ти размещ-я стр-й техники, склад-я и транспорт-я стр-х материалов и констр-й, снижении производ-ти труда.

Внешняя стес-ть это отнош-е своб-й площади тер-рии стройплощ к площади участка, * необх-й для рациональной орг-ции стр-го пр-ва и размещ-я стр-й техники, склад-я конструкций и мат-лов и раз​мещения бытового городка строителей. В общем случае свободная площадь определяется в виде суммы

FС=F0-(FЗ.С.+FН.С.+FН.П.+FЗ.Б.) , F0 - общая площадь территории объекта рек-ции; FЗ.С.- площадь, застроенная существующими зд-и и соор-ми;. FН.С. -площадь зон надземных инженерных сетей; FН.П. - территории, занятые складами, дорогами, бы​товками;FЗ.Б. - территории, находящиеся в опасных зонах (вблизи складов легко воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), объектов энерг хоз-ва, трансп-х магист.).Эта величина сравнивается с площадью стр-го ген плана FГ.П., обеспечивающей расчетные парамет​ры исп-я стр-х машин, склад-я стр-х материалов, размещ-я быт-го городка, устр-​ва временных дорог и площадок.

FГ.П.=FС.М.+FБ.Г.+FД.П.+FЗ.Мгде FС.М.- площадь складов для хранения материалов и конструкций;
F Б.Г.    -  площадь, занимаемая бытовым  городком строителей; 

FД.П. - площадь дорог и площадок;

FЗ.М.- рабочие зоны строительных машин.
Степень внешней стесненности объекта определяется отношением:

Возможны два предельных знач-я КС.Т.: Кст = 0 при FС=0 и Кст > 1 при FС> Frn.. 
Другое знач-е КС.Т.  в интервале 0 <КС.Т.< 1.

1-му зн-ю соотв-ют особо стесненные условия, 2-му - стесненные, а 3-му — стесненные в мень​шей степени.

Внутренняя стесненность объекта рек-ции опр-ет технологию стр-х процессов и взамоувязку их во времени и пространстве и хар-ет условия  орг-ции раб мест, ограничения формир-я фронта работ, возм-ть исп-я стр-х машин и монтажа (демонтажа) констр-ций. 
Степень свободы перемещения конструкций в пространстве с заданными параметрами это колич-во возможных направлении беспрепятственного их перемещ-я. Количество таких перемещений в свободном пространстве iK= 6 (вверх- вниз, вперед -назад, направо - нале​во). Степень свободы перемещ-я конструкций зависит от расположения ограждающих конструкций, габаритов помеще​ний, высоты этажа и других параметров, характеризующих объемно-планировочные и конструктивные решения здании.Реконстр-мые зд-я чаще всего состоят из сово​куп-ти объемов, огранич-х ячейками в виде прямо​уг-й призмы и системы гориз-х и верт-х плоск-й. Негабаритные и глухие плоскости в каждой ячейке здания является препятствиями, огранич-ми свободу пе​ремещения конструкции. Если обозначить эти препятствия че-рез iН.К., то число степеней свободы внутриобъектного переме​щения конструкции Чст.св можно опр-ть в виде разностиЧСТ.СВ.=iК - iН.К.iK -количество возм-х напр-й своб-го пе​ремещения Монтаж конструкции в замкнутой ячейке невозможенЧСТ.СВ =6-6 = 0 

Для возм-ти перемещения констр-ции внутри ячейки необх-мо устранить хотя бы одно препятствие. Тогда ЧСТ.СВ = 6-(6 - 1) = 1. Наиб-е число степеней свободы имеется лишь при новом стр-ве Чст.св. = 6 - (6 - 5) =5

Кроме Чст.св. для хар-ки внутр-й стес-ти зданий исп-ся:расстоя​ние между ограждающими конструкциями, высота этажа, про​леты и др.Они влияют на выбор грузопод-го крана,пок-ли затрат труда и Маш-го времени, что должно учит-ся при выборе орг-технол-х ре​шений стр. пр-ва. Работа стр-х машин в экспл-х зд-х, на тер-рии действующих предприятии сопряжена с рядом доп-х огр-й, учит-х при орг-технолм проект-и стр про-ва.При выборе средств мех-ции необх учитывать факторы внеш или внутр стес-ти, возможность загазованности помещении выхлоп газами, а также динам-е нагрузки на конструкцию зд-й.Стес-ть стр площ учит-ся при оценке возм-ти транспорт-я, монтажа и демонтажа груз кранов Внутр стес-ть опр-ет условия привязки кранов к рек-му зданию.Могут быть огр-я на работу стр-х машин с двиг внутр сгор.или потребуется проектир-е системы удаления выхлоп газов. Наряду с  пространственными и функциональными огра​ничениями усл-я рек-ции отражаются и на производ-ти работы стр-х машин, что влияет на изменение затрат маш-го времени по сравнению с новым стр-вом. 

Затраты труда и машинного времени на работы, выполняемые на объектах рек-ции, должны быть откорректированы с учетом изменения колич-ва ре​сурсов, переходов бригад рабочих с участка на участок, совмещения строительных процессов с эксплуатацией объекта и других факторов.

26. Особенности строительного проектирования в условиях реконструкции зданий и сооружений.

Возрастающие объемы рек-ции делают особо важной проблему СПт.к. в этой сфере созд-ся предпосылки существенного повыш-я эффективности кап-х вложений, напр-х на обновление и воспр-во основных фондов.

Содержание, состав, порядок разработки, согл-я и утверждения проектов и смет, по которым наряду со стр-вом новых объектов ведется рек-ция, установлены СНиП 11-01-95. Этими правилами предусмотрено, что основным проектным документом на рек-цию, как и на новое стр-во, является технико-экономическое обоснование (ТЭО). Проектная документация на рек-цию объектов разл-го назнач-я разрабаты​вается на основе утвержденных обоснований инвестиций в стр-во, задания на проект-ние и материалов инженерных изысканий.

В состав задания на СП, наряду с др материалами входят:

1. заключения по результатам обслед-я действующих произв-в, кон-ций зд-й  
2.технол-е планировки действ-х цехов, участков со спецификацией оборуд-я и сведениями о его состоянии, данные об условиях труда на рабочих местах: условия размещ-я врем-х зданий и соор-й подъемно-трансп-х машин, мест склад-я стр. материалов и др

С целью подготовки задания на СП пров-ся предпроектное обслед-е объектов, в результате ко​торого устан-ся состав и Ориентир-е объемы работ, послед-ть рек-ции и сроки работ, условия стр-го пр-ва, ресурсы и услуги пред-мые заказчиком.

При выявлении состава и объемов с\м.р в ходе предпр-го обсл-я оцени​вается техн-е состояние зд-й, обор-я, комм-ций и инж-х систем. На основе получ-х данных прин-ся решения об использовании конструкций, а также необходимости их усиления, замены или ремонта.

Послед-ть выполнения работ определяется технол-й схемой пр-ва, особенностями эксплуата​ции зданий, усл-ми обеспеч-я жизнедеятельности объекта и др.параметрами.

В процессе исследования условий стр-го пр-ва намечаются предварительные решения по орг-ции рек-ции объекта.определяются: режим выполнения работ (в одну, две или три смены, в «окна», в вы​ходные или праздничные дни), факторы, влияющие на произ​водство работ: стесненность, условия обеспечения уличного движения, условия эксплуатации оборудования и инженерных систем и коммуникаций, условия труда, организации строи​тельной площадки.

В ходе предпроектного обследования изучается исполни тельная техническая документация, проводится визуальный осмотр конструкций зданий, сопровождаемый при необходи​мости вскрытиями или испытаниями, а также используются экспертные оценки специалистов.

Наиболее важным разделом проекта является «Организа​ция строительства», разрабатываемый в соответствии со СНиИ 3.01.01 - 85х «Организация строительного производства». Раз​работка этого раздела ведется во взаимосвязи с другими под​системами проектирования в соответствии. Решения по организации рек-ции должны прин-ся с учетом условий стр-го пр-ва (стесненности, сложности, возможности совме​щения с экспл-й деятельностью), проектных решений существующих и вновь возводимых здании и конструкции, возможной технологии выполнения строительных процессов

Основными принципами организационно - технологии ского проектирования реконструкции являются: 

■ максимальное совмещение с\м р с производственными процессами реконстр-мого предприятия 
■ обеспечение реконструкции объектов с минимальным перерывом в эксплуатации;
■ обеспечение возможности выполнения с\м р индустриальными методами.

При выборе вариантов орг-ции рек-ции учитываются: организационно - технологиче​ская схема пром-го производства, определяющая раз​бивку общего фронта работ на участки (узлы) и послед-ть выполнения с\м.р по участкам-необходимость обеспечения планового объема выпуска про​м-й продукции или оказания услуг во время рек-ции.Реализация 1принципа связана с решениями, на​правленными на компенсацию потерь продукции от остановки производства - перенос оборудования в другие здания на время реконструкции останавливаемых цехов, выполнение строи​тельно-монтажных работ в «окна», другие смены, выходные дни. Для сокращения продолж-ти остановки производства практикуется вынесение максимального объема с\м р в доостановочный и послеостановоч-ный периоды при максим-м насыщении фронта работ, вы​полняемых во время остановки, материально- техническими и трудовыми ресурсами.

Реализация 3принципа обеспечивается рацио​нальными проектными решениями зд-й и соор-й, обеспечивающими возможность выполнения с\м р с миним-ми помехами для эксплуата​ции реконструируемых зданий. Предусматривается строитель​ство зданий с объемлющим каркасом (большепролетных, с покрытием в виде мембран, структурных покрытий, применение легких металлических конструкций, строительных блоков и блоков агрегированного оборудования, перенос большинства строительных процессов со строительной площадки в заводские условия).

27. Управленческие решения: решения в процессе управления и их классификация.

Управленческое решение – основная функция управления. Оно принимается или разрабатывается на основе контроля для устранения зарегистрированных отклонений, а при необходимости производится корректировка ранее принятых решений. От качества принятого решения зависит эффективность управления. Решение устанавливает: 

- цель

- состав работ необходимых для выполнения 

- средства для выполнения работ

- методы и сроки выполнения работ

Управленческое решение характеризуется несколькими:

- правовая 

- социальная заключается в затрагивании интересов большого кол-ва людей 

- психологическая п.с. результат мыслительной деятельности человека.

Требования к управленческому решению:

- обоснованность 

- выполнимость

- своевременность

- полномочность

- оптимальность

- законность

- справедливость
Процесс управления производством заключается в поддержании устойчивого режима функционирования системы путем принятия и реализации решений. Под решением понимается выбор способа действия для достижения целей управления. Управление по существу является непрерывным процессом принятия тех или иных решений, к этому сводится вся деятельность  субъекта управления (управленческого органа, должностного лица, руководителя любого уровня). В решении как творческом акте субъекта управления различают содержательную сторону (какой проблеме посвящена и в каком направлении она должна быть решена)  и организационно-техноло​гическую.

Технологически процесс управления независимо от конкретных целей, стоящих перед органом управления, представляет собой ряд ; последовательных операций — этапов, кульминационным пунктом, которых является принятие решения. Необходимость в решении возникает при наличии проблемы, которая появляется как следствие различия между существующим и необходимым (или желательным) состоянием системы.
Определение цели (получение задания), уяснение и формулировка задачи — первый этап технологии управления; привлечение (сбор) информации для изучения ситуации — второй этап. Подготов​ка решения путем всестороннего анализа собранной информации, разработки и сравнения возможных вариантов действия — смысл третьего этапа, заканчивающегося четвертым этапом — принятием решения. На пятом этапе организуется его выполнение. Последний, шестой этап предназначен для контроля за выполнением решения и анализа результатов.
Совокупность этапов принятия решений образует понятие цикла управления. Управленческий цикл повторяется как бы по восходящей спирали, продвигая управляемую систему в направлении поставленной цели  (рис. 28.1).
Решение базируется на знании и учете объективных закономер​ностей и в то же время, являясь продуктом человеческой деятель-1 ности, несет в себе субъективное начало. Поэтому решение сочетает >технический подход и элементы творчества, искусства.
Управленческое решение должно отвечать ряду требований: 

- решение должно быть своевременным, т.е. соответствовать этапу развития проблемы, не запаздывая и не опережая события;
- решение должно быть полномочным, т. е. приниматься руководителем в пределах его прав; 
- решение должно быть конструктивным, учитывающим ситуацию и интересы системы в целом; 
- решение должно быть ясным по форме, лаконичным и непротиворечивым. 
По степени охвата объекта различают общие, частные и локальные решения.
По временному признаку — стратегические, рассчитанные на длительную  перспективу,  и тактические (оперативные), связанные с к текущей деятельностью.
По функциональному признаку – в соответствии с видами управленческой деятельностью (учет, планирование, оперативное управление и т.д.).
По степени полноты информации – решения, принимаемые в условиях определенности, условиях риска и условиях неопределенности.
Принятие решения в условиях риска означает, что  возможно несколько вариантов результата, в том числе и нежелательные варианты, причем каждый из исходов имеет определенную вероятность появления. Выбор в условиях неопределенности означает возможность различных исходов принятого решения, но вероятность этих исходов неизвестна.
28. Процедура разработки решений, порядок обсуждения и принятия решений.
Определение цели (получение задания), уяснение и формулировка задачи первый этап техноло гии управления; привлечение (сбор) информации для изучения ситуации - второй этап. Подготовка решения путем всестороннего анализа собранной информации, разработки и сравнения возможных вариантов действия - смысл третьего этапа, заканчивающегося четвертым этапом - принятием ре​шения. На пятом этапе организуется его выполнение. Последний, шестой этап предназначен для контроля за выполнением решения и анализа результатов Совокупность этапов принятия решений образует понятие цикла управления. Управленческий цикл повторяется как бы по восходящей    спирали, продвигая управляемую сист​му в направлении поставленной цели.
I. Определение цели (задания) уяснение и формулировка задачи. Цель может быть продиктована вышестоящим органом управления, выявиться в результате развития событий в связи с выполнением опреде​ленного этапа по ранее принятому плану или как реакция на отклонение от нормального хода производства. При уяснении цели учитываются не​обходимые ресурсы, сроки выполнения, связь возможного решения со смежными вопросами.

Сложность правильного определения цели состоит в том, что управленческая деятельность, как правило, ориентирована на достижение определенных показателей, целей, критериев (ввод объекта, снижение за​трат ресурсов и себестоимости и др.). Множество целей вызывает необхо​димость их ранжирования, построения иерархии целей для выявления наиболее важной из них. В различных ситуациях, исходя из основной за​дачи на данный период, эта цель может быть различна. В правильной постановке проблемы, выборе цели и постановке задачи - залог ее успешно​го решения.

II. Привлечение (сбор) информации. Наличие своевременной и достоверной информации в необходимом и достаточном объеме - основа выработки правильного решения. Информацию для принятия решения го​товят по-разному в зависимости от решаемого вопроса. Большая ее часть справочно-нормативные данные, плановая и отчетная документация, про​екты и сметы используется для решения текущих задач. Наиболее сложной и подчас противоречивой является входная информация, отражающая динамизм производственно-хозяйственной деятельности, подверженной непрерывным внешним воздействиям (погодно-климатические условия; срыв поставок; нарушения графика работ и т.п.).

Для основной массы управленческих решений, кроме текущей, не​обходима специально собранная информация. Такую информацию надо получать целенаправленно самыми различными способами: запросами с мест, беседами со специалистами и рабочими, личными наблюдениями и т.д. Может иметь место как избыток, так и недостаток информации. При избытке данных трудно отыскать те, которые необходимы для решения проблемы. Недостаток информации приводит к тому, что к моменту при​нятия решения не хватает самых нужных данных. Поэтому сбор и анализ информации с самого начала должен быть управляемым процессом. От его целенаправленности в решающей степени зависит формирование ва​риантов решения. Руководитель должен своевременно организовать сбор и обработку информации.

III. Подготовка решения. Поступившая информация отбирается для придания ей вида, удобного для обработки. В ходе обработки оцени вается достоверность данных и производится отсев ненужных и недосто​верных сведений. Полный анализ всей совокупности полученной инфор​мации позволяет приступить к формулировке и отбору возможных вари​антов решений.

При анализе полученной информации используется логический аппарат сравнения, аналогии, абстрагирования, анализа, синтеза, индук​ции и дедукции, различные методы доказательств.

Если информация формализуется, то для ее обработки и анализа используются количественные методы: группировки; составление стати​стических таблиц; исчисление долей процентов; корреляционный анализ и другие математические методы.

Обычно решение, опираясь на опыт и интуицию руководителя, разрабатывают в одном варианте, игнорируя другие возможности. В то же время наличие нескольких вариантов позволяет улучшить решение, обес​печить оптимальность результатов. В этом случае разработка проходит несколько стадий: отбор и формулировка возможных вариантов, выбор лучшего из них. Руководитель отбирает возможные варианты, руково​дствуясь определенными критериями, сформулированными еще на этапе определения цели. В строительном производстве невозможно установить единый для всех случаев критерий оптимальности. В каждом конкретном случае он может быть разным. Такими критериями обычно выступают себестоимость, продолжительность и сроки, трудовые ресурсы.

Определив критерии, анализируют информацию о внутренних и внешних факторах, влияющих на ход выполнения решения. Особенно внимательно оцениваются возможности исполнителей.

После проработки и оценки альтернатив приступают к наиболее ответственному моменту - выбору лучшего из вариантов, т.е. к принятию решения.

IV. Принятие решений состоит в выборе лучшего из имеющихся вариантов, хотя его предпочтительность не всегда очевидна. Может ока​заться, что приемлемы два варианта или более. В этом случае руководи-

тель, сравнивая их по дополнительному критерию, делает окончательный выбор. Принятие решения более подробно рассмотрено ниже (см. 23.3).

Самые лучшие решения не могут дать результата, если не органи​зовать их выполнения. После объявления принятого решения приступают к не менее сложному этапу - организации его выполнения.

V. Выполнение решения начинается с его оформления в виде приказа, распоряжения, плана, графика или устного указания. Форма до​ведения решения до исполнителей должна соответствовать значимости решения, его месту в системе управления. Форма приказов и распоряжений соответствует уровню руководителя организации и выше. Прорабы и мастера, являясь непосредственными руководителями исполнителей, в оперативной работе, как правило, отдают устные распоряжения. В то же время должностные лица высокого ранга широко используют в руководстве устные указания, а линейные работники в необходимых случаях проводят свои указания через приказ (проявляя инициативу, обосновывая и подготавливая его), выданный рабочим наряд и другими письменными способами.

Общим требованием ко всем решениям независимо от способа его доведения до исполнителей является обязательность исполнения, для чего ЛПР и лица, которым поручено проводить решения в жизнь, должны ор​ганизовать доведение решения до исполнителей, создать благоприятные условия для его реализации, а в процессе его осуществления использовать все имеющиеся в их распоряжении методы управленческого воздействия.

Для решения частных и текущих вопросов нет необходимости оформлять специальные планы - мероприятия, в этом случае даются лишь необходимые разъяснения и уточнения. Для выполнения достаточно большого и сложного решения составляют организационный план. При его разработке вначале задача расчленяется на части - этапы, отдельные подзадачи по временному признаку, исполнителям и т.д. Затем для вы​полнения подбираются исполнители соответствующей квалификации, распределяются обязанности между ними, организуется снабжение ресур​сами и обеспечиваются необходимые условия. Решение должно быть до​ведено до исполнителей, под которыми имеются в виду не только руково​дители, но и все работники, участвующие в его реализации. При большой значимости решения с его содержанием необходимо ознакомить весь кол​лектив. В процессе разъяснения задачи организатор должен воздейство​вать на сознание и чувства, используя сочетание моральных и материальных стимулов.

VI. Контроль за выполнением решения и регулирование. Цель контроля - своевременное предупреждение возможных отклонений от за-

данной программы, выявление допущенных отклонении и своевременное принятие мер по их ликвидации. Эффективный контроль невозможен без четко налаженного учета реализации решения. Практическая трудность состоит в том, что приходится одновременно наблюдать за ходом выпол​нения многих решений, находящихся на различных этапах реализации и тесно переплетающихся между собой. Контроль осуществляется постоян​но действующей системой (оперативно-диспетчерским управлением, ку​раторами), сообщениями исполнителей, личной проверкой со стороны ЛПР или специально выделенным работником аппарата управления.
Хорошо налаженный контроль является надежной обратной свя​зью, обеспечивающей нормальный процесс регулирования системы, свое​временное устранение возникающих помех. В процессе реализации само решение может корректироваться. И здесь особенно важно располагать точными данными контроля и учета о состоянии выполнения решения. Информация о выполнении предыдущего решения служит основой для разработки последующих.

Изложенный выше технологический процесс управления дан схе​матично, в упрощенном виде. Но и такое минимальное представление о технологии решения позволяет более правильно определить этапы, созна​тельнее подходить к своим действиям, соблюдать логическую последова​тельность в работе, не перескакивая через определенные этапы. Большое значение имеет понимание, что принятие решения есть самостоятельный акт, имеющий свои собственные закономерности. В противном случае не​возможно объяснить, почему при одинаковой ситуации часто принимают​ся различные решения.

Знание «анатомии» принятия решения помогает руководителю бо​лее активно совершенствовать свои управленческие навыки.
29. Документирование решений и организация документооборота.

Классификация документов:

- По виду носителя: бумага, ЭВМ.

- По назначению: распорядительная, информационно-справочная, исполнительная, претензионная, регламентирующая.
- По срочности: простая, срочная, весьма срочная.

- По форме: стандартная, нестандартная.

Виды документов: распоряжение (направлено на решение оперативных вопросов), приказ(издается за подписью первого лица), указание(распоряжение руководителя направленное на конкретное лицо), инструкция, акт(официальный документ фиксирующий тот или иной факт), протокол(фиксирует ход совещания).

Документооборотом называется процесс движения документов в организации с момента их получения или создания до исполнения или отправки.

Рациональность организации документооборота характеризуется минимальным количеством инстанций при прохждении, быстротой обработки информации документа на любом этапе прохождения, минимальными затратами времени на доставку и передачу документа. Организация документо​оборота зависит от его объема, структуры аппарата управления организации. Упорядочение документооборота осуществляется посредством разработки схем движения и обработки документов. Для этого вся документация разделяется на документопотоки, после чего выясняются возможности прямоточности их движения путем построения наглядных схем это​го движения. При разнесении документов по потокам учи​тываются истоки их поступления (от вышестоящих, сторон​них и ведомственных организаций), направленность (предложения, заявления, отчеты и т.п.) и степень концентрации обработки (централизованная, децентрализованная и смешан​ная).

При централизованной обработке предусматривается со​средоточение делопроизводства у секретаря руководителя или в специальном отделе (канцелярии). При этой схеме возможны специализация работников на группах операций и применение средств механизации. При децентрализованной системе операции с документами выполняются секретарями (делопроизводителями) подразделений аппарата управления. Эта система характерна для крупных организаций, в которых ежедневное поступление доходит до 400—500 документов в лень.

При обработке входящих и исходящих документов выпол​няются такие операции. как прием, направление на исполне​ние. исполнение, контроль исполнения, отправление.

Прием входящих документов заключается в изъ​ятии вложений из конверта, постановке штемпеля с указа​нием входящего номера и даты поступления. Поступающие документы регистрируются в журналах или регистрационных карточках с проставлением делопроизводственного индекса. Н случае применения регистрационных карточек один ее экземпляр направляется с документом, другой остается у дело​производителя для контроля.

Руководителю организации отправляются документы, по​ступающие от вышестоящих организаций, а также требую​щие его решения, остальные — в структурные подразделения. После рассмотрения содержания документов руководитель выносит свое решение в виде резолюции, указывая, кому, в какой срок и что надо сделать.

Контроль за сроками исполнения ведут секре​тари и делопроизводители по карточкам с краевой перфора​цией или машинным путем. Качество исполнения проверяют сами руководители. Отметка об исполнении документа де​лается лицом, поставившим его на контроль. Неисполненные документы хранятся v работников, получивших указание об исполнении, в отдельных папках. 

Отправка документов осуществляется по оконча​нии их оформления, индексации и регистрации в журнале с указанием исходящего номера.

- Хранение документов, законченных делопроизводством, осуществляется в структурных подразделениях или специальных отделах в течение одного года. По истечении годичного срока они направляются в архив организации. Срок хранения и уничтожения устанавливается экспертной комиссией
Главная задача  делопроизводства обеспечить бесперебойную быструю эффективную работу аппарата управления. Делопроизводство - комплекс работ по созданию оформлению и продвижению документов при текущем использование, а так же по подготовке документов для передачи их на хранение в архив. Нормативным документом делопроизводства явл-ся Единая Государственная Система  Делопроизводства (ЕГСД). В ней устанавливается общие правила оформления документов и порядок работы с ними. На основании ЕГСД разрабатывается инструкция и положения по отдельным структурам ведомств. Кроме ЕГСД существует ряд стандартов на управление документацию. Документ в делопроизводстве –это предмет и результат труда. 

Устех работы аппарата управления во многом зависит от рациональной схемы движения документов.  Готовые решения передаются исполнителям, но ответственность за срок и исполнения и кач-ва документа несет руководитель звена.

При оформлении должны соблюдаться требования унификации и  стандартизации. Это позволит сократить затраты труда при централизованном изготовлении документов.  Адресатами документов м/б предприятия, учреждения, организации но и руководители отделов, частные лица.

На всех документах, кроме писем д/б написано их название.  Документ разбивается на 2 части – констатирующая и  излагающая. 

В констатирующей части д/б  введение и обоснования. Во введение определяется цель и задачи и причины составления документа. Док-ва вклячает обоснование целесообразности или необходимости свершения какого-либо действия. При этом должен быть указан нормативный документ, на который делается ссылка. 

Излагающая часть содержит суть вопроса и представляет собой заключение или предписание (предложение) в том числе выводы, прозьбы, предложения, распоряжения, решения. 
Тексты большого объема разбивают по разделам, подразделам, пункты и пдпункты, которые нумеруются и обьявляется обязанным для кодирования информации. Если в документе есть приложение, то их располагают после основного текста. Даты проставленные на документах являются их поисковым признаком и используются при составление последующих и ответных документов для ссылки. На всех документах обязательно ставиться дата их подписания, дпьа их утверждения, опубликования и вхождения в силу, написание резолюций, ознакомление с документом.

Удостоверение юридической силы документа заключается в подписании документа, его утверждения высшим органом и последующем удостоверением печатью. В сотав подписи входить:

-наименование должности

-личная подпись

-Расшифровка ФИО

Если документ утверждается постановлением или приказом, то гриф утверждения должен содержать слово «утверждено» ( верхний правый угол). В процессе согласования устанавливаются соответствие содержания документа законодательству, правильность приведенных данных, а также соблюдение интересов строительных одразделений илт совместно работающих организаций. 

Согласование бывает

- внешнее – фиксируется грифом «согласовано», который ставиться на последним листе документа ниже подписи, удостоверяющий этот документ. Под грифом пишут Ф.И.О. и должность, дату, подпись документа.

- внутренние - оформляется подписью согл. лица, с указанием даты.

Согласование может быть с коллективом . В этом случае оно д.Быть зафиксировано протоколом обсуждения документа.

При наличии замечаний или дополнений они прилагаются на отдельных листах.

Организационно распорядительные документы визируются на первом экземпляре, а письма визируют на копиях. Рассылку документов выполняет концелярия, а грифовых документов соотв-й отдел. Все документы должны фиксироваться в журнале исходных данных.

Поступление документов удостоверяется штампом в провом нижнем углу 1-го листа. Соответственно в штамп заноситься дата получения документа и входяций номер документа, который принимают по записи в журнале входяцих документов.

Резолюция лица к которому адресован документ пишется в правом верхнем углу м.адресом и текстом. Очередность обработки информации отображается пометкой «срочно» или « весьма срочно». Обязательно указывается дата исполнения. Отметка об исполнении и направлении в дело указ в нижнем поле левой стороны листа.

30. Методы управления и руководства в строительстве.

Под методами управления производством понимают способы воздействия на отдельных работников и производственные коллективы в целом, обеспечивающие координацию их деятельности в процессе достижения поставленных целей.
Методы управления их подразделяются:

1 По продолжительности:

- стратегические (10-15 лет);

- годовые;

- оперативные (квартал, месяц);

- на краткосрочный срок (оперативные планы).

2 По способу передачи информации:
- телефонные;

- переписка;

- интнрнет.

3 По способу принятия решений:

- альтернативные, решения принимаются руководителем единолично;

- коллегиальные, принятие решения советом директоров, либо управлением.

Административные методы (организационные, организационно-распорядительные) выражаются в прямом воздействии на объект управления в целях побуждения его к принятию определенного решения. Административность централизованного управления означает, что любое предписание объекту управления является директивой, приказом, а не рекомендацией, т. е. имеет принудительный характер.

Административные методы осуществляются двумя видами актов: нормативными и индивидуальными. Нормативные акты управления содержат правила, относящиеся к определенному кругу вопросов и рассчитанные на применение в течение более или менее продолжи​тельного времени. Индивидуальные акты адресованы определенным субъектам (лицам или организациям) и обычно содержат предписа​ние на ограниченный отрезок времени.
Административные методы бывают организационные и распоря​дительные (отсюда синоним административных методов как организационно-распорядительных). Организационные воздействия объединяют различные меры организационного порядка, например определение структуры треста, установление порядка прохождения заявок на материалы. Распорядительные воздействия представляют собой приказы, распоряжения и указания, касающиеся повседневной оперативной работы по обеспечению нормального функционирования предприятия. Они могут быть как в письменной, так и устной форме. Отношения между органами управления могут быть распорядительными, когда исходят от вышестоящего органа  нижестоящему (по вертикали), или в виде согласования, характерного для отношений различных органов управления, не подчиненных друг другу (по горизонтали).

Экономические методы управления

Экономические методы управления занимают центральное место в активизации производственной деятельности строи​тельных организаций. Они представляют собой способы воз​действия, в основе которых заложены объективные экономические законы, стимулирующие заинтересованность людей в достижении конечных результатов производственно-хозяйственной деятельности строительных организаций.

Экономические методы реализуются посредством хозрас​чета, главными особенностями которого являются достиже​ние производственных результатов при наименьших затратах трудовых, материально-технических и финансовых ресурсов, при условии выполнения обязательств по договору с потребителями строительной продукции (заказчиками) об окончании строительства объектов в обусловленный контрактом срок с получением определенного хозяйственного дохода.

При хозрасчете обеспечивается участие каждого подраз​деления строительной организации, каждого члена трудового коллектива в управлении производственным процессом, а точ​нее, в самоуправлении. Для этого важно, чтобы каждое под​разделение в период строительства объектов имело свои плановые показатели, которые позволяют за каждый плановый период дать оценку затрат.

Особое значение в использовании экономических методов приобретают договорная цена и кредит. Цена формируется на базе сметной стоимости, в которую включаются все расходы на строительство зданий и сооружений. Именно дого​ворная цена, исходящая из сметы и согласованная с заинте​ресованными сторонами, является важным экономическим механизмом воздействия на трудовые коллективы в строи​тельстве, так как обеспечивает возмещение расходов и полу​чение хозяйственного дохода. Хозяйственный доход является разницей между договорной ценой товарной строительной продукции и затратами на ее производство. Образовавшаяся после уплаты налога и процентов на кредит остаточная прибыль поступает в распоряжение трудового коллектива. Кредит наряду с фондами развития производства, отчисляемыми от прибыли, позволяет развивать производственную базу, осуществлять реконструкцию действующих производств и техническое перевооружение строительных организаций. Это ведет к развитию их мощности, что в последующем отразится на увеличении фонда социаль​ного развития и соответственно капиталовложений на жилищное строительство, объекты социального назначения для тру​дового коллектива организации.

Организационно-распорядительные методы управления представляют собой систему способов и средств организационного влияния и приемов распорядительного воздействия на трудовые коллективы. Организационные методы выступают в виде структуропреобразований, нормирования и регламентирования. 
Структуропреобразования включают разработку и периодический пересмотр структуры строительных организаций и иерархической структуры вышестоящих органов управления. В сферу этих методов входит установление объема полномочий руководителей определенного ранга, их правового положения и соотношений между линейными и функциональными звеньями в аппарате управления. К задачам организационных методов относится разработка положений, определяющих состав организационно-подготовительных мероприятий и способов их реализации. В этом смысле они равнозначны функции организации. 
В результате нормирования устанавливаются затраты материалов и энергетических ресурсов на единицу объема работ: нормы времени, выработки; нормативы численности, нормы управляемости; соотношения категорий разных видов работников: размеры рабочего дня и отпусков. Действенность организационного нормирования зависит от его сочетания с ма​териальным и моральным стимулированием, а также с применением соответствующих санкций за нарушение норм.

Регламентирование— это воздействие на деятельность трудовых коллективов и отдельных работников с по​мощью организационных положений, постановлений, инструкций и правил, административных актов, обязательных для выполнения в течение длительного времени. Регламентированием уточняются границы деятельности различных организаций в производственном процессе, налаживаются взаимоотношения между ними, устанавливается режим производствен​ного процесса в целом и выполнения СМР, правила, регули​рующие деятельность коллективов и отдельных должностных лиц (например, Положения о мастере, о производителе работ, об отделах строительной организации). Посредством регламентирования составляются штатные расписания и должностные инструкции (функции, обязанности, полномочия, взаимо​отношения и подотчетность).

Инструкции могут быть в различной степени детализированы. Однако, следует признать вредными попытки создания как можно более подробных инструкций. Особенно они вред​ны при необоснованном недоверии к деловым и моральным качествам подчиненных. Ограничение инициативы подчинен​ных лишает их удовлетворения от работы и, в конце концов, способствует перестраховке, излишнему формализму и бюро​кратизму.

Распорядительные методы управления являются средством конкретизации всех форм воздействий в процессе управления. Они позволяют регулировать выполнение планов путем устранения или локализации дестабилизирующих факторов в ходе производственного процесса. Исходным положением для применения распорядительных воздействий должны быть организационные регламенты и планы работы. Без наличия этих документов распорядительные методы управления сводятся к решению разрозненных частных вопросов. При этом решения руководителя будут основаны главным образом на его субъективных представлениях.

Социально-психологические методы управления

Социально-психологические методы основаны на изуче​нии социальных и психологических мотивов действий людей. Воздействие на людей при этих методах осуществляется через социальные условия труда или непосредственно на психику работников. Обычно эти методы разделяют на социальные и психологические.
Социальные методы управления предполагают изучение условий труда трудовых коллективов и отдельных их групп, их влияния на производственную деятельность строительной организации. Главной при этом является социальная среда, объективное ее состояние и субъективное восприятие. Под влиянием среды формируются потребности личности, ее интересы. Поэтому эффективность социальных методов зависит от умения руководителя воздействовать на социальную среду с помощью социальных, моральных, а также материальных стимулов. К социальным стимулам относятся: улучшение жилищных условий, повышение в должности и др.; к моральным—поощрения в виде благодарности, награждения почетной грамотой, занесения в Книгу почета и др. Средствами материальных поощрений являются различные виды премий, награждение ценными подарками, предоставление бесплатных или частично оплачиваемых путевок.

31. Функции управления и принципы их реализации в строительстве.

Управление, будучи особой функцией общества, само состоит из ряда функций. Под функциями управления производством следует понимать особые виды управленческого труда, представляющие те или иные направления воздействия на управляемые объекты.

Управление базируется на информации, т.е. сведениях, сообщениях о событиях, физических и иных явлениях, которые используются для принятия решений. Иногда это понятие отождествляют с термином «данные». Разница между ними состоит в их отношении к возможности использования для целей управления. Данные - это не поддающиеся анализу факты. Чтобы стать информацией, данные должны быть переработаны в форму, пригодную к использованию для принятия управленческих решении.

Сбор, обработка, анализ и хранение информации - первая функция управления. Всякое управление  вытекает из  информации для выбора управляющих воздействии, да и сами управляющие воздействия состоят из информации, содержащейся в командах управления. Источником любой информации является явление или эксперимент. Поэтому управление всегда связано с использованием наблюдений, информации об управляемой системе, о внешней среде, с которой она взаимодействует, а затем с данными о результатах реализации управляющих воздействий. С этой точки зрения управление - воздействие на объект, выбранное из множества возможных воздействий на основании имеющейся для этого информации, имеющее целью стабилизировать состояние объекта или улучшить его функционирование. Поэтому организация информационной службы и разработка методов ее работы - одна из ключевых задач управления.

Прогнозирование - предвидение качественных и объективных изменений каких-либо процессов или явлений на основе изучения тенденции их развития. В эпоху научно-технической революции прогнозирование приобретает все более важное значение и должно служить основой для выполнения другой функции управления - планирования.

Планирование - это определение направлений, целей, пропорций, темпов и конкретных количественных и качественных показателей развития тех или иных процессов; составление плана действия на определенный ограниченный отрезок времени.

Организация, рассматриваемая как функция управления, имеет целью формирование управляемой и управляющих систем. Организовать это значит определить общие структуры и их взаимосвязь. С точки зрения данной темы организация означает создание или реорганизацию того или иного предприятия (учреждения, органа, фирмы), установление их функ​ций, внутренней структуры, штатов, порядка работы, определение прав и обязанностей должностных лиц и т. д.

Регулирование направлено на сохранение и поддержание состоя​ния упорядоченности какого-либо процесса или системы, на ликвидацию возможных отклонений от плановых заданий в процессе функционирования управляемого объекта.

Руководство является функцией направления деятельности управ​ляемого объекта. Цель руководителя - добиться, чтобы подчиненные сде​лали то, что он считает необходимым.

Координация - функция согласования действий различных внешних систем по отношению к рассматриваемой системе для достижения общих целей, например, увязка действия данного предприятия с поставщиками, суб​подрядчиками и другими органами, от которых зависит его деятельность.

Контроль заключается в наблюдении и проверке соответствия со​стояния процесса принятому плану.

Учет - получение и фиксирование информации в количественной форме о результатах выполнения плана.

Перечисленные функции управления присущи и применимы к лю​бому объекту управления. Однако, конкретное их содержание в различных управляющих системах зависит от содержания объекта управления. Функ​ции управления неправильно отождествлять с его видами (например, с управлением материально-техническим снабжением, технической подготовкой производства и т.д.). В функциях управления раскрывается содер​жание управленческого труда, а не различные области его применения.

Необходимо отметить, что объектом управления является и сама управленческая деятельность. Одна из функций управления может иметь объектом своей деятельности другую функцию: планируется деятельность контроля (контрольная функция) и контролируется плановая работа (функция планирования); организуется планирование и прогнозирование и планируется изменение организационных форм и т.д.

32. Виды трудовых коллективов и их формирование, роль дисциплины в коллективе.

Они классифицируются:

- по сферам деятельности (материальные и административные)

- по месту в системе управления - колектив объединения (треста), строительного предприятия, участка, бригады.

- по численности (большие, средние, малые-первичные).

Первичный трудовой коллектив - это структура, не имеющая дальнейшего административного деления,часть трудового коллектива предприятия. В превичном труд коллективе формируются социально-психологические характеристики коллектива - ценностные ориентации, нормы, установки, традиции, морально-психологический климат.

Различают трудовую,технологическую и производственную дисциплину.

- трудовая предполагает четкое соблюдение правил внутреннего распорядкаи норм поведения

- технологическая - точное выполнение всех требований технологического процесса бригадами рабочих и технологии управленческого процесса в подразделениях аппарата управления

- производстаенная подразумевает своевременное выполнение функциональных заданий, точное исполнение распоряжений и указаний руководства, соблюдение правил.

Существует объектное и субъектное нарушение дисциплины. К объектным причинам относиться создание условий труда, его организация и принятая система оплаты труда. Также большое значение оказывают жизненно бытовые условия условия, саитарно-бытовые условия на предприятии и др. К субъектным причинам относиться отсутствие необходимой требовательности к тем, кто недобросовестно относиться к своим обязанностям, неблагоприятный микроклимат в коллективе и слабая воспитальная работа в коллективе.

Дисциплинарные взыскания администрация применяет непосредственно после проступка, не позднее месяца со дня его обращения, за каждое нарушение может выноситься только 1 взыскание. При невыходе на работу без уважительной причины очередной отпуск рабочего может быть уменьшен на на количество пропущенных дней, но при этом продолжительность оптуска не менее чем 2 недели. Отсутствие на работе более 3 часов в течение дня – прогул. Нахождение рабочего в нетрезвом виде грубейшее нарушение трудовой дисциплины.

Для улучшения дисциплины труда применяют трудовой договор- это правовой акт регулирующий отношения между работающим и работодателем.В содержание договора включают взаимные обязательства сторон по вопросам оплаты труда,вознаграждений,пособий,компенасций,условий и охраны труда.

Администрация имеет право передать вопрос о нарушении на рассмотреие трудового коллектива(ст 138 ) КЗОТ)

К добросовестным работникам администрация может применять поощрения.Виды этих поощрений устанавливаються (ст. 131) положительными правилами внутреннего распорядка.

 Дисциплина в коллективе во многом зависит от профессиональной подготовки руководства, его личных качеств.

33. Преодоление конфликтных ситуаций в коллективе.

Конфликт - конфликтная ситуация плюс инцидент.
Конфликтная ситуация характеризуется наличием предмета конфликтов и оппонентом. Она связана с объективными и субъективными причинами.

Разрешение конфликта представляет собой изменение конфликтной ситуации. Последняя может существовать, не переходя в стадию инцидента, тода ликвидация предконфликтной ситуации м б и разрешением конфликта в целом.
Руководитель коллектива должен вмешиваться в конфликт.

При этом он должен разграничить юридические и моральные права. Важно выяснить причины вступления людей в конфликт. Чтобы разрешить конфликт следует установить причины.а также снять отрицательные эмоции участников.

Можно развести оппонентов, психологическая перестройка оппонентов. Либо изменить состав бригады.

Трудовые споры м рассматриваться спец комиссиями. Решения комиссии по трудовым спорам имеет юрид силу и в утверждении не нуждается. Можно передать в районный суд.

Таким образом, конфликт может быть функциональным и вести к повышению эффективности организации. Или он может быть функциональным и приводит к снижению личной удовлетворённости, группового сотрудничества и эффективности организации. Роль конфликта, в основном, зависит от того, насколько эффективно им управляют. Чтобы управлять конфликтом, необходимо знать причины его возникновения, тип, возможные последствия для того, чтобы выбрать наиболее эффективный метод его разрешения.
Управление конфликтами - это процесс целенаправленного воздействия на персона организации с целью устранения причин, породивших конфликт, и приведения участников конфликта в соответствие со сложившимися нормами взаимоотношений.
Существует ряд методов управления конфликтами, которые по признаку поведения конфликтующих сторон можно разделить на несколько групп: внутриличностные, структурные, межличностные, переговоры, отпетые агрессивные действия.
Внутриличностные методы - воздействуют на отдельную личность и состоят в правильной организации своего собственного поведения, в умении высказать свою точку зрения не вызывая защитной реакции со стороны оппонента.
Структурные методы - воздействуют преимущественно на участников организационные конфликтов, возникающих из-за неправильного распределения функции, нрав и ответственности, плохой организации труда, несправедливой системы мотивации и стимулирования работников и т. п.
Структурные методы:
- Разъяснение требований к работе.
Это один из лучших методов управления, предотвращающий дисфункциональный конфликт. Нужно разъяснить, какие результаты ожидаются от каждого сотрудника и полразделения. Здесь должны быть упомянуты такие параметры, как уровень результатов, который должен быть достигнут, кто предоставляет и кто получает различную информацию, система полномочий и ответственности, а также чётко определена политика, процедуры и правила. Причем, руководитель уясняет эти вопросы не для себя, а доносит их до подчинённых с тем, чтобы они поняли, чего от них ожидают в той или иной ситуации.

- Координационные и интеграционные механизмы.

Это ещё един метод управления конфликтной ситуацией. Один из самых распростра​ненных механизмов- цепь команд. Установление иерархии полномочий упорядочивает взаимо​действие людей, принятие решений и информационные потоки внутри организации. Если два или более подчинённых имеют разногласия по какому-либо вопросу, конфликта можно избе​жать, обратившись к общему начальнику, предлагая ему принять решение. Принцип единона​чалия облегчает использование иерархии для управления конфликтной ситуацией, так как под​чинённый знает, чьи решения он должен исполнять.

Не менее полезны такие средства интеграции, как межфункциональные группы, целевые группы, совещания между отделами. Например, когда в одной из компаний назрел конфликт у взаимозависимыми подразделениями - отделом сбыта и производственным отделом - то организована промежуточная служба, координирующая объемы заказов и продаж. 

- Общеорганизационные комплексные цели.

Эффективное осуществление этих целей требует совместных усилий двух или более со​трудников, отделов или групп. Идея, лежащая в основе этой методики- направить усилия всех участников на достижение общей цели. Компьютерная компания «Apple» всегда раскрывает содержание комплексных общеорганизационных целей, чтобы добиться большей слаженности в деятельности всего персонала. Не менее яркий пример- компания «McDonalds», имеющая сеть недорогих ресторанов быстрого обслуживания по всему миру. С самого начала строительства этой империи руководство уделяло внимание не только ценам, качеству и доле рынка. Оно счи​тало (и, надо полагать, считает и сейчас), что действительно оказывает услугу людям с ограни​ченными средствами, и эта «социальная миссия» придача больший вес оперативным целям. Поварам и официантам, работающим под вывеской «McDonalds» легче соблюдать жесткие стандарты в контексте помощи обществу.

- Структура системы вознаграждений.

Вознаграждения можно использовать как метод управления конфликтом, оказывая влияние на людей для избежания дисфункциональных последствий. Должны вознаграждаться благодарностью, премией, признанием или повышением по службе люди, вносящие свой вклад в достижение общеорганизационных комплексных целей, помогающие другим группам органи​зации и старающиеся подойти к решению проблемы комплексно. Не менее важно, чтобы сис​тема вознаграждений не поощряла неконструктивное поведение отдельных лиц или групп.

Систематическое скоординированное использование системы вознаграждений для по​ощрения тех, кто способствует осуществлению общеорганизационных целей, помогает людям понять, как им следует поступать в конфликтной ситуации, чтобы это соответствовало желаниям руководства.

Межличностные методы предполагают выбор наиболее эффективного стиля поведения участников конфликта.

Межличностные стили разрешения конфликтов:
- Уклонение.

Этот с гиль подразумевает, что человек старается уйти от конфликта. Его поршня- не попадать в ситуации, которые провоцируют возникновение противоречий, не вступать в обсуждение вопросов, чреватых разногласиями. Тогда не придется приходить в возбужденное состояние, пусть даже и занимаясь решением проблемы.

- Сглаживание

При таком стиле человек убежден, что не стоит сердиться, потому что «мы все - одна счастливая команда, и не следует раскачивать лодку». Такой «сглаживатель» старается не выпустить наружу признаки конфликта, апеллируя к потребности в солидарности. Но при лом можно забыть о проблеме, лежащей в основе конфликта. В результате может наступить мир и покой, но проблема останется, что в конечном итоге произойдет «взрыв».

- Принуждение.

В рамках этого стиля превалируют попытки заставить принять свою точку зрения любой ценой. Тот. кто пытается это сделать не интересуется мнением других, обычно ведет себя агрессивно. для влияния на других пользуется властью путем принуждения. Такой стиль может быть эффективен там, где руководитель имеет большую власть нал подчинёнными, но он мо​жет подавить инициативу подчинённых, создаёт большую вероятность того, что будет принято неверное решение, так как представлена только одна точка зрения. Он может вызвать возмуще​ние, особенно у более молодого и более образованною персонала.

- Компромисс.

Этот стиль характеризуется принятием точки зрения другой стороны, но лишь до неко​торой степени. Способность к компромиссу высоко ценится в управленческих ситуациях, так как это сводит к минимуму недоброжелательность, что часто даёт возможность быстро разре​шить конфликт к удовлетворению обеих сторон. Однако, использование компромисса на ран​ней стадии конфликта, возникшего по важной проблеме может сократить время поиска альтер​натив.

- Решение проблемы.

Данный стиль - признание различия во мнениях и готовность ознакомиться с иными точками зрения, чтобы понять причины конфликта и найти курс действий, приемлемый для всех сторон. Тот, кто использует такой стиль не старается добиться своей цели за счет других, а скорее ищет наилучший вариант решения. Данный стиль является наиболее эффективным в решении проблем организации. Ниже приведены некоторые предложения по использованию этого стиля разрешения конфликта:

- Определите проблему в категориях целей, а не решений.

- После того, как проблема определена, определите решения, приемлемые для всех сто​рон.

- Сосредоточьте внимание на проблеме, а не на личных качествах другой стороны.

- Создайте атмосферу доверия, увеличив взаимное влияние и обмен информацией.

Во время общения создайте положительное отношение друг к другу, проявляя симпа​тию и выслушивая мнение другой стороны. Причины конфликта.

У всех конфликтов есть несколько причин, основными из которых являются ограничен​ность ресурсов, которые надо делить, различия в целях, различия в представлениях и ценно​стях, различия в манере поведения, уровне образования и т.п.

- Распределение ресурсов.

Даже в самых крупных организациях ресурсы всегда ограничены. Руководство может решить, как распределить материалы, людей, финансы, чтобы наиболее эффективным образом достигнуть целей организации, но каждый сотрудник желает облачать большими ресурсами. Таким образом, необходимость делить ресурсы почти неизбежно ведет к различным видам конфликта.

- Взаимозависимость задач.

Возможность конфликта существует везде, где один человек или группа зависят в на​полнении задач от другого человека или группы. Определённые типы организационных структур увеличивают возможность конфликта. Такая возможность возрастает, например, при матричной структуре организации, где умышленно нарушается принцип единоначалия.

- Различия в целях.

Возможности конфликта растет по мере того, как организации становятся более специализированными и разбиваются на подразделения. Эго происходит потому, что подразделения могут сами формулировать сноп цели и большее внимание уделять их достижению, чем достижению целей организации. Например, отдел сбыта может настаивать на производстве как можно более разнообразной продукции и её разновидностей, потому что это повышает конкуренто-спосо6ность и увеличивает объем сбыта. Однако, цели производственною подразделения выраженные и категориях затраты - эффективность выполнить легче, если номенклатура про​дукции менее разнообразна.

- Различия в представлениях и ценностях.

Представление о какой-то ситуации зависит от желания достигнуть определенной цели. Вместо того, чтобы объективно оценить ситуацию, люди могут рассматривать только те взгляды, альтернативы и аспекты ситуации, которые, по их мнению, благоприятны для группы или личных потребностей. Различия в ценностях - весьма распространённая причина конфликта. Например, подчинённый может считать, что всегда имеет право на выражение своею мнения, в то время как руководитель может полагать, что подчиненный может выражать своё мнение только тогда, когда его спрашивают, и беспрекословно выполнять то, что ему говорят.

- Различия в манере поведения и жизненном опыте.

Эти различия также могут увеличить возможность возникновения конфликта. Нередко встречаются люди, которые постоянно проявляют агрессивность и враждебность и которые готовы оспаривать каждое слово. Такие личности часто создают вокруг себя атмосферу, чреватую конфликтом.

- Неудовлетворительные коммуникации.

Плохая передача информации может быть как причиной, так и следствием конфликта. Она может действовать как катализатор конфликта, мешая отдельным работникам или группе понять ситуацию иди точки зрения других. Например, если руководство не может донести до сведения рабочих, что новая схема оплаты труда, увязанная с производительностью, призвана не «выжимать соки» из рабочих, а увеличить прибыль компании и ее положение среди конку​рентов, подчинённые могут отреагировать так. что темп работы замедлится. Другие распро​странённые проблемы передачи информации, вызывающие конфликт - неоднозначные крите​рии качества труда, неспособность точно определить должностные обязанности и функции всех сотрудников и подразделений, а также предъявление взаимоисключающих требований к рабо​те. Эти проблемы могут возникнуть или усугубиться из-за неспособности руководителей разра​ботать и довести до сведения подчинённых точное описание должностных обязанностей.

Переговоры - выполняют определенные функции, охватывая многие аспекты деятель​ности работников. Как метод решения конфликтов переговоры представляют собой набор приемов, направленных па поиск взаимоприемлемых для противоборствующих сторон реше​ний. Переговоры возможны при условии: взаимозависимости сторон, участвующих в конфлик​те: отсутствия существенного различия в полномочиях участников конфликта: глубины разви​тия конфликт, позволяющей вест переговоры: участия в переговорах сторон, обладающих реальными полномочиями.

Ответные агрессивные действия - методы, являющиеся крайне нежелательными для преодоления конфликтных ситуации Применение этих методов приводит к разрешению кон​фликтной ситуации с позиции силы, в т. ч. с использованием грубой силы, насилия. Однако бывают ситуации, когда разрешение конфликта возможно только данными методами.

От эффективности управления конфликтом зависит многое в деятельности организации масштаб дисфункциональных последствий, устранение или сохранение причин конфликта, воз​можность последующих столкновений и пр. Для этого у руководства организации есть принци​пиальное преимущество, обеспечивающее ему стратегическое лидерство в конфликте и ей разрешении: право вырабатывать цели, способы их достижения, обеспечивать их реализацию и анализ результатов.

[image: image130.wmf]техн

D

Функциональные последствия конфликта.

Возможно несколько функциональных последствий конфликта. Одно из них заключается в том. что проблема может быть решена таким путём, который приемлем для всех сторон, и в результате люди будут больше чувствовать свою причастность к решению этой проблемы Это в свою очередь, сводит к минимуму или совсем устраняет трудности в осуществлении решений- враждебность, несправедливость и вынужденность поступать прошв воли. Другое функциональное последствие состоит в том, что стороны будут больше расположены к сотрудниче​ству, а не к антагонизму в будущих ситуациях, возможно, чреватых конфликтом.

Кроме того, конфликт может уменьшить возможности влияния минусов групповою мышления и синдрома покорности, когда подчинённые не высказывают идей, которые по их мнению, не соответствуют идеям их руководителей. Через конфликты члены группы могут проработать проблемы в исполнении ещё до того, как решение начнёт выполняться.

Дисфункциональные последствия конфликта.

Если конфликтом не управляли или управляли неэффективно, то могут образоваться следующие дисфункциональные последствия, т.е. условия, мешающие достижению целей.

- Неудовлетворённость, плохое состояние духа, рост текучести кадров и снижение производительности.

- Меньшая степень сотрудничества в будущем.

- Сильная преданность своей группе и непродуктивная конкуренция с другими группами
в организации.

- Представление о другой стороне как о «враге»; представление о своих целях как о положительных, а о целях другой стороны как об отрицательных.

- Сворачивание взаимодействия и общения между конфликтующими сторонами.

- Увеличение враждебности между конфликтующими сторонами по мере уменьшения взаимодействия и общения.

- Смещение акцента: придание «победе» в конфликте большего значения, чем решению
реальной проблемы.

34. Характер и содержание деятельности руководителя, требования к качествам руководителей.

Руководитель - лицо которое управляет хозяйственной деятельностью объединения, предприятия в процессе производства строй продукции, направляя деятельность труд коллективов на достижение результатов. К основным задачам руководителя относятся принятие решений и их реализация в сфере управляемой системы или подсистемы(объект).

Руководители м б –линейные, функциональные, специалисты.

Линейным относятся мастера, прорабы, руковод строй предприятий и их объединений. Они опираются на функциональные звенья аппарата управления.

Функциональные - начальники отделов, отделений, служб - выполняют одну из функций управления.

Специалиты-оказывают квалифицированную помощь линейным и функциональным руководителям при анализе и решении сложных вопросов развития производства или самостоятельно руководят инженерно техническими, планово-экономическими и др функциональными службами.

Качества - Проф компетентность, организаторские способности, деловитость, нравственные качества, политическая культура, работоспособность руководителя.
Выделяют 3 основные сферы деятельности руководителей:
 -производственноэкономическая,

 -социально психологическая,

 -организационно управленческая

	Концептуальные способности
	Техническая квалификация
	Умение работать с людьми

	1. Понимание производственного процесса в целом

2. Умение анализировать внутреннюю связь фактов

3. Способность анализировать и оценивать поведение людей, эффективность структур и длительность взаимосвязей

5. Умение моделировать будущее

6. Способность к обобщению
	Знания:

1. Эксплуатируемой техники

2. Технической документации

3. Применяемой технологии

4. Новых технических разработок

5. Технологии экономического планирования, учета и контроля

6. Персонального комп.

7. Методов мотивации труда

Умения:
1.
Четко выполнять техниче​ские условия, стандарты

2.Видеть актуальные задачи

3. Планировать  производст​венный процесс

4. Работать с литературой.
5.Внедрять новое
	1. Обучать работе

2. Распределять работу

3. Умение создать команду

4. Умение поддерживать отношения с людьми

5. Осуществлять взаимодействие с др.подразделениями

6. Примером работоспособности в стрессовых ситуациях

7 Разбираться в людях

8 Убеждать людей

9. Разрешать конфликтные
ситуации

10. Стоять за интересы кол​
лектива

11. Создавать благоприятный 
психологический климат


35. Стиль руководства, делегирование полномочий, авторитет руководителя.

Стиль – это разновидность общения, поведения, одежды и тому подобное. Он выражается в каких – либо особенных признаках, свойствах. Под стилем в управлении следует понимать совокупность различных методов и приемов управления. От их соотношения и зависит стиль управления.

Различают общий и индивидуальный стили управления. Общность стиля характеризуется формой отношений руководителей с трудовыми коллективами, способствующий полному использованию их совокупного интеллектуального потенциала в интересах производственной деятельности строительных организаций и созданию приятного психологического климата в трудовом коллективе.

Общий стиль различают по степени проявления коллегиальности и единоначалия. Условно можно выделить авторитарный, демократический и либеральный стили управления. 

Авторитарный стиль – это стиль прямых приказов, указаний, распоряжений, не предполагающий каких- либо возражений со стороны подчиненных. Руководитель сами однозначно определяют, кому, что, когда, где и как делать, отдают команды и требуют докладов об их исполнении. Указания автократов подчиненным кратки, строги, порой с угрожающим подтекстом. Они придирчивы до мелочности. Автократы стремятся к решению всех вопросов, как мелких, так и крупных. На их взгляд подчиненные всегда нуждаются в указаниях. Их по душе слабый, меньше знающий, но зато послушный работник. Автократы, как правило, уверены в себе, не сомневаются в своих способностях руководить коллективом. Отрицательные качества автократов особенно заметны, когда им не хватает организаторских способностей, общей культуры, профессиональной подготовленности. Потеряв необходимый контроль над собой, такие руководители могут превратиться в самодуров, унижающих достоинство работников. Но у автократов есть и положительные черты. Люди такого типа зачастую обладают молниеносной реакцией, энергичны и толковы, решительно преодолевают трудности. Они быстро и смело принимают решения, настойчиво добиваются их выполнения.

Недостатки  стиля
1. Большая вероятность принятия ошибоч. решений из-за неучета мнений подчинен.  и др.  издержек информацион.  и  временного порядка. К последним относятся, например, слабость информацион. базы в колич. и кач. аспектах и недостаток времени на обработку  информац.  Нельзя не учит. влияния на ошибочность решений и субъективизма самого руководителя.

2. Большие затраты на контрольный аппарат, следящий за исполнением решения.

3. Большая вероятность возникновения явления фрустрации, под которой понимается сознательный уход подчиненных от принятия решений даже по тем вопросам, по которым руководитель-автократ предоставляет им право действовать самостоятельно.

Демократический стиль руководства подразумевает активное участие рабочих в выработке управленческих решений. По достигаемым результатам – это наиболее эффективный стиль руководства, ибо он воспитывает в подчиненных инициативу, творческое отношение к труду, чувство ответственности за выполнение коллективом работы.

Недостаток  демократического стиля  — большие затраты времени на выработку и принятие решения.
Либеральный стиль руководства отличается невмешательством руководителей в работу подчиненных, по крайней мере до тех пор, пока сами подчиненные не попросят у руководителя совета. Такой стиль допустим лишь в тех случаях, когда подчиненные по уровню квалификации выше руководителей или равны им и не хуже руководителей знают основные производственные задачи коллектива. «Либералы» не демонстрируют свое руководящее положение. Они не слишком активны в работе, легко поддаются чужому влиянию, готовы отказаться от только что принятого решения. В сложных ситуациях «либералы» страдают отсутствием принципиального подхода к решениям и последовательности действий.

Недостатки  либерального стиля
1.Очень высокая вероятность возникновения в объекте управления 
отсутствующ.  или слабо проработан. Общей объединяющей  цели.

2.Большая вероятность снижения производственных показателей и 
распада коллектива, если исчезают или отсутствуют факторы, способствующие применению либерального стиля.

Формирование индивидуального стиля руководителя происходит в условиях динамично изменяющейся обстановки на производстве сообразно настрою трудового коллектива, в зависимости от инициативности и предприимчивости подчиненных. Ни один из общих стилей управления не должен преобладать над другими в индивидуальном стиле руководителя. Руководитель, пользующийся только авторитарным стилем, будет иметь успех, пока обстановка остается острой. В спокойной деловой обстановке высококвалифицированные, инициативные подчиненные будут воспринимать начальника – автократа как человека невысоких моральных качеств и грубого.

Руководитель, пользующийся исключительно демократическим стилем руководства, добивается  самых высоких результатов в спокойной обстановке и особенно при инициативных, высококвалифицированных подчиненных, заинтересованных в общем деле. В напряженной, острой обстановке такого руководителя посчитают человеком нерешительным, робким, несобранным, теряющемся в сложной обстановке, не умеющим руководить.

Руководителя, строго придерживающегося либерального стиля, высоко ценят лишь ярко выраженные творческие личности: архитекторы, конструкторы, изобретатели, исследователи, т.к. руководитель в подобном случае должен как можно меньше вмешиваться в процесс творчества. В строительной же организации либерального руководителя воспримут как человека безвольного, совершенно неспособного руководить коллективом.

Хороший руководитель трудового коллектива должен владеть различными стилями руководства и знать, при каких обстоятельствах и в отношении каких именно подчиненных тот или иной стиль наиболее целесообразен.

При формировании индивидуального стиля управления имеет значение:

- учет отношения людей к работе. Задача руководителя – постоянно содействовать подчиненным в выработке правильной психологической ориентации в своей деятельности;

- четкое представление результата работы подчиненных;

- мастерство в постановке задач подчиненным. При необходимости следует несколько раз повторить смысл задания. Неплохой результат получается, если подчиненный сам повторит сказанное руководителем;

- действенность обратных связей, ибо подчиненные всегда хотят узнать оценку своего труда руководителем;

- соответствие личного поведения руководителя обстановке в трудовом коллективе. Во всех случаях поведение руководителя должно исходить из взаимности в действиях. Справедливое отношение к подчиненным и бесстрастность – ключевые моменты во взаимоотношениях;

- доступность в обращении и оптимизм. Всегда неприятно обращаться к человеку, когда он мрачен и слишком серьезен.

Индивидуальный стиль руководителя, соответствующей общей обстановке на производстве и внутри трудового коллектива, активно способствует формированию высокого авторитета руководителя. Истинный авторитет основывается не только на методах руководства, но и на психологической подготовленности руководителя к управлению трудовым коллективом, а также на этике его поведения. Психологическая подготовленность руководителя – это прежде всего воспитанность, умение управлять своими чувствами и эмоциями. Важное качество руководителя – чувство ответственности. Оно является мощным побудителем активной деятельности.

Руководитель более других членов коллектива подвержен различным эмоциональным воздействиям. Неконтролируемые эмоции могут принять различный характер, вплоть до вспышек гнева. Это опасно, так как человек во власти эмоций теряет контроль над своим поведением и может принять необдуманное решение.

Большое значение для руководителя имеет умение говорить правильно, просто, доступно, с учетом особенностей собеседника и при этом выразительно, эмоционально, четко и кратко. Хорошо если руководитель пользуется шуткой, но шутка не должна быть обидной, обидный и насмешливый тон следует исключить. Если руководитель говорит негромко и спокойно, это придает его словам весомость и деловой характер.

Руководитель должен уметь не только говорить, не менее важно уметь слушать. Не умеющий слушать демонстрирует безразличие к собеседнику.

Психологическое воздействие на подчиненного оказывает и внешний вид руководителя. Опрятность и элегантность вызывают симпатию, а неопрятность, напротив, вызывает отрицательные эмоции подчиненных.

Каждый человек индивидуален и неповторим, поэтому руководитель должен найти подход к каждому члену коллектива. Он должен найти подход к каждому члену коллектива, административные меры применять в крайнем случае, чаще использовать силу внушения и убеждения. Приобретение необходимых качеств, самовоспитание подразумевают постоянный анализ руководителем своих поступков и самоконтроль.
36. Условия труда работников аппарата управления, организация рабочих мест руководителей.

Условия труда - совокупность факторов производственной среды оказывающих влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе труда: технико технологических, санитарно-гигиенических, эстетических и др.

Соверщенствование усл труда:
- минимизация воздействия отрицательных факторов,
- максимизация таких факторов как эстетическая и организационная комфортность, морально психологический климат,безопастность труда,
- оптимизация освещенности,микроклимата,материальных условий труда.
(далее тупо рассказ как это достич)

Основные требования к проектированию рабочих мест

Рабочее место - это зона трудовой деятельности одного или нескольких исполнителей, оснащенная необходимыми материальными средствами и техникой и определенным образом организованная (для служащих рассматривается в совокупности с должностью). При анализе учитываются антропометрические данные, требования физиологии, эргономики, эстетичности.

Проектирование рабочего места должно быть направлено на повышение эффективности груда, включая рационализацию и устранение лишних движений и перемещений работника и материальных условий.
Проект рабочего места включает следующие основные разделы:

1 Содержание труда (что и с помощью чего делается).

2 Технологические, информационные и иные связи.

3 Эскиз размещения оборудования.

4 Обеспечение ресурсами.
5 Хозяйственное и техническое обслуживание (дежурное, планово-предупредительное на основе графика, стандартное по расписанию).
6 Квалификационные и образовательные требования к работнику.
При проектировании обычно составляется схема в масштабе 1:100 или 1:200. с помощью которой производится планировка рабочей и вспомогательной зоны, уточняются маршруты перемещений, типаж и расположение вспомогательного оборудования, ширина подходов: выполняется привязка организационном и технологической оснастки, рассчитывается площадь рабочего места.
К проектированию рабочих мест на практике предъявляют определенные требования, которые могут быть частично выражены и количественных показателях - нормах и нормативах, а частично поддаются лишь качественному описанию.
Существуют следующие правила организации рабочего места;
1 Учет взаимосвязи работников в процессе трудовой деятельности, особенно совместной последовательности выполнения операций. Это позволяет сократить перемещения людей, рационализировать их движения, снизить усталость.

2 Обязательное соблюдение действующих санитарных норм в отношении площадиди, освещенности, чистоты, удобства мебели, что дает возможность сохранить здоровье людям, следовательно, деньги организации.
3 Соответствие номенклатуры и количества оборудования, других технических средств (особенно связанных с приемом и передачей информации) характеру выполняемой работы и личности сотрудника.

Для его оценки можно использовать коэффициент технической вооруженности управленческою труда (К.Т.В.):

К.т.в.= Фактическая стоимость технических средств в управлении / ( Н т.с. * Ч ф.)

Н т.с. - нормативная оснащенность техническими средствами в среднем па одного работающего (в руб).

Ч ф. - фактическая численность работающих.

Проектирование рабочих мест осуществляется на основе анализа, позволяющего опре​делить содержание выполняемой работы, необходимые для этого материальные условия и сово​купность требований к исполнителю, границы его ответственности. Такой анализ предполагает:

- выяснение того, как, что и почему должно делаться на данном месте;

- получение сведений для определения значимости рабочего места, что лежит в основе определения заработной платы;

- описание рабочего места, содержащее информацию о содержании работы, нагрузках для формулировки требований к работникам.

Разделами описания рабочего места как документа являются:
1 Наименование.

2 Классификационная группа рабочего места.

1 Количество работников.

2 Суть выполняемой работы.

3 Характеристика органов управления (основные функции).

4 Обязанности, ответственность.

5 Подчиненность.

6 Схема замещения должностей.

7 Содержание работы.

8 Техническая характеристика рабочего места.

9 Требования к квалификации, образованию работников.

10 Физические требования (нагрузки, зрение, слух).

11 Психические требования (монотонность, координация и пр.).

37. Методы учета и анализа рабочего времени руководителя (на примере мастера и прораба).

1 Учет и анализ затрат рабочего времени руководителя 

От умения руководителя организовывать свой личный труд в конечном итоге во многом зависят и общие результаты всего коллектива: качество и своевременность выполнения заданий, продуктивное использование рабочего времени, машин, механизмов, инструмента, соблюдение правил техники безопасности, экономное расходование материалов, ресурсов и т.д. Для производителей работ и мастеров характерны следующие виды затрат рабочего времени: 

- Организационно-технологическая работа (организация труда и руководство технологией выполнения строительно-монтажных работ);

- Инженерно-творческая работа (изучение рабочих чертежей, развивка зданий и сооружений, инженерные расчеты, рационализация, внедрение новой технологии и техники);

- Получение и передача производственной информации о ходе выполнения строительно-монтажных работ, обмен информацией между работниками правления в виде указаний, консультаций, замечаний, претензий, согласований;

- Аналитическая работа (подведение итогов выполнения плановых заданий и их анализ, выявление резервов производства и т.д.);

- Контроль производства и качества работы;

- Работа с документами (их составление, изучение, подписывание, оформление различных ведомостей, актов, справок, журналов, нарядов, отчетов, процентовок, путевых листов, объяснительных записок и т.д.);

- Участие в совещаниях на участке и в строительном управлении;

- Изучение специальной литературы, экономическая учеба и другие виды обучения с целью повышения квалификации;

- Комплектование бригад, воспитательная и другие виды работы с персоналом участка;

- Передвижения между строящимися объектами и по вызову старших руководителей;

- Регламентируемые перерывы, исходя из личных надобностей и отдыха;

- Выполнение несвойственных должностных обязанностей при замещении работников других категорий;

- Непроизводительные затраты, являющиеся прямыми потерями.

Разработка балансов рабочего времени помогает увязать характер и сложность выполняемых работ с квалификацией работников, обеспечить более равномерную загрузку работников и, главное, позволяет выявить резерв во времени, а также сравнить результаты использования рабочего времени отдельными категориями работников. Балансы рабочего времени, полученные на основе экспертных оценок, могут служить основой для сравнения с фактическими затратами.

Производитель работ (прораб) является руководителем трудового коллектива и организатором производства на вверенном ему участке строительства (объекта, группы объектов или части объекта). Он руководит на принципах единоначалия деятельности мастеров, а также бригадами и рабочими, непосредственно ему подчиненными. Производитель работ назначается перемещается и освобождается от занимаемой должности приказом руководителя строительной организации. На должность производителя работ рекомендуется назначать лиц, имеющих высшее строительное образование и стаж работы в строительстве на инженерно-технических должностях не менее одного года или лиц имеющих среднее специальное образование и стаж работы на инженерно-технических должностях не менее трех лет. Производитель работ должен раз в три года проходить переаттестацию и ежегодную проверку знаний правил техники безопасности и пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ. 

Основные обязанности производителя работ.

- Осуществляет руководство производственно-хозяйственной деятельностью строительного участка;

- Обеспечивает своевременный ввод строящихся объектов в эксплуатацию, а также выполнение всех видов строительно-монтажных и пусконаладочных работ по всем количественным и качественным показателям;

- Организует производство строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами, техническими условиями, технологическими картами, картами трудовых процессов;

- Осуществляет мероприятия по снижению стоимости строительно-монтажных работ и экономному расходованию материально-технических ресурсов;

- Обеспечивает получение строительной документации на строительство объектов и ее хранение;

- Составляет заявки на строительные машины, транспорт, средства механизации, материалы, конструкции, детали, инструмент, инвентарь и обеспечивает их эффективное использование;

- Ведет журнал производства работ и документацию по учету выполненных работ;

- Оформляет акты на скрытые работы, ведет исполнительную техническую документацию;

- Устанавливает мастерам производственные задания и контролирует их выполнение;

- Участвует в оперативных совещаниях на объектах;

- Знакомит рабочих с безопасными методами выполнения работ, инструктирует непосредственно на рабочем месте с записью об этом в специальном журнале учета записи инструктажа рабочих;

- Контролирует соблюдение чистоты и порядка на рабочих местах, в проходах и на подземных путях;

- Организует приобъектное складское хозяйство и охрану материальных ценностей;

 - Ежедневно до начала работ, проверяет состояние техники безопасности и принимает меры к устранению выявленных недостатков, систематически проводит беседы с рабочими по разбору нарушений техники безопасности;

- Проводит воспитательную работу в коллективе;

- Организует повышение квалификации рабочих;

- Осуществляет мероприятия по внедрению новой техники и технологии в производство строительно-монтажных работ.

Для выполнения возложенных на него обязанностей производитель работ имеет право:

- Требовать от подчиненных ему мастеров и линейных работников субподрядных организаций выполнения порученной им  работы в полном соответствии с рабочими чертежами и сметами, строительными нормами и правилами, проектом производства работ и договорными обязательствами, а также своевременного оформления исполнительной документации;

- Вносить в установленном порядке предложения по совершенствованию проектных решений, изменению сметной и технологической документации и по другим вопросам, связанным непосредственно с его деятельностью;

- Вносить предложения о поощрении отличившихся работников, а также о наложении взысканий на лиц, допустивших нарушение трудовой или производственной дисциплины;

- Прекращать на объекте работы в случае возникновения опасности для жизни и здоровья людей, незамедлительно сообщая об этом руководителю строительной организации;

- Не допускать к работе или отстранять в процессе работы лиц в нетрезвом состоянии в соответствии с трудовым законодательством.

Для выполнения своих функций производитель работ должен знать:

- Постановления, распоряжения, и приказы в- ышестоящих руководителей;

Технические условия на производство и приемку строительно-монтажных работ;

- Основы экономики, организации, планирования и управления строительством; 

- Порядок взаимоотношений со всеми организациями – участниками строительства объекта;

- Передовой отечественный и зарубежный опыт организации строительного производства;

- Основы трудового законодательства;

- Нормы и правила охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарные мероприятия;

- Порядок ведения всех видов исполнительной и технической документации.

Обязанности и права мастера.

Труд мастера относится к той категории инженерно-управленческого труда, которая в общей системе управления строительством является первичной ступенью управления. Мастер непосредственно руководит деятельностью низовых производственных ячеек – строительных бригад. В отличие от других линейных руководителей, мастера непосредственно связаны с рабочими и имеют особую возможность влиять на трудовые показатели коллективов. Совершенствование организации и технологии строительства привело к сокращению количества бригад, руководимых мастером. Номенклатура выполняемой работы сузилась, хотя объем их резко возрос. Во многих случаях, особенно в жилищно-гражданском и сельском строительстве, мастер также как и производитель работ, самостоятельно ведет строительство объектов, зданий, сооружений. Практика показывает что лишь четвертая часть мастеров непосредственно подчиняется производителю работ, а основная часть мастеров подчиняется напрямую начальнику участка. В связи с этим, работа мастера и производителя работ бывает настолько идентичной, что точную границу их прав и обязанностей определить весьма трудно. Конечно, условия производства существенно отличаются в зависимости от вида строительства и характера выполняемых работ. Схема подчиненности мастеров на строительном участке должна, бесспорно, определяться спецификой конкретных условий строительства. Одна какая-либо схема, как показывает опыт, не может соответствовать всему многообразию условий производства работ в строительстве. Распределение управленческих функций среди линейных инженерно-технических работников, содержание их труда должно определяться с учетом реально существующих двух схем управления. Первая схема включает следующие традиционные ступени: старший прораб (начальник участка) – прораб – мастер. Вторая схема включает две ступени: старший прораб (начальник участка) – прораб. При любой схеме управления мастер осуществляет руководство трудовым коллективом на основе единоначалия. Все распоряжения, относящиеся к производственной деятельности участка, передаются для исполнения только через мастера. Указания мастера могут быть отменены вышестоящими руководителями, но с обязательным уведомлением об этом мастера. Указания и распоряжения мастера являются обязательными для подчиненных ему бригадиров и рабочих. Для эффективного руководства трудовым коллективом на должность мастера рекомендуется назначать лиц, имеющих высшее строительное образование без предъявления требований к стажу работы, или лиц, имеющих среднее специальное образование и стаж работы в строительстве не менее трех лет. В отдельных случаях на должность мастера могут назначаться лица, обучающиеся в высших строительных учебных заведениях и имеющие стаж работы в строительстве более пяти лет. 

Основные обязанности мастера:

- Обеспечивает своевременное выполнение строительно-монтажных работ на своем участке в соответствии с рабочими чертежами, проектом производства работ и нормативными документами;

- Контролирует соблюдение технологической последовательности производства работ и обеспечение их надлежащего качества;

- Организует приемку материалов, конструкций изделий, их складирование, учет и отчетность;

- Обеспечивает рациональное использование на объекте строительных машин, механизмов, транспортных средств, а также экономное расходование материалов и всех видов ресурсов;

- Производит расстановку бригад и не входящих в их состав звеньев и отдельных рабочих по рабочим местам на объекте, устанавливает им производственные задания, осуществляет производственный инструктаж рабочих;

- Принимает законченные работы;

-- Организует оперативный учет ежедневного выполнения производственных заданий и поступление строительных материалов, конструкций и изделий;

- Следит за обеспечением бригад и рабочих инструментом, приспособлениями, средствами малой механизации, транспортом, спецодеждой, защитными средствами;

- Знакомит рабочих с безопасными методами производства работ, инструктирует их непосредственно на рабочем месте с записью об этом в специальном журнале учета инструктажа рабочих;

- Контролирует обеспечение опасных рабочих мест знаками безопасности, предупредительными плакатами и надписями;

- Не допускает присутствия на рабочих мест- ах, в санитарно-бытовых помещениях и на территории строительства посторонних лиц;

- Обеспечивает соблюдение чистоты и пор- ядка на рабочих местах, в проходах и на подземных путях;

- Ежедневно до начала работ проверяет сост- ояние техники безопасности и принимает меры к устранению выявленных недостатков;

-Проводит анализ производственно-х- озяйственной деятельности своего участка;

- Организует внедрение новых технологий и те- хники, передовых методов и приемов труда;

- Организует повышение квалификации рабо- чих;

- Проводит воспитательную работу в коллекти- ве.

Права, предоставленные мастеру для выполнения своих обязанностей, идентичны правам производителя работ. Требования по знаниям, предъявляемые к мастеру для выполнения своих основных функций также практически не отличаются от требований, предъявляемых к производителю работ.

38. Планирование работы руководителя (на примере мастера, прораба).
Заблаговременно составленные планы работы руководителя дисциплинируют его труд и исключают невыполнение важных мероприятий. Без плана рабочий день руководителя заполняется текущими делами и не остается время на решение перспективных вопросов, повышение квалификации, реализацию духовных интересов и отдых. План действий заставляет руководителя не пассивно ожидать наступления событий, а, предвидя его, активно добиваться решения проблемы. Составление плана личной работы требует предварительного анализа положения дел, а это активизирует работу руководителя коллектива, делает ее более целенаправленной. 
Индивидуальные планы работы рекомендуется составлять на день, неделю, месяц, год, увязывать их с планами работы всего трудового коллектива. Составляя такие планы, нужно продумать каждый вид работы, сгруппировать их в зависимости от цели, содержания, объема и последовательности выполнения, определить продолжительность, сроки начала и окончания каждой работы. Если руководитель ведет учет и анализирует затраты времени, подготовка личных планов работы не вызовет затруднений. А затраты времени на их составление компенсируются выполнением большего количества дел. 
Начинать разработку следует с долгосрочного плана, т.е. плана-графика основных дел года. Этот план-график может включать следующие графы: наименование дел (мероприятий), адрес представления результатов их выполнения, плановый и фактический сроки выполнения дел. В план-график включаются наиболее важные работы. 
На основании плана-графика основных дел года составляются ежемесячные планы работы, а на основе последних недельные и суточные. Оперативное планирование работы руководителя осуществляется, как правило, не более чем на неделю. Такие планы, если они строятся на основе годовых и месячных планов, вписываются в установленные режимы работы и служат эффективным средством в борьбе с «текучкой». 
В недельный план руководителя строительной организации следует включать: рассмотрение состояния финансового положения, проверку выполнения графиков строительных работ, посещение и анализ дел на строящихся объектах, встречи с представителями или руководителями организаций-участников строительства объектов, проверку выполнения плана организационно-технологических мероприятий, прем работников по личным вопросам, прем посетителей из сторонних организаций, рассмотрение проектно-сметной документации, проектов производства работ, проведение оперативных совещаний и др. В недельном плане следует предусматривать время для ежедневного решения текущих вопросов с субподрядными организациями, поставщиками, транспортниками, смежниками и собственными подразделениями. Для непредвиденных работ, а также для оперативного решения текущих вопросов планируется резерв времени в соответствующие периоды рабочего дня. На первых порах не следует задавать жесткий распорядок дня, можно запланировать только основные работы, совершенствуя и уточняя график в процессе работы. Наиболее удобна форма, в которой имеется сетка времени. Чтобы перейти к конкретным рабочим планам на каждый день, руководителю необходимо определить какое время на те или иные виды работ, каким временем он располагает, в какой последовательности необходимо выполнить работы, каким образом необходимо распределить время в течении рабочего дня. Очень полезно ведение «Дневника личной работы», который представляет собой книжку в виде общей тетради и состоит обычно из трех разделов: первый для записи справочной информации (телефоны, адреса, реквизиты и т.д.); второй для фиксирования наиболее важных дел года, а также планов личной работы на месяц, неделю, день с учетом выполняемых работ по времени; третий для общих записей. Смысл ведения дневника заключается не только в систематизации намеченных дел, но и в возможности анализа всех выполняемых работ. Обязательным является заполнение графы «сделано», где сравнивается фактически затраченное время с нормативной трудоемкостью или своими ориентировочными данными о затратах времени на выполнение тех или иных работ. постоянный просмотр записей дневника и анализ выполненных работ позволяет найти пути более рационального использования времени, повысить эффективность руководства. На основе действующего в строительной организации распорядка рабочей недели руководитель разрабатывает для себя личный режим труда.

Режим - это такая организация деятельности, при которой сутки рационально делятся на отрезки времени для работы, самообразования, питания, отдыха и т.д. Режим вносит в жизненный уклад и в деятельность руководителя определенный ритм, позволяет выработать устойчивые положительные привычки, сокращает затраты времени на вхождение в работу, выбор того чем заняться и т.п. Режим должен уточняться, улучшаться, превращаясь постепенно в постоянные нормы жизненного уклада. 
В качестве примера можно привести укрупненный режим работы рабочего дня мастера, рекомендуемый Научно-исследовательским институтом. Подготовительная работа у мастера может включать обход участка, проверку состояния техники безопасности и выполнения противопожарных мероприятий, обеспечение рабочих средствами механизации, строительными материалами, своевременности выхода рабочих на работу и их расстановки по рабочим местам, выдачу из кладовой материалов, инструмента, инвентаря, спецодежды, проведение инструктажа по технике безопасности, производственного инструктажа рабочих перед началом работы и др. Управление производством и трудовым коллективом включает, прежде всего, организацию бригад и рабочих мест, контроль за наличием конструкций и материалов, за применением и правильностью использования инструмента, инвентаря, соблюдением требований техники безопасности, другие виды работ и функции в соответствии с Положением о мастере. Во второй половине рабочего дня мастер осуществляет обход участка с целью контроля качества, приема выполненных работ, подготовки к следующему рабочему дню. Если работа в первой половине дня ориентируется прежде всего на изучение справочно-нормативной и специальной литературы; оформление оперативной документации, заполнение табеля, то в конце рабочего дня основное внимание следует уделить составлению заявок на материалы, анализу итогов рабочего дня, планированию работы на очередной день, подготовке заданий бригадам. Заключительная работа предусматривает подведение итогов рабочего дня и заполнение журнала работ.
� EMBED AutoCAD.Drawing.18  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.18  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.18  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.18 ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.18 ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.18 ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.18 ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.18 ���





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.16 ���








[image: image131.wmf]функц

техн

D

£

D

[image: image132.wmf][image: image133.wmf][image: image134.wmf][image: image135.png]Puc. 12.2. Pa3pe3 noCTpOEYHON rpyHTOBOIA
npoUIMpOBaHHON HOPOrH



[image: image136.wmf][image: image137.png]LA S A C A
LV P | | —

( T S g,




[image: image138.wmf][image: image139.wmf][image: image140.wmf][image: image141.wmf]_1358409819.unknown

_1389712467.unknown

_1389888070.unknown

_1389891540.unknown

_1389891542.dwg
Пользователь


_1389896418.dwg

_1389896536.dwg

_1389896537.dwg

_1389896419.dwg

_1389896417.dwg

_1389891541.unknown

_1389888072.unknown

_1389888074.unknown

_1389891538.unknown

_1389888073.unknown

_1389888071.unknown

_1389714205.dwg

_1389869880.unknown

_1389869907.unknown

_1389888069.unknown

_1389869895.unknown

_1389869851.unknown

_1389712468.unknown

_1389712463.unknown

_1389712465.unknown

_1389712466.unknown

_1389712464.unknown

_1358411944.unknown

_1358412418.dwg
Пользователь


_1389712462.unknown

_1389712461.dwg

_1358411945.unknown

_1358409984.unknown

_1358411943.unknown

_1295718342.unknown

_1295718346.unknown

_1326360823.unknown

_1356261759.unknown

_1358409253.dwg
Пользователь


_1356267569.unknown

_1327144089.dwg
1234567863


_1327148080.dwg
Игорюсик


_1327144119.dwg
1234567863


_1327144061.dwg
1234567863


_1326360821.unknown

_1326360822.unknown

_1326360820.unknown

_1295718347.unknown

_1295718344.unknown

_1295718345.unknown

_1295718343.unknown

_1295718328.unknown

_1295718330.unknown

_1295718341.unknown

_1295718329.unknown

_1295718326.unknown

_1295718327.unknown

_1261771923.unknown

_1295718325.unknown

_1261771835.unknown

