ЛЕКЦИИ
Основы организации и управления в строительстве

Лекция №1

Введение

Цель дисциплины – дать необходимые знания в области организации строитльного производства, а так же в области планирования строительства отдельных объектов, комплексов и строек в целом.

Предмет дисциплины – научные принципы и методы организации  и планирования строительного производства.

Связь дисциплины «Основы организации и управления в строительстве» с другими дисциплинами: изучение дисциплины основано на представлении о конструкциях зданий и сооружений, типах и особенностях применения строительных машин и оборудования, технологии выполнения отдельных видов работ, организации нормирования, оплаты труда, экономике строительства, безопасности жизнедеятельности, а так же инженерного обеспечения строительства.

Тема №1 Основные поняти и определения

Строительство – отрасль материального производства, направленная на выпуск готовой строительной продукции (здания, сооружения и другие недвижимые объекты производственного и непроизводственного назначения) и оказание услуг (производственно-технологическая комплектация, монтаж и пусконаладка оборудования, отдельные ремонтные работы и т.п.). Под строительством понимают как новое строительство, так и реконструкцию, капитальный ремонт и техническое перевооружение существующих объектов.

Задачей строительства является обеспечение воспроизводства основных фондов отраслей материального производства при эффективном использовании материальных вложений, трудовых и временных ресурсов.

Строительное производство – это совокупность деятельности строительных и монтажных предприятий, предприятий материально-технического обеспечения, организаций обеспечивающих подготовительные и вспомогательные работы направленная на выпуск готовой строительной продукции в виде готовых к эксплуатации зданий, сооружений и их комплексов.

Организация– это:

- Упорядоченность, согласованность и взаимодействие отдельных частей целого;

- Объединение людей совместно реализующих программу, либо цель, действующих на основании определенных правил и процедур (СНиП, СП ГОСТы, стандарты, указания и  т.д.).

Организация строительства – взаимоувязанная система подготовки к строительству, установление и обеспечение общего порядка, очередности и сроков выполнения работ, снабжение и обеспечение всеми видами ресурсов для обеспечения эффективности и качества строительного комплекса.

Организация строительного производства – взаимоувязанная система  подготовки к выполнению отдельных видов работ, установление и обеспечение общего порядка, очередности и сроков выполнения работ, а также снабжения всеми видами ресурсов для обеспечения эффективности и качества выполнения отдельных видов работ и строительства объектов.

Цель организации строительного производства(ОСП)– создание условий для рационального взаимодействия и эффективной работы участников строительства для обеспечения выполнения поставленных задач в договорные сроки.

Принципы ОСП – это руководящие правила, выработанные наукой на основе общих принципов производства и практического опыта их применения.

Различают принципы ОСП как отрасли материального производства и как процесса выполнения строительных работ.

Строительное производство как отрасль материального производства организуется на следующих принципах:

- круглогодичность строительства;

- комплексная механизация и автоматизация строительных процессов;

- специализация строительных организаций на отдельных видах работ или выполнение технологически взаимоувязанного комплекса работ;

- индустриализация строительного производства как фактора сокращения ручного труда на строительной площадке;

- совершенствование строительного производства на основе внедрения прогрессивных методов ОСП.

Принципы ОСП как процесса возведения зданий и сооружений:

- разделение труда и специализация исполнителей;

- обоснование рациональных способов производства работ;

- отбор и обучение кадров;

- обеспечение пропорциональной соотносительности как между элементами производства (материалы, рабочая сила, орудия труда), так и между производственными звеньями (основное, вспомогательное и обслуживающее производство);

- выполнение работ в целесообразной технологической последовательности;

- обеспечение непрерывной и производительной работы исполнителей, включая простои людей и техники;

- четкое распределение обязанностей, прав, ответственностей, в результате выполнения работ отдельными сотрудниками, так и тудовыми коллективами.

Тема №2 Основы организации строительного производства

2.1 Участники строительства

К основным участникам строительства относятся юридические и физические лица, т.е любые государственные, общественные, частние организации и физические лица.

Инвестор (вкладчик) – юридическое или физическое лицо, осуществляющее долгосрочное вложение каепиталла в экономику (проект, предприятие и т.д), как правило, в целях получения прибыли на вложенный капиталл. Инвестор так же может выступать и роли застройщика.

Девелопер (от англ. Develop –развивать) – разновидность инвестора – лицо, вкладывающее средства в развитие городских или пригородных земель (освоение территории, прокладка коммуникаций и дорог) с последующей продажей застроенных или незастроенных участков.

Застройщик – юридическое или физическое лицо, официально заявившее о намерении  осуществить строительство определенного объекта недвижимости и получившее на это разрешение. На основе задания на проектирования он заказывает проектно-сметную документацию, получает разрешение на строительство и организует в период строительства все виды надзора. Застройщик осуществляет строительство собственными силами или с привлечением подрядчиков, а по окончании принимает объект в эксплуатацию и регистрирует право собственности в местном органе самоуправления. Фукции заказчика он может выполнять сам, привлекать специализированную организацию или специалиста.

Заказчик - юридическое или физическое лицо,заключающее договор подряда или государственный контракт на строитльство объекта недвижимости, который планируется построить, размещает заказы на его осуществление подрядными организациями, обеспечивает финансирование и контроль в переиод производства работ, а тк же принимает законченные строительством здания и сооружения. Инвестор, застройщик и заказчик могут быть в одном лице. При наличии внешнего инвестора заказчик выступает как его уполномоченный.

Пользователь - юридическое или физическое лицо, использующее объект на правах собственности или получившее право пользования от собственника.

Эксплуатирующая организация - юридическое или физическое лицо, осуществляющаа на правах сосбтвенника или по поручению собственника (чаще всего инвестора) техническую эксплуатацию объекта.

Эксплуатирующая организация является представителем интересов пользователей, если иное не установлено соглашениями между участниками  инвестиционного процесса.

Проектировщик - юридическое или физическое лицо, разрабатывающее по заказу и договору с заказчиком проектно-сметную документацию на новое строительство, реконструкцию или техническое перевооружение. К ним относят организации, выполняющие инженерно-геологические, геодезические и другие изыскания для строительства.

Подрядчик - юридическое или физическое лицо, выполняющее комплекс работ по строительству объектов различного назначения. Привлекаемый к работам исполнитель должен иметь допуск (допуск СРО) на те виды деятельности, где это предусмотрено законом.

Договор с заказчиком заключает генеральный подрядчик – центральная фигура в строительстве. При подрядном способе генподрядчик возглавляет строительство, отвечая переда зхаказчиком за своевременное и качественное осуществение проекта и сдачу объектов в эксплуатацию. Для выполнения отдельных видов работ или объектов генподрядчик привлекает субподрядные организации (по строительным, монтажным, сантехническим, электромонтажным работам, монтажу технологического оборудования, строительству дорог, сетей и т.д). Генподрядчик несет ответственность за выполнение не только работ, осуществляемых собственными силами (обычно общестроительных), но и за работу субподрядчиков; координирует производство работ всеми субподрядчиками, не вмешиваясь в их внутреннюю производственно-хозяйственную деятельность Если заказчик заключает производственные договора с несколькими подрядчиками, то их называют основными подрядчиками.

Менеджер – профессиональный управляющий, юридическое или физическое лицо, выполняющий функции управления на всех или отдельных стадиях инвестиционного цикла.

Проект-менеджер– выполняет только управленческие функции в интересах нанявшего его владельца, не вмешиваясь в хозяйственно-экономическую деятельность участников строительства.

Поставщик - юридическое или физическое лицо, поставляющее необходимую для строительства продукцию (материалы, детали и строительные конструкции и т.д), произведенную своими силами или приобретенную.

Транспортная организация - юридическое или физическое лицо, осуществляющая по договорам с подрядчиками внешние и внутрипостроечные перевозки материально-технических ресурсов.

Банк – юридическое лицо, осуществляющее кредитно-расчетное и другое банковское обслуживание посредством финансовых операций.

Научно-исследовательская организация - юридическое или физическое лицо, выполняющее по заданию министерств и ведомств или по прямым договорам с заказчиками, проектировщиками и подрядчиками научно-исследовательские работы.

  - Основные принципы организации строительства

Организация строительства и управление проектами базируется на учете основных принципов к которым относят:

- единство социальных и экономических результатов управления. Любое управление должно учитывать взаимосвязь между экономическими и социальными результатами. Данный принцип ориентирует на рациональное формирование основных целей, стоящих перед организацией строительного производства и реализацией  ИСП вцелом.

- специализация и концентрация исполнителей. Специализация подразумевает выполнение ограниченной части работ (функций) соответствующими специалистами, для которых узкая профессиональная деятельность создает предпосылки к более высокой производительности труда. Отрицательным моментом специализации является разобщенность исполнителей работ, что требует концентрации исполнителей, которая реализуется в форме кооперирования (договорные отношения между юридическими и физическими лицами на определенный период времени) и комбинирования (административная подчиненность исполнителей и структурных подразделений внутри одного юридического лица). Данный принцип ориентируется на учет многообразия и сложности при организации строительного производства и при исполнении ИСП.

-  иерархичность субъектов и объектов управления подразумевает их соподчиненность. Для создания целостной системы между органами управления необходимо установить связи (административные, функциональные, информационные и т.д). Данный принцип ориентирует на формирование рациональных организационных структур при организации строительного производства и при исполнении ИСП.

- нормативность в управлении ИСП. При реализации строительного производства и при создании и реализации проектов требуется обязательное соблюдение технических норм и правил. Данный принцип ориентирует на обязательный учет правовой регламентации строительной деятельности.

- оптимальность управления при организации строительного производства и при исполнении ИСП. Принцип оптимальности сводится к тому, что для принятия эффективного управленческого решения требуется формирование нескольких иннициатив (вариантов) и выбор из них наилучшего решения в соответствии с принятыми критериями. Данный принцип ориентирует на использование достижений научно-технического прогресса при проектировании, строительстве и эксплуатации проекта.

2.3 Подрядный и хозяйственный способы строительства

Способ строительства может быть:

- хозяйственным, когда работы выполняются силами и средствами действующих и строящихся предприятий и организаций;

- подрядным, когда работы ведутся постоянно действующими строитльными организациями по договору подряда с заказчиком;

- смешанным, когда часть работ выполняют по договору подрядные организации, а часть работ ведут собственными силами.

Хозяйственный способ имеет ряд недостатков – необходимость создания,на момент возникновения нового проекта, трудовых коллективов и производственной базы, и по его окончанию требует роспуска людей и ликвидации производственной базы.  Не являясь для предприятия основной деятельностью, строительство хозяйственным способом не создает условий для совршенствования технологии и организации работ. При этом способе широко применяется неквалифицированная рабочая сила, велик удельный вес ручного труда, и как следствие низкие технико-экономические показатели.

К полжительным сторонам хозяйственного способа относят: оперативность в управлении, а так же целесообразность при строительстве несложных объектов.

Подрядный способ строительства наиболее преобладает в строительной области на данный момент. Постоянно действующие строительные организации работают в условиях, способствующих формированию стабильных квалифицированных коллективов, созданию мощностей и современной материально-технической базы, совершенствованию технологии производства, улучшению качества работ, сокращению сроков строительства и снижению его себестоимости. При этом способе работы ведутся строительными организациями на основе договора подряда, заключаемого между заказчиком и подрядчиком.

Договор (контракт) подряда регулируется правилами о подрядных договорах в строительстве, правилами о договорах на выполнение проектных и изыскательских работ и гражданским законодательством. По договору на капитальное строительство организация- подрядчик обязуется своими силами и средствами построить и сдать заказчику объект в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и в установленный срок, а заказчик обязуется предоставить подрядчику строительную площадку, передать ему утвержденную проектно-сметную документацию, обеспечить своевременное финансирование строительства, принять законченные строительством объекты и оплатить их.

Как правило, заказчик заключает договор с одной общестроительной организацией, которая выступает в качестве генподрядчика. Иногда заказчик заключает договоры  непосредственно с монтажными или специализированными организациями. Такие договора называют прямыми, заключаются на монтаж оборудования, специальные работы и т.д, и чаще всего применяются при смешанном способе производства работ.

Для выполнения монтажных и специальных работ генподрядчик привлекает в качестве субподрядчиков другие специализированные подрядные организации, заключая договор с каждым из них.

Лекция №2

Тема №3 Организационно-техническая подготовка строительного производства

3.1 Обоснование инвестиций в строительство

Жизненный цикл инвестиционного строительного проекта (ИСП).Время реализации жизненного цикла любого ИСП составляет продолжительность между моментами начала предпроектной подготовки и ликвидации проекта и подразделяется на пять этапов:

- Концептуальный этап (предпроектный), в который входит разработка декларации о намерениях , обоснование инвестиций в проект или бизнес-план проекта и задания на проектирование (в основном осуществляется застройщиком-инвестором);

- Проектный этап, который включает в себя организацию и проведение изыскательских и проектных работ (осуществляется изыскателями, проектировщиками и заказчиком);

- Подготовительный этап проведенияподрядных торгов, который включает в себя организационную подготовку строительства и техническую подготовку строительного производства (осуществляется заказчиком и подрядчиком);

- Этап строительных и монтажных работ заканчивающийся сдачей объекта в эксплуатацию (осуществляется заказчиком, проектировщиком, генподрядчиком, субподрядчиками);

- Этап эксплуатации проекта, который заканчивается его ликвидацией (осуществляется застройщиком и эксплуатирующими организациями).

В инвестиционном процессе проектная подготовка строительного объекта представляет первые и достаточно существенные  инвестиционные вложения, поэтому перед началом проектных работ требуется обоснование их эффективности, который включает три этапа:

- 1-й этап включает определение цели инвестирования, назначение и мощность объекта строительства, номенклатуры продукции, мета (района) размещения объекта с учетом принципиальных требований и условий заказчика (инвестора);

- 2 этап – это разработка обоснований инвестиций в строительсво на основании полученной информации, требований государственных органов и заинтересованных организаций в объеме, достаточном для принятия заказчиком (инвестором) решения о целесообразности дальнейшего инвестирования, получения от соответствующего органа исполнительной власти предварительного согласования места размещения объекта и о разработке проектно-сметной документации;

- 3-й этап состоит из разработки, согласования, экспертизы и утверждения проектной документации  и получения на ее основе решения об изъятии земельного участка под строительство.

Обоснование инвестиций в проект. Перед выполнением обоснования инвестицийв проект заказчик-инвестор формирует декларацию о намерениях (ходатайство), по результатам рассмотрения которой, непосредственно осуществляемой в местных органах исполнительной власти, он должен получить положительное решение.

Обоснование инвестиций разрабатывается заказчиком с привлечением по необходимости проектных и проектно-строительных организаций, имеющих допуск к этим видам работ.

Согласно СП 11-101-2003 «Порядок разработки, согласования, утверждения, и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений» установлен следующий состав обоснования инвестиций:

- исходные данные;

- мощность предприятия и номенклатура его продукции;

- основные технологические решения;

- обеспечения предприятия ресурсами;

- место размещения предприятия;

- основные строительные решения;

- оценка воздействия на окружающую среду;

- кадры и социальное развитие;

- эффективность инвестиций;

- выводы и предложения.

Результаты обоснования инвестиций служат основанием для принятия решения о хозяйственной необходимости, технической возможности, комеерческой и социальной целесообразности инвестиций в строительство. Обоснование инвестиций подлежит государственной экспертизе , при получении положительного решения органами  исполнительной власти оформляется акт выбора  земельного участка необходимого для размещения объекта нежвижимости и выполнения проектно-изыскательских работ.

3.2 Инженерно-технические и экономические изыскания в строительстве

Требования к организации и порядку проведения инженерных изысканий изложены в СП 47.13330-2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». Изыскания определяются как комплекс экономических и инженерно-технических исследований района, площадки или трассы строительства, позволяющих всесторонне проанализировать условия строительства и эксплуатации будущего объекта, обосновать экономическую целесообразность, техническую возможность и объем возводимых новых или реонструкцию существующих  предприятий, зданий и сооружений и подготовку исходных данных для проектирования.

Инженерные изыскания для строительсва обеспечиваю комплексное изучение природных и техногенных условий территории (региона, района, площадки, участка, трассы) объектов строительства, составление прогнозов взаимодействия этих объектов с окружающей средой, обоснование их инженерной защиты и безопасных условий жизни населения. На основе материалов инженерных изысканий для строителства осуществляется разработка предпроектной документации, в том числе градостроительной (ГПЗУ) и обоснование инвестиций в строительство, проекттов и рабочей документации на строительства предприятий, зданий и сооружений, включая расширение, реконструкцию,  техническое перевооружение, эксплуатацию и ликвидацию объектов ведение государственных кадастров и информационных систем поселений, а так же рекомендации для принятия  экономически, технически, социально и экологически обоснованных проектных решений.

Экономические изыскания необходимы для выявления и обоснования вариантов обеспечения строительства сырьем, местными материалами, топливом, электроэнергией, водой, газом, теплом, транспортыми связями, рабочими кадрами, жильем, культурно-бытовыми учреждениями.

Изыскания проводятся генеральной проектной организацией (имеющая допуск СРО) после получения от заказчика утвержденного задания на проектирование.

Состав инженерно-технических изысканий. Изыскания проводятся в целях изучения природно-географических условий  района и площадки строительства на всех стадиях проектирования. Они включают: топографо-геодезические, геологические, гидрологические, гидрометеорологические, почвенно-геоботанические, санитарно-гигиенические и т.д.

Топографо-геодезические изыскания отражают характер и рельеф местностии на основании съемок позволяют составлять карты и топографические планы.

Геологические и гидрогеологические изыскания выявляют несущую способность, структуру, состояние, строительные свойства грунтов, уровень грунтовых вод, амплитуду и колебания, агрессивность вод и т.п.

Гидрометеорологические изыскания изучают бассейны рек, озер, водохранпилищ, температуру и влажность воздуха, величину атмосферных осадков, снегового покрова, розу ветров и т.п.

Почвенные и геоботанические изыскания выявляют состояние почв и растительного покрова для проектирования последующего озеленения, а в процессе строительства – для проектирования работ по снятию растительного покрова, вырубке деревьев и кустарников, корчевке пней, вывозке и складированию для последующего возврата почвенного слоя и т.д.

Санитарно-гигиенические изыскания определяют состояние окружающей среды и влияние на него будущего строительства для проектирования природоохранных и очистных сооружений, условий удаления и обезвреживания производственных и хозяйственных стоков, степени загрязнения атмосферы воздуха и т.п.

Инженерные изыскания выполняютя на основании технического задания, которое должно содержать следующие данные и сведения:

- наименование объекта;

- вид строительства (новое строительство, реконструкция, расширение);

- сведения о стадийности (этапе) работ, сроках проектирования и строительства;

- характеристика проектируемых и реконструируемых предприятий, уровни ответственности зданий и сооружений;

- характеристика ожидаемых воздействий объектов строительства на природную среду с указанием пределов этих воздействий в пространстве и во времени и воздействий среды на объект в соответствии с требованиями норматива СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» Актуализированная редакция.;

- исходные данные для обоснования мероприятий по рациональному природопользованию и охране природной среды, обеспечению устойчивости проектируемых зданий и сооружений и безопасных условий жизни населения;

- сведения и данные о проектируемых объектах, мероприятиях инженерной защиты территорий, зданий и сооружений в соответствии с нормативными требованиями, о наобходимой санации территории (Санация территории - комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию последствий загрязнений компонентов природной среды в результате хозяйственной деятельности человека);

- цели и виды инженерных изысканий;

- сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях, данные о наблюдавшихся в районе строительства осложнениях (как на этапе строительства, так и при эксплуатации зданий) – деформации, аварийные ситуации;

- данные о местоположении и границах площадки или трассы строительства;

- дополнительные требования к производству отдельных видов инженерных изысканий, включая отраслевую специфику проектируемого сооружения;

- требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности необходимых данных и характеристик при инженерных изысканиях для строительства;

- требования к составлению и содерданию прогноза изменений природных и техногенных условий;

- сведения  о необходимости выполнения исследований в процессе инженерных изысканий;

- требования к оценке опасности и риска от природных и техноприродных процессов;

- требования к составу, срокам, порядку и форме представления изыскательской продукции заказчику;

- наименование и местонахождение организации заказчика, фамилия, иннициалы и номер телефона (факса) отвественного представителя.

Работы по инженерным изысканиям проводятся в три периода: подготовительный, полевой и камеральный.

В подготовительный период собираются и изучаются необходимые данные по объекут изысканий из архивов, справочников, отчетов и прочих материалов и намечаются организационные мероприятия по производству изыскательских работ, при этом уточняется техническое задание.

В полевой периодработы проводятся непосредственно на площадке строительства и направлены на разработку технических решений по проектированию размещения объетов на местности.

В камеральный период обрабатываются полевые материалы и составляется сводный отчет по проведенным изысканиям.

Изыскательская продукция передается заказчику в виде технического отчета о выполнении инженерных изысканий, оформленного в соответствии с требованиями нормативных документов и государственных стандартов, состящего из текстовой и графической частей и приложений.

3.3 Организация проектирования и состав проектной документации

Порядок разработки, согласования и утверждения проектов регламентируется Градостроительным кодексом РФ (№190-ФЗ).

Разработка проектной документации осуществляется при наличии утвержденного задания на проектирование, которое включает:

- основание для проектирования;

- вид строительства;

- требования по вариантной и конкурсной разработки;

- особые условия строительства;

- основные технико-экономические показатели, в том числе, жилых и общественных зданий, их назначение (этажность, число секций и квартир, вместимость или пропускная способность);

- назначение и типы встроенных в жилые дома предприятий общественного обслуживания, их мощность, вместимость, пропускная способность, состав и площади помещений, строительный объем;

- основные требования к архитектурно-планировочному решению, условиям блокировки, отделки здания;

- рекомендуемые типы квартир и их соотношение;

- основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций;

- основные требования к инженерному и технологическому оборудованию;

- требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения;

- требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам;

- требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

В зависимости от назначения проектируемого объекта задание на проектирование может включать и дополнительные сведения, такие как мощность предприятий, количество и назначение по вспомогательным производствам, особые условия эксплуатации и т.д.

Разработка задания на проектирование – это функция заказчика. По согласованию с проектировщиком задание может разрабатываться совместно.

При проектировании предприятий, зданий и сооружений производственного назначения учитываются решения, принятые в схемах и проектах районной планировки, генеральных планах городов, поселков и сельских поселений, проектах планировки жилых, промышленных и других функциональных зон.

Проектирование объектов жилищно-гражданского назначения осуществляется в соответствии с утвержденными в установленном порядке генаральными планами городов, поселков и сельских поселений, схемами и проектами районной планировки и разработанными на их основе проектами застройки.

По технически несложным объектам, строительство которых осуществляется преимущественно по проектам массового и повторного применения, а так же объектам технического перевооружения разработка проектно-сметной документации осуществляется в однц стадию – рабочий проект.

Для сложных и уникальных объектов, проектирование осуществляется в две стадии: разработка проекта (технико-экономического обоснования) и рабочей документации.

Проектная документация разрабатывается в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами и она должна быть удостоверена соответствующей записью ответственного лица за проект (ГИП, ГАП).

На основании Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» определяется состав проектной документации, в который входят:

1.	Пояснительная записка,

2.	Схема планировочной организации земельного участка,

3.	Архитектурные решения,

4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения,

5.	Система электроснабжения,

6.	Система водоснабжения,

7.	Система водоотведения,

8.	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети,

9.	Сети связи,

10.	Система газоснабжения,

11.	Технологические решения,

12.	Проект организации строительства (ПОС),

13.	Перечень мероприятий по охране окружающей среды,

14.	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности,

15.	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов,

16.	Сметная документация.

Проектная документация подлежит экспертизе, за исключением случаев, указанных в Градостроительном кодексе РФ (№190-ФЗ). Ответственным, за прохождение экспертизы проектной документации является заказчик. Данная функция может быть возложена и на проектную организацию, но с соответствующими указаниями в договоре и задании на проектировании.

Проектная документация, до момента прохождения экспертизы, должна быть согласована проектной организацией со всеми заинтересованными сторонами.

В зависимости от источников финансирования экспертиза может производиться как, государственными экспертными органами, так и негосударственными структурами.

Лекция №3

3.4 Организационно-техническая подготовка строительства

Организационное проектирование

Организационное проектирование строительства осуществляется согласно СП 48.13330.2011 «Организация строительства».

Застройщик-заказчик  передает подрядчику проектную документацию, в составе которой разработан проект организации строительства (ПОС). ПОС – это комплект проектных документов, определяющих порядок возведения объектов строительного комплекса, способы возведения зданий и сооружений, рациональное распределение объемов капитальных вложений, строительных и монтажных работ по исполнителям, периодам и пространству строительства, а так же потребность в основных материалах, трудовых и технических ресурсах по стройке вцелом, отдельным зданиям и сооружениям комплекса и календарным периодам строительства.

ПОС является обязательным документом для заказчика в случае, если договором не определен иной порядок формирования организационной документации.

Тематика разделов ПОС включает:

- документы календарного планирования;

- документы по проектированию строительного генерального плана;

- документы характеризующие качество и безопасность технологии строительного производства.

Календарный план строительства определяет сроки и очередность строительства основных и вспомогательных зданий и сооружений, технологических узлов и этапов работ, пусковых или градостроительных комплексов с распределением капитальных вложений и объемов строительно-монтажных работ по зданиям и сооружениях и периодам строительства.

Проектрование строительного генерального плана включает: ситуационный план строительства, решения по организации транспорта, водоснабжения, канализации, электроснабжения, связи, решения по возведению конструкций, осуществлению строительства в сложных условиях, а так же в стесненных условиях, мероприятия по временному ограничению движения транспорта, изменению маршрутов транспорта, порядок использования и восстановления территорий, принадлежащих заказчику.

Качество и безопасность технологий строительного производства включает: мероприятия по обеспечению в процессе строительства прочности и устойчивости возводимых и существующих зданий и сооружений, для сложных объектов – программы наблюдений и испытаний, перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность объекта в процессе строительства и т.д

Организационная подготовка строительства

Организационное проектирование строительства осуществляется согласно СП 48.13330.2011 «Организация строительства», в основном застройщиком-заказчиком и включает:

- получение разрешения на строительство (выдается на основании документов о земле и утвержденной проектной документации);

- определение подярядчика на основании договора подряда или выбор его по результатам проведения подрядных торгов;

- обеспечение подрядчика утвержденной проектно-сметной документацией;

- привлечение авторского надзора (в случае необходимости);

- решение вопросов о переселении лиц (в случае необходимости);

- обеспечение подводки инженерных сетей и транспортных путей;

- принятие решения о начале, приостановке, прекращении строительства;

- обеспечение безопасности работ на строительной площадке для окружающей среды и населения;

- обеспечение выноса на площадку геодезической разбивочной основы с составлением акта;

- организация мероприятий по закрытию транспортных магистралей, предусмотренных СГП.

Техническая подготовка строительного производства

Осуществляется подрядчиком и заключается в физическом осуществлении мероприятий на строительной площадке, запланированные организационной подготовкой.

Работы по технической подготовке делят на внеплощадочные, внутриплощадочные и работы по подготовке к проведению отдельных строительно-монтажных работ.

Внеплощадочные подготовительные работы включают: строительство подъездных путей, линий электропередач, сетей водоснабжения и т.д

Внутриплощадочные подготовительные работы предусматривают:

- сдачу-приемку геодезической разбивочной основы для строительства и геодезические разбивочные работы для прокладки инженерных сетей, дорог и возведении зданий и сооружений;

- освобождение строительной площадки для производства работ (расчистка территории, снос строений и т.д);

- планировку территории, искусственное понижение уровня грунтовых вод, прокладку новых инженерных сетей;

- устройство постоянных и временных дорог, инвентарных временных ограждений строительной площадки;

- размещение мобильных (инвентарных) зданий и сооружений производственного, складского, вспомогательного, бытового назначения;

- устройство складских площадок и помещений для материалов, конструкций и оборудования;

- организация связи для оперативно-диспетчерского управления производства работ;

- обеспечение строительной площадки противопожаным водоснабжением и инвентарем, освещением и средствами сигнализации.

В подготовительный период должны быть так же возведены постоянные здания и сооружения, используемые для потребностей строительства, или приспосблены для этих целей существующие.

При подготовке к производству СМР должно быть выполнено:

- разработана проектно-технологическая документация на отдельные виды работ;

- переданы и приняты закрепленные на местности знаки еодезической разбивки по частям зданий и сооружений;

- разработаны и осуществлены мероприятия по организации труда и обеспечению строительных бригад картами  трудовых процессов;

- организовано инструментальное хозяйство для обеспечения бригад необходимыми средствами малой механизации, инструментом, средствами измерений и контроля, средствами подмащивания, ограждениями и монтажной оснасткой в составе и количестве, предусмотренном нормокомплектами;

- оборудованы площадки и стенды укрупнительной конвейерной сборки конструкций;

- создан необходимый запас строительных конструкций, материалов и изделий;

- поставлены рабочие машины и передвижные (мобильные) механизированные установки.

Организация подрядных торгов

Подрядные торги в строительстве являются наиболее приоритетным методом размещения заказов на выполнение строительных работ. Основными участниками являются заказчик, выступающий в роли организатора торгов, тендерный комитет – орган, обеспечивающий проведение процедуры торгов, и претенденты (оференты) – участники торгов. Средства, потраченные на организацию и проведение торгов, компенсируют тем, что заставляет потенциальных заказчиков избегать необоснованного завышения цены на строительную продукцию и изыскивать более экономичные способы производства работ.

Классификация основных видов торгов:

- с предварительной квалификацией или без нее – в зависимости от того, как организатор торгов проводит предварительный отбор претендентов;

- открытые и закрытые – в зависимости от того, допускается к участию в торгах неограниченное число претендентов или только претенденты, удовлетворяющие специально оговоренным условиям;

- первичные и повторные;

- гласные и негласные – в зависимости от участия оферентовв процессе торгов и оглашение их результатов;

- единичные – с организацией, выбранной заказчиком.

Основные функции заказчика:

- принятие решения о проведении торгов;

- осуществление контроля за деятельностью организатора торгов и участие в тендерном комитете через своего представителя;

- установление окончательных условий контракта и его заключение с победителем торгов;

- подготовка документации для проведения торгов, осуществление публикации объявлений и рассылка предложений;

- формирование тендерного комитета;

- направление и контроль деятельности тендерного комитета и привлекаемых инженерно-консультационных организаций по подготовке тендерной и другой необходимой документации;

- утверждение результатов торгов;

- рассмотрение опеляций на решение тендорного комитета;

- ликвидация тендорного комитета;

- несение всех расходов по подготовке и проведению торгов.

Тендерный комитет- это постоянный или временный орган, созданный заказчиком или организаторами для проведения торгов, который выполняет следующие функции:

- производит сбор заявок на участие в торгах и на предварительную квалификацию;

- органиазует разработку и рассмотрение тендерной документации и решает вопросы изменения этой документации и процедур;

- проводит ознакомление претендентов с тендорной документацией и дает необходимые разъяснения;

- обеспечивает сбор, хранение и оценку представленных оферт;

- осуществляет процедуру торгов и ее оформление;

- определяет победителя или принимает иное решение по результатам торгов и представляет их на утверждение;

- публикует в средствах массовой информации отчеты о результатах торгов.

Решения тендерного комитета принимаются на закрытых заседаниях и оформляются протоколом, который подписывается всеми членами тендерного комитета, принывшими участие в голосовании. Заказчик вправе отменить или изменить решение тендерного комитета. В состав тендерного комитета привлекаются следующие представители: администрации субъекта РФ, представители строительной отрасли, представители Законодательного собрания ФР, специалисты проектных, научно-исследовательских организаций и т.д. по усмотрению заказчика или организатора торгов.

Оферент-лицо, от имени которого представляется оферта, т.е комплекс документов, письменно подтверждающий намерения претендента участвовать в  торгах и заключить контракт в отношении конкретного предмета торгов на условиях, определенных заказчиком в тендорной документации, с учетом дополнений претендентов (до момента регистрации оферты данное лицо считается претендентом).

Претендент имеет право получить от тендерного комитета исчерпывающую информацию о торгах.

Подготовкой и публикацией объявлений о торгах занимается тендерный комитет. Состав информации, отражаемой в объявлениях о проведении подрядных торгов следующий:

- наименование и основные характеристики и место размещения объекта;

- наименование заказчика, проектировщика, организатора торгов;

- дата начала и окончания строительства;

- размер залога и расчетный счет для перечисления;

- дата представления тендерных документов;

- стоимость тендерной документации;

- информация о вопросах рассмотрения тендерной документации и посещение стройплощадки;

- сроки возвращения тендеров и адреса, куда они должны быть возвращениы;

- информация по вопросам вскрытия тендеров;

- предполагаемые даты оценки оферты и обсуждение предложений претендентов;

- требования тендорной гарантии;

- информация за вознаграждение за досрочное выполнение работ;

- условия финансирования;

- ограничения, введенные государственными и законодательными органами, собственниками земли и недвижимости, которые могут быть затронуты строительством;

- условия оценки предложений.

Тендерная документация – комплект документов, содержащий исходную информацию о технологических, коммерческих, организационных и иных характеристиках предмета торгов, а так же об условиях и процедуре торгов.

Тендерная документация включает техническую и коммерческую части.

Процедура торгов. Подрядные торги на объекты, расположенные на территории РФ, проводятся по месту нахождения организатора торгов. Торги проводятся в день и час и в месте, официально заявленном организаторами торгов.

Все зарегистрированные оферты должны быть в закрытых конвертах доставлены своевременно на место проведения торгов.

Для вскрытия конвертов приказом председателя тендорного комитета назначается специальная комиссия.После проверки наличия требуемых сведений и документов составляется протокол. В протоколе должно быть отмечено, что он оглашен и признан правильным. Протокол подписывают все члены комиссии.Предложения, представленные не по форме или не допущенные к торгам, отдельно перечисляются в протоколе с указанием причин, по которым их отклонили.

После того, как все заявки были вскрыты и объявлена предлагаемая в них стоимость, внесение изменений запрещено.

В зависимости от сложности предмета торгов, тендерный комитет устанавливает срок рассмотрения оферт (не позднее 6 месяцев с момента открытия конвертов). Срок объявляется на первом заседании по торгам.

В ходе оценки предложений тендерный комитет имеет право приглашать претендентов для пояснений по возникающим вопросам. Подавшие предложения участники не могут отзывать свое предложение до окончания работы комиссии.

В качестве показателей предложений участников используют бальную систему.

В результате рассмотрения предложений по каждой оферте составляется отчет с указанием балов, с подписями всех участников комиссии.

Решение о выборе победителя торгов тендерный комитет принимает простым большинством голосов. В случае равенства голосов (за или против) определенного решения, принимается то решение, за которое проголосовал председатель тендерного комитета.

Тендерный комитет в течение трех дней после принятия решения обязан направить официальное извещение оференту, выигравшему подрядные торги.

Решение оформляется протоколом с указанием всех исходных данных и подписанием председателем и секретарем. Тендерный комитет не обязан мотивировать свой выбор перед претендентом.

После сотавления протокола организатор торгов в недельный срок рассматривает предложенные документа и принимает решение об утверждении результатов торгов.

После проведения торгов заказчик или организатор торгов возвращает сумму задатка в течение установленного срока с момента объявления победителя торгов (пять банковских дней).

После получения уведомления победитель подрядных торгов обязан внести второй гарантийный задаток на расчетный счет заказчика в срок, установленный тендерной комиссией.

Далее победитель торгов заключает договор или контракт с заказчиком.

Организация долевого строительства

Долевое строительство является формой, согласно которой застройщиком привлекаются финансовые средства участников долевого строительства (дольщиков), под которыми подразумевают будущих собственников жилых или нежилых помещений застраиваемого объекта недвижимости.

Специфика данной формы заключается втом, что дольщики оплачивают незавершенное строительство и в связи с этим принимают на себя большие, по сравнению с покупкой помещений, риски.

В целях снижения рисков, связанных с долевым строительством, и на основе обобщения практики организации долевого строительства принят Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодатеьные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 №214-ФЗ. Законом определено, что по договору долевого строительства застройщик должен использовать денежные средства дольщиков исключительно для целей строительства объектов недвижимости и в соответствии с проектной документацией.

Застройщик, имеющий в собственности (или на праве аренды) земельный участок, для его застройки может привлекать денежные средства участников долевого строительства объектов недвижимости, к которым относятся жилые многоквартирные дома, гаражи, объекты здравоохранения, общественного питания, предпринимательской деятельности, торговли, культуры, спортивные, развлекательные и иные, за исключением объектов производственного назначения.

По ФЗ №214 застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства только после выполнения следующих требований:

- государственная регистрация права собственности или право аренды на земельный участок, предоставленный для строительства, в состав которого будут входить объекты долевого строительства;

- наличие полученного разрешения на строительство;

- опубликование и (или) размещение проектной декларации;

- принятие на себя таких обязательств, исполнение которых способствует возникновению у дольщика права собственности на жилое или нежилое помещение в построенной объекте недвижимости.

В случае привлечения денежных средств дольщиков для строительства застройщиков, который не имел на это право, дольщик может потребовать немедленного возврата денежных средств, а так же уплаты процентов за пользование данными средствами.

Денежные средства привлекаются на основании договора участия в долевом строительстве. По договору застройщик обязуется в определенный договором срок своими силами или с привлечением других лиц построить объект недвижимости и после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию передать его соответствующие части участникам долевого строительства.

Другая сторона (дольщик) обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять данный объект при наличии разрешения на ввод его в эксплуатацию.

Договор заключается в письменной форме и является объектом государственной регистрации. Договор должен содержать:

- определение подлежащего передаче объекта долевого строительства в соответствии с проектной документацией застройщиком после получения им разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости;

- срок передачи застройщиком объекта участнику долевого строительства;

- цену договора, сроки и порядок ее оплаты;

- гарантийный срок на объект долевого строительства.

При отсутсвии в договоре данных условий он считается не заключенным.

Риск случайного повреждения объекта долевого строительства до его передачи участнику долевого строительства несет застройщик.

В случае смерти гражданина – участника долевого строительства его права и обязанности по договору перехолят к его наследникам.

Цена по договору определяется как сумма денежных средств, направляемых на возмещение затрат по строительству объекта, и денежных средств, направляемых на оплату услуг застройщика. По соглашению сторон цена договора может быть изменена после его заключения, если договором предусмотрены возможности изменения цены.

Оплата цены договора производится путем внесения платежей единовременно или в установленный договором порядок, исчисляемый годами, месецами или неделями. В случае нарушения сроков платежей участник долевого строительства уплачивает застройщику неустойку (пени) в размере указанном в договоре за каждый день просрочки.

В случае, если в соответствии с договором график оплаты его цены нарушается дольщиком сверх нормативов, установленных законом, то это является основанием для предъявления застройщиком требования о расторжении договора  в судебном порядке.

Тема №6 Организация и календарное планирование строительства отдельных объектов

6.1 Общие положения

К календарным планам (КП) в строительстве относятся все документы по планированию, в которых на основе объемов СМР и принятых организационных и технологических решений определены последовательность и сроки осуществления строительства. КП являются основными документами в составе ПОС и ППР.

В соответствии с КП строительства разрабатываются КП обеспечения – график потребности в рабочих кадрах и материально-технических ресурсах.

Структура, состав и степень детализации основных данных КП зависят от назначения проектной документации, в состав которой входит КП, и, следовательно, определяется периодом работ, на который он разрабатывается,  уровнем руководства, для которого предназначен, и временем, когда он разрабатывается.

Главной задачей календарного планирования строительства отдельных объектов является определение такой очередности и последовательности выполнения работ, которые обеспечивают сдачу зданий и сооружений в плановые сроки.

Основным параметром, определяющим весь остальной состав КП, является период времени, на который он расчитан. В КП строительства, входящем в состав ПОС, таким периодом является год, квартал, месяц, декада, неделя, день; в графике выполнения работв составе технологической карты в зависимости от объемов и продолжительности работ – день, смена и час, в транспортно-монтажных графиках –час и минута.

Календарные планы строительства отдельных зданий и сооружений разрабатываются в составе ППР.

6.2Исходные данные и последовательность разработки календарных планов

Исходными данными для разработки календарных планов являются:

- рабочие чертежи;

- срок сдачи объекта (данные ПОС);

- затраты труда;

- данные о наличии имеющихся строительных машин и монтажных бригад, звеньев и рабочих;

- данные о поставках строительных материалов и конструкций;

- данные о субподрядных организациях, участвующих в возведении зданий, сооружений;

- спецификации и ведомости необходимого оборудования.

КП  строительства отдельных объектов разрабатываеся в следующей последовательности:

- анализ проектных решений с целью выбора рациональных методов производства строительно-монтажных работ;

- формирование комплексов строительно-монтажных работ по соответствующим специализированным бригадам и звеньям;

- выбор для каждого метода производства работ строительных машин;

- подсчет объемов работ;

- расчет трудоемкости выполнения работ;

- разработка технологической последовательности выполнения работ и определение их продолжительности;

- разработка календарного графика со сзаимной увязкой работ по времени;

- разработка графиков потребности в производственных и финансовых ресурсах;

- оценка календарного плана на соответствие имеющимся ограничениям по материальному обеспечению, трудовым ресурсам, финансированию и т.д.;

- корректировки календарного плана производства работ.

Выбор методов производства работ и формирование их комплексов

Выбору методов производства работ предшествует технологический анализ проектных решений на предмет оценки возможности применения тех или иных способов и технологии выполнения строительно-монтажных работ и методов возведения зданий и сооружений с учетом реальных возможностей строительной организаций.

На основе его результатов помимо принятия конкретных технологий производства работ и методов возведения отдельных конструктивных элементов, частей зданий и сооружений формируются комплексы или этапы работ, поручаемые бригадам. При этом учитывается фактический численный состав бригад.

На выбор технологии производства работ помимо конструктивных решений зданий и сооружений влияет так же их объем, условия производства работ, конфигурация зданий и сооружений в плане, этажность и ряд других факторов.

Например при небольших объемах работ применяют схему бадья- кран, предусматривающей подачу и укладку бетона в конструкции в бадьях башенными или стреловыми кранами. При больших объемах или подаче на большую высоту целесообразнее использовать бетононасосы. Выполнение работ на открытых площадках, стесненых условий и на действующих предприятиях, в условиях действующих производственных цехов, реконструкция объекта частями без полного прекращения его эксплуатации и т.д – все это существенно влияет на тип применяемых механизмов, выработку и производительность труда рабочих. При сложной конфигурации здания – возможно применение нескольких кранов.

Для выполнения конкретных работ на строительных работ прежде всего выбирают строительные машины и механизмы, определяют их необходимое количество с учетом фронта работ и сменной производительности. Необходимо обратить особое внимание на обеспечение полной загрузки ведущих строительных машин: землеройных и грузоподъемных кранов.

Одновременно с принятием методов производства работ и выбором основных строительных машин, определяют потребность в технологической оснастке, средствах малой механизации, комплектах механизированного строительно-монтажного инструмента, формируются комплексы работ, поручаемые бригадам.Так, одной комплексной бригаде, занятой на возведении надземной части кирпичного жилого дома может быть поручено выполнение работ по кирпичной кладке стен, монтажу междуэтажных перекрытий, перемычек, лестничных маршей и площадок, санитарно-технических кабин, устройству перегородок.

Так же комплексными бригадами выполняются кровельные работы, работы по отделке фасадов и т.д.

Определение последовательности, трудоемкости и продолжительности выполнения работ на объекте

Общестроительные, монтажные и специальные работы на объекте выполняются в последовательности, требующей взаимной увязки этих работ в пространстве и во времени.

Для решения этих задач составляют организационные схемы возведения зданий и сооружений. При составлении схем здания и сооружения разбиваются по высоте на ярусы, а в плане на участки и захватки. Разделение фронта работ на объектах на ярусы и захватки необходимо для организации последовательного перемещения бригад и звеньев рабочих с яруса на ярус и с захватки на захватку для совмещения выполнения ими работ во времени. Размеры и границы захваток и ярусов устанавливаются исходя из объема и трудоемкости выполнения работ на них, состава бригад и объемно-планировочных и конструктивных решений зданий и сооружений.

При возведении неоднородных и неоднотипных объектов с различными размерами и конфигурацией в плане, с различной высотой и перепадами по высоте, с различными конструктивными решениями их так же разбивают на захватки с возможным уравнением объема и трудоемкости выполнения работ на них.

Взаимная увязка производства всех работ на захватках состоит в принятии организационной схемы движения бригад в составе соответствующих специализированных потоков.

Применяют и различают  следующие схемы:

- горизонтальная;

- вертикальная;

- наклонная;

- комбинированная.

Горизонтальная схема применяется при возведении фунаментов под здания, при монтаже конструкций многопролетных производственных зданий, устройстве кровли.

Вертикальная схемаприменяется при возведении многоэтажных зданий как гражданского, так и производственного назначения преимущественно при организации производства отделочных и других внутренних работ.

Наклонная (ступенчатая) схема применяется при производстве кирпичной кладки в зимнее время, когда разность между ее уровнями на смежных захватках более одного яруса не допускается во избежании неравномерной осадки стен.

Комбинированная схема применяется практически при выполнении любых строительных процессов, когда не представляется возможным создать вертикальный или горизонтальный поток для выполнения работ бригадой. В этом случае организуют движение бригад с ярусо-захваток на ярусо-захватки, непрерывно загружая рабочих.

После формирования комплексов выполнения работ определяют их трудоемкость. На основании трудоемкости, количественного состава бригад рабочих и принятой сменности выполнения работ расчитывают продолжительность выполнения работ.

6.3 Содержание и составление объектного календарного графика производства работ

Календарный график производства работ на строительсто отдельных зданий состоит из левой и правой части.

Левая часть календарного графика содержит данные об оъемах работ, трудоемкости их выполнения, потребности в машиносманах работы строительных машин, а так же данные о принятом количественном составе бригад, численности рабочих в смену, количестве принятых смен и продолжительности выполнения работ исходя из фактического наличия рабочих и строительных машин у строительной оргнизации.

В правой части календарного графика горизонтальными линиями обозначаются продолжительности выполнения работ по каждому строительному процессу. Отрезки календарного времени выполнения отдельных видов работ проставляются в соответствии с принимаемой технологической последовательностью их выполнения от начала строительства до его завершения. При сотавлении календарных графиков учитывают выходные и праздничные дни. Это производится при привязке графиков к конкретной дате начала строительства.

6.4 Составление графиков потребности в рабочих и материально-технических ресурсах

График потребности в рабочих кадрах строится на основании календарного графика производства работ с указанием численного состава рабочих.

График поступления материалов и конструкций строится на основании календарного графика производства работ с указанием даты начала и окончания поставки материалов на объект.

Графики потребности в основных строительных машинах разрабатываются так же на основании календарных графиков с указанием применяемых механизмов и сроков их использования.

6.5 Корректировка календарных планов работ на объекте

Корректировка календарных планов производства работ на объектах производится:

- в процессе его составления, когда первоначальный план не соответствует имеющимся ограничениям по наличным производственным ресурсам, по времени и другим параметрам;

- в ходе осуществления процесса возведения зданий и сооружений, когда имеют место отклонения при выполнении календарного плана по различным причинам.

Одним из показателей, характеризующих качество составленного календарного плана производства работ на объекте, является равномерность потребности в рабочих кадрах. Для этого составляют график потребности в рабочих на весь период строительства.

Календарный план производства работ признается удовлетворительным если коэффициент неравномерности движения рабочих, равный отношению их численности в период максимальной потребности к средней численности за весь период строительства менее 1.4…1.5

β=Rmax/Rср ≤ 1,4…1,5

или когдакоэффициент неравномерности движения рабочих, равный отношению средней численности рабочих за весь период строительства к численности рабочих в период максимальной потребности более 0.5

β=Rср /Rmax ≥ 0,5

Средняя численность рабочих по объекту определяется путем деления суммарной трудоемкости выполнения работ по объекту  на продолжительность его строительства согласно календарному плану.

Rcp= Qобщ(чел-дни)/ Тобщ (дни)

Тема №7  Основы управления в строительстве

7.1 Общие положения

Управление – процесс целенаправленного воздействия управляющего органа или подсистемы (субъекта управления) на управляемую систему или объект управления, с целью обеспечения его эффективного функционирования и развития.

Управление строительством – процесс воздействия на производственные коллективы, группы и отдельных работников, а через них на материально-вещественные элементы труда, направленный на устойчивое функционирование, перспективное развитие и достижение высоких производственных и экономических результатов производственно-хозяйственной деятельности предприятий и организаций строительной сферы.

Объектами управления в строительстве являются:

- производственно-хозяйственная деятельность строительно-монтажных и других организаций отрасли в целом и их подразделений;

- реализация проектов и программ по строительству, техническому перевооружению, реконструкции предприятий, районов жилой застройки и т.д.;

- процессы возведения или реконструкции отдельных строительных объектов.

Субъектами управления выступают должностные лица строительных организаций, наделенные определенными полномочиями (руководители строительных организаций, отдельных структур, монтажных участков, производители работ, мастера).

Субъекты управления осуществляют свои меры воздействия в рамках организационных структур управления.

Организационная структура – это упорядоченная совокупность органов и подразделений, управляющих деятельностью предприятия, организации.

Предметом управления является производственная деятельность, экономические процессы, производственное развитие.

Под производственной деятельностью понимают – подготовку строительства, организацию материально-технического обеспечения и производственно-технологической комплектации, организацию производства строительно-монтажных работ, сдачу готовых бъектов и т.д.

В состав экономичеких процессов входят – заключение с заказчиками договоров подряда, планирование, контроль и учет издержек строительного производства, производство денежных расчетов и контроль за финансовыми потоками.

Производственное развитие включает – совершенствование технологии выполнения и методов выполнения отдельных работ, повышения уровня их механизации, разработка и применение новые менее ресурсоемких проектно-конструктивных решений зданий и сооружений с целью повышения конкурентноспособности предприятий.

7.2 Функции и методы управления строительным производством

Одним из основных понятий и элементов в теории и практике управления производством, определяющим направление и содержание управленческих работ, является функция управления.

Функция управления - особый вид управленческой деятельности, посредством и в результате которой субъект управления воздействует на управляемый объект.

К общим или основным функциям управления относят:

- планирование;

- организацию;

- регулирование;

- координирование;

- мотивация и стимулирование;

- гуманизация и обеспечение корпоративности трудовых отношений;

- контроль и оценка.

Каждая из указанных функций имеет самостоятельное значение в общей системе управления, но в то же время взаимосвязана и взаимодействует с другими функциями, обеспечивая целостность и действенность системы управления.

Планирование – общая функция управления, осуществление которой направлено на определение перспектив развития и будущего состояния объекта управления.Планирование направлено на определение мер, ресурсов и сроков их выполнения для достижения конечной цели – возведение объекта или исполнению условий подрядного контракта или договора.

Планирование осуществляется на всех уровнях хозяйственного управления и участках производства. Оно представляет собой процесс подготовки, обоснования и принятия решений, оформленных в виде документов, определяющих совокупность мероприятий, действий и требуемых ресурсов для достижения планируемых производственных, экономических и социальных результатов деятельности. Планы включают не только цели и показатели производства, но и весь комплекс действий по их достижению.

Планирование охватывает различные временные периоды, и бывает:

- оперативным (на месяц, декаду, неделю);

- текущим (на квартал, год);

- среднесрочным (на срок от 2 до 3 лет);

- перспективным (на срок от 3 до 5 лет).

С планированием непосредственно связано прогнозирование. Объектами и предметом прогнозирования в строительной отрасли являются: цены на строительные машины; изменения в характере возводимых зданий и сооружений и применяемых строительных конструкций.

Качество планирования обеспечивается строгим соблюдением следующих основных его принципов:

- обоснованность планирования, которая выражается в необходимости использования и учета  при составлениях планов реальных данных об условиях осуществления производства и хозяйствования;

- оптимальность планирования, которая обозначает требования достижения наилучших  производственно-экономических результатов с наименьшими затратами производственных ресурсов и финансовых средств;

- непрерывность планирования, означающая полное соответствие и взаимную увязку во времени (оперативных, текущих и перспективных планов) и всех плановых показателей по уровням управления, подразделениям и участкам производства;

- комплексность планирования, предполагающая обеспечение комплексного и системного подхода к организации и содержанию планирования.

Организация – обеспечивает кооперацию деятельности людей, участвующих в производстве, которая осуществляется посредством построения рациональной производственной  и организационной структуры строительно-монтажной организации и ее эффективного функционирования, за счет применения соответствующих методов строительно-монтажных работ, методов материально-технического и кадрового обеспечения строительных объектов.

Эффективность организации определяется строгим соблюдением основных принципов:

- рациональность построения системы и структуры управления строительно-монтажной организацией и строительным производством, предполагающая необходимый уровень разделения специализации труда работников сферы управления;

- надежность системы и структуры управления, предполагающая четкое разделение обязанностей и прав подразделений и работников управления, качественное исполнение ими своих функций и обязанностей, построение простой и надежной системы передачи информации, связанной с управлением;

- соответствие производственной и организационной структуры управления строительно-монтажной организации виду и характеру осуществляемого строительства, выполняемых строительно-монтажных работ и ее месту на рынке подрядов и услуг;

- гибкость, универсальность и самоорганизация системы и структуры управления, предполагающих быструю адаптацию к изменяющимся производственным условиям и условиям хозяйствования;

- научность управления, требующего применения современных методов и кадров управления.

Регулирование – процесс, базирующийся на сборе и обработке информации о ходе производства с производственных участков, о возникших производственных проблемах, на обработке этой информации и принятии решений оперативного характера по нормализации производства. Вопросы регулирования могут затрагивать все уровни управления: мастеров, прорабов, руководителей участков, начальников и т.д. Центральное место в этом плане занимают диспетчерские и производственно-распорядительные службы.

Координирование решает проблемы и неувязки при руководстве деятельностью строительно-монтажной организации, возникшие вследствие разделения труда управленческих работников. Оно направлено на обеспечение согласованной работы  и целенаправленного единства действий  всех звеньев и участков производства, всех управленческих служб и их отдельных работников.

Эффективность управления во многом зависит от мотивации и стимулирования работников, к которым относят: материальное и моральное стимулирование труда, организация оплаты труда и материального поощрения в зависимости от количества и качества труда работников, профессиональный и должностной рост работников, поощрение инициативы и т.д.

Гуманизация труда и корпоративность трудовых отношений тесно связана с мотивацией работников к более эффективному и производительному труду. В системе управления производственными коллективами основное место занимают понятия культуры управления и качество трудовой жизни.

Культура управления включает в себя этику и нормы поведения менеджеров и специалистов, их деловитость, применение новейших средств и техники управления, уровень отношений между работниками.

Качество трудовой жизни отражает степень эффективности и мероприятий, проводимых организацией  для обеспечения  удовлетворенности трудов ее работников. К таким мероприятиям относят: санитарно-бытовые условия работников, облегчение труда работников в связи с внедрением новой техники и т.д.

Корпоративность трудовых отношений состоит в единстве понимания целей и задач управления, осознанном и построенном на взаимопомощи и взаимовыручке их осуществлении.

Контроль и оценка обеспечивают знание действительного положения дел  по исполнению планов, достижению поставленных целей по всем направлениям деятельности организации, по ее состоянию и развитию и т.д.

Главная задача контроля состоит не только в оценке фактического положения дел, но и в установлении причин и факторов, оказывающих влияние на возникновение отклонений от намеченных планов.

Реализация общих функций управления осуществляется посредством частных функций, к которым относят: общее административное руководство; заключение подрядных договоров и согласование сметной документации; планирование производства и производственно-хозяйственной деятельности; подготовку организационно-технологической документации; материальное обеспечения строительства; транспортное и энергетическое обслуживание  строительно-монтажной организации; комплектование и подготовка кадров; организация безопасных условий труда; организация заработной платы и условий труда;  контроль качества работ; бухгалтерский учет и т.д.

В процессе управления производством применяются организационные, экономические и социально-психологические методы, которые неразрывно связаны между собой.

Организационные (административные методы) управления включают в себя действия и приемы, обеспечивающие воздействие на работников управления посредством приказов, распоряжений, указаний и т.д. Их основу составляют четкое определение прав, обязанностей и ответственности каждого исполнителя, руководителя и т.д. по выработке, принятию и исполнению управленческих решений. Такое определение прав закрепляется должностными инструкциями, положениями о дисциплинарной ответственности и т.д.

Организационные меры и воздействия состоят в построении и обеспечении функционирования системы и структуры управления строительным производством и строительно-монтажной организацией в целом.

Организационные меры связаны с формированием отдельных участков и отделов в рамках строительных организаций, а так же установлении порядка формирования и прохождения документации, связанной с планированием производства.

Распорядительные меры и воздействия представляют собой приказ, указы, распоряжения, инструкции, правила, и другую документацию, касающуюся работы всех служб, строительно-монтажной организации.

Экономические методы управления предполагают использование системы воздействия экономического характера на подразделения, службы и отдельных работников управления строительно-монтажной организации. К экономическим воздействиям относят: установление условий и размеров премирования за экономические результаты производства; экономические нормативы по использованию прибыли, нормативы по издержкам производства и т.д.

Социально-психологические методы предполагают использование воздействий на трудовые коллективы и отдельных работников организации, основанных на межличностных отношениях, законов поседения групп людей и т.д. Основная направленность социально-психологических методов – создание сплоченного трудового коллектива, создание внутренней деловой атмосферы, взаимного уважения работников друг к другу и т.д.

7.3 Оперативное управление строительным производством

Планирование строительного производства на короткие промежутки времени называют оперативным.

Основными целями оперативного планирования являются:

- детализация общих планов производства работ и доведение их до непосредственного исполнителя;

- организация ежедневного контроля выполнения плана производства работ и устранение возникающих отклонений в его реализации;

- обеспечение правильной расстановки бригад, отдельных рабочих, строительной техники на объектах и обеспечение непрерывной и эффективной их загрузки;

- организация своевременного обеспечения материалами, конструкциями, изделиями и полуфабрикатами строительных объектов и бригад, отдельных исполнителей во избежание  их простоев;

- повышение ответственности исполнителей за своевременное выполнение работ в срок, экономное расходование ресурсов и обеспечение более длительной сохранности оборудования.

Исходными данными  для оперативного планирования являются: данные контрактов с заказчиками и субподрядными организациями по срокам выполнения работ; проекты производства работ; данные о наличии материалов для выполнения необходимого объема работ; данные о поставках материалов; данные по аренде или покупке строительной техники и инструмента, внутренние производственные нормы затрат труда и т.д.

Оперативное планирование состоит из месячных оперативных планов по разным структурам организации и недельно-суточным графикам производства работ.

Оперативные и месячные планы утверждаются руководителем строительно-монтажной организации и передаются в строительные участки не позднее,  чем за четыре дня до начала планируемого месяца или недели.

На протяжении периода планирования осуществляется контроль за выполнением намеченных планами работ, в который входит: оценка своевременности работ намеченных планами, выявление причин задержек в производстве работ, своевременное внесение коррективов в планы и т.д.

Основная функция по контролю за своевременным исполнением планов производства работ возлагается на службу диспетчеризации.

7.4 Управление качеством строительства

Под качеством строительства понимается совокупность свойств, которыми должны обладать построенные предприятия, объекты, их комплексы в соответствии со своим назначением.

В целом качество строительной продукции характеризуется функциональными, экономическими конструктивными и эстетическими признаками.

Функциональные признаки отвечают за соответствие построенного здания и сооружения своему назначению, требованиям к их эксплуатации и модернизации.

Для жилых зданий это комфортность проживания, удобство эксплуатации, возможность перепланировки и снижения затрат на потребляемые ресурсы. У зданий производственного назначения – использование современных технологий, обеспечивающих высокую производительность, возможность развития и модернизации.

С помощью экономических признаков оценивают степень конкурентноспособности продукции, ее спрос, и возможность сокращения затрат на выпуск продукции высокого качества.

Конструктивные признаки определяются надежностью, прочностью, устойчивостью зданий и сооружений и их отдельных частей, проектные решения по обеспечению в зданиях требуемых санитарно-бытовых условий, очистке промышленных выбросов и т.д.

Эстетические признаки  характеризуются архитектурной выразительностью зданий и сооружений, органичным расположением в существующем ландшафте, эстетикой дизайна и внутренней отделке.

В системе управления качеством особое внимание уделяется производственному контролю, который включает: входной контроль; операционный контроль; приемочный контроль.

Входной контроль проходят: рабочая документация, а так же строительные материалы и конструкции, поступающие на объекты.

Качество рабочей документации проверяется производственным отделом строительной организации, при этом оценивается технологичность возведения частей зданий и сооружений, возможность осуществления контроля при соблюдении технических условий на производство работ.

Оценка качества поступающих строительных материалов и изделий на объект возлагается на линейных работников и заключается в проверке соответствия доставляемых на объект материалов паспортам заводов изготовителей и проектным требованиям.

Операционный контроль осуществляется на всем протяжении строительства и осуществляется исполнителем работ, техническим надзором заказчика, государственными службами строительного контроля. В задачи операционного контроля входит: проверка на соответствие выполненных работ проектным решениям, выявлении скрытых и прямых дефектов при выполнении работ и своевременном их устранении.

В функции приемочного контроля входит проверка законченных объектов и отдельных видов работ, оформление разрешительной документации и документации подтверждающей качество выполненных работ требованиям существующих нормативов.

На основании вышеизложенного следует, что для  получения качественной строительной продукции необходимо четкое взаимодействие всех уровней контроля качества: нормативного, исполнительного и  эксплуатационного.

Нормативный уровень задается требованиями нормативов и государственных стандартов на стадии проектирования.

Исполнительный уровень отражает соответствие строительно-монтажных работ требованиям, заложенным в проекте.

Эксплуатационный уровень отражает качество объекта в процессе эксплуатации и выражается в обеспечении проектных показателей по объему выпускаемой продукции, производительности труда, текущими издержками, эксплуатационными расходами на содержание зданий и т.д.

Организация управления строительством базируется на соблюдении следующих принципов:

- полная материальная ответственность хозяйствующих субъектов за результаты капитального строительства;

- полная хозяйственная самостоятельность участников процесса капитального строительства;

- безусловное достижение целей капитального строительства;

- проектно-ориентированный подход к построению системы управления капитальным строительством.

Принцип полной материальной ответственности хозяйствующих субъектов за результаты капитального строительства определяет, что за конечные экономические результаты осуществления инвестиционных проектов полную материальную ответственность несет инвестор-заказчик. Он принимает решения по характеру, стоимости, срокам строительства, а так же определяет их эффективность. Одновременно другие участники капитального строительства проектные, изыскательские, строительно-монтажные организации, предприятия и организации - поставщики оборудования и материалов в полной мере материально отвечают по своим обязательствам.

Принцип полной хозяйственной самостоятельности участников является условием и мерой обеспечения их прав, как хозяйствующих субъектов, закрепленных в законодательстве РФ.

Принцип безусловного достижения целей капитального строительства в системе управления направлен на обеспечение проектных показателей по уровню и мощности, создаваемых и реконструированных объектов, по капитальным вложениям, срокам осуществления строительства и ввода мощностей и объектов в эксплуатацию.

Принцип проектно-ориентированного подхода к построению системы управления капитальным строительством определяет переход от планов капитального строительства к управлению реализацией инвестиционных проектов на основе проект –менеджмента.

Организационные формы- управления капитальным строительством зависят от способа выполнения строительно-монтажных работ:

- подрядного;

- хозяйственного;

- смешанного.

При подрядном способе инвестор-заказчик заключает договор с подрядной организацией на выполнение строительно-монтажных работ. В договоре определяется его предмет (объем работ, сроки выполнения, условия оплаты), права и обязанности сторон.

Подрядчик собственными силами и средствами согласно договору осуществляет производство строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией и сдает их по мере выполнения заказчику для оплаты. По окончании всех работ на объектах по договору подрядчик предъявляет их к приемке в эксплуатацию.

При хозяйственном способе производство строительно-монтажных работ осуществляется непосредственно инвестором-застройщиком либ силами уже имеющихся у него собственных строительных подразделений, либо он создает их вновь на период строительства.

При смешанном способе осуществления строительства соединяются преимущества хозяйственного и подрядного способов. В этом случае инвестор-заказчик, сформировав команду управления  осуществлением строительно-технологического цикла реализации инвестиционного проекта, ее силами осуществляет организацию и управление строительством или реконструкцией объектов. Но при этом одна часть работ передается на выполнение одной или нескольким строительно-монтажным организациям по договорам подряда, а другая их часть осуществляется собственными средствами.

Основным органом управления строительством в РФ является Федеральное агентство РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Управление включает ряд функций:

- сбор, обработка, анализ и хранение информации с целью улучшения фукционирования и развития объекта;

- прогнозирование – предвидение качественных и объективных изменений каких-либо процессов или явлений на основе изучения тенденции их развития;

- планирование – это определение направлений, целей, пропорций, темпов и конкретных количественных и качественных показателей развития тех или иных процессов с составлением плана действия на определенный ограниченный отрезок времени;

- организация – создание предприятия, установление его внутренней структуры и функций с формированием штатов, порядка работ и определение прав и обязанностей должностных лиц;

- регулирование – направлено на поддержание системы в заданных параметрах, на ликвидацию возможных отклонений от плановых заданий в процессе функционирования управляемого объекта;

- руководство – отслеживание деятельности управляемого объекта, с целью получения желаемого результата;

- координация – согласование действий различных внешних систем по отношению к рассматриваемому событию, с целью достижения заданного результата;

- контроль – наблюдение и проверка соответствия состояния процесса принятому плану;

- учет – получение и фиксирование информации в количественной форме о результатах выполнения плана.

7.2 Методы управления

Под методами управления производством понимают способы воздействия на отдельных работников и производственные коллективы в целом, обеспечивающие координацию их деятельности в процессе достижения поставленных целей.

Административные методы выражаются в прямом воздействии на объект управления в целях побуждения его к принятию определенного решения.

Административные методы осуществляются двумя видами актов: нормативными (законы, нормы и стандарты) и индивидуальными (приказы и распоряжения отдельным лицам и организациям).

Административные методы бывают организационные и распорядительные.

Организационные воздействия объединяют различные меры организационного порядка (например, определение структуры компании, установление порядка прохождения заявок на материалы).

Распорядительные воздействия – приказы¸распоряжения и указания касающиеся повседневной оперативной работы по управлению предприятия.

Экономические методы управления. По своему характеру могут быть положительными (материальная заинтерессованность в виде заработной платы или премиальных) и отрицательными (материальная ответственность или снижение стимулирующих выплат).

Социально- психологические методы управления. Включают – изучение взаимотношений между членами трудовых коллективов в процессе производственной деятельности.

Библиографический список:

1.	В.М. Серов, Н.А. Нестерова, А.В. Серов «Организация и управление в строительстве: учебное пособие для студентов высших уебных заведений»

2.	Л.Г. Дикман «Организация строительного производства».

3.	С.А. Болотин, А.Н. Вихров «Организация строительного производства: учебное пособие для студентов высших учебных заведений»

Организация строительных площадок и проектирование строительных генеральных планов

Стройгенплан (СГП) – план строительной площадки, на котором показаны существующие, строящиеся здания и сооружения, строящиеся дороги, пешеходные зоны, переходы; существующие сети и коммуникации, оси движения монтажных кранов, с обозначением их крайних стоянок, зоны действия монтажного крана, а также объекты строительного хозяйства, предназначенные для обслуживания производства работ. К ним относятся: производственные установки (бетонные и растворные узлы), склады строительных материалов, конструкций и изделий, временные здания и сооружения, сети энерго-, водо-, теплоснабжения и канализации, сети связи и прочие.

СГП является основной частью ПОС и ППР.

В составе ПОС СГП называется общеплощадочным, а в составе ППР – объектным. Различия между ними заключаются в степени детализации.

Общеплощадочный СГП разрабатывают на строительство комплекса объекта.

Объектный – на строительство 1 отдельного объекта и в нем подробно прорабатывают решении, принятые в общеплощадочном СГП.

Исходными материалами для разработки строительного генерального плана служат: генеральный план; данные геологических, гидрогеологических и инженерно-экономических изысканий; проектно-сметная документация; календарный план строительства; расчеты объемов временного строительства; организационно-технологические схемы застройки; графики потребности в основных видах ресурсов; расчеты потребности в основных видах ресурсов; расчеты потребности в подсобных зданиях, сооружениях и установках; данные о фактическом наличии машин и механизмов по типам в подрядной строительной организации.

Строительный генеральный план разрабатывается для подготовительного и основного периодов строительства.

При разработке строительных генеральных планов необходимо руководствоваться следующими основными принципами:

решения строительного генерального плана должны быть увязаны с решениями проекта (рабочего проекта), в том числе с принятой организацией и технологией производства работ; отвечать требованиям строительных нормативов, охраны труда и безопасной эксплуатации строительных машин и приспособлений, обеспечивать наиболее полное удовлетворение бытовых нужд работающих на строительстве; обеспечивать рациональное прохождение грузопотоков по строительной площадке путем сокращения числа перегрузок и уменьшения расстояний перевозок.

При проектировании временных зданий, для их размещения выбирают такие площадки, где возможна их эксплуатация в течение всего периода строительства без разборки, передвижки, перекладки и переноса. Затраты на строительство временных зданий и сооружений должны быть минимальными.

Строительный генеральный план составляется поэтапно на схеме генерального плана строительства  и как правило, при сохранении принятого масштаба изображения.

На строительном генеральном плане приводятся также: экспликация постоянных существующих и строящихся зданий и сооружений; экспликация временных зданий и сооружений с указанием типа (марки, номера типового проекта), открытых складских и других площадок; перечень (в табличной форме) постоянных и временных инженерных сетей и ограждения площадки с указанием их протяженности; принятые условные обозначения.

Для особо крупных и сложных объектов, когда организационными и техническими решениями охватывается территория за пределами строительной площадки, разработке строительного генерального плана в составе проекта организации строительства предшествует составление ситуационного плана района строительства.

К строительному генеральному плану составляется пояснительная записка, содержащая: обоснование потребности в электроэнергии, воде, паре, кислороде и сжатом воздухе; расчет потребности в инвентарных зданиях, временных сооружениях, складах и складских площадках для производства строительно-монтажных работ и санитарно-бытового обслуживания работников; рекомендации по набору инвентарных зданий и сооружений с их сметной стоимостью и указанием принятых типовых проектов

Для своевременного развертывания строительства микрорайонов, градостроительных комплексов, групп зданий и сооружений и создания необходимого фронта работ строительным организациям в первую очередь возводятся транспортные коммуникации и инженерные сети.

Выбор топологии дорог и их параметров (протяженность, размещение, покрытие) осуществляется на основе схемы движения автотранспорта на строительной площадке, предусматривающей беспрепятственный проезд всех автотранспортных средств в обслуживаемые зоны.

Для нужд строительства максимально в первую очередь используются постоянные автодороги, а также, в зависимости от конкретных условий строительства, прокладываются при необходимости временные дороги.

Последовательность устройства дорог включает следующие этапы – составление схемы движения автотранспорта, выбор вида дорог, определение характеристик и конструкций дорог.

При устройстве инженерных коммуникаций целесообразно вначале выполнять работы по канализации, используемой для организованного отвода вод со строительной площадки. Прокладка сетей водопровода на период строительства заключается в прокладке сетей обеспечивающих бытовое обслуживание работающих и пожарные нужды на период возможных аварийных ситуаций.

До начала монтажа подземной части должны быть завершены работы по обеспечению строительства постоянной электроэнергией за счет прокладки кабельных сетей и устройства ЛЭП.

Строительство сетей теплоснабжения включает все работы по устройству камер и каналов, прокладке дренажей, установке креплений, скользящих и неподвижных опор.

Проектирование, размещение и сооружение сетей канализации, водоснабжения, электро и теплоснабжения производятся в соответствии с действующими нормативами.

Применяемые при организации строительных площадок мобильные здания представляют собой здания комплексной заводской поставки, конструкции которых обеспечивают возможность их передислокации. Мобильные здания имеют различные объемно-планировочные, конструктивные и функционально-технологические решения и в зависимости от их особенностей классифицируются по типу и назначению.

По типу мобильные (инвентарные) здания подразделяются на контейнерные и сборно-разборные.

Контейнерное здание состоит из одного блок-контейнера полной заводской готовности, который можно передислоцировать на любых пригодных транспортных средствах, в том числе на собственной ходовой части.

Сборно-разборное здание состоит из отдельных блок-контейнеров, плоских и линейных элементов или их сочетаний, соединенных в конструктивную систему на месте эксплуатации.

По функциональному назначению мобильные здания подразделяются на производственные, складские, вспомогательные, жилые и общественные.

При организации строительных площадок мобильные (инвентарные) здания размещаются в виде комплексов. Характерной особенностью комплексов является их компактность, позволяющая сократить протяженность инженерных сетей и размеры временно отводимой для них территории.

Последовательность определения потребности в мобильных зданиях и формирования комплексов включает следующие этапы – установление функциональных групп зданий и их номенклатуры, расчет мощности (вместимости) зданий по периодам строительства, определение параметров использования постоянных зданий для нужд строительства, выбор типов и конструктивных вариантов зданий, определение параметров комплекса мобильных зданий.

Расчет вместимости мобильных зданий следует выполнять для каждой группы зданий.

Применительно к производственным и складским зданиям расчет потребной вместимости в м2 осуществляется в соответствии с нормативными показателями на 1 млн. руб. строительно-монтажных работ.

При проектировании вспомогательных, жилых и общественных зданий используют нормативы площади исходя их одного МОП, ИТР или рабочего.

Максимальное количество рабочих принимают по данным эпюры рабочих. В жилищно-гражданском строительстве соотношение числа рабочих, ИТР, служащих, МОП составляет соответственно 85, 8, 5, 2 %.

Расчет потребности площади для гардеробных и сушилок осуществляется на общее число рабочих, занятых на строительной площадке.

Расчет для столовых и буферов производится исходя из численности посещающих для наиболее многочисленной смены.

При расчете площади гардеробных, душевых, уборных следует руководствоваться отношением численности мужчин и женщин, % – 70:30 от числа работающих в наиболее многочисленную смену.

Потребность на строительной площадке в электроэнергии, топливе, воде, паре, сжатом воздухе и кислороде в проектах организации строительства должна определяться по физическим объемам работ и расчетным формулам.

В городском строительстве обеспечение строительных площадок электроэнергией, водой, теплом осуществляется, как правило, за счет использования существующих городских систем.

Электроснабжение предназначено для энергетического обеспечения силовых и технологических потребителей, внутреннего и наружного освещения объектов строительства, участков производства строительно-монтажных работ и инвентарных зданий.

Последовательность расчета электроснабжения строительной площадки включает: определение потребителей электроэнергии, выбор источников получения электроэнергии и расчет их мощности, составление рабочей схемы электроснабжения строительной площадки.

Основными потребителями электроэнергии на строительной площадке являются строительные машины, механизмы и установки строительной площадки или инвентарных зданий.

В городских условиях выбор источников электроэнергии для временного электроснабжения строительной площадки осуществляется обычно за счет подключения к городской электросистеме. При невозможности подсоединения к городской электросистеме применяют инвентарные электростанции, которые располагают в местах сосредоточения потребителей электроэнергии.

При проектировании сетей водоснабжениянеобходимо учитывать различные виды потребления: потребление на  производственные нужды, хозяйственно-бытовых и противопожарные нужды.

Последовательность расчета водоснабжения строительной площадки включает: определение потребителей и расхода воды, выбор источников водоснабжения, проектирование (при необходимости) водозаборных и очистных сооружений, составление рабочей схемы водоснабжения строительной площадки.

Основными потребителями воды на строительной площадке являются строительные машины, механизмы и установки строительной площадки, технологические процессы (бетонные работы – приготовление бетона, поливка поверхности бетона, штукатурные и малярные работы, каменная кладка, посадка деревьев и др.).

Расход воды для наружного пожаротушения принимается из расчета трехчасовой продолжительности тушения одного пожара и обеспечения расчетного расхода воды на эти цели при пиковом расходе воды на производственные и хозяйственно-бытовые нужды (кроме расхода воды на прием душа и поливку территории).

При расчете расхода воды необходимо учитывать, что число одновременных пожаров принимается на территории строительства до 150 га – 1 пожар, св. 150 га – 2 пожара.

Расход воды на тушение пожара здания составляет 2,5 л/с из каждой струи внутреннего пожарного крана.

Для городских условий источником водоснабжения строительной площадки является, как правило, городская сеть. В случае отсутствия такой возможности необходимо в качестве временных источников водоснабжения использовать природные открытые водоемы (реки, озера, водохранилища и др.) и подземные (артезианские, ключевые, грунтовые воды) или резервуары, периодически заполняемые водой.

Теплоснабжение предназначено для отопления мобильных инвентарных и используемых для нужд строительства постоянных зданий и обеспечения технологических процессов с подогревом материалов в зимних условиях.

Последовательность расчета теплоснабжения строительной площадки включает: определение потребителей и расчет потребности в тепле, выбор теплоносителя, выбор источника теплоснабжения, составление рабочей схемы теплоснабжения строительной площадки.

Основными потребителями тепла на строительной площадке являются мобильные инвентарные здания и используемые для нужд строительства постоянные здания. Расчет в тепле производится отдельно для каждой группы зданий по максимальному часовому расходу в отопительный период.

В городских условиях, как правило, используется тепло от существующей теплосети или центральных котельных. При отсутствии такой возможности рекомендуется применять различные инвентарные котельные, котлы и электробойлерные.

Газоснабжение предназначено для обеспечения работы пневматического оборудования и инструмента. В качестве газоносителя используется сжатый воздух.

Последовательность расчета обеспечения строительной площадки сжатым воздухом включает: определение потребителей и их суммарной мощности, выбор поставщиков ресурса и составление схемы подачи сжатого воздуха.

Потребителями сжатого воздуха являются отбойные молотки, окрасочные аппараты, пескоструйные аппараты и др.

Организация материально-технического обеспечения строительства

Организация материально-технической базы строительства

Под материально-технической базой строительства (МТБС) понимают систему предприятий и организаций, осуществляющих производство строительно-монтажных работ и сдачу построенных вновь или модернизированных строительных объектов в эксплуатацию, производство строительных конструкций, изделий и материалов, а так же занятых в сфере производственного обслуживания строительства.

На основании этого в составе и структуре МТБС выделяют 3 составляющие:

- строительно-монтажную;

- промышленно-производственную;

- производственно-инфраструктурную.

Строительно-монтажная составляющая МТБС включает в себя находящиеся на самостоятельном балансе строительные и монтажные организации всех форм собственности, а так же входящие в состав крупных производственных структур их строительно-монтажные подразделения, осуществляющие свою производственную деятельность в рамках, установленных внутренних хозяйственных отношений. По характеру деятельности строительно-монтажные организации делят на:

- общестроительные;

- специальные.

Общестроительные организации, как правило, выполняют общестроительные работы и в большинстве случаев выступают в качестве генеральных подрядчиков строительства.

Специализированные строительные и монтажные организации или осуществляют строительство специальных объектов, например строительство мостов, туннелей, магистральных трубопроводов, или выполняют какие либо виды специальных работ, например санитарно-технические, электромонтажные, работы по монтажу технологического оборудования и могут выступать как в роли генподрядчика, так и субподрядной организации при строительстве объектов.

Промышленно-производственная составляющая МТБС включает в себя систему промышленных предприятий, организаций и хозяйств всех форм собственности по производству строительных конструкций, изделий, материалов, полуфабрикатов.

Большая часть предприятий и организаций промышленно-производственной составляющей МТБС являются хозяйственно самостоятельными и осуществляют свою деятельность в соответствии с состоянием и спросом на рынке строительных материалов и конструкций. Их взаимоотношения со строительно-монтажными организациями строится на договорной основе.

Производственно-инфраструктурная составляющая МТБС – это совокупность предприятий и организаций, работающих в сфере производственного обслуживания строительно-монтажных организаций. К ним относят предприятия и организации по эксплуатации строительных машин, строительного транспорта, производству ремонта строительной техники, строительной, технологической и организационной оснастки, предприятия санитарному обустройству строительных площадок и т.д. Эти предприятия могут быть и хозяйственно-самостоятельными структурами, и внутренними производственными структурами строительно-монтажных организаций.

Организация материально-технического обеспечения и производственно-технологической комплектации строительных объектов

Для осуществления строительства, реконструкции или капитального ремонта зданий и сооружений необходимы производственные ресурсы, которые подразделяют:

- на материальные;

- технические;

- организационно-технологические.

Материальные ресурсы – это строительные материалы, конструкции детали, изделия, полуфабрикаты, санитарно-техническое, электро-техническое и другое оборудование, топливо, горюче-смазочные материалы, энергия, и т.д., которые, участвуя в строительном производстве, полностью переносят свою стоимость в конечную строительно-монтажную продукцию - готовые к эксплуатации новые, реконструируемые или отремонтированные здания и сооружения. В экономическом плане эти ресурсы составляют оборотные средства строительно-монтажных организаций или предприятий строительной индустрии.

Организация обеспечения строительных объектов, материалами, изделиями, конструкциями и оборудованием является обязанностью подрядных строительно-монтажных организаций.

Процесс организации и управления материальными ресурсами делят:

- на приобретение материально-технических ресурсов;

- поставку на место производства работ.

Основными формами приобретения материальных ресурсов являются:

- приобретение ресурсов по системе гос. закупок;

- оптовая закупка материалов на объекты;

- розничная закупка ресурсов.

Организация и управление закупочной деятельностью включает в себя:

- подготовку необходимой информации по видам закупаемых ресурсов с указанием технических параметров и требованиям к ним;

- планирование объемов и периодичности поставок;

- организацию процесса поставок, приемку, учет и хранение ресурсов;

- осуществление взаимных расчетов.

К техническим ресурсам относят строительные машины, строительный технологический транспорт, строительно-монтажное оборудование, инструмент, технологическую оснастку, средства связи, которые, участвуя в строительном производстве, переносят свою стоимость на строительную продукцию постепенно по мере их износа в течение длительного времени эксплуатации. Кроме собственно технических ресурсов, для их обслуживания и ремонта необходимы производственные здания, сооружения и коммуникации к ним. В экономическом плане технические ресурсы составляют основные средства (фонды) строительно-монтажных организаций.

К организационно-технологическим ресурсам строительно-монтажных организаций и предприятий строительной индустрии относят: владения методами возведения зданий, методами и способами производства работ, производства строительных конструкций, а так же производственная база по организации материально- технического обеспечения строительных объектов участков производства (склады, базы комплектации, подготовка и комплектование оснастки и т.д). В экономическом плане организационно-технологические ресурсы являются частично основными фондами, частично интеллектуальной собственностью (кадры), и частично промышленно-интеллектуальной собственностью (запатентованные технологии, технические решения и т.д) строительных организаций и предприятий.

Организация механизации строительства и эксплуатации строительных машин

В строительстве применяются следующие виды строительного оборудования:

- машины для разработки, перемещения и уплотнения грунта;

- машины, участвующие на монтаже строительных конструкций и технологического оборудования;

- машины, занятые на погрузочно-разгрузочных работах;

- машины, занятые на прокладке подземных трубопроводов и кабелей;

-  механизированный инструмент для отделочных работ;

- механизированный строительно-монтажный инструмент.

Состояние парка строительных машин и инструмента характеризуется:

- структурой;

- уровнем физического износа;

- уровнем морального износа.

Потребность в строительных машинах определяется в составе проекта организации строительства и может быть определена:

- по усредненным показателям  на 1 млн. руб. сметной стоимости строительства;

- в зависимости от способов выполнения работ и производительности механизмов.

Для оценки эффективности использования парка строительных машин и механизмов применяют следующие показатели:

- фактическая годовая выработка в физическом выражении выполненных строительно-монтажных работ (например: количество фактически разработанного в год грунта, приходящаяся на 1 м3 суммарной емкости ковша землеройно-транспортной машины);

- показатель выполнения норм выработки машины в % от нормативной производительности т.е отношение фактической и нормативной выработки машины за определенный период времени;

- показатель использования машин по грузоподъемностит.е отношение максимальной массы поднимаемого груза к его паспортной грузоподъемности;

- коэффициент технической готовности к эксплуатации т.е отношение числа машин пригодных для использования к числу машин, находящихся в ремонте;

- коэффициент использования годового фонда времени работы машин т.е отношение фактически отработанных смен в году к нормативным показателям.

В зависимости от размеров строящегося объекта или объектов возможно применение следующих форм организации эксплуатации строительных машин:

- машины находятся в распоряжении подразделений строительно-монтажных организаций;

- лизинговые компании, предоставляющие строительную технику в аренду по договору;

- частные владельцы, оказывающие услуги по аренде строительной техники.

Организация транспортного обслуживания строительства

Весь строительный транспорт подразделяют на внешний и внутрипостроечный.

Внешним транспортом осуществляется перевозка грузов отпредприятий и организаций - поставщиков строительныхматериалов, конструкций, оборудования до общих складов строительно-монтажных организаций , складов предприятий и цехов по изготовлению строительных конструкций, приобъектных складов строительных площадок.

К внутрипостроечному транспорту относится доставка строительных конструкций и материалов в монтажную или рабочую зону с приобъектных складов.

Внутрипостроечный транспорт делят на :

- горизонтальный, осуществляет перемещение строительных материалов, конструкций и изделий от мест их складирования до зоны монтажа ил укладки;

- вертикальный, осуществляет подъем строительных материалов, деталей, изделий, к рабочим местам на соответствующую высоту различными типами кранов, подъемников, бетоно и растворо насосов и т.д.

При выборе видов транспорта для транспортировки грузов необходимо учесть:

- дальность и сроки доставки грузов;

- условия погрузочно-разгрузочных работ и возможность доставки грузов без промежуточных перегрузок;

- наличие и состояние транспортных путей;

- характеристики транспортных средств;

- природно-климатические условия.

Выбор вида транспорта и транспортных средств производится в следующей последовательности:

- анализируется объем грузоперевозок, структура и характер перевозимых грузов и определяется возможность применения того или иного вида транспорта;

- определяется вид транспорта, наиболее рациональный для перевозки соответствующих грузов;

- по видам перевозимых грузов формируют грузовые потоки;

- на основании объемов перевозок и наименованию используемого транспорта формируется транспортная схема доставки грузов в состав которой входит и графики перевозки грузов.

Различают маятниковую, челночно-маятниковую и челночную схемы доставки грузов.

Маятниковой называют схему доставки грузов автомобилями с неотцепляемым кузовом или с другим устройством для размещения груза. По этой схеме время полного оборота автомобильного транспортного средства состоит из времени подачи автомобиля под погрузку, времени нахождения его под погрузкой, времени пробега с грузом, времени нахождения под выгрузкой и времени пробега порожняком до места погрузки или места стоянки в конце рабочей смены или дня.

При челночно-маятниковой схеме к автотягач комплектуется двумя прицепами. Когда автотягач находится под погрузкой с одним прицепом, а затем и в пути следования, другой прицеп остается на месте доставки под разгрузкой. В результате исключается простой тягача под разгрузкой.

При челночной схеме тягач обслуживает три и более прицепных транспортных устройства. Исключатся время простоя под погрузкой и выгрузкой.

В зависимости от схемы перевозки грузов определяется необходимое количество автотранспорта.

Управление строительством и строительно-монтажной организацией

Функции и методы управления строительным производством

Одним из основных понятий и элементов в теории и практике управления производством, определяющим направление и содержание управленческих работ, является функция управления.

Под функцией управления понимается особый вид управленческой деятельности, посредством и в результате которой субъект управления воздействует на управляемый объект.

К общим или основным функциям управления относят:

- планирование;

- организацию;

- регулирование;

- координирование;

- мотивация и стимулирование;

- гуманизация и обеспечение корпоративности трудовых отношений;

- контроль и оценка.

Каждая из указанных функций имеет самостоятельное значение в общей системе управления, но в то же время взаимосвязана и взаимодействует с другими функциями, обеспечивая целостность и действенность системы управления.

Планирование – общая функция управления, осуществление которой направлено на определение перспектив развития и будущего состояния объекта управления.

Планирование направлено на определение мер, ресурсов и сроков их выполнения для достижения конечной цели – возведение объекта или исполнению условий подрядного контракта или договора.

Планирование осуществляется на всех уровнях хозяйственного управления и участках производства. Оно представляет собой процесс подготовки, обоснования и принятия решений, оформленных в виде документов, определяющих совокупность мероприятий, действий и требуемых ресурсов для достижения планируемых производственных, экономических и социальных результатов деятельности. Планы включают не только цели и показатели производства, но и весь комплекс действий по их достижению.

Планирование охватывает различные временные периоды, и бывает:

- оперативным (на месяц, декаду, неделю);

- текущим (на квартал, год);

- среднесрочным (на срок от 2 до 3 лет);

- перспективным (на срок от 3 до 5 лет).

С планированием непосредственно связано прогнозирование. Объектами и предметом прогнозирования в строительной отрасли являются: цены на строительные машины; изменения в характере возводимых зданий и сооружений и применяемых строительных конструкций.

Качество планирования обеспечивается строгим соблюдением следующих основных его принципов:

- обоснованность планирования, которая выражается в необходимости использования и учета  при составлениях планов реальных данных об условиях осуществления производства и хозяйствования;

- оптимальность планирования, которая обозначает требования достижения наилучших  производственно-экономических результатов с наименьшими затратами производственных ресурсов и финансовых средств;

- непрерывность планирования, означающая полное соответствие и взаимную увязку во времени (оперативных, текущих и перспективных планов) и всех плановых показателей по уровням управления, подразделениям и участкам производства;

- комплексность планирования, предполагающая обеспечение комплексного и системного подхода к организации и содержанию планирования.

Организация – обеспечивает кооперацию деятельности людей, участвующих в производстве, которая осуществляется посредством построения рациональной производственной  и организационной структуры строительно-монтажной организации и ее эффективного функционирования, за счет применения соответствующих методов строительно-монтажных работ, методов материально-технического и кадрового обеспечения строительных объектов.

Эффективность организации определяется строгим соблюдением основных принципов:

- рациональность построения системы и структуры управления строительно-монтажной организацией и строительным производством, предполагающая необходимый уровень разделения специализации труда работников сферы управления;

- надежность системы и структуры управления, предполагающая четкое разделение обязанностей и прав подразделений и работников управления, качественное исполнение ими своих функций и обязанностей, построение простой и надежной системы передачи информации, связанной с управлением;

- соответствие производственной и организационной структуры управления строительно-монтажной организации виду и характеру осуществляемого строительства, выполняемых строительно-монтажных работ и ее месту на рынке подрядов и услуг;

- гибкость, универсальность и самоорганизация системы и структуры управления, предполагающих быструю адаптацию к изменяющимся производственным условиям и условиям хозяйствования;

- научность управления, требующего применения современных методов и кадров управления.

Регулирование – процесс, базирующийся на сборе и обработке информации о ходе производства с производственных участков, о возникших производственных проблемах, на обработке этой информации и принятии решений оперативного характера по нормализации производства. Вопросы регулирования могут затрагивать все уровни управления: мастеров, прорабов, руководителей участков, начальников и т.д. Центральное место в этом плане занимают диспетчерские и производственно-распорядительные службы.

Координирование решает проблемы и неувязки при руководстве деятельностью строительно-монтажной организации, возникшие вследствие разделения труда управленческих работников. Оно направлено на обеспечение согласованной работы  и целенаправленного единства действий  всех звеньев и участков производства, всех управленческих служб и их отдельных работников.

Эффективность управления во многом зависит от мотивации и стимулирования работников, к которым относят: материальное и моральное стимулирование труда, организация оплаты труда и материального поощрения в зависимости от количества и качества труда работников, профессиональный и должностной рост работников, поощрение инициативы и т.д.

Гуманизация труда и корпоративность трудовых отношений тесно связана с мотивацией работников к более эффективному и производительному труду. В системе управления производственными коллективами основное место занимают понятия культуры управления и качество трудовой жизни.

Культура управления включает в себя этику и нормы поведения менеджеров и специалистов, их деловитость, применение новейших средств и техники управления, уровень отношений между работниками.

Качество трудовой жизни отражает степень эффективности и мероприятий, проводимых организацией  для обеспечения  удовлетворенности трудов ее работников. К таким мероприятиям относят: санитарно-бытовые условия работников, облегчение труда работников в связи с внедрением новой техники и т.д.

Корпоративность трудовых отношений состоит в единстве понимания целей и задач управления, осознанном и построенном на взаимопомощи и взаимовыручке их осуществлении.

Контроль и оценка обеспечивают знание действительного положения дел  по исполнению планов, достижению поставленных целей по всем направлениям деятельности организации, по ее состоянию и развитию и т.д.

Главная задача контроля состоит не только в оценке фактического положения дел, но и в установлении причин и факторов, оказывающих влияние на возникновение отклонений от намеченных планов.

Реализация общих функций управления осуществляется посредством частных функций, к которым относят: общее административное руководство; заключение подрядных договоров и согласование сметной документации; планирование производства и производственно-хозяйственной деятельности; подготовку организационно-технологической документации; материальное обеспечения строительства; транспортное и энергетическое обслуживание  строительно-монтажной организации; комплектование и подготовка кадров; организация безопасных условий труда; организация заработной платы и условий труда;  контроль качества работ; бухгалтерский учет и т.д.

В процессе управления производством применяются организационные, экономические и социально-психологические методы, которые неразрывно связаны между собой.

Организационные (административные методы) управления включают в себя действия и приемы, обеспечивающие воздействие на работников управления посредством приказов, распоряжений, указаний и т.д. Их основу составляют четкое определение прав, обязанностей и ответственности каждого исполнителя, руководителя и т.д. по выработке, принятию и исполнению управленческих решений. Такое определение прав закрепляется должностными инструкциями, положениями о дисциплинарной ответственности и т.д.

Организационные меры и воздействия состоят в построении и обеспечении функционирования системы и структуры управления строительным производством и строительно-монтажной организацией в целом.

Организационные меры связаны с формированием отдельных участков и отделов в рамках строительных организаций, а так же установлении порядка формирования и прохождения документации, связанной с планированием производства.

Распорядительные меры и воздействия представляют собой приказ, указы, распоряжения, инструкции, правила, и другую документацию, касающуюся работы всех служб, строительно-монтажной организации.

Экономические методы управления предполагают использование системы воздействия экономического характера на подразделения, службы и отдельных работников управления строительно-монтажной организации. К экономическим воздействиям относят: установление условий и размеров премирования за экономические результаты производства; экономические нормативы по использованию прибыли, нормативы по издержкам производства и т.д.

Социально-психологические методы предполагают использование воздействий на трудовые коллективы и отдельных работников организации, основанных на межличностных отношениях, законов поседения групп людей и т.д. Основная направленность социально-психологических методов – создание сплоченного трудового коллектива, создание внутренней деловой атмосферы, взаимного уважения работников друг к другу и т.д.

Оперативное управление строительным производством

Планирование строительного производства на короткие промежутки времени называют оперативным.

Основными целями оперативного планирования являются:

- детализация общих планов производства работ и доведение их до непосредственного исполнителя;

- организация ежедневного контроля выполнения плана производства работ и устранение возникающих отклонений в его реализации;

- обеспечение правильной расстановки бригад, отдельных рабочих, строительной техники на объектах и обеспечение непрерывной и эффективной их загрузки;

- организация своевременного обеспечения материалами, конструкциями, изделиями и полуфабрикатами строительных объектов и бригад, отдельных исполнителей во избежание  их простоев;

- повышение ответственности исполнителей за своевременное выполнение работ в срок, экономное расходование ресурсов и обеспечение более длительной сохранности оборудования.

Исходными данными  для оперативного планирования являются: данные контрактов с заказчиками и субподрядными организациями по срокам выполнения работ; проекты производства работ; данные о наличии материалов для выполнения необходимого объема работ; данные о поставках материалов; данные по аренде или покупке строительной техники и инструмента, внутренние производственные нормы затрат труда и т.д.

Оперативное планирование состоит из месячных оперативных планов по разным структурам организации и недельно-суточным графикам производства работ.

Оперативные и месячные планы утверждаются руководителем строительно-монтажной организации и передаются в строительные участки не позднее,  чем за четыре дня до начала планируемого месяца или недели.

На протяжении периода планирования осуществляется контроль за выполнением намеченных планами работ, в который входит: оценка своевременности работ намеченных планами, выявление причин задержек в производстве работ, своевременное внесение коррективов в планы и т.д.

Основная функция по контролю за своевременным исполнением планов производства работ возлагается на службу диспетчеризации.

Управление качеством строительства

Под качеством строительства понимается совокупность свойств, которыми должны обладать построенные предприятия, объекты, их комплексы в соответствии со своим назначением.

В целом качество строительной продукции характеризуется функциональными, экономическими конструктивными и эстетическими признаками.

Функциональные признаки отвечают за соответствие построенного здания и сооружения своему назначению, требованиям к их эксплуатации и модернизации.

Для жилых зданий это комфортность проживания, удобство эксплуатации, возможность перепланировки и снижения затрат на потребляемые ресурсы. У зданий производственного назначения – использование современных технологий, обеспечивающих высокую производительность, возможность развития и модернизации.

С помощью экономических признаков оценивают степень конкурентноспособности продукции, ее спрос, и возможность сокращения затрат на выпуск продукции высокого качества.

Конструктивные признаки определяются надежностью, прочностью, устойчивостью зданий и сооружений и их отдельных частей, проектные решения по обеспечению в зданиях требуемых санитарно-бытовых условий, очистке промышленных выбросов и т.д.

Эстетические признаки характеризуются архитектурной выразительностью зданий и сооружений, органичным расположением в существующем ландшафте, эстетикой дизайна и внутренней отделке.

В системе управления качеством особое внимание уделяется производственному контролю, который включает: входной контроль; операционный контроль; приемочный контроль.

Входной контроль проходят: рабочая документация, а так жестроительные материалы и конструкции, поступающие на объекты.

Качество рабочей документации проверяется производственным отделом строительной организации, при этом оценивается технологичность возведения частей зданий и сооружений, возможность осуществления контроля при соблюдении технических условий на производство работ.

Оценка качества поступающих строительных материалов и изделий на объект возлагается на линейных работников и заключается в проверке соответствия доставляемых на объект материалов паспортам заводов изготовителей и проектным требованиям.

Операционный контроль осуществляется на всем протяжении строительства и осуществляется исполнителем работ, техническим надзором заказчика, государственными службами строительного контроля. В задачи операционного контроля входит: проверка на соответствие выполненных работ проектным решениям, выявлении скрытых и прямых дефектов при выполнении работ и своевременном их устранении.

В функции приемочного контроля входит проверка законченных объектов и отдельных видов работ, оформление разрешительной документации и документации подтверждающей качество выполненных работ требованиям существующих нормативов.

На основании вышеизложенного следует, что для  получения качественной строительной продукции необходимо четкое взаимодействие всех уровней контроля качества: нормативного, исполнительного и  эксплуатационного.

Нормативный уровень задается требованиями нормативов и государственных стандартов на стадии проектирования.

Исполнительный уровень отражает соответствие строительно-монтажных работ требованиям, заложенным в проекте.

Эксплуатационный уровень отражает качество объекта в процессе эксплуатациии выражается в обеспечении проектных показателей по объему выпускаемой продукции, производительности труда, текущими издержками, эксплуатационными расходами на содержание зданий и т.д.

Организация управления строительством базируется на соблюдении следующих принципов:

- полная материальная ответственность хозяйствующих субъектов за результаты капитального строительства;

- полная хозяйственная самостоятельность участников процесса капитального строительства;

- безусловное достижение целей капитального строительства;

- проектно-ориентированный подход к построению системы управления капитальным строительством.

Принцип полной материальной ответственности хозяйствующих субъектов за результаты капитального строительства определяет, что за конечные экономические результаты осуществления инвестиционных проектов полную материальную ответственность несет инвестор-заказчик. Он принимает решения по характеру, стоимости, срокам строительства, а так же определяет их эффективность. Одновременно другие участники капитального строительства проектные, изыскательские, строительно-монтажные организации, предприятия и организации - поставщики оборудования и материалов в полной мере материально отвечают по своим обязательствам.

Принцип полной хозяйственной самостоятельности участников является условием и мерой обеспечения их прав, как хозяйствующих субъектов, закрепленных в законодательстве РФ.

Принцип безусловного достижения целей капитального строительства в системе управления направлен на обеспечение проектных показателей по уровню и мощности, создаваемых и реконструированных объектов, по капитальным вложениям, срокам осуществления строительства и ввода мощностей и объектов в эксплуатацию.

Принцип проектно-ориентированного подхода к построению системы управления капитальным строительством определяет переход от планов капитального строительства к управлению реализацией инвестиционных проектов на основе проект –менеджмента.

Организационные формы- управления капитальным строительством зависят от способа выполнения строительно-монтажных работ:

- подрядного;

- хозяйственного;

- смешанного.

При подрядном способе инвестор-заказчик заключает договор с подрядной организацией на выполнение строительно-монтажных работ. В договоре определяется его предмет (объем работ, сроки выполнения, условия оплаты), права и обязанности сторон.

Подрядчик собственными силами и средствами согласно договору осуществляет производство строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией и сдает их по мере выполнения заказчику для оплаты. По окончании всех работ на объектах по договору подрядчик предъявляет их к приемке в эксплуатацию.

При хозяйственном способе производство строительно-монтажных работ осуществляется непосредственно инвестором-застройщиком либ силами уже имеющихся у него собственных строительных подразделений, либо он создает их вновь на период строительства.

При смешанном способе осуществления строительства соединяются преимущества хозяйственного и подрядного способов. В этом случае инвестор-заказчик, сформировав команду управления  осуществлением строительно-технологического цикла реализации инвестиционного проекта, ее силами осуществляет организацию и управление строительством или реконструкцией объектов. Но при этом одна часть работ передается на выполнение одной или нескольким строительно-монтажным организациям по договорам подряда, а другая их часть осуществляется собственными средствами.

Основным органом управления строительством в РФ является Федеральное агентство РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.