Семинар №1

Дисциплина: Организация, управление и планирование строительного производства

- Организационные формы и система управления строительством в России

  - Основные принципы организации управления строительством и способы его осуществления

Принципы организации управления строительством.

Организация управления строительством базируется на соблюдении следующих принципов:

- полная материальная ответственность хозяйствующих субъектов за результаты капитального строительства;

- полная хозяйственная самостоятельность участников процесса капитального строительства;

- безусловное достижение целей капитального строительства;

- проектно-ориентированный подход к построению системы управления капитальным строительством.

Принцип полной материальной ответственности хозяйствующих субъектов за результаты капитального строительства определяет, что за конечные экономические результаты осуществления инвестиционных проектов полную материальную ответственность несет инвестор-заказчик. Он принимает решения по характеру, стоимости, срокам строительства, реконструкции, модернизации, технического перевооружения объектов, определяет их эффективность. Одновременно другие участники капитального строительства проектные, изыскательские, строительно-монтажные организации, предприятия и организации – поставщики оборудования, строительных конструкций, материалов и других ресурсов в полной мере материально отвечают по своим обязательствам в частности выполнения соответствующих работ, осуществления поставок и т.д.

Принцип полной хозяйственной самостоятельности участников процесса капитального строительства является условием и мерой обеспечения их прав как хозяйствующих субъектов, закрепленных в законодательстве РФ.

Принцип безусловного достижения целей капитального строительства в системе управления направлен на безусловное обеспечение проектных показателей по уровню и мощности создаваемых или реконструируемых, обновляемых основных средств, по капитальным вложениям, срокам осуществления строительства и ввода мощностей и объектов в эксплуатацию.

Принцип проектно-ориентированного подхода к построению системы управления капитальным строительством предопределяет переход от ранее существовавшей ориентации инвестора-заказчика и подрядной строительной организации на выполнение соответственно плана капитального строительства и программы строительно-монтажных работ к управлению реализацией инвестиционных проектов на принципах и методах проект-менеджмента. В системах управления в капитальном строительстве непосредственными объектами управления становятся конкретные инвестиционные проекты.

Способы осуществления строительства.

Организационные формы управления капитальным строительством зависят от способа выполнения строительно-монтажных работ:

- подрядного;

- хозяйственного;

- смешанного.

При подрядном способе инвестор-заказчик заключает договор с проектной организацией на выполнение строительно-монтажных работ. В договоре подряда определяется его предмет (объем работ, сроки их выполнения, условия оплаты и т.д.), права и обязанности сторон. Инвестор-заказчик предоставляет подрядчику площадку под застройку или освобожденный объект (часть его) под реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт, передает утвержденную проектную документацию, обеспечивает своевременное финансирование работ, приобретает и передает в монтаж необходимое технологическое и другое оборудование, кабельную продукцию, спецматерилы, осуществляет технический контроль за ходом строительства и выполнением строительно-монтажных работ (не вмешиваясь в оперативно- хозяйственную деятельность подрядчика), принитмает выполненные работы и оплачивает их, принимает завершенные строительством объекты в эксплуатацию.

Подрядчик собственными силами и средствами согласно договора осуществляет производство строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией и сдает их по мере выполнения заказчику для оплаты. По окончании всех работ на объектах по договору подрядчик предъявляет их к приемке в эксплуатацию.

При хозяйственном способе производство строительно-монтажных работ осуществляется непосредственно инвестором-застройщиком либо силами уже имеющихся у него собственных строительных подразделений, либо он создает их вновь на период строительства. Так же для выполнения ряда работ, в частности по монтажу оборудования, санитарно-технических, вентиляционных систем и др., могут привлекаться силы и средства основных и обслуживающих производств на действующих предприятиях.

При смешанном способе осуществления строительства соединяются преимущества хозяйственного и подрядного способов. В этом случае инвестор-заказчик, сформировав команду управления осуществлением строительно-технологического цикла реализации инвестиционного проекта, ее силами осуществляет организацию и управление строительством или реконструкцией объектов. При этом одна часть работ передается на выполнение одной или нескольким строительно-монтажным организациям по договорам подряда, а другая их часть осуществляется собственными наличными силами и (или) вновь создаваемыми участками либо подразделениями строительно-монтажного производства.

  - Общая система управления строительством в России

Органом управления строительством в РФ является Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (МинстройРФ), который несет ответственность за состояние и развитие строительного комплекса, организацию разработки и утверждения нормативно-технического обеспечения строительства.

К утверждаемым нормативным актам и документам относят:

- нормы проектирования зданий, сооружений и их комплексов;

- нормы расчета строительных конструкций на прочность и устойчивость;

- нормы расчета освещенности помещений, теплопроводности, звукоизолирующей и теплоизоляционной способности ограждающих и других конструкций;

- правила проектирования, согласования и утверждения проектной документации;

- правила на производство и приемку работ;

- сметные нормы и правила;

- нормы по порядку проведения подрядных торгов и заключению подрядных договоров и т.д.

Нормы являются обязательными для всех хозяйствующих субъектов, осуществляющих капитальное строительство и производство строительно-монтажных работ независимо от формы их собственности.

Помимо разработки и утверждения нормативных документов министерство разрабатывает проекты законодательных актов или отдельные предложения по ним, касающиеся строительства и коммунального хозяйства, имеет право выступать с законодательными инициативами.

В системе министерства функционирует служба Государственного строительного надзора РФ.

В субъектах РФ обязанности по управлению за строительством возложены на департаменты (Департамент строительства и архитектуры Ивановской области).

  - Специализация, кооперация, комбинирование и интеграция в строительстве как формы его организации

Специализация в строительстве. Сущность специализации строительного производства состоит в разделении процессов возведения зданий и сооружений, процессов производства строительно-монтажных работ на составные части и элементы, в специализации коллективов и отдельных исполнителей на выполнение этих частей и элементов. Благодаря повторяемости выполнения работ и операций оттачивается мастерство исполнителей до автоматизма и труд их становится более производительным, повышается качество выполнения работ. Основными направлениями специализации строительно-монтажных организаций являются отраслевая (объектная) и технологическая.

Отраслевая (объектная) специализация заключается в том, что строительно-монтажные организации специализируются на возведении зданий и сооружений определенных отраслей и обслуживания. Так к отраслевой относится специализация строительных организаций, осуществляющих жилищное строительство, строительство магистральных трубопроводов, автомобильных дорог, сотов, тоннелей и т.д

Объекты строительства для каждой отрасли имеют свою специфику выполнения работ и требуют различных методов организации их выполнения. При смене характера возводимых объектов приходится менять не только методы организации строительства, но и технологию производства строительно-монтажных работ. В результате снижается производительность труда рабочих, неэффективно используются строительные машины, хуже технологическая оснастка и др. Поэтому более предпочтительно, когда строительно-монтажная организация специализируется на возведении одинаковых по характеру объектов.

Технологическая специализация заключается в том, что она специализируется на выполнении каких-либо видов строительно-монтажных работ, например, работ по возведению конструкций из монолитного бетона и железобетона, по монтажу строительных конструкций, отделочным работам, санитарно-техническим, электромонтажным и другим видам работ. Высокий уровень специализации приводит в высокой квалификации кадров, высокой производительности труда и качества выполнения работ, эффективному использованию средств механизации, быстрому внедрению передовых строительных технологий и методов производства работ.

Кооперирование в строительстве. Организация и обеспечение устойчивых производственных связей между различными строительно-монтажными организациями для совместного выполнения работ по возведению зданий и сооружений представляет собой кооперирование в строительстве. Участниками кооперированной деятельности при строительстве объектов помимо строительных и монтажных организаций являются так же предприятия по производству и поставке строительных конструкций, транспортные организации, организации по эксплуатации строительных машин.

Уровень кооперирования в строительстве характеризуется бесперебойностью производства работ на объектах, ритмичностью загрузки и полным использованием трудовых ресурсов и производственных мощностей всех строительных, монтажных и других организаций, участвующих в возведении или реконструкции объектов и сдачи их в эксплуатацию.

Комбинирование в строительстве представляет собой соединение в одной организации разных производств и отраслей, технологически связанных между собой и (или) являющихся вспомогательными по отношению друг к другу. Примером комбинирования в строительстве являются домостроительные комбинаты (ДСК), кроме этого могут быть образованы предприятия в составе которых имеются собственные бетонные узлы, компании по изготовлению заполнения оконных и дверных проемов из ПВХ профилей и т.д.

Интегрирование в строительствепредставляет собой процесс создания производственно-строительных, проектно-строительных, промышленно-строительных, научно-производственных и других объединений и являются развитием процесса кооперирования. Эти объединения создаются и работают на принципах замкнутого строительного цикла.

Объединения в строительстве могут представлять собой вертикально интегрированные или горизонтально интегрированные структуры.

Вертикально интегрированные структуры характеризуются наличием жестких вертикальных связей в построении системы управления ими и системы хозяйственных отношений между входящими в объединения подразделениями. Управление осуществляется из единого центра по жестким вертикальным административным связям прямого подчинения.

В центральном органе управления осуществляется планирование всей производственной и хозяйственной деятельности в соответствии с общим критерием эффективности функционирования объединения, определяется организация производства, планируется техническое и организационное развитие структурных подразделений и т.д. Структурные подразделения проявляют инициативу по определению направлений своего развития и повышению уровня эффективности их деятельности на стадии общефирменного стратегического планирования, вносят соответствующие предложения в вышестоящий орган управления объединением. Однако решения по развитию подразделений, определению их загрузки и другие решения принимаются органом управления объединения исходя из итогового результата и показателей эффективности производственно-хозяйственной деятельности объединения в целом. (т.е развитие частного не всегда приводит к положительным результатам целого).

В горизонтально интегрированных структурах система управления объединением и система хозяйственных взаимоотношений между входящими в него подразделениями построены на корпоративной основе. Все входящие в объединения подразделения имеют полную хозяйственную самостоятельность, самостоятельно организуют у себя производство и несут полную ответственность за выполнение договорных отношений с заказчиками, поставщиками, другими привлекаемыми предприятиями и организациями. Взаимоотношения между подразделениями таких объединений построены на основе горизонтальных функциональных связей. Верхнему органу управления объединения корпоративного характера они передают исполнение общих для всех подразделений функций по выработке стратегии их развития, проведения на рынке строительных подрядов и строительных услуг, взаимоотношения с кредиторами и банками, по выработке стратегии научно-технической политики и т.д.

- Организационно-правовые формы строительно-монтажных организаций

  - Основные признаки предприятия (организации) и общая их характеристика в строительстве

Основные признаки предприятия (организации). В соответствии с Гражданским кодексом РФ (51-ФЗ) предприятие (организация) признается юридическим лицом только после его регистрации в установленном порядке. Согласно кодексу, регистрация производится лишь при условии, что они обладают определенными признаками:

- предприятие (организация) должно иметь или в собственности, или в хозяйственном ведении, или в оперативном управлении обособленное имущество, которое обеспечивает материально-техническую возможность осуществления производственно-хозяйственной деятельности, определенную экономическую состоятельность или состоятельность;

- способность отвечать своим имуществом по обязательствам, которые у предприятия (организации) возникают в процессе осуществления производственно-хозяйственной деятельности с поставщиками сырья, услуг и другими кредиторами, а также по исполнению обязанностей перед бюджетом по уплате налогов;

- способность выступать в процессе осуществления хозяйственных сделок от своего имени. Согласно законодательству, филиалы и представительства фирм не являются юридическими лицами. Филиалы и представительства, являясь обособленными подразделениями, расположенными вне места нахождения фирмы, осуществляют функции юридического лица по доверенности или другому установленному законодательством документу, выдаваемому фирмой как юридическим лицом;

- иметь право быть истцом, предъявлять сторонам-ответчикам иски, а также быть ответчиком в арбитражном и других судах при невыполнении обязательств по договорам и при нарушениях государственного законодательства;

- предприятие как юридическое лицо должно иметь и вести самостоятельный бухгалтерский баланс производственно-хозяйственной деятельности, своевременно предоставлять установленную государственными органами управления отчетность;

- иметь свое наименование, содержащее указания на его организационно-правовую форму.

Характеристика предприятий (организаций) в строительстве. Все предприятия как юридические лица подразделяются на коммерческие и некоммерческие.

К коммерческим относят организации, получающие прибыль в результате осуществления ими производственно-хозяйственной деятельности.

К некоммерческим относят юридические лица, не имеющие в качестве основной цели получение и распределение прибыли между участниками осуществляемой ими деятельности. К таким лицам относят союзы строителей.

Согласно гражданскому кодексу РФ (51-ФЗ) все предприятия и организации подразделяются на три группы:

- государственные и муниципальные предприятия;

- негосударственные организации;

- предприятия и организации со смешанной формой собственности.

Кроме того, существует группа совместных предприятий и организаций, совладельцами которых являются иностранные фирмы и граждане.

  - Формы и виды строительно-монтажных организаций как юридических лиц

В РФ в соответствии с Гражданским кодексом могут создаваться юридические лица как коммерческие организации только в следующих организационно-правовых формах:

- хозяйственные товарищества и общества;

- государственные и муниципальные унитарные предприятия.

Хозяйственные товарищества создаются двух типов:

- полное товарищество;

- товарищество на вере (коммандитное товарищество).

Полным является товарищество, участники которого в соответствии с заключенным с ними договором занимаются предпринимательской деятельностью и при этом несут полную ответственность по его обязательствам за принадлежащее им имущество, т.е по отношению к участникам полного товарищества действует неограниченная ответственность.

Участник полного товарищества, даже если он не является его учредителем и вступил в него позднее момента учреждения, отвечает наравне с другими участниками по всем его обязательствам, в том числе и по обязательствам, возникшим до его вступления в товарищество. В то же время участник, выбывший из товарищества, отвечает по обязательствам товарищества, возникшим до момента его выбытия, наравне с оставшимися участниками в течении двух лет со дня утверждения отчета о деятельности товарищества за год, в который он выбыл из товарищества.

Механизм действия ответственности участников полного товарищества недостаточно экономически привлекателен для некоторых его участников, а потому данная форма организации имеет ограниченное применение на территории РФ.

Более привлекательна с позиции ответственности по обязательствам является форма организации товарищество на вере.

В товариществе на вере наряду с участниками, осуществляющими предпринимательскую деятельность от имени товарищества и отвечающими по обязательствам товарищества своим имуществом, имеется один или несколько участников-вкладчиков, которые вносят определенные суммы в общий капитал товарищества и получают на них доходы в соответствии с результатами производственной и хозяйственной деятельности товарищества. Они имеют риск понести убытки, связанные с деятельностью товарищества, но только в пределах сумм внесенных ими вкладов. Непосредственного участия в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности они не принимают.

Согласно Гражданскому кодексу РФ все участники товарищества на вере, имеют право:

- знакомиться с годовыми отчетами и бухгалтерскими балансами товарищества;

- по окончании финансового года выйти из товарищества и получить свой вклад в порядке, определенном в учредительном договоре;

- передать свою долю в капитале товарищества или его часть другому вкладчику или третьему лицу.

При оценке товарищества на вере необходимо помнить, что вкладчики в своих экономических и других правах ограничены, поскольку учредительный договор подписывается только учредителями товарищества не вере и, следовательно, только они определяют характер экономических отношений, в том числе и распределения прибыли.Они больше заинтересованы в направлении прибыли на развитие товарищества, а не на выплату дивидендов. Форма имеет ограниченное применение.

Хозяйственные общества создаются в форме:

- обществ с ограниченной ответственностью;

- открытых и закрытых акционерных обществ;

Наиболее распространенной организационно-правовой формой хозяйствования является общество с ограниченной ответственностью (14-ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью от 08.02.1998 г. Актуальная редакция от 31.12.2017 г.). Это общество учреждается одним или несколькими гражданами или юридическими лицами. Капитал общества создается за счет средств его учредителей и делится на доли, принадлежащие им, которые указываются в учредительном договоре (соглашении). В дальнейшем капитал общества увеличивается за счет дополнительных взносов, его доходов от производственной деятельности и других определенных законами источников. Участники обществ с ограниченной ответственностью не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков только в пределах стоимости их вкладов в уставной фонд своего общества. Участники общества имеют право в любое время выйти из него независимо от согласия других участников. При выходе им должна быть выплачена стоимость части имущества, пропорциональная его доле в уставном фонде общества.

Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено и одним лицом, которое в этом случае является его единственным участником и хозяином. Общее число членов общества не должно превышать 50. Если это число превышено, то в течении года оно подлежит преобразованию в открытое акционерной общество.

Акционерным является общество, уставной капитал которого разделен на определенное количество акций. Акция – это ценная бумага, которая подтверждает право ее владельца в управлении акционерным обществом, право на получение дивидендов на нее в результате прибыльной работы, в распределении остатков имущества при ликвидации общества.

Капитал акционерного общества формируется учредителями путем выпуска и продажи (размещения) акций. В дальнейшем он может увеличиться за счет прибыли, направляемой на развитие, а также за счет и дополнительного выпуска ценных бумаг (акций и облигаций) в установленных законодательством порядке.

Учредители акционерного общества заключают между собой договор, определяющий порядок осуществления ими совместной деятельности по созданию общества, размер уставного капитала общества, категории выпускаемых акций и порядок их размещения, а также иные условия, предусмотренные законом об акционерных обществах.

Договор о создании акционерного общества заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами (208-ФЗ «Об акционерных обществах).

Учредители акционерного общества несут солидарную ответственность по обязательствам, возникшим до регистрации общества.

Общество несет ответственность по обязательствам учредителей, связанным с его созданием, только в случае последующего одобрения их действий общим собранием акционеров.

Учредительным документом акционерного общества является его устав, утвержденный учредителями.

Устав акционерного общества должен содержать сведения о фирменном наименовании общества и месте его нахождения, условия о категориях выпускаемых обществом акций, об их номинальной стоимости и количестве, о размере уставного капитала общества, правах акционеров, составе и компетенции органов общества и порядке принятия ими решений, в том числе по вопросам, решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов.

Органы государственного управления вправе создавать собственные предприятия, в том числе и строительные. Согласно Гражданскому кодексу РФ такие предприятия относятся к унитарным. Унитарное предприятие – это коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное на ней собственником имущество. Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может быть распределено на части, доли, паи, в том числе между его работниками.

Имущество государственного или муниципального предприятия находится соответственно в государственной или муниципальной собственности и может принадлежать ему на правах:

- хозяйственного ведения;

- оперативного управления.

Унитарное предприятие на правах хозяйственного ведения создается по решению уполномоченного на то органа государственного управления или органа местного самоуправления. Предприятия, основанные на правах оперативного управления, создаются по решению Правительства РФ на базе имущества, находящегося в федеральной собственности, и называются казенными.

Унитарное предприятие подлежит государственной регистрации и после этого приобретает статус юридического лица. Оно имеет свой устав. В уставе определяется правовой статус предприятия, цель и виды деятельности, права и обязанности, имущество предприятия, орган управления ими, отчетность и контроль деятельности, порядок реорганизации и ликвидации. Уста унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, рассматривается и утверждается уполномоченным на то органом местного самоуправления, а уста казенного предприятия – Правительство РФ.

Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, но оно не несет ответственности по обязательствам собственника его имущества. Собственник имущества государственных или муниципальных предприятий не отвечает по их обязательствам.

Казенное предприятие отвечает по своим обязательствам всем имеющимся у него имуществом. При недостаточности имущества по обязательствам казенного предприятия РФ несет субсидарную ответственность. Одновременно государство как собственник закрепленного за казенным предприятием имущества имеет право изъять его излишки или имущество, используемое не по назначению, и распорядиться по своему усмотрению.

Для управления унитарным предприятием собственником имущества или его уполномоченным органом назначается руководитель. Руководитель назначается на основе проведения конкурса на замещение должности руководителя предприятия. При этом претендент на должность руководителя должен пройти государственную аттестацию на право занимать указанную должность. Проведение конкурса и аттестации проводится согласно постановлению правительства РФ «О порядке заключения контрактов и аттестаций руководителей федеральных государственных унитарных предприятий». В своей деятельности он поддотчетен только органу, назначившему его.

Собственник имущества с назначенным руководителем унитарного предприятия заключает контракт, в котором определяется компетенция и права руководителя предприятия, обязательства сторон, ответственность руководителя, его оплата труда и социальные гарантии, порядок и условия изменения и расторжения договора.

Холдинговые компании, корпорации и ассоциации в строительстве.

Холдинговые компании – это организации любой организационно-правовой формы, в состав активов которой входят контрольные пакеты акций других организаций. Благодаря этому холдинговая компания в состоянии контролировать и определять политику производственно-хозяйственной деятельности всех входящих в нее структур.

Холдинговые компании создаются в следующих случаях:

- при образовании крупных организаций с выделением из их состава подразделений в качестве юридически самостоятельных дочерних организаций;

-  объединении пакетов акций юридически самостоятельных организаций;

- учреждения новых акционерных обществ.

Основа создания холдингов- повышения уровня кооперации. Основное преимущество состоит в том, что они повышают уровень своей конкурентноспособности. Согласно действующему законодательству холдинговые компании создаются в форме открытых акционерных обществ. Число акционеров холдинговых компаний не ограничено.

Корпорации в строительстве представляет собой добровольное объединение в единой структуре ряда хозяйственно самостоятельных строительно-монтажных и других организаций. Цель образования такого объединения также состоит в повышении уровня кооперированности, но на уровне осуществления хозяйственной деятельности.

В корпорациях на верхний уровень управления передаются функции по выработке и принятию решений по общим проблемам развития входящих в них хозяйственно самостоятельных организаций в основном стратегического характера, по выработке единой политики поведения на рынках строительной продукции, подрядных строительных услуг, по разработке единой для всех организаций технической политики и др. Аппарат управления корпорации действует на основании и в рамках определенных в их уставах полномочий и существует в основном на средства, отчисляемые ее членами. Аппарат управления корпорации может также осуществлять и другие виды деятельности, в частности выступать как инжиниринговая фирма на рынке строительных услуг, оказывать другие услуги сторонним организациям.

Ассоциации в строительстве – добровольные объединения хозяйственно-самостоятельных строительно-монтажных и других организаций. Целью их создания в отличии от холдингов и корпорация является кооперация строительно-монтажных и других организаций не в производственной и хозяйственной деятельности, а в основном в защите своих прав и представлении своих интересов в органах государственного управления, в системе выработки и принятия решений и законов по предпринимательству в строительной сфере.

- Производственная структура строительно-монтажной организации

Под производственной структурой строительно-монтажной организации (предприятия) понимается состав ее подразделений, обеспечивающих производство строительно-монтажных работ и конечной строительной продукции с параметрами, отвечающими требованиям рынка.

Состав подразделений строительно-монтажной организации определяется специализацией, концентрацией, кооперированием, интеграцией и мобильностью строительного производства.

В зависимости от масштаба, характера и уровня специализации производства строительно-монтажные организации и их подразделения организуются по объектному, технологическому или смешанному принципам. Таким образом организации и их подразделения могут специализироваться на строительстве различных видов жилья (кирпичное, панельное, монолитное), объектов культурно-бытового, производственного назначения, транспортных сооружений и магистралей (портов, аэродромов, железных и автомобильных дорог, мостов), шахт и рудников, магистральных трубопроводов, а так же на возведении определенных специфических объектов (дымовые трубы, градирни), выполнении определенных видов строительных и монтажных работ (электромонтажные, санитарно-технические, вентиляционные, прокладка теплотрасс, сетей водопровода, канализации, монтаж технологического оборудования, сигнализации).

Крупные строительно-монтажные организации, как правило, в своем составе имеют большие подразделения, составляющие их материально-техническую базу, в том числе предприятия и цеха по изготовлению строительных конструкций, изделий и деталей, полуфабрикатов, а также карьерное, транспортные хозяйства, подразделения механизации и т.д.

На состав подразделений строительно-монтажной организации влияют и другие факторы, отражающие условия хозяйствования, степень развития и освоения территории, на которой осуществляется строительство, характер дорожной сети, наличие имеющейся материально-технической базы строительства и т.д.

Все подразделения строительно-монтажной организации принципиально подразделяются на три основные группы:

- подразделения основного производства;

- обслуживающие хозяйства и участки;

- подразделения подсобно-вспомогательного назначения.

К подразделениям основного производства относят подразделения по производству строительных и монтажных работ, а также цеха по по изготовлению строительных деталей в домостроительных комбинатах или аналогичных организациях.

К обслуживающим хозяйствам и участкам относятся подразделения производственно-технологической комплектации, складское хозяйство, автотранспортные хозяйства, участки механизации, занимающиеся эксплуатацией строительных машин, инструмента, транспорта, находящиеся на собственном балансе строительно-монтажной организации.

К подразделениям подсобно-вспомогательного производства относятся цеха и полигоны по частичной переработке и раскрою строительных материалов, изготовлению полуфабрикатов, товарной арматуры, приготовлению товарного бетона, раствора, асфальта, изготовлению и ремонту опалубки, инвентарных лесов подмостей и т.д.

- Организационные структуры строительно-монтажных организаций и их виды.

Под организационной структурой понимается упорядоченная совокупность (состав) подразделений аппарата управления и схема взаимосвязей между ними, обеспечивающие функционирование и развитие строительно-монтажной организации как единого целого. Элементами этой структуры являются отдельные работники, службы и другие звенья аппарата управления, между которыми устанавливаются соответствующие производственно-управленческие отношения, называемыми связями.

Службы и другие звенья аппарата управления формируются под выполнение функций управления. Их состав и численность могут быть различны в зависимости от размеров строительно-монтажных организаций, характера выполняемых работ и характера осуществляемого строительства, а так же от внешних условий функционирования. Но практически общим в структуре управления большинства строительно-монтажных организаций являются следующие службы (отделы):

- плановая;

- производственно-техническая;

- сметно-договорная;

- главного технолога;

- диспетчеризации производства;

- труда и заработной платы;

- производственно-технологической комплектации;

- материального снабжения.

На плановую службу возлагается экономическое планирование производства и его результатов по организации в целом и его подразделениям, экономическое обоснование и планирование развития строительно-монтажной организации, разработка бизнес-планов и финансовых планов организации, экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности.

В обязанности производственно-технической службы входят: планирование подготовки производства; разработка проектов производства работ; календарных планов строительства объектов и производства строительно-монтажных работ; планов изготовления строительных конструкций и изделий на собственных производствах, определение потребности в строительных конструкциях, изделиях; подготовка исполнительной документации и представление ее при приемке законченных строительством объектов в эксплуатацию.

На сметно-договорную службу возлагается подготовка и заключение подрядных договоров с заказчиками и субподрядчиками, определение ценовой политики строительно-монтажной организации, участие в сдаче и приемке работ, анализ рынка строительной продукции и строительных услуг.

В обязанности службы главного технолога входят: изучение и анализ передовых методов и способов производства строительно-монтажных и других работ, разработанных и применяемых в РФ и за рубежом; разработка мероприятий и планов по совершенствованию технологии строительного производства, технологии производства изделий на подсобных производствах; организация и контроль деятельности строительной лаборатории; анализ качества выполнения строительно-монтажных работ на объектах, причин некачественного выполнения работ; разработка мероприятий по их устранению и др.

Основные обязанности диспетчерской службы состоят: в контроле выполнения оперативных планов производства строительно-монтажных работ на строительных площадках и объектах и планов изготовления строительных изделий на собственных полигонах, цехах; контроле планов материальных поставок и оборудования на строительные площадки; контроле выхода на линию строительных машин и транспортных средств; внесении необходимых корректив в ход производства и материально-техническое обеспечение.

На службу труда и заработной платы возлагаются: комплектования строительно-монтажной организации кадрами; организация повышения их квалификации и учебы; учет кадров, анализ их состава, текучести, движения и постоянства; организация нормирования и оплаты труда; контроль безопасности производства работ.

В обязанности службы производственно-технологической комплектациии материального снабжения вменяются: заключение договоров поставок с предприятиями и организациями – поставщиками строительных конструкций, изделий и материалов; составление технологических и поставочных комплектов строительных конструкций, изделий и материалов на объекты; составление графиков; организация и контроль их поставок на строительные площадки; организация и складирования строительных материалов; контроль товарно-транспортных документов и др.

В процессе выполнения своих функций все службы аппарата управления, подчиняясь одному из руководителей и имея определенную автономность, обязательно взаимодействую друг с другом, между ними существуют связи при выполнении возложенных на них обязанностей.

Так, рассчитанная производственно-технологической службой потребность в строительных материалах и других ресурсах используется плановой службой при планировании издержек производства и себестоимости строительно-монтажных работ. При планировании потребности в кадрах для выполнения работ на объектах плановая служба использует данные службы труда и заработной платы по нормам затрат труда и т.д.

Такие связи носят характер прямых подчинений и распоряжений- вертикальные связи и характер согласования действий и подготавливаемых решений – горизонтальные связи. Примером вертикальной связи является связь руководителя строительно-монтажной организации – заместитель руководителя по производству – руководитель производственного подразделения – руководитель стройки – производитель работ – мастер – бригадир, а примером горизонтальных связей – связи между службами аппарата управления. Кроме того, при рассмотрении характера связей между работниками и службами аппарата управления их подразделяют еще на прямые и функциональные в зависимости от характера движения информации по принимаемым решениям, выполнению этих решений, общему состоянию производства.

К прямым связям, называемым еще линейными, относятся отношения по линии прямого руководства (например, заместитель руководителя по производству – руководитель строительного участка – руководитель строительства объекта – мастера; начальник функционального отдела – руководитель группы – специалист). Отличительным признаком прямых связей является полная ответственность нижестоящего звена управления за выполнение обязанностей или решений перед вышестоящим звеном.

К функциональным связям относятся взаимоотношения звеньев и специалистов аппарата управления по совместному исполнению соответствующих функций управления (например: производственного отдела, отдела снабжения и диспетчерской службы в части производства работ и материального обеспечения объектов; планового отдела и бухгалтерии по составлению статистической отчетности).

В практике управления предприятиями и организациями  в течение продолжительного времени создавались и отбирались формальные иерархические структуры управления. Определены принципиальные положения по их построению, к которым относят:

- четкое разделение труда, обеспечивающее соответствие состава управленческих кадров требуемому уровню их квалификации и специальности;

- иерархичность управления, предполагающая подчиненность и подконтрольность нижестоящих уровней управления вышестоящими;

- наличие норм и правил, регламентирующих содержание и объем подразделений и работников аппарата управления.

Теория и практика выделяет следующие применяемые в строительстве иерархические структуры управленияпроизводством:

- линейная;

- функциональная;

- линейно-штабная;

- линейно-функциональная.

Линейная структура управления характеризуется строгой иерархией ее построения. Каждое звено структуры имеет одного руководителя и несколько подчиненных звеньев. При этой структуре руководителю более высокого уровня управления непосредственно подчинен ряд руководителей нижестоящего уровня управления. Все распорядительные функции при этом сосредоточены в руках единого руководителя, а каждый последующий подчиненный руководитель получает указания только отвышестоящего над ним руководителя, перед которым он и отчитывается по результатам выполнения задания и распоряжений.

Линейная структура управления проста, обеспечивает единоначалие и повышение ответственности руководителей всех уровней, исключает возможность рассогласования управляющих команд и действий. Недостатком указанной структуры является ограниченная возможность квалифицированно решать все вопросы управления, так как одно лицо руководитель не может быть высококомпетентным по все направления управления производственно-хозяйственной и финансовой деятельностью. Поэтому на практике применение указанной структуры ограниченно относительно небольшим строительными или монтажными организациями, а также внутри средних и крупных организаций на уровнях управления, где выполнение функций управления может быть обеспечено одним человеком, в частности на уровне управления строительными участками и возведение отдельных объектов.

При функциональной структуре управления предусматривается специализация руководящих звеньев на выполнение определенных функций управления. Все службы аппарата управления получают указания и распоряжения от этих звеньев по соответствующим вопросам.

Достоинство функциональной структуры управления состоит в более квалифицированном решении конкретных задач управления специалистами соответствующего направления. Вместе с тем применение указанной структуры сама система управления становится сложнее с большим числом связей. А это может приводить к возникновению неувязок и противоречий при принятии решений функциональными подразделениями по разным направлениям деятельности. Усложняется так же поток прохождения информации, увеличивается время на согласование распорядительных и других документов. Функциональная структура в большей степени применима в малых и средних по размеру строительно-монтажных организациях при руководителе, имеющем необходимый опыт руководящей работы и обладающем многосторонними знаниями в области техники, технологии, организации и управления строительством.

Наличие отмеченных недостатков функциональной структуры предопределили применение линейно-штабной структуры управления. Основу этой структуры составляет организация при руководителе единоначальнике специализированных отделов, групп (штабов) для выполнения работ по обеспечению соответствующих функций управления.

При линейно-штабной структуре управления руководитель совместно с функциональными службами аппарата управления подготавливает, а затем принимает управленческие решения по различным направлениям производственной и хозяйственной деятельности и передает их на исполнение нижестоящим руководителям управляющей системы, как и при линейной структуре управления.

Достоинство линейно-штабной структуры управления заключается в сочетании квалифицированного решения вопросов управления и соблюдении принципа единоначалия, единого распорядительства. Недостатком структуры является преимущественность ее применения в малых и средних строительно-монтажных организациях, поскольку, как указывалось выше, одно лицо не в состоянии при большом объеме управленческой работы быть достаточно компетентным специалистом и не в состоянии принять обоснованные решения по разным вопросам управления. В крупных организациях такая структура может быть применена только локально, например, для решения задач их перспективного развития.

Наиболее применяемой на практике структурой управления строительно-монтажными организациями является, линейно-функциональная (комбинированная), соединяющая преимущества линейной и функциональной структур.

Данная структура предусматривает, что руководитель высшего уровня, получая обоснования и предложения от подчиненных ему функциональных подразделений аппарата управления, принимает решения и передает их вниз по ступеням для исполнения. Одновременно функциональные службы верхнего уровня управления передают свои обоснования и предложения аналогичным функциональным службам производственных и других подразделений строительно-монтажной организации. Кроме того руководители служб последующих уровней управления могут получать для использования советы, рекомендации и инструкции от соответствующих служб верхнего уровня управления.

Новые условия хозяйствования, необходимость решать задачи строительства или реконструкции объектов под определенные цели в заданные сроки обуславливают  новые подходы к построению  организационных структур управлении строительным производством. Получает распространение создание структур управления под реализацию конкретных строительных проектов.

В связи с расширением применения проектного применения в строительстве и увеличение объемом реконструкции существующих объектов хозяйственным способом особо следует остановиться на матричной структуре управления, которая представляет собой решетчатую организацию, построенную на принципе двойного подчинения исполнителей непосредственно руководителю функциональной службы аппарата управления и одновременно руководителю команды управления проектом или программой. При такой структуре руководитель проекта или программы командует членами своей группыпо управлению ими или другими работниками функциональных отделов, подчиненных ему временно для решения конкретных вопросов и проблем.

Применение матричных структур при управлении строительством обычно не охватывает в целом деятельность строительно-монтажной организации или производственных предприятий, осуществляющих реконструкцию своих объектов, а только их часть, касающуюся осуществления конкретных проектов  программ.

Успех применения матричных структур в значительной степени зависит от того, в какой мере руководители проектов и программ обладают качествами менеджеров и владеют технологией и методами проектного управления.

Формирование и совершенствование организационной структуры  управления строительным производством

При формировании и совершенствовании организационной структуры управления необходимо иметь ввиду, что она должна соответствовать следующим принципам:

- соответствие организационной структуры управления содержанию, условиям и особенностям деятельности управляемой производственной системы;

- адаптивность организационной структуры к возможным изменениям в объеме и характере осуществляемого строительства и выполняемых строительно-монтажных работ;

- специализация структурных подразделений аппарата управления по выполняемым функциям управления;

- разделение управленческих работ и функций по подразделениям и внутри их, обеспечивающие персональную ответственность руководителей и специалистов за поручаемый участок работы;

-  соблюдение нормы управляемости, состоящей в правиле подчинения одному лицу не более семи работников.

Принципиально состав отделов и групп в составе управления строительно-монтажной организации определяется основными и частными функциями управления. При этом учитывается трудоемкость работы по каждой из функций.

К основным отделам (группам) и службами в аппарате управления крупными производственными структурами в строительстве являются плановый, производственный, технический, сметно-договорной, служба материально-технического обеспечения и производственно-технологической комплектации, отдел или группа труда и заработной платы, диспетчерская служба, служба главного технолога, главного механика, транспортная служба.

В средних и относительно небольших строительно-монтажных организациях создаются те же отделы и службы, но меньшей численности. При этом ряд функций управления может выполняться и одним специалистом, а отделы могут формироваться комплексными свозложением на них большего числа функций. Например, в относительно небольших строительных фирмах может быть единый планово-производственный отдел или служба который может выполнять функцию по заключению договора подряда, календарному планированию производства работ, определению потребности строительных объектов в материалах, строительных машинах. Так же в одном отделе могут быть соединены экономическое планирование, учет и финансовая деятельность. Руководство производством при этом может осуществляться непосредственно руководителем строительной организации через производителей работ, мастеров, руководителей строительством объектов.

Формирование структуры аппарата управления строительно-монтажной организацией начинают с анализа ее принятой производственной структуры и функций, возлагаемых на производственные, вспомогательные, обслуживающие и другие подразделения. В процессе этого анализа раскрывается содержание всех основных и частных функций управления по подразделениям.

На основе анализа характера строительных объектов, составляющих производственную программу строительно-монтажной организации в настоящем и ближайшем будущем, степени рассредоточения их по территории и удаленности от производственной базы принимается решение от степени централизации функций управления.

Под централизацией функций управления понимается установление прямых связей между верхними и нижними уровнями иерархии управления посредством сокращения промежуточных инстанций. Сущность этого процесса состоит в максимальном сосредоточении всех функций управления в едином органе. Это отвечает требованию большей согласованности принимаемых управленческих решений, повышает надежность управления и снижает численность аппарата управления. Вместе с тем такое сосредоточение не всегда эффективно. При работе крупных строительно-монтажных организаций на большой территории излишняя централизация функций управления, особенно связанных с оперативным управлением производством, организацией его материально-технического обеспечения, приводит к снижению его эффективности и надежности производства.

Опыт показывает, что в центральном аппарате управления крупной строительно-монтажной организацией целесообразно сосредоточение выполнения таких функций, как экономическое планирование, бухгалтерский учет, сметно-договорная работа, финансовая деятельность, организация заработной платы, инновационная деятельность по совершенствованию технологии и методов выполнения строительно-монтажных работ, техническому развитию производства, собственному капитальному строительству. Что касается функций управления, связанных непосредственно с организацией строительного производства и руководством выполнения работ на объектах, с организацией их оперативного материального обеспечения, организацией труда на строительных площадках, то они могут быть централизованы в организациях, работающих в пределах одного города или на сравнительно компактной территории, т.е централизованы. При осуществлении строительства на значительной территории для осуществления указанных функций управления, необходимы местные управленческие службы.

Следующим этапом и важной задачей после решения о централизации и децентрализации функций управления при проектировании организационной структуры управления строительно-монтажной организацией является определение состава и численности служб административного управления.

В каждой конкретной строительно-монтажной организации имеется своя специфика, определяющая состав и численность служб аппарата управления. Вместе с тем, следует исходить из того, что в любой достаточно крупной организации все функции управления сконцентрированы в пяти основных блоках

В первый блок входят службы по инженерно-организационной подготовке и совершенствованию производства.

Во второй блок входят службы оперативного управления производством

В третий блок входят службы по осуществлению текущего и перспективного экономического планирования производственно-хозяйственной деятельности, экономическому анализу этой деятельности, учету материально-технических и финансовых ресурсов.

Службы материально-технического обеспечения и производственно-технологической комплектации участков производства составляют четвертый блок. Службы комплектации, подбора, обучения и повышения квалификации кадров – пятый блок.

В их внутренних производственных структурах все основные службы аппарата управления, как правило, могут быть сосредоточены в трех основных блоках: блоке оперативного управления производством, блоке подготовки производства и блоке материального обеспечения и комплектации строительных объектов.

Относительно небольшие, средние по масштабам деятельности строительно-монтажные организации так же исходят из распределения всех функций управления, указанные пять блоков. Но в целях сокращения численности аппарата управления и повышения корпоративности и надежности управления отдельные блоки могут быть объединены, в частности блоки подготовки и оперативного управления производством.

Каждый из блоков в структуре управления строительно-монтажной организацией может представлять собой комплексный отдел, осуществляющий всю совокупность возглавляемых на него функций, или несколько отделов, групп в зависимости от объема и трудоемкости выполнения функций.

Одновременно с определение состава отделов и групп в аппарате управления определяют так же численность работников и круг выполняемых ими работ.

Важное место при проектировании и организации работы аппарата управления занимает взаимная увязка деятельности функциональных отделов, групп и отдельных работников. Практически это находит свое выражение в разработке и утверждении положений об отделах и группах и должностных инструкций.

Совершенствование организационной структуры управления  строительным производством способствует снижению трудоемкости выполнения функций управления и снижению численности аппарата управления. Это связано в первую очередь с применением компьютерной техники и программных продуктов для сбора, хранения и обработки необходимой информации, составления учетных, отчетных и распорядительных документов.